CARTA N° 012 – 2021 – RATB/S.O

A		: ROLEYSI MELICE ZAMORA DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.

DE		: ING. ROSEL ALEXANDER TAFUR BUSTAMANTE

SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION – VALORIZACION Nº 04

REFERENCIA	: CONTRATO Nº Nº075-2020-GSRCHOTA

OBRA		: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

FECHA		: CHOTA, 21 DE JUNIO DEL 2021

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo e informarle sobre la situación de la obra y presentarle la valorización Nº 04

El monto total a cancelar por el servicio de supervisión es de S/. 2,955.71 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 71/100) soles.

Atentamente,

SUPERVISIÓN

NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.

INFORME DE PAGO MENSUAL N° 06

DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021

OBRA: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S.     CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

SUPERVISIÓN			: NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.

INICIO DE SUPERVISIÓN		: 12/01/2021

PLAZO DE SUPERVISIÓN	: 45 días calendarios

Contenido Mínimo de Informe de Supervisión Mensual.

INFORME N° 012-2021-RATB/SO

A		: ROLEYSI MELICE ZAMORA DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C.

DE		: ING. ROSEL ALEXANDER TAFUR BUSTAMANTE

SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO	: INFORME PARA PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVISION – VALORIZACION Nº 04

REFERENCIA	: CONTRATO Nº Nº075-2020-GSRCHOTA

OBRA		: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

FECHA		: CHOTA, 21 DE JUNIO DEL 2021

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo e informarle sobre la situación de la obra y presentarle la valorización Nº 04

El monto total a cancelar por el servicio de supervisión es de S/. 2,955.71 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 71/100) soles.

Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra CULMINADA en un 100.00 %.

Atentamente,

- Aspectos Generales de la Obra.

- Aspectos Generales de la Obra.

GENERALIDADES

a.1.)   DATOS GENERALES DE LA OBRA

- OBRA				: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S.     CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

- ENTIDAD 				: GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

- CONTRATISTA			: CORPORACION TONGOD E.I.R.L

- NUMERO DE CONTRATO 		: N° 014-2020-GSRCHOTA

- CONTRATO DE OBRA		: N° 055-2020-GSRCHOTA

- MODALIDAD DE EJECUCION	: SUMA ALZADA

- PLAZO DE EJECUCIÓN		: 45 DÍAS CALENDARIOS

- INGENIERO RESIDENTE		: ING. WILDER QUILICHE QUIROZ

- MONTO REFERENCIAL DE OBRA	: S/. 218,502.90 (CON IGV)

- MONTO CONTRACTUAL		: S/. 196,652.62 (CON IGV)

- FACTOR DE RELACIÓN		: 0.90

- ENTREGA DE TERRENO		: 11 DE ENERO DEL 2021

- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 	: 11/01/2021

- FECHA DE INICIO DE OBRA 	: 12/01/2021

- FECHA DE TÉRMINO INICIAL 	: 25/02/2021

- FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO

N° 01 				: 18/02/2021

- FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 01 : 03/05/2021

- NUEVA FECHA DE TERMINO DE

OBRA 				: 09/05/2021

- FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO

N° 02 				: 06/05/2021

- FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 02 : 07/06/2021

- FECHA DE TERMINO DE OBRA 	: 09/06/2021

- CARTA FIANZA			: S/. 19,665.27

- MONTO VALORIZADO DEL MES DE

FEBRERO				: S/. 70.007.55

- % DE AVANCE EJECUTADO

: 28.00%

- % DE AVANCE EJECUT.

ACU.				: 100.00%

- % DE AVANCE PROGRAMADO

: 19.98%

- % DE AVANCE ACUM.PROGRAM.

ACUMULADO			: 100.00%

- SITUACIÓN DE LA OBRA		: CULMINADA

SUPERVISIÓN

- SUPERVISIÓN			: NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI S.A.C

2.   CONTRATO DE SUPERVISION	: N° 075-2020- GSRCHOTA

3.	DIRECCION FISCAL			: JR. SAGRADO CORAZON DE JESUS N° 323 – CHOTA

4.	SUPERVISIOR			: ING. ROSEL ALEZANDER TAFUR BUSTAMANTE

5.	PPTO CONTRATO 			: S/. 14,300.70 (ING.IGV)

6.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL

CONTRATO				: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020

7.	INICIO DE SUPERVISIÓN		: 12 DE ENERO DEL 2021

8.	PLAZO DE SUPERVISIÓN 		: 45 DIAS CALENDARIOS

9. % VALORIZADO DE SUPERVISIÓN

N° 04				: 100%

a.2.) LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

OBRA: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S.     CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

Centro Poblado    		:	Apan Alto

Distrito	 		:	Hualgayoc

Provincia			:	Hualgayoc

Departamento		:	Cajamarca

a.3.) DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO Y ZONIFICACION DEL PROYECTO

La obra consiste en la implementación del techo curvo cuenta con una cobertura liviana cuyas dimensiones son las siguientes: 23.70 m x 33.00 m, con un área en proyección horizontal de 782.10 m2. La cobertura presenta en general una cobertura de ALUZINC TR4 OPACO y POLICARBONATO TRANSLUCIDO para permitir el ingreso de luz hacia la plataforma deportiva.

La cobertura se sustenta en una estructura metálica en arco que se apoya en columnas metálicas de tubo de acero. Cada columna cuenta con un pedestal de 40 cm x 40 cm x 50 cm de concreto armado.

METAS DEL PROYECTO

| RESUMEN DE METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E.S. CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD APAN ALTO, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.” |  |  |  |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UNID | METRADO |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |
| 01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M | Und | 1.00 |
| 01.02 | AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA | glb | 1.00 |
| 01.03 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | m | 122.00 |
| 01.04 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | 1.00 |
| 01.05 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1.00 |
| 02 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |
| 02.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD | glb | 1.00 |
| 03 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 704.00 |
| 03.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 1.00 |
| 03.03 | ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 1.30 |
| 04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 04.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS | m3 | 17.60 |
| 04.02 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN | m2 | 16.00 |
| 04.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 8.74 |
| 04.04 | ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 12.40 |
| 04.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE | m3 | 13.70 |
| 05 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 05.01 | SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN | m3 | 1.60 |
| 05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | m2 | 3.20 |
| 05.03 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA | m3 | 0.16 |
| 05.04 | REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA) | m3 | 2.40 |
| 06 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |
| 06.01 | ZAPATAS |  |  |
| 06.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | m3 | 6.40 |
| 06.01.02 | ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 | kg | 175.12 |
| 06.02 | PEDESTAL |  |  |
| 06.02.01 | CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2 | m3 | 2.82 |
| 06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | m2 | 40.96 |
| 06.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL | kg | 565.89 |
| 07 | ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS |  |  |
| 07.01 | COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM | Und | 16.00 |
| 07.02 | ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M) | Und | 8.00 |
| 07.03 | CUMBRERA METALICA | Und | 7.00 |
| 07.04 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM | m | 759.00 |
| 07.05 | CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM | m | 56.24 |
| 07.06 | TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM | m | 117.20 |
| 07.07 | TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM | m | 175.76 |
| 07.08 | IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS | glb | 1.00 |
| 07.09 | COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM | m2 | 853.82 |
| 07.10 | COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM | m2 | 75.46 |
| 07.11 | COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27" | m2 | 206.00 |
| 08 | PINTURA |  |  |
| 08.01 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES | m2 | 12.80 |
| 09 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA |  |  |
| 09.01 | CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM | m | 66.00 |
| 09.02 | TUBERIA DE PVC SAP 4" | m | 29.20 |
| 09.03 | CODO DE PVC SAP DE 4" X 90° | Und | 20.00 |
| 10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| 10.01 | SALIDA DE TECHO | pto | 6.00 |
| 10.02 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4") | m | 99.25 |
| 10.03 | CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2 | m | 374.10 |
| 10.04 | ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2 | glb | 1.00 |
| 10.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS | Und | 1.00 |
| 10.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A | Und | 2.00 |
| 10.07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A | Und | 1.00 |
| 10.08 | CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM | Und | 1.00 |
| 11 | ARTEFACTOS |  |  |
| 11.01 | REFLECTORES LED DE 200 W | Und | 6.00 |
| 12 | OTROS |  |  |
| 12.01 | FLETE TERRESTRE | glb | 1.00 |
| 13 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 |  |  |
| 13.01 | EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD | glb | 1.00 |
| 13.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS | glb | 1.00 |
| 13.03 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA | glb | 1.00 |
| 13.04 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS | glb | 1.00 |
| 13.05 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO | glb | 1.00 |

a.4.) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la obra es de 45 días calendarios.

- Hechos Relevantes y Medidas Correctivas Adoptadas.

b.). Hechos Relevantes y Medidas Correctivas Adoptadas

La vía de acceso hacia la I.E es muy corta teniendo inconvenientes con el acceso de vehículos con materiales.

Existencia de fuertes lluvias en la zona.

Se están trabajando en áreas secas para prevenir algún accidente con respecto a la lluvia

Se están implementando mayores medidas de protección personal

Se tuvo que sacar dos paneles de malla del cerco original para que ingrese el carro grúa con el cual se trabajó el techo.

Llego la cobertura para trabajos en el techo

Se tuvo q paralizar la obra por motivos técnicos correspondientes a cambios en el expediente técnico

Se realizó la instalación eléctrica

Se culminó el pintado, colocación de cobertura canaletas en un 100%

- Resumen de Valorizaciones; Adelantos y Amortizaciones; Deducciones y Reducciones.

c.). Resumen de Valorizaciones; Adelantos y Amortizaciones; Deducciones y Reducciones.

| Resumen de Valorizaciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Referencial | Val. N° 01 | Val. N° 02 | Val. N° 03 | Val. N° 04 |
| COSTO DIRECTO | S/. 137,722.75 | S/. 10,094.47 | S/. 40,043.09 | S/. 49,028.75 | S/. 38,556.47 |
| GASTOS GENERALES 14.01 % | S/. 19,291.42 | S/. 1,413.98 | S/. 5,609.01 | S/. 6,867.67 | S/. 5,400.77 |
| UTILIDAD 7.00 % | S/. 9,640.59 | S/. 706.61 | S/. 2,803.02 | S/. 3,432.01 | S/. 2,698.95 |
| SUB - TOTAL | S/. 166,654.76 | S/. 12,215.06 | S/. 48,455.12 | S/. 59,328.43 | S/. 46,656.19 |
| I.G.V. (18 % ) | S/. 29,997.86 | S/. 2,198.71 | S/. 8,721.92 | S/. 10,679.12 | S/. 8,398.11 |
| TOTAL VALOR CONTRATADO | S/. 196,652.62 | S/. 14,413.77 | S/. 57,177.04 | S/. 70,007.55 | S/. 55,054.30 |
| PORCENTAJE | 100% | 7.33% | 29.08% | 35.60% | 28.00% |

- Resumen de Pagos Efectuados al Contratista Ejecutor.

d.). Resumen de Pagos Efectuados al Contratista Ejecutor

- Resumen de Trabajos Realizados por el Ejecutor de Obra.

e.). Resumen de Trabajos Realizados por el Ejecutor de Obra

El presente informe corresponde a las actividades de la Valorización Nº. 04, periodo en el cual se ha ejecutado lo siguiente:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UND | MET. EJECUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |
| 01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M | Und | 0.00 |
| 01.02 | AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA | glb | 0.00 |
| 01.03 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | m | 0.00 |
| 01.04 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | 113.63 |
| 01.05 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 0.00 |
| 02 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |
| 02.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD | glb | 11.59 |
| 03 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 0.00 |
| 03.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 0.00 |
| 03.03 | ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 0.00 |
| 04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 04.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS | m3 | 0.00 |
| 04.02 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN | m2 | 0.00 |
| 04.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 0.00 |
| 04.04 | ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 0.00 |
| 04.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE | m3 | 0.00 |
| 05 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 05.01 | SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN | m3 | 0.00 |
| 05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | m2 | 0.00 |
| 05.03 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA | m3 | 0.00 |
| 05.04 | REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA) | m3 | 0.00 |
| 06 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |
| 06.01 | ZAPATAS |  |  |
| 06.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | m3 | 0.00 |
| 06.01.02 | ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 | kg | 0.00 |
| 06.02 | PEDESTAL |  |  |
| 06.02.01 | CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2 | m3 | 0.00 |
| 06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | m2 | 0.00 |
| 06.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL | kg | 0.00 |
| 07 | ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS |  |  |
| 07.01 | COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM | Und | 0.00 |
| 07.02 | ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M) | Und | 0.00 |
| 07.03 | CUMBRERA METALICA | Und | 0.00 |
| 07.04 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM | m | 872.82 |
| 07.05 | CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM | m | 579.12 |
| 07.06 | TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM | m | 2,084.99 |
| 07.07 | TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM | m | 4,910.73 |
| 07.08 | IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS | glb | 0.00 |
| 07.09 | COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM | m2 | 9,614.02 |
| 07.10 | COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM | m2 | 1,798.49 |
| 07.11 | COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27" | m2 | 7,947.48 |
| 08 | PINTURA |  |  |
| 08.01 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES | m2 | 128.90 |
| 09 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA |  |  |
| 09.01 | CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM | m | 1,007.16 |
| 09.02 | TUBERIA DE PVC SAP 4" | m | 1,153.98 |
| 09.03 | CODO DE PVC SAP DE 4" X 90° | Und | 509.80 |
| 10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| 10.01 | SALIDA DE TECHO | pto | 210.66 |
| 10.02 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4") | m | 1,035.18 |
| 10.03 | CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2 | m | 1,436.54 |
| 10.04 | ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2 | glb | 523.07 |
| 10.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS | Und | 193.73 |
| 10.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A | Und | 87.92 |
| 10.07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A | Und | 89.06 |
| 10.08 | CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM | Und | 27.73 |
| 11 | ARTEFACTOS |  |  |
| 11.01 | REFLECTORES LED DE 200 W | Und | 2,577.36 |
| 12 | OTROS |  |  |
| 12.01 | FLETE TERRESTRE | glb | 1,295.36 |
| 13 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 |  |  |
| 13.01 | EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD | glb | 276.04 |
| 13.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS | glb | 27.27 |
| 13.03 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA | glb | 27.57 |
| 13.04 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS | glb | 11.32 |
| 13.05 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO | glb | 4.95 |

- Análisis Comparativo de Avance Programado Versus Avance Real, Físico y Financiero, con sus Correspondientes Curvas “S”.

Avance programado versus avance real.

Avance financiero programado versus avance financiero físico.

- Resumen de Personal, Maquinaria, Equipos, profesionales y Obreros Disponibles en la Obra; lo Cual Incluye al Ejecutor y a la Supervisión.

g.). Resumen de Personal, Maquinaria, Equipos, Profesionales y Obreros Disponibles en la Obra; lo Cual Incluye al Ejecutor y a la Supervisión.

g.1.)  Resumen de personal del Empresa Ejecutora.

- Mano de obra

01 Residente de obra

01 Almacenero

01 maestro de Obra

01 Operarios

03 Operarios (soldadores)

03 Peones

- Equipo y Herramientas

- 01 Wincha de 50 m. Soldadora Eléctrica, FURIUS de 6190 W

- Soldadora eléctrica monofásica alterna 225 a

- Tronzadora eléctrica 200 Watt.

- Compresora de Aire 2 HP 80 Litros

- Amoladora Angular 4-1/2" 820W

- Camión Grúa de 12 tn.

g.2.)  Resumen de personal de la Supervisión.

01 Supervisor de Obra

- Jornales Generados.

h.). Jornales Generados.

Los jornales generados en la comunidad de Apan Alto son los siguientes

Mano de obra calificada:

01 Maestro de Obra

04 Operarios

03 Peones

Mano de obra no calificada.

Se refiere a los trabajos generados por peones y acarreadores donde por día trabajan 03 peones en total hacen 45 jornales.

Haciendo un total de 03 jornales por día en toda la obra.

- Conclusiones y Sugerencias.

i.). Conclusiones y Sugerencias.

- La Supervisión ha cuantificado los trabajos del contratista, para establecer qué porcentaje de avance de obra ha logrado realizar durante dicho periodo respecto al presupuesto de obra y al cronograma vigente, desarrollando un Avance Ejecutado Acumulado de 100.00%, que comparando con el Programado Acumulado del 100.00%, la obra se encuentra concluida.

- De acuerdo al CONTRATO Nº075-2020-GSRCHOTA Por 10 días trabajados (del 16-18/02/21, 03-06/02/21, 07-09/06/21), el monto para el pago de la supervisión es de S/. 2,955.71 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 71/100) soles

- Se sugiere a la entidad agilizar el trámite de la valorización para evitar pagar intereses por retrasos en los pagos.

- Panel Fotográfico.

PANEL FOTOGRAFICO – VALORIZACION N° 04 –AL 09 DE JUNIO – 2021

- Copia de los Folios del Cuaderno de Obra, del Periodo de la Valorización, de los Cuales el Último Asiento Debe ser la Conciliación de Metrados para la Valorización.

  - Valorización N° 04 del 16 al 09 de junio del 2021

- Control Económico Formato E – 4

- Copia del recibo, boleta o factura, que evidencie el pago de cada profesional que participa en el periodo de la valorización

- Certificados de Habilidad para el ejercicio de la profesión del personal clave y no clave, el mismo que debe indicar el nombre del servicio prestado, nombre de la obra y nombre de la Entidad, documento que se presentara en cada valorización.

- CD