## RESUMEN VAL
VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01 | [11 empty] | 1
( DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)
ENTIDAD CONTRATANTE |  | : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
CONTRATISTA |  | : NUEVA JERUSALEN CONTRATISTAS GENERALES SAC.
OBRA |  | : SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS, CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA –CHOTA –REGIÓN CAJAMARCA ".
UBICACIÓN |  | : COCHABAMBA - CUTERVO
SUPERVISION |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE
PRESUPUESTO CONTRATADO |  | S/. | 245259.89 | (INC IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO |  | S/. | 207847.37 | (SIN IGV)
PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 210 DÍAS CALENDARIOS
MODALIDAD DE SUPERVISION |  | A TARIFA
RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01
Item | CONCEPTOS |  |  |  | PRESUPUESTO | ACUMULADA | ACTUAL | ACUMULADA | SALDO
[5 empty] | CONTRATADO | ANTERIOR |  | ACTUAL
[5 empty] | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.)
I. | Valorización Reajuastada
| VALORIZACION EJECUTADA |  |  | (a) | 207847.37 | 0 | 28966.09 | 28966.09 | 178881.28 | 207847.37 | 0
| REAJUSTE = V (K - 1) |  |  | (b) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALORIZACIÓN REAJUSTADA |  |  | (c )=(a)+(b) | 207847.37 | 0 | 28966.09 | 28966.09 | 178881.28 | 207847.37 | 0
II. | DESCUENTOS POR ADELANTOS | [8 empty] | 0 | 0
| AMORTIZACIONES POR ADELANTO DIRECTO |  |  | (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMORTIZACIONES POR ADELANTO PARA MATERIALES |  |  | (e ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  | (f)=(d)+(e ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
III. | RESUMEN | [8 empty] | 0 | 0
| VALOR REAJUSTADO |  |  | (c ) | 207847.37 | 0 | 28966.09 | 28966.09 | 178881.28 | 207847.37 | 0
| AMORTIZACIONES POR ADELANTO DIRECTO |  |  | (d ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMORTIZACIONES POR ADELANTO PARA MATERIALES |  |  | (e ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL VALORIZADO |  |  | (g ) | 207847.37 | 0 | 28966.09 | 28966.09 | 178881.28 | 207847.37 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
IV. | MONTOS A FACTURAR POR EL CONSULTOR | [8 empty] | 0 | 0
|  | SUB - TOTAL |  |  | 207847.37 | 0 | 28966.09 | 28966.09 | 178881.28 | 207847.37 | 0
|  | I.G.V. (18%) |  |  | 37412.52 | 0 | 5213.9 | 5213.9 | 32198.62 | 37412.52 | 0
|  | SUB- TOTAL |  | (h ) | 245259.89 | 0 | 34179.99 | 34179.99 | 211079.9 | 245259.89 | 0
V. | RETENCIÓN DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMINTO | [5 empty] | 8175.33 | 8175.33 | 16350.66 | 24525.99 | 0
VI. | MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA | [5 empty] | 26004.66
SON: VEITISEIS Y CUATRO CON 66/100 SOLES

## RETENCION 10%
VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01
( DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)
ENTIDAD CONTRATANTE |  |  | : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
CONTRATISTA |  |  | : NUEVA JERUSALEN CONTRATISTAS GENERALES SAC.
OBRA |  |  | : SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS, CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA –CHOTA –REGIÓN CAJAMARCA ".
UBICACIÓN |  |  | : COCHABAMBA - CUTERVO
SUPERVISION |  |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE
PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | S/. | 245259.89 | (INC IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | S/. | 207847.37 | (SIN IGV)
PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | 210 DÍAS CALENDARIOS
MODALIDAD DE SUPERVISION |  |  | A TARIFA
CONTROL DE RETENCIÓN DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Monto Contractual inc IGV: |  |  |  | 245259.89
10% del Monto Contractual Inc IGV: |  |  |  | 24525.99
De acuerdo al artículo 149.5 del reglamento de la ley Nro. 30225 de contrataciones del estado se detalla lo siguiente: “La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
Monto de Retención Prorrateada a:
Pago Nro 01 |  | 8175.33
CONTROL DE RETENCIÓN DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
VAL. N° | MES | Retención del 10% - Programado |  | Retención del 10% - Real
|  | Parcial | Acumulado | Parcial | Acumulado | Saldo
|  | (Inc. IGV) | (Inc. IGV) | (Inc. IGV) | (Inc. IGV) | (Inc. IGV)
MANTENIMIENTO PERIODICO |  |  | 24525.99 |  |  | 24525.99
1 | 2021-06-01 | 8175.33 | 8175.33 | 8175.33 | 8175.33 | 16350.66
2 | 2021-07-01 | 8175.33 | 16350.66
3 | 2021-08-01 | 8175.33 | 24525.99
Total |  | 24525.99 |  | 8175.33 |  | 16350.66

## CURVA S
VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01
( DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)
ENTIDAD CONTRATANTE |  |  | : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
CONTRATISTA |  |  | : NUEVA JERUSALEN CONTRATISTAS GENERALES SAC.
OBRA |  |  | : SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS, CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA –CHOTA –REGIÓN CAJAMARCA ".
UBICACIÓN |  |  | : COCHABAMBA - CUTERVO
SUPERVISION |  |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE
PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | S/. | 245259.89 | (INC IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | S/. | 207847.37 | (SIN IGV)
PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | 210 DÍAS CALENDARIOS
MODALIDAD DE SUPERVISION |  |  | A TARIFA
GRÁFICO DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO EJECUTADO
CUADRO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
VAL. N° | MES | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | ESTADO
131271.625 | 131271.625 | [8 empty] | 131271.625
131271.625 | 131271.625 | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL % | ACUMULADO % | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL % | ACUMULADO % | 131271.625
1 | JUNIO | 34179.99 | 34179.99 | 14.29% | 14.29% | 34179.99 | 34179.99 | 14.29% | 14.29% | CONFORME
2 | JULIO | 35319.32 | 69499.31 | 14.76% | 29.05%
3 | AGOSTO | 35319.32 | 104818.63 | 14.76% | 43.81%
4 | SETIEMBRE | 34179.99 | 138998.62 | 14.29% | 58.1%
5 | OCTUBRE | 35319.32 | 174317.94 | 14.76% | 72.86%
6 | NOVIEMBRE | 34179.97 | 208497.91 | 14.29% | 87.15%
7 | DICIEMBRE | 30761.98 | 239259.89 | 12.85% | 100%
TOTAL (S/.) | 6 | 239259.89 |  | 100% |  | 34179.99 |  | 14.29%

## 1.- CalculoPago
VALORIZACION N° 01 DE SUPERVISION
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | : SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS, CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA –CHOTA –REGIÓN CAJAMARCA ".
ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | : GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.
REGIÓN |  |  |  | : CAJAMARCA
PROVINCIA |  |  |  | : CHOTA - CUTERVO
DISTRITO |  |  |  | : COCHABAMBA - CUTERVO
CONTRATISTA |  |  |  | : NUEVA JERUSALEN CONTRATISTAS GENERALES SAC.
SUPERVISIÓN |  |  |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE
JEFE DE SUPERVISIÓN |  |  |  | : ING. ESTEBAN FERROÑAN ACOSTA
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  | 245259.89 |  | CON IGV
MONTO CONTRACTUAL |  |  |  | 207847.37 |  | SIN IGV
MONTO SUPERVISION |  |  |  | 239259.89 |  | CON IGV
MONTO SUPERVISION |  |  |  | 202762.62 |  | SIN IGV
MONTO LIQUIDADCION |  |  |  | 6000 |  | CON IGV
MONTO LIQUIDADCION |  |  |  | 5084.75 |  | SIN IGV
ENTREGA TERRENO |  |  |  | : 05 - MARZO - 2021
INICIO PLAZO CONTRACTUAL |  |  |  | : 01 - JUNIO - 2021
FECHA TÉRMINO OBRA PROGRAMADO |  |  |  | : 27 - DICIEMBRE - 2021
PLAZO CONTRATADO |  |  |  | 210 | DIAS
TARIFA UNITARIA OFERTADA |  |  |  | : 1139.3328 | SOLES
RESUMEN DE PAGOS DE VALORIZACIONES DE SUPERVISION
ITEMS | PRESUPUESTO BASE SIN LIQUIDACIÓN |  |  |  | VALORIZACIÓN N° 01 JUNIO |  | VALORIZACIÓN N° 02 JULIO |  | VALORIZACIÓN N° 03 AGOSTO |  | VALORIZACIÓN N° 04 SETIEMBRE |  | VALORIZACIÓN N° 05 OCTUBRE |  | VALORIZACIÓN N° 06 NOVIEMBRE |  | VALORIZACIÓN N° 07 - DICIEMBRE |  | LIQUIDACION DE OBRA
[5 empty] | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 27 |  | 30
| UNIDAD | METRADO | PRECIO UNITARIO | COSTO | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL
SUPERVISION | DIA | 100% | 202762.62 | 202762.62 | 14.29% | 28966.09 | 14.76% | 29931.63 | 14.76% | 29931.63 | 14.29% | 28966.09 | 14.76% | 29931.63 | 14.29% | 28966.08 | 12.85% | 26069.47 | 0% | 0
LIQUIDACION | GLB | 100% | 5084.75 | 5084.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5084.75
SUB TOTAL |  |  |  | 207847.37 |  | 28966.09 |  | 29931.63 |  | 29931.63 |  | 28966.09 |  | 29931.63 |  | 28966.08 |  | 26069.47 |  | 5084.75
IGV (18%) |  |  |  | 37412.52 |  | 5213.9 |  | 5387.69 |  | 5387.69 |  | 5213.9 |  | 5387.69 |  | 5213.89 |  | 4692.51 |  | 915.25
TOTAL |  |  |  | 245259.89 |  | 34179.99 |  | 35319.32 |  | 35319.32 |  | 34179.99 |  | 35319.32 |  | 34179.97 |  | 30761.98 |  | 6000
VALORIZACION ACUMULADA |  |  |  |  | 14.29% | 34179.99 | 29.05% | 69499.31 | 43.81% | 104818.63 | 58.1% | 138998.62 | 72.86% | 174317.94 | 87.15% | 208497.91 | 100% | 239259.89 | 100% | 245259.89
Base Legal
Contrato: Clausula Cuarta: Del Pago: LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, segun tarifa mensual el servicio de supervision.
[5 empty] | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL | % | PARCIAL
[5 empty] | 14.29% | 28966.09 | 29.05% | 58897.72

## Hoja1 (hidden)
MATRIZ DE UNIDADES |  |  |  |  | posiscion |  | Numero | [8 empty] | MATRIZ DE UNIDADES |  |  |  |  | posiscion |  | Numero
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | [15 empty] | 1
2 |  |  |  |  | UND |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE | 2 |  |  |  |  | UND |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE
3 |  |  |  |  | DEC | DIEZ | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA | 3 |  |  |  |  | DEC | DIEZ | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA
4 |  |  |  |  | CENT | CIEN | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS | 4 |  |  |  |  | CENT | CIEN | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS
5 |  |  |  |  | UND MILLAR |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE | 5 |  |  |  |  | UND MILLAR |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE
6 |  |  |  |  | DEC MILLAR |  | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA | 6 |  |  |  |  | DEC MILLAR |  | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA
7 |  |  |  |  | CENT MILLAR | CIEN | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS | 7 |  |  |  |  | CENT MILLAR | CIEN | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS
8 |  |  |  |  | UND MILLÓN |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE | 8 |  |  |  |  | UND MILLÓN |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE
9 |  |  |  |  | DEC MILLÓN | DIEZ ES | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA | 9 |  |  |  |  | DEC MILLÓN | DIEZ ES | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA
10 |  |  |  |  | CENT MILLÓN |  | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS | 10 |  |  |  |  | CENT MILLÓN |  | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS
11 |  |  |  |  | MIL MILLON |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE | 11 |  |  |  |  | MIL MILLON |  | UN | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE
12 |  |  |  |  | DEC UND MILLON |  | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA | 12 |  |  |  |  | DEC UND MILLON |  | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA
13 |  |  |  |  | CENT UND MILLON | MIL | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS | 13 |  |  |  |  | CENT UND MILLON | MIL | CIENTO | DOSCIENTOS | TRESCEINTOS | CUATROCIENTOS | QUINIENTOS | SEISCIENTOS | SETECIENTOS | OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS
14 |  |  |  |  | UND BILLON |  | ¦ | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE | 14 |  |  |  |  | UND BILLON |  | ¦ | DOS | TRES | CUATRO | CINCO | SEIS | SIETE | OCHO | NUEVE
15 |  |  |  |  | DEC BILLON |  | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA | 15 |  |  |  |  | DEC BILLON |  | DIECI | VEINTI | TREINTA | CUARENTA | CINCUENTA | SESENTA | SETENTA | OCHENTA | NOVENTA
16 | [15 empty] | 16
17 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 17 |  |  |  |  | SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 99/100 NUEVOS SOLES | bar: 0 to Numero 2
|  | A COBRAR | [15 empty] | A facturar | bar: 0 to Numero 2
N° |  | #REF! | [13 empty] | N° |  | 34179.99 | bar: 0 to Numero 2
N° díg | #REF! | [14 empty] | N° díg | 8 | bar: 0 to Numero 2
UND CENTENA | #REF! | [14 empty] | UND CENTENA | 9 | bar: 0 to Numero 2
DEC DE CENTENA | #REF! | [14 empty] | DEC DE CENTENA | 9 | bar: 0 to Numero 2
UND | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Numero 2: 0; Numero 3: DIEZ; Numero 4: VEINTE | UND | 9 | NUEVE | Y NUEVE |  |  |  |  | 0 | DIEZ | VEINTE
DEC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Numero 2: 1; Numero 3: ONCE; Numero 4: VEINTIUN | DEC | 7 | SETENTA | SETENTA | SETENTA Y NUEVE |  |  |  | 1 | ONCE | VEINTIUN
CENT | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | Numero 2: 2; Numero 3: DOCE; Numero 4: VEINTIDOS | CENT | 1 | CIENTO |  | CIENTO |  |  |  | 2 | DOCE | VEINTIDOS
UND MILLAR | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Numero 2: 3; Numero 3: TRECE; Numero 4: VEINTITRES | UND MILLAR | 4 | CUATRO | Y CUATRO |  |  |  |  | 3 | TRECE | VEINTITRES
DEC MILLAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Numero 2: 4; Numero 3: CATORCE; Numero 4: VEINTICUATRO | DEC MILLAR | 3 | TREINTA | TREINTA | TREINTA Y CUATRO MIL |  |  |  | 4 | CATORCE | VEINTICUATRO
CENT MILLAR | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | Numero 2: 5; Numero 3: QUINCE; Numero 4: VEINTICINCO | CENT MILLAR | 0 | CIEN | [5 empty] | 5 | QUINCE | VEINTICINCO
UND MILLÓN | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Numero 2: 6; Numero 3: DIECISEIS; Numero 4: VEINTISEIS | UND MILLÓN | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | DIECISEIS | VEINTISEIS
DEC MILLÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0: #REF!; Numero 2: 7; Numero 3: DIECISIETE; Numero 4: VEINTISIETE | DEC MILLÓN | 0 | DIEZ ES |  |  |  | 34179.99 |  | 7 | DIECISIETE | VEINTISIETE
CENT MILLÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | Numero 2: 8; Numero 3: DIECIOCHO; Numero 4: VEINTIOCHO | CENT MILLÓN | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | DIECIOCHO | VEINTIOCHO
MIL MILLON | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Numero 2: 9; Numero 3: DIECINUEVE; Numero 4: VEINTINIEUVE | MIL MILLON | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | DIECINUEVE | VEINTINIEUVE
DEC UND MILLON | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | DEC UND MILLON | 0 | 0 | bar: 0 to Numero 2
CENT UND MILLON | #REF! | #REF! |  | #REF! | [11 empty] | CENT UND MILLON | 0 | MIL | bar: 0 to Numero 2
UND BILLON | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | UND BILLON | 0 | 0 | bar: 0 to Numero 2
DEC BILLON | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | DEC BILLON | 0 | 0 | bar: 0 to Numero 2