INFORME MENSUAL DEL INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN

OBRA:

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA-CAJAMARCA”

Cochabamba- Chota

JUNIO – 2021

INFORME Nº 001- 2021 – JAHB - IASO/CSC.

AL		:	ING.  ESTEBAN FERROÑAN ACOSTA.

JEFE DE SUPERVISIÓN.

Consorcio Supervisor Callacate

DE		:	ING. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ BRISEÑO

Ingeniero asistente del supervisor de obra.

Consorcio Supervisor Callacate

ASUNTO   :     INFORME DEL INGENIERO ASISTENTE DE OBRA

REFERENCIA:	SUPERVISIÓN LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA-CAJAMARCA”.

FECHA	: CHOTA, 30 DE JUNIO DE 2021.

Por intermedio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar informe del ingeniero asistente de supervisión de obra correspondiente al mes de JUNIO de 2021, con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas por mi persona durante el proceso de ejecución de la obra.

- GENERALIDADES DEL PROYECTO

  - NOMBRE DEL PROYECTO

OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA-CAJAMARCA”

DURACIÓN DE OBRA: 210 dias

  - UBICACIÓN DEL PROYECTO

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:

Departamento/Región	:	Cajamarca

Provincia 	:	Chota - Cutervo

Distrito 	:	Cochabamba y Cutervo.

Región Geográfica	:	Sierra

COORDENADAS DE INICIO Y FINAL:

|  | INICIO COCHABAMBA | FINAL CRUCE VALLE CALLACATE |
| --- | --- | --- |
| NORTE | 9284237.018 | 9293359.296 |
| ESTE | 0733631.739 | 0731166.870 |
| ALTITUD | 1607.31 | 1554.76 |

  - OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA-CAJAMARCA”, tiene  como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los pobladores de Valle Callacate, Sanicullo Alto, San Juan de la Lianga, Callacate Sahual, La Pauca, Yacancate, Cuguid, El Rejo y Cochabamba, brindándoles facilidades para el traslado de pasajeros y productos agropecuarios desde los centros de producción hacia los mercados de consumo más rentables”.

  - OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Generar empleo temporal durante la etapa de ejecución y supervisión de las obras, así como los que corresponden al mantenimiento rutinario y periódico.

- Proporcionar una mejor y mayor transitabilidad de la vía existente a fin de satisfacer los requerimientos de tránsito actual y futuro.

- Disminuir los costos por transporte y al mismo tiempo propiciar la	 integración cultural y comercial de las localidades aledañas.

- Restablecer la comunicación entre el campo y la ciudad.

- Mejorar la carpeta de rodadura de la vía.

- Mejorar la transitabilidad entre los pueblos para lograr una comercialización adecuada de los productos, logrando una economía rentable y estable.

- Apoyar parcialmente a los pobladores con el trabajo, y a la vez al desarrollo futuro de los mismos.

- Adecuadas condiciones de tránsito vehicular.

- OBJETIVO

Verificar los diferentes trabajos realizados por el contratista, en el proceso de ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA” que beneficia a los pobladores de Valle Callacate, Sanicullo Alto, San Juan de la Lianga, Callacate Sahual, La Pauca, Yacancate, Cuguid, El Rejo y Cochabamba.

- METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el monto máximo de Inversión establecido en el documento de Declaratoria de Viabilidad, los lineamientos del perfil aprobado, expediente técnico y la normativa vigente, se tiene las metas para efectos de “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL - PUENTE QUEBRADA SALAS - CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO - CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA – CHOTA - CAJAMARCA”, según el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO |
| --- | --- | --- |
| TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 32.06 |
| TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | km | 11.63 |
| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | glb | 1.00 |
| CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 | u | 1.00 |
| TALLER PROVISIONAL PARA MAQUINARIA | m2 | 600.00 |
| CAMPAMENTO PARA LA OBRA | glb | 1.00 |
| MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1.00 |
| DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO | m3 | 126.83 |
| DESMONTAJE DE PUENTE DE MADERA | u | 1.00 |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| CORTE DE MATERIAL SUELTO | m3 | 141,011.60 |
| CORTE ROCA SUELTA | m3 | 7,105.60 |
| CORTE ROCA FIJA | m3 | 2,380.55 |
| CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5,698.38 |
| PAVIMENTOS |  |  |
| PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE | m2 | 46,974.18 |
| EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL DE CANTERA | m3 | 11,273.80 |
| ZARANDEO MATERIAL | m3 | 11,273.80 |
| EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA e=20 cm | m2 | 46,974.18 |
| OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |
| ALCANTARILLAS TMC |  |  |
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 580.00 |
| EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO P/ESTRUCTURAS | m3 | 879.84 |
| CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE AFIRMADO | m3 | 59.62 |
| RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 106.08 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30 M | m3 | 951.44 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 673.36 |
| CONCRETO f'c=175 KG/CM2 | m3 | 203.38 |
| EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=140 KG/CM2 | m3 | 41.36 |
| ALCANTARILLA TMC Ø=36" | m | 105.30 |
| BADENES |  |  |
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 688.50 |
| EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO P/ESTRUCTURAS | m3 | 310.59 |
| RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO | m3 | 92.07 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30 M | m3 | 388.24 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 97.20 |
| MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:4 | m3 | 212.22 |
| EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m3 | 90.81 |
| MURO CON GAVIONES |  |  |
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 420.00 |
| EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO P/ESTRUCTURAS | m3 | 1,403.90 |
| ACOPIAMIENTO DE PIEDRAS D=6"@ 8" | m3 | 1,050.00 |
| RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 1,033.70 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m3 | 444.24 |
| SUMINISTRO E INSTALACION GAVIÓN CAJA TIPO "A" 5.0X1.0X1.0M | m3 | 840.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION GAVIÓN CAJA TIPO "B" 5.0X1.5X1.0M | m3 | 210.00 |
| ALIVIADEROS |  |  |
| TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS | m2 | 303.75 |
| EXCAVACION NO CLASIFICADA CON EQUIPO P/ESTRUCTURAS | m3 | 105.75 |
| MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:4 | m3 | 150.75 |
| EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m3 | 13.50 |
| CUNETAS |  |  |
| CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS | m | 17,677.10 |
| PUENTES CARROZABLES |  |  |
| PUENTE CARROZABLE 01 (L=20.00m) |  |  |
| OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 196.56 |
| TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 329.94 |
| SUBESTRUCTURA |  |  |
| EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | m3 | 159.25 |
| RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 102.77 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m3 | 191.10 |
| SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 e=4" | m2 | 91.58 |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 330.09 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS | m2 | 240.37 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6,861.69 |
| CURADO DE SUBESTRUCTURA | m2 | 240.37 |
| SUPERESTRUCTURA |  |  |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 12.56 |
| CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 | m3 | 56.42 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 269.32 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 10,033.18 |
| FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIZA | m2 | 118.00 |
| APOYO DE NEOPRENE 60 DURO | u | 4.00 |
| TUBERIA PVC SAL 4" | m | 6.00 |
| JUNTA DE EXPANSION | m | 11.20 |
| BARANDA METALICAS | m | 40.00 |
| PINTURA EN BARANDAS METALICAS | m | 40.00 |
| CURADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 269.32 |
| PUENTE CARROZABLE 02 (L=15.00m) |  |  |
| OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 173.16 |
| TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 260.91 |
| SUBESTRUCTURA |  |  |
| EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | m3 | 142.32 |
| RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 59.15 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m3 | 170.78 |
| SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 e=4" | m2 | 76.18 |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 233.82 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS | m2 | 169.22 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6,583.93 |
| CURADO DE SUBESTRUCTURA | m2 | 169.22 |
| SUPERESTRUCTURA |  |  |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 11.38 |
| CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 | m3 | 35.62 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 193.82 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6,417.48 |
| FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIZA | m2 | 84.00 |
| APOYO DE NEOPRENE 60 DURO | u | 4.00 |
| TUBERIA PVC SAL 4" | m | 3.60 |
| JUNTA DE EXPANSION | m | 11.20 |
| BARANDA METALICAS | m | 30.00 |
| PINTURA EN BARANDAS METALICAS | m | 30.00 |
| CURADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 193.82 |
| PUENTE CARROZABLE 03 (L=12.00m) |  |  |
| OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 86.58 |
| TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 225.81 |
| SUBESTRUCTURA |  |  |
| EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | m3 | 114.97 |
| RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 59.63 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m3 | 137.96 |
| SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 e=4" | m2 | 76.18 |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 236.01 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS | m2 | 170.26 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6,583.93 |
| CURADO DE SUBESTRUCTURA | m2 | 170.26 |
| SUPERESTRUCTURA |  |  |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 10.66 |
| CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 | m3 | 22.75 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 148.98 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 4,774.02 |
| FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIZA | m2 | 67.20 |
| APOYO DE NEOPRENE 60 DURO | u | 4.00 |
| TUBERIA PVC SAL 4" | m | 3.60 |
| JUNTA DE EXPANSION | m | 11.20 |
| BARANDA METALICAS | m | 24.00 |
| PINTURA EN BARANDAS METALICAS | m | 24.00 |
| CURADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 148.98 |
| PUENTE CARROZABLE 04 (L=12.00m) |  |  |
| OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 86.58 |
| TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 225.81 |
| SUBESTRUCTURA |  |  |
| EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS | m3 | 114.97 |
| RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 59.63 |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO | m3 | 137.96 |
| SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 e=4" | m2 | 76.18 |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 236.01 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRIBOS | m2 | 170.26 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 6,583.93 |
| CURADO DE SUBESTRUCTURA | m2 | 170.26 |
| SUPERESTRUCTURA |  |  |
| CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 10.66 |
| CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 | m3 | 22.75 |
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 148.98 |
| ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 4,774.02 |
| FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIZA | m2 | 67.20 |
| APOYO DE NEOPRENE 60 DURO | u | 4.00 |
| TUBERIA PVC SAL 4" | m | 3.60 |
| JUNTA DE EXPANSION | m | 11.20 |
| BARANDA METALICAS | m | 24.00 |
| PINTURA EN BARANDAS METALICAS | m | 24.00 |
| CURADO DE SUPERESTRUCTURA | m2 | 148.98 |
| TRANSPORTE |  |  |
| TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1KM | m3 | 71,858.23 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1KM | m3 | 46,341.58 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE D <= 1KM | m3 | 7,822.03 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE D > 1KM | m3 | 3,741.58 |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL |  |  |
| POSTES KILOMETRICOS | u | 13.00 |
| SEÑALES PREVENTIVAS | u | 58.00 |
| SEÑALES INFORMATIVAS | u | 3.00 |
| IMPACTO AMBIENTAL |  |  |
| SEÑALIZACION AMBIENTAL | u | 16.00 |
| ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES | m2 | 3,000.00 |
| RESTAURACION DE CANTERAS | m2 | 5,000.00 |
| RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR CAMPAMENTO | m2 | 1,500.00 |
| RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS | m2 | 1,500.00 |
| PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL | glb | 1.00 |
| PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS | glb | 1.00 |
| PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA |  |  |
| REVEGETACION DE CAMPAMENTO Y PATIO MAQ. CON ARBUSTOS | ha | 1.00 |
| REVEGETACIÓN DE DEPÓSITOS DE MAT. EXCEDENTE CON ARBUSTOS | ha | 1.00 |
| VARIOS |  |  |
| FLETE TERRESTRE | glb | 1.00 |
| ALQUILER DE CANTERA | u | 4.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | glb | 1.00 |
| PRESUPUESTO (PACRI) |  |  |
| PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI) | glb | 1.00 |
| CAPACITACIÓN |  |  |
| CAPACITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS | glb | 1.00 |
| SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1.00 |
| ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1.00 |
| SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1.00 |
| CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1.00 |
| RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1.00 |
| PLAN DE VIGILANCIA COVID – 19 |  |  |
| PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID – 19 | glb | 1.00 |

- TRABAJOS SUPERVISADOS EN OBRA

- TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.	DESBROCE Y LIMPIEZA

Partida ejecutada al 38.79%

Se ha verificado que contratista ha realizado el desenraice y limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos, así mismo la remoción total de árboles que se encontraban dentro de superficies de las áreas de trabajo, los mismos que han sido dispuestos a espacios donde especifica expediente técnico y áreas aprobados por la supervisión, de esta manera su disposición de estos no genere impactos negativos en el medio ambiente.

01.02.	TRAZO, NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO

Partida ejecutada al 50%

Los trabajos se han basado en los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BM’s, el Contratista ha realizado los trabajos de replanteo y otros de topografía y georreferenciación requeridos durante la ejecución de las obras, que incluye el trazo de las modificaciones aprobadas, correspondientes a las condiciones reales encontradas en el terreno. En concordancia con los planos de replanteo aprobados por la supervisión.

01.03.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

Partida ejecutada al 30%

Se verifico que el contratista ha movilizado a obra equipos y maquinaria acorde con las partidas que vienen ejecutando.

01.04.	CARTEL DE OBRA DE 4.80x3.60M.

Partida ejecutada al 100%

Se ha instalado el cartel de obra en la progresiva 0+040 km a la margen izquierda, contando con la autorización del propietario del terreno.

01.05.	TALLER PROVISIONAL PARA MAQUINARIA

Partida ejecutada al 50%

Se ha construido en un terreno ubicado en la progresiva 1+880 a la margen izquierda, cerca al primer puente N° 01.

01.06.	CAMPAMENTOS DE LA OBRA.

Partida ejecutada al 60%

Se ha construido en la progresiva 1+880 km adyacente al patio de máquinas en el cual se ha habilitado ambientes para oficina de obra de la supervisión y la residencia, almacén, servicios higiénicos, respectivamente señalizados.

02.00.	MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.	CORTE DE MATERIAL SUELTO

Partida ejecutada al 18.57%

Se ha efectuado el corte de material suelto de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

02.02.	 CORTE ROCA SUELTA

Partida ejecutada al 17.41%

Se ha efectuado el corte de roca suelta de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

02.03.	CORTE ROCA FIJA

Partida ejecutada al 30.40%

Se ha efectuado el corte de roca fija de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

02.04.	CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO

Partida ejecutada al 23.98%

Se ha efectuado la conformación de terraplenes con material propio de acuerdo a los planos de replanteo aprobados.

05.00.	TRANSPORTE

05.01.	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D (menor a 1 KM)

Partida ejecutada al 27.53%

Se está eliminando a los botaderos planteados en el proyecto con dos cuadrillas de volquetes de 15 m3.

07.00.	MITIGACIÓN AMBIENTAL

07.02.	ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITO DE MATERIALES EXCEDENTES

Partida ejecutada al 33.33%

El contratista ha habilitado los DME previo a la eliminación de material excedente.

07.06.	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

Partida ejecutada al 5%

Se ha repartido volantes referidos a la protección del medio ambiente.

07.07.	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

Partida ejecutada al 5%

El contratista viene sensibilizando a la población para tener continuidad de los trabajos que viene ejecutando.

09.00.	VARIOS

09.01.	FLETE TERRESTRE

Partida ejecutada al 10%

El contratista ha trasladado los materiales necesarios a obra para la ejecución de las partidas que viene ejecutando teniendo en mayor incidencia el combustible.

12.0.	SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

12.01.	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Partida ejecutada al 40%

El contratista ha presentado el plan de prevención de riesgos en el trabajo y prevención contra el SARS COV 2, el mismo que ha sido puesto en marcha durante la ejecución de la obra.

12.02.	EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL

Partida ejecutada al 14.29%

El contratista ha proporcionado de EPPS a todo el personal que viene laborando en la obra.

12.03.	EQUIPOS DE PROTECION COLECTIVA

Partida ejecutada al 30%

El contratista ha implementado los equipos de protección colectiva tales como mallas, cintas de seguridad, señalización y otros.

12.04.	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Partida ejecutada al 14.29%

Se cuenta en obra con letreros de señalización temporal para prevención de riesgos en el trabajo y mitigación de impacto ambiental.

12.05.	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

Partida ejecutada al 14.29%

Se ha realizado cotidianamente charla de seguridad al personal que viene laborando en la obra.

12.06.	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

Partida ejecutada al 14.29%

Se cuenta con camillas, botiquines y movilidad para movilizaciones de emergencias en caso sea necesario.

13.0.	PLAN DE VIGILANCIA COVID – 19

13.01. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19

Partida ejecutada al 40%

Se ha instalado zonas de desinfección, se ha dotado de equipos de protección como mascarillas, y demás insumos previstos en el plan COVID – 19. Además, se verifico que se cuenta con un personal de enfermería llevando un control diario del personal que participa en obra.

- CONCLUSIONES.

- Se concluye que la contratista NUEVA JERUSALÉN CONTRATISTAS GENERALES SAC viene ejecutando la obra “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL – PUENTE QUEBRADA SALAS – CRUCE VALLE CALLACATE, DISTRITO DE CUTERVO – CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA-CAJAMARCA”, de acuerdo a expediente técnico aprobado, planos de replanteo aprobados por supervisión.

- RECOMENDACIONES

- Se le recomienda que se continúe ejecutando la obra de acorde a expediente técnico y planos de replanteo aprobados, cabe precisar que se continúe con el cumplimiento con el cronograma de capacitaciones, charlas, sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ejecución del “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO”,

Cochabamba, 30 de junio de 2021

.

ANEXOS

Foto N°01. Se verifica que se ha está ejecutando la partida de desbroce y limpieza.

Foto N°02. Se ha realizado la instalación de cartel de obra.

Foto N°03. Se realizó la verificación del corte de material suelto.

Foto N°04. Se realizó la verificación del corte de roca suelta.

Foto N°05. Se realizó la verificación del corte en roca fija.

Foto N°06. Se verifica el transporte de material excedente a botaderos autorizados por la supervisión

Foto N°07. Se verifica la señalización al inicio de obra para prevenir accidentes.

Foto N°08. Se verifica la implementación de paneles informativos medio - ambientales

Foto N°09. Se verifica que contratista cumple con la charla de diaria de seguridad.

Foto N°10. Se verifica que se está cumpliendo con los protocolos PLAN COVID 19

FOTO N° 10 Se verifica que se está cumpliendo con los protocolos PLAN COVID 19