## CURVA S (2)
CUADRO DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO
“REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
[9 empty] | 3656319.41 | 654516.4482
| VALORIZACIÓN DE OBRA | [8 empty] | 0.17901
|  |  | Programado |  |  | Fisico Ejecutado
| N° de | Mes del | Monto | % Ejecución | % | Monto | Porcentaje | %
| Informe | Informe | S/. | Programada | Acumulado | S/. | de Ejecución | Acumulado
| 0 | INICIO (08-01-2021) | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 90942.94 | 237385.4516
| 1 | 09 al 15 ENERO | 7500.26 | 3.87% | 3.87% | 11566.9 | 5.968% | 5.968% |  | 0.1195 | 294754.5642
| 2 | 16 al 31 ENERO | 56374.04 | 29.09% | 32.95% | 80120.1 | 41.34% | 47.3% |  |  | 670502.0978
| 3 | 1 al 15 FEBRERO | 85176.73 | 43.95% | 76.9% | 20898.76 | 10.78% | 58.08% | -18.82% | 654516.47 | 632283.754
| 4 | 21 al 23 JULIO | 44773.43 | 23.1% | 100% | 81238.6948 | 41.91% | 100% |  | 0.17901 | 375757.8117
| TOTAL PRESUPUESTO |  | 193824.46 | 100% |  | 193824.4548 | 58.09% |  | 0.0052317 | 1.4212
77.5298
75.53%
#REF!

## PAGOS CONT Y SUP (hidden)
PAGOS AL CONTRATISTA
Item | Descripcion | N° CP | Fecha del CP | Fecha de pago del CP | Monto S/.
1 | Adelanto Directo | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Adelanto materiales | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Val. N° 01 | 0 | 0 | 0 | #REF!
TOTAL: |  |  |  |  | #REF!
TOTAL/MO CONTRAT. X 100: |  |  |  |  | #REF!
1688867.9082
Item | Descripcion | N° CP | Fecha del CP | Fecha de pago del CP | Monto S/.
1 | Val. N° 01 | 0 | 0 | 0 | 10679.302
TOTAL: |  |  |  |  | 10679.302
TOTAL/MO CONTRAT. X 100: |  |  |  |  | 20%
53396.51

## VALORIZADO (hidden)
INFRAESTRUCTURA
01.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.04.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.05.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.05.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.05.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.05.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.04.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.05.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.05.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.06 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.08 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.09 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.03.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.03.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.01.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.01.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.01.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.02.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.02.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.01.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.01.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.02.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.03.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.03.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.03.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.04.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.05.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23.04.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.01.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.03.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.03.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.05.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.05.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.05.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.05.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.05.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.07.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.07.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.07.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.07.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.08.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.09.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.09.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25.05.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28.04.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28.05.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28.05.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28.05.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28.05.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29.04.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29.04.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30.06 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30.07 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32.06 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32.07 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34.01.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34.01.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34.02.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34.02.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34.02.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42.03.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42.03.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42.05.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42.05.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43.01.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43.01.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43.01.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43.01.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43.01.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43.01.06 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.02.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.02.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.02.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.02.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.03.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.06 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.07 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.08 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.09 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.11 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.13 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44.04.14 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.04.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.04.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.04.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.04.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.04.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.04.06 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.05.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.06.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.06.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.06.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.06.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.08.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.09.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.09.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.09.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.09.05 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.10.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45.10.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.03.01 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.03.02 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.03.03 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.03.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.05.04 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.07 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46.08 |  | METRADO |  | COSTO (S/.) |  | EJECUTADO ACUM
| UNIDAD | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | %
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!