## ESTADO FINANC
ESTADO FINANCIERO DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO (CUADRO S)
| OBRA: | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA |  |  |  |  | MODALIDAD DE EJECUCION |  | : CONTRATA
[7 empty] | FECHA DE INICIO DE OBRA |  | : 9 DE ENERO 2021
RESIDENTE DE OBRA |  | : ARQ CESAR HERNAN SALDAÑA IDROGO |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION |  | : 45 DIAS CALENDARIOS
SUPERVISOR DE OBRA |  | : IING. VICTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA |  | : 23 DE febrero DEL 2021
[7 empty] | SUSPENSION DE PLAZO |  | : 19 DE febrero DEL 2021
[7 empty] | REINICIO DE PLAZO |  | : 21 DE Julio DEL 2021
[7 empty] | TERMINO DE PLAZO |  | : 23 DE Julio DEL 2021
VALORIZACIÓN DE OBRA
|  | Programado |  |  | Físico Ejecutado |  |  | Financiero Ejecutado
N° de Informe | Mes del Informe | Monto S/. | Ejecución Programada % | Acumulado % | Monto S/. | Porcentaje de Ejecucion | Acumulado % | Monto S/. | Porcentaje de Ejecucion | Acumulado % | situcion de la obra
| INICIO | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0%
1 | 7 al 15 DE ENERO | 7500.26 | 3.87% | 3.87% | 11566.9 | 5.968% | 5.968% |  |  |  | AVANZADA
2 | 16 al 31 DE ENERO | 56374.04 | 29.09% | 32.95% | 80120.1 | 41.34% | 47.31%
3 | 1 al 15 de FEBRERO | 85176.73 | 43.95% | 76.9% | 20898.76 | 10.78% | 58.09%
4 | 21 al 23 DE JULIO | 44773.43 | 23.1% | 100% | 81238.6948 | 41.91% | 100% |  |  |  | CULMINADA
Total a la Fecha |  | 193824.46 | 100% |  | 193824.4548 | 100% |  | 0 | 0%
Note on I13: i: datos del informe financiero

## IND K (hidden)
O B R A |  | : | #REF!
ENTIDAD |  | : | #REF!
CONTRATISTA |  | : | #REF!
SUPERVISION |  | : | #REF!
PLAZO |  | : | #REF!
FECHA |  | : | #REF!
P. CONTRATADO |  | : | #REF! | CON IGV
MONTO CONT. S/IGV |  | : | #REF! | SIN IGV
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE
[10 empty] | AREA GEOGRAFICA: |  |  | 6 PUNO
FORMULA POLINOMICA
K = 0.213*(Jr / Jo) + 0.068*(M1r / M1o) + 0.061*(M2r / M2o)+ 0.052*(M3r / M3o) + 0.355*(Er / Eo) + 0.251*(GUr / GUo)
[5 empty] | COEF. | % | IND. BASE |  |  | INDICES UNIFICADOS ( I.U. )
SIMBOLO | I.U. | CONCEPTO |  |  |  | INCIDENCIA |  | MAY 2015 |  | JUN 2015 |  | JUL 2015 |  | AGO 2015 |  | SET 2015 |  | OCT 2015 |  | NOV 2015 |  | DIC 2015
[5 empty] | INCID. | ESPECIF. | JUN. 2014 | IR | K | IR | K | IR | K | IR | K | IR | K | IR | K | IR | K | IR | K
J | 47 | MANO DE OBRA ( INC. LEYES SOCIALES ) |  |  | 0.213 | 100% | 498.1 | 523.15 |  | 523.15 |  | 523.15 |  | 523.15 |  | 544.59
[7 empty] | 498.1 | 523.15 | 0.224 | 523.15 | 0.224 | 523.15 | 0.224 | 523.15 | 0.224 | 544.59 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1 | 21 | CEMENTO PORTLAND TIPO I |  |  | 0.068 | 100% | 410.96 | 410.96 |  | 410.96 |  | 410.96 |  | 410.96 |  | 410.96
[7 empty] | 410.96 | 410.96 | 0.068 | 410.96 | 0.068 | 410.96 | 0.068 | 410.96 | 0.068 | 410.96 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2 | 32 | FLETE TERRESTRE |  |  | 0.061 | 34.43% | 468.3 | 469.08 |  | 469.08 |  | 466.15 |  | 466.15 |  | 466.15
| 03 | ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO |  |  |  | 31.15% | 451.86 | 505.2 |  | 497.61 |  | 496.56 |  | 458.09 |  | 462.12
| 56 | PLANCHA DE ACERO LAC |  |  |  | 34.43% | 454.42 | 476.67 |  | 439.33 |  | 423.73 |  | 415.57 |  | 423.01
[7 empty] | 458.4009 | 482.9436 | 0.064 | 467.7248 | 0.062 | 461.0186 | 0.061 | 446.2268 | 0.059 | 450.0434 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3 | 30 | DÓLAR (GENERAL PONDERADO) |  |  | 0.052 | 100% | 387.37 | 429.32 |  | 434.47 |  | 438.07 |  | 442.52 |  | 450.46
[7 empty] | 387.37 | 429.32 | 0.058 | 434.47 | 0.058 | 438.07 | 0.059 | 442.52 | 0.059 | 450.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 49 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO |  |  | 0.355 | 65.63% | 248.68 | 279.73 |  | 282.51 |  | 283.41 |  | 285.08 |  | 290.4
| 48 | MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL |  |  |  | 34.37% | 338.46 | 354.51 |  | 355.41 |  | 356.2 |  | 357 |  | 359.33
[7 empty] | 279.5338 | 305.4289 | 0.388 | 307.5628 | 0.391 | 308.425 | 0.392 | 309.796 | 0.393 | 314.0885 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GU | 39 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONS. |  |  | 0.251 | 100% | 400.98 | 411.5 |  | 413.82 |  | 415.2 |  | 417.07 |  | 418.64
[7 empty] | 400.98 | 411.5 | 0.258 | 413.82 | 0.259 | 415.2 | 0.26 | 417.07 | 0.261 | 418.64 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) |  |  | 1 |  |  |  | 1.06 |  | 1.062 |  | 1.064 |  | 1.064 |  | 1.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Amortz. Mat.2 (hidden)
O B R A |  | : | #REF!
ENTIDAD |  | : | #REF!
CONTRATISTA |  | : | #REF!
SUPERVISION |  | : | #REF!
PLAZO |  | : | #REF!
FECHA |  | : | #REF!
P. CONTRATADO |  | : | #REF! | CON IGV
MONTO CONT. S/IGV |  | : | #REF! | SIN IGV
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES
| TOTAL DE ADELANTO Nº 01 |  | 4000000 | (Con IGV otorgado en JUNIO del 2015)
|  |  | 3389830.5085 | (Sin IGV )
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES = Ci x V x Ima / Imo
DONDE:
Ci = Coeficiente de incidencia del material motivo de adelanto
V= Valorización del mes (inc. F.R. sin IGV)
Ima= Indice a la fecha de otorgamiento del adelanto Nº 02 (JUNIO- 2015)
Imo= Indice de la fecha del Presupuesto base del mismo material (JUNIO 2014)
ADELANTO POR MATERIALES Nº 02
FORMULA : GENERAL
ADELANTO CON IGV
MATERIAL: ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO |  |  |  | Monto Otorgado | 118074.83 |  | I.U.= 03 |  | 139328.3
VAL Nº | FECHA | ci | MONTO | Ima | Imo | Amortización | Monto | Saldo por
|  |  | VALORIZADO (S/.) |  |  |  | Amortizado | Amortizar
1 | MAY. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | 0 | 118074.83
2 | JUN. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | 9903.71 | 108171.12
3 | JUL. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | 39157.39 | 69013.73
4 | AGO. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | 0 | 69013.73
5 | SET. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | 69013.73 | 0
6 | OCT. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | 0 | 0
7 | NOV. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | 0 | 0
8 | DIC. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | ENE. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | FEB. 2015 | 0.051 | #REF! | 496.56 | 451.86 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALES |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAL: CEMENTO PORTLAND TIPO I |  |  |  | Monto Otorgado | 96669.11 |  | I.U.= 21 |  | 114069.55
VAL Nº | FECHA | Ci | MONTO | Ima | Imo | Amortización | Monto | Saldo por
|  |  | UTILIZADO (S/.) |  |  |  | Amortizado | Amortizar
1 | MAY. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! | 0 | 96669.11 | MES SIN ADELANTO
2 | JUN. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! | 7922.97 | 88746.14
3 | JUL. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! | 30455.74 | 58290.4
4 | AGO. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! | 0 | 58290.4
5 | SET. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! | 58290.4 | 0
6 | OCT. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! | 0 | 0
7 | NOV. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! | 0 | 0
8 | DIC. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! |  | 0
9 | ENE. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! |  | 0
10 | FEB. 2015 | 0.065 | #REF! | 410.96 | 410.96 | #REF! |  | 0
TOTALES |  |  | #REF! |  |  |  | 96669.11 | 0
MATERIAL: MANO DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) |  |  |  | Monto Otorgado | 1116682.23 |  | I.U.= 47 |  | 1317685.03
VAL Nº | FECHA | Ci | MONTO | Ima | Imo | Amortización | Monto | Saldo por
|  |  | UTILIZADO (S/.) |  |  |  | Amortizado | Amortizar
1 | MAY. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! | 0 | 1116682.23 | MES SIN ADELANTO
2 | JUN. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! | 89133.41 | 1027548.82
3 | JUL. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! | 374170.57 | 653378.25
4 | AGO. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! | 0 | 653378.25
5 | SET. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | OCT. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | NOV. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! | 0 | #REF!
8 | DIC. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! |  | #REF!
9 | ENE. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! |  | #REF!
10 | FEB. 2015 | 0.275 | #REF! | 523.15 | 523.7 | #REF! |  | #REF!
TOTALES |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
MATERIAL: MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL |  |  |  | Monto Otorgado | 2058404.34 |  | I.U.= 49 |  | 2428917.12
VAL Nº | FECHA | Ci | MONTO | Ima | Imo | Amortización | Monto | Saldo por
|  |  | UTILIZADO (S/.) |  |  |  | Amortizado | Amortizar
1 | MAY. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! | 0 | 2058404.34 | MES SIN ADELANTO | #REF!
2 | JUN. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! | 164401.63 | 1894002.71
3 | JUL. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! | 687429.65 | 1206573.06
4 | AGO. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! | 600000 | 606573.06
5 | SET. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! | 0 | 606573.06
6 | OCT. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! | 606573.06 | 0
7 | NOV. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! | 0 | 0
8 | DIC. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! |  | 0
9 | ENE. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! |  | 0
10 | FEB. 2015 | 0.464 | #REF! | 283.41 | 248.68 | #REF! |  | 0
TOTALES |  |  | #REF! |  |  |  | 2058404.34 | 0
4000000
| AMORTIZACION DEL ADELANTO POR MATERIALES - NOVIEMBRE 2015 |  |  |  |  | S/. | 0
CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO POR MATERIALES
| TOTAL DE ADELANTO Nº 01 |  | 4000000 | (Con IGV otorgado el MAYO del 2015)
|  |  | 3389830.5085 | (Sin IGV )
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 01 - MAYO 2015 |  |  |  |  | 0 | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 02 - JUNIO 2015 |  |  |  |  | 271361.72 | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 03 - JULIO 2015 |  |  |  |  | 1131213.35 | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 04 - AGOSTO 2015 |  |  |  |  | 600000 | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 05 - SETIEMBRE 2015 |  |  |  |  | #REF! | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 06 - OCTUBRE 2015 |  |  |  |  | #REF! | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 07 - NOVIEMBRE 2015 |  |  |  |  | 0 | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 08 - DICIEMBRE 2015 |  |  |  |  | #REF! | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 09 - ENERO 2016 |  |  |  |  | #REF! | S/IGV
| MONTO AMORTIZADO EN VALORIZACION Nº 10 - FEBRERO 2015 |  |  |  |  | #REF! | S/IGV
| TOTAL AMORTIZADO |  |  |  |  | #REF! | S/IGV
| SALDO POR AMORTIZAR |  |  |  |  | #REF! | S/IGV

## Ded. Mat.2 (hidden)
O B R A |  | : | #REF!
ENTIDAD |  | : | #REF!
CONTRATISTA |  | : | #REF!
SUPERVISION |  | : | #REF!
PLAZO |  | : | #REF!
FECHA |  | : | #REF!
P. CONTRATADO |  | : | #REF! | CON IGV
MONTO CONT. S/IGV |  | : | #REF! | SIN IGV
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR
ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES
D.S. Nº 017-79-VC
D = ci x Val x [ (Imr - Ima) / Imo ]
donde :
D = Deducción de reintegro que no corresponde
ci = coeficiente de incidencia del material del adelanto
V = valorización del mes
Imr = Indice del material al mes del reajuste
Ima = Indice del material al mes del adelanto Nº 02 (El adelanto se otorgó en JUNIO 2015)
Imo = Indice del material al mes del Presupuesto Base (Junio del 2014)
[13 empty] | 22792.914 | 1162.4386
ADELANTO Nº 02
[14 empty] | 0.051 | 1 | -0.949
FORMULA POLINOMICA GENERAL
MATERIAL: ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO (IU 03)
Valorización |  | Monto | c.i. | Monto Otorg. | Imr | Ima | Imo | Adel Deflact. | c.i. x Valoriz. | Monto utilizado | SALDO | Deducción
Nº | Mes | Valoriz, (S/,) | material | (SIN IGV) |  | Jun. 2015 | Jun. 2014 | Adel.Otorg. x Imo/Ima |  |  | ADELANTO | k = j x (d -e)/f
|  | a | b | c | d | e | f | g = c x f / e | h = a x b | j | DEFLATADO
01 | 2015-05-01 | 0 | 0.051 | 118074.83 | #REF! | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | 0 | 0 | 107445.8126 | #REF!
02 | 2015-06-01 | 9903.71 | 0.051 | 118074.83 | #REF! | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | 505.0892 | 505.0892 | 106940.7233 | #REF!
03 | 2015-07-01 | 39157.39 | 0.051 | 118074.83 | #REF! | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | 1997.0269 | 1997.0269 | 104943.6965 | #REF!
04 | 2015-08-01 | 0 | 0.051 | 118074.83 | #REF! | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | 0 | 0 | 104943.6965 | #REF!
05 | 2015-09-01 | #REF! | 0.051 | 118074.83 | #REF! | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | #REF! | 69013.73 | 35929.9665 | #REF!
06 | 2015-10-01 | #REF! | 0.051 | 118074.83 | #REF! | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | #REF! | 0 | 35929.9665 | #REF!
07 | 2015-11-01 | #REF! | 0.051 | 118074.83 | 461.49 | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | #REF! | 0 | 35929.9665 | 0
08 | 2015-12-01 | #REF! | 0.051 | 118074.83 |  | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09 | 2016-01-01 | #REF! | 0.051 | 118074.83 |  | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 2016-02-01 | #REF! | 0.051 | 118074.83 |  | 496.56 | 451.86 | 107445.8126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
MATERIAL: CEMENTO PORTLAND TIPO I (IU 21)
Valorización |  | Monto | c.i. | Monto Otorg. | Imr | Ima | Imo | Adel Deflact. | c.i. x Valoriz. | Monto utilizado | SALDO | Deducción
Nº | Mes | Valoriz, (S/,) | material | (SIN IGV) |  | May. 2015 | Jun. 2014 | Adel.Otorg. x Imo/Ima |  |  | ADELANTO | k = j x (d -e)/f
|  | a | b | c | d | e | f | g = c x f / e | h = a x b | j | DEFLATADO
01 | 2015-05-01 | 0 | 0.065 | 96669.11 | #REF! | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | 0 | 0 | 96669.11 | #REF!
02 | 2015-06-01 | 7922.97 | 0.065 | 96669.11 | #REF! | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | 514.9931 | 514.9931 | 96154.1169 | #REF!
03 | 2015-07-01 | 30455.74 | 0.065 | 96669.11 | #REF! | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | 1979.6231 | 1979.6231 | 94174.4938 | #REF!
04 | 2015-08-01 | 0 | 0.065 | 96669.11 | #REF! | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | 0 | 0 | 94174.4938 | #REF!
05 | 2015-09-01 | #REF! | 0.065 | 96669.11 | #REF! | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06 | 2015-10-01 | #REF! | 0.065 | 96669.11 | #REF! | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
07 | 2015-11-01 | #REF! | 0.065 | 96669.11 | 41.96 | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | #REF! | 0 | #REF! | 0
08 | 2015-12-01 | #REF! | 0.065 | 96669.11 |  | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09 | 2016-01-01 | #REF! | 0.065 | 96669.11 |  | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 2016-02-01 | #REF! | 0.065 | 96669.11 |  | 410.96 | 410.96 | 96669.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
MATERIAL: MANO DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) (IU 30)
Valorización |  | Monto | c.i. | Monto Otorg. | Imr | Ima | Imo | Adel Deflact. | c.i. x Valoriz. | Monto utilizado | SALDO | Deducción
Nº | Mes | Valoriz, (S/,) | material | (SIN IGV) |  | May. 2015 | Jun. 2014 | Adel.Otorg. x Imo/Ima |  |  | ADELANTO | k = j x (d -e)/f
|  | a | b | c | d | e | f | g = c x f / e | h = a x b | j | DEFLATADO
01 | 2015-05-01 | 0 | 0.275 | 1116682.23 | #REF! | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | 0 | 0 | 1117856.2245 | #REF!
02 | 2015-06-01 | 89133.41 | 0.275 | 1116682.23 | #REF! | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | 24511.6878 | 24511.6878 | 1093344.5368 | #REF!
03 | 2015-07-01 | 374170.57 | 0.275 | 1116682.23 | #REF! | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | 102896.9068 | 102896.9068 | 990447.63 | #REF!
04 | 2015-08-01 | 0 | 0.275 | 1116682.23 | #REF! | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | 0 | 0 | 990447.63 | #REF!
05 | 2015-09-01 | #REF! | 0.275 | 1116682.23 | #REF! | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06 | 2015-10-01 | #REF! | 0.275 | 1116682.23 | #REF! | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07 | 2015-11-01 | #REF! | 0.275 | 1116682.23 | 544.59 | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | #REF! | 0 | #REF! | 0
08 | 2015-12-01 | #REF! | 0.275 | 1116682.23 |  | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09 | 2016-01-01 | #REF! | 0.275 | 1116682.23 |  | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 2016-02-01 | #REF! | 0.275 | 1116682.23 |  | 523.15 | 523.7 | 1117856.2245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
MATERIAL: MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO (IU 49)
Valorización |  | Monto | c.i. | Monto Otorg. | Imr | Ima | Imo | Adel Deflact. | c.i. x Valoriz. | Monto utilizado | SALDO | Deducción
Nº | Mes | Valoriz, (S/,) | material | (SIN IGV) |  | May. 2015 | Jun. 2014 | Adel.Otorg. x Imo/Ima |  |  | ADELANTO | k = j x (d -e)/f
|  | a | b | c | d | e | f | g = c x f / e | h = a x b | j | DEFLATADO
01 | 2015-05-01 | 0 | 0.464 | 2058404.34 | #REF! | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | 0 | 0 | 1806160.6551 | #REF!
02 | 2015-06-01 | 164401.63 | 0.464 | 2058404.34 | #REF! | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | 76282.3563 | 76282.3563 | 1729878.2988 | #REF!
03 | 2015-07-01 | 687429.65 | 0.464 | 2058404.34 | #REF! | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | 318967.3576 | 318967.3576 | 1410910.9412 | #REF!
04 | 2015-08-01 | 600000 | 0.464 | 2058404.34 | #REF! | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | 278400 | 278400 | 1132510.9412 | #REF!
05 | 2015-09-01 | #REF! | 0.464 | 2058404.34 | #REF! | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | #REF! | 0 | 1132510.9412 | #REF!
06 | 2015-10-01 | #REF! | 0.464 | 2058404.34 | #REF! | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | #REF! | 606573.06 | 525937.8812 | #REF!
07 | 2015-11-01 | #REF! | 0.464 | 2058404.34 | 291.08 | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | #REF! | 0 | 525937.8812 | 0
08 | 2015-12-01 | #REF! | 0.464 | 2058404.34 |  | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09 | 2016-01-01 | #REF! | 0.464 | 2058404.34 |  | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 2016-02-01 | #REF! | 0.464 | 2058404.34 |  | 283.41 | 248.68 | 1806160.6551 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | DEDUCTIVOS ACUMULADOS |  |  | #REF!
CONTROL DE DEDUCCIONES
[5 empty] | DEDUCTIVOS ANTERIOR |  |  | DEDUCCION
[5 empty] | Nº | MES | MONTO
[8 empty] | MES | ACUM.
[5 empty] | 1 | 2015-05-01 | 0 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2 | 2015-06-01 | 0 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 3 | 2015-07-01 | 0 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 4 | 2015-08-01 | 4029.27 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 5 | 2015-09-01 | 26547.91 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 6 | 2015-10-01 | 12467.62 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 7 | 2015-11-01 |  | 0 | #REF!
[5 empty] | 8 | 2015-12-01 |  |  | #REF!
[5 empty] | 9 | 2016-01-01 |  |  | #REF!
[5 empty] | 10 | 2016-02-01 |  |  | #REF!
[7 empty] | 43044.8 | #REF!
|  |  |  | DEDUCTIVOS - ACUMULADO |  |  |  | S/. | #REF!
|  |  |  | DEDUCTIVOS - ANTERIOR |  |  |  | S/. | 43044.8
|  |  |  | DEDUCTIVOS DEL MES - OCTUBRE 2015 |  |  |  | S/. | #REF!

## DEDUCTIVOS (hidden)
O B R A |  | : | #REF!
ENTIDAD |  | : | #REF!
CONTRATISTA |  | : | #REF!
SUPERVISION |  | : | #REF!
PLAZO |  | : | #REF!
FECHA |  | : | #REF!
MONTO VIGENTE |  | : | #REF!
MONTO VIGENTE S/IGV |  | : | #REF!
CALCULO DEL REAJUSTES Y REINTEGROS
PAGADO ANTERIOR
[7 empty] | REINTEGRO PAGADO |  | DEDUCTIVOS |  | TOTAL
|  |  |  | Nº | VAL | [5 empty] | DEDUCTIVO
[7 empty] | MES | ACUM. | DIRECTO | MATERIALES | DIRE.+MAT.
|  |  |  | 1 | 2013-08-01 |  | 15372.69 | 15372.69 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2013-09-01 |  | 26268.51 | 41641.2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 2013-10-01 |  | 25908.89 | 67550.09 | 0 | -1457.2 | -1457.2
|  |  |  | 4 | 2013-11-01 |  | 15831.95 | 83382.04 | 0 | -959.02 | -959.02
|  |  |  | 5 | 2013-12-01 |  | 3211.72 | 86593.76 | 0 | -13.3 | -13.3
|  |  |  | 6 | 2014-01-01 |  | 3561.13 | 90154.89 | 0 | -206.19 | -206.19
|  |  |  | 7 | 2014-02-01 |  | 26205.91 | 116360.8 | 0 | 3.09 | 3.09
|  |  |  | 8 | 2014-03-01 |  | 21391.69 | 137752.49 | 0 | -143 | -143
|  |  |  | 9 | 2014-04-01 |  | 29767.58 | 167520.07 | 0 | -192.62 | -192.62
|  |  |  | 10 | 2014-05-01 |  | 56269.9 | 223789.97 | 0 | 3570.59 | 3570.59
|  |  |  | 11 | 2014-06-01 |  | 34765.22 | 258555.19 | 0 | 1261.02 | 1261.02
|  |  |  | 12 | 2014-07-01 |  | 45147.49 | 303702.68 | 0 | 3889.45 | 3889.45
[7 empty] | 303702.68 |  | 0 | 5752.82 | 5752.82
|  |  |  | REINTEGROS - ANTERIOR |  |  |  | S/. | 303702.68
|  |  |  | DEDUCTIVOS - ANTERIOR |  |  |  | S/. | 5752.82
|  |  |  | TOTAL REINTEG. - DEDUCT. ANTERIOR |  |  |  | S/. | 297949.86
FORMULA POLINOMICA Nº 01 - OBRAS CIVILES (AUTORIZADO)
|  | VAL. PROGRAMADA |  | VAL. EJECUTADA |  |  | REINT. PROGRAM. |  | REINT. EJECUTADO |  | REINT. AUTORIZADO |  | DEDUCTIVOS |  | TOTAL
Nº | VAL | MES | ACUM. | MES | ACUM. | K-1 | MES | ACUM. | MES | ACUM. |  |  |  |  | DEDUCTIVO
|  | S/IGV | S/IGV | S/IGV | S/IGV |  | S/IGV | S/IGV | S/IGV | S/IGV | MES | ACUM. | DIRECTO | MATERIALES | DIRE.+MAT.
1 | 2013-08-01 | 288701.97 | 288701.97 | 274512.35 | 274512.35 | 0.064 | 18476.93 | 18476.93 | 17568.79 | 17568.79 | 17568.79 | 17568.79 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 2013-09-01 | 383356.36 | 672058.33 | 640450.75 | 914963.1 | 0.082 | 31435.22 | 49912.15 | 52516.96 | 70085.75 | 32343.36 | 49912.15 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 2013-10-01 | 461547.98 | 1133606.31 | 784828.97 | 1699792.07 | -1 | -461547.98 | -411635.83 | -784828.97 | -714743.22 | -461547.98 | -411635.83 | 0 | #REF! | #REF!
4 | 2013-11-01 | 272964.64 | 1406570.95 | 319218.58 | 2019010.65 | -1 | -272964.64 | -684600.47 | -319218.58 | -1033961.8 | -272964.64 | -684600.47 | 0 | #REF! | #REF!
5 | 2013-12-01 | 747678.7 | 2154249.65 | 43901.97 | 2062912.62 | -1 | -747678.7 | -1432279.17 | -43901.97 | -1077863.77 | -747678.7 | -1432279.17 | 0 | #REF! | #REF!
6 | 2014-01-01 | 57437.62 | 2211687.27 | 111240.72 | 2174153.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
7 | 2014-02-01 | 163365.608 | 2375052.878 | 389168.73 | 2563322.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
8 | 2014-03-01 | 226607.62 | 2601660.498 | 302134.02 | 2865456.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
9 | 2014-04-01 | 419261.68 | 3020922.178 | 464997.63 | 3330453.72 | 0.069 | 28929.06 | #REF! | 32084.84 | #REF! | 28929.06 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
10 | 2014-05-01 | 427654.52 | 3448576.698 | 454817.95 | 3785271.67 | 0.073 | 31218.78 | #REF! | 33201.71 | #REF! | 31218.78 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
11 | 2014-06-01 | 503843.73 | 3952420.428 | 599157.07 | 4384428.74 | 0.08 | 40307.5 | #REF! | 47932.57 | #REF! | 40307.5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
12 | 2014-07-01 | 650367.13 | 4602787.558 | 567417.86 | 4951846.6 | 0.08 | 52029.37 | #REF! | 45393.43 | #REF! | 45393.43 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
13 | 2014-08-01 | 476844.867 | 5079632.425 | #REF! | #REF! | 0.08 | 38147.59 | #REF! | #REF! | #REF! | 38147.59 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
[6 empty] | REINTEGROS - ACUMULADO |  |  |  | S/. | #REF!
[6 empty] | DEDUCTIVOS - ACUMULADO |  |  |  | S/. | #REF!
[6 empty] | REINTEGROS - AGOSTO 2014 |  |  |  | S/. | #REF!
[6 empty] | DEDUCTIVOS - AGOSTO 2014 |  |  |  | S/. | #REF!
[8 empty] | TOTAL |  | S/. | #REF!
NOTA: EL EXPEDIENTE TECNICO NO HA CONSIDERADO FORMULAS POLINOMICAS PARA LOS SUBPRESUPUESTOS: 1.- EQUIPAMIENTO HIDRAULICO y 2.- COSTOS AMBIENTALES.
Note on D59: s: DEL CRONOGRAMA ACELERADO

## CAO A.P. Nº 05 (hidden)
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO
OBRA | : PROYECTO REGULACION RIO PUMAMAYO
ENTIDAD | : EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.
POSTOR | : CONSORCIO PUMAMAYO
UBICACIÓN | : DEPARTAMENTO : PUNO PROVINCIA: CARABAYA DISTRITO: MACUSANI
ITEM | DESCRIPCION | Und | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | DEDUCTIVO DE OBRA N°01 | PRESUPUESTO TOTAL | 2013-08-12 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-15 | 21 DE MAYO 2015 | TOTAL
F.P. Nº 01 | OBRAS CIVILES
01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | Movilización y desmovilización | glb | 1 | 169198.63 | 169198.63 |  | 169198.63 | 2013-08-12: 84599.32 | 84599.31 | 169198.63 | 169198.63 | 0
01.02.00 | Desbroce y limpieza | ha | 3.79 | 607.13 | 2301.02 |  | 2301.02 | 2013-08-12: 2301.02 |  | 2301.02 | 2301.02 | 0
01.03.00 | Trazo, nivelación y replanteo | ha | 41.5 | 4644.35 | 192740.53 |  | 192740.53 | 2013-08-12: 129136.16; 2013-09-01: 63604.37 |  | 192740.53 | 192740.53 | 0
01.04.00 | Baños ecológicos | glb | 1 | 54771.28 | 54771.28 |  | 54771.28 | 3423.21 | 3760.13 | 3638.84 | 3760.13 | 3638.84 |  |  | 3760.13 | 3760.13 | 3396.25 | 3760.13 | 3638.84 | 3760.13 |  |  | 3638.84 | 3760.13 | 3760.13 | 3315.42 |  |  |  | 54771.28 | 54771.28 | 0
01.05.00 | Suministro Eléctrico de Campamento y obra | glb | 1 | 74280 | 74280 |  | 74280 | 4642.5 | 5099.44 | 4934.94 | 5099.44 | 4934.94 |  |  | 5099.44 | 5099.44 | 4605.94 | 5099.44 | 4934.94 | 5099.44 |  |  | 4934.94 | 5099.44 | 5099.44 | 4496.28 |  |  |  | 74280 | 74280 | 0
01.06.00 | Cartel de Obra 3,60 x 2.40 m | und | 1 | 1305.05 | 1305.05 |  | 1305.05 | 2013-08-12: 1305.05 |  | 1305.05 | 1305.05 | 0
07.00.00 | ACCESOS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
07.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
07.01.01 | Excavación en material suelto | m3 | 2102.87 | 2.47 | 5194.09 | 4126.55 | 1067.54 | 2013-09-01: 5194.09; 2014-05-01: -4126.55 |  | 1067.54 | 1067.54 | 4126.55
07.01.02 | Excavación en roca fracturada | m3 | 9594.69 | 17.36 | 166563.82 | 932.23 | 165631.59 | 2013-09-01: 166563.82; 2014-05-01: -932.23 |  | 165631.59 | 165631.59 | 932.23
07.01.03 | Excavación en roca Fija | m3 | 843.23 | 29.14 | 24571.72 | 0 | 24571.72 | 2013-09-01: 24571.72 |  | 24571.72 | 24571.72 | 0
07.01.04 | Relleno con material propio | m3 | 1728.95 | 5.69 | 9837.73 | 88.48 | 9749.25 | 2013-09-01: 1598.63; 2013-10-01: 8239.1; 2014-05-01: -88.48 |  | 9749.25 | 9749.25 | 88.48
07.01.05 | Afirmado | m3 | 2341.76 | 52.85 | 123762.02 | 44242.32 | 79519.7 | 2013-10-01: 123762.02; 2014-05-01: -44242.32 |  | 79519.7 | 79519.7 | 44242.32
07.01.06 | Eliminación de material excedente (Dist. prom. = 3.4 km) | m3 | 10811.84 | 10.58 | 114389.27 | 18079.32 | 96309.95 | 2013-09-01: 30980.43; 2013-10-01: 83408.84; 2014-05-01: -18079.32 |  | 96309.95 | 96309.95 | 18079.32
08.00.00 | OBRAS DE ARTE | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
08.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
08.01.01 | Excavación en material suelto | m3 | 100.19 | 2.47 | 247.47 |  | 247.47 | 2013-09-01: 40.21; 2013-10-01: 207.26 |  | 247.47 | 247.47 | 0
08.01.02 | Excavación en roca fracturada | m3 | 150.29 | 17.36 | 2609.03 |  | 2609.03 | 2013-10-01: 2609.03 |  | 2609.03 | 2609.03 | 0
08.01.03 | Enrocado (0 500mm) | m3 | 300 | 51.35 | 15405 |  | 15405 | 2013-10-01: 15405 |  | 15405 | 15405 | 0
08.01.04 | Relleno estructural | m3 | 125.94 | 76.91 | 9686.05 |  | 9686.05 | 2013-10-01: 9686.05 |  | 9686.05 | 9686.05 | 0
08.01 05 | Cama de arena | m3 | 53.04 | 71.8 | 3808.27 |  | 3808.27 | 2013-10-01: 3808.27 |  | 3808.27 | 3808.27 | 0
08.01.06 | Eliminación de material excedente (Dist. prom. = 3,4 km) | m3 | 250.48 | 10.58 | 2650.08 |  | 2650.08 | 2013-10-01: 2650.08 |  | 2650.08 | 2650.08 | 0
08.02.00 | CONCRETO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
08.02.01 | Concreto fc=20 MPa | m3 | 52.12 | 371.76 | 19376.13 |  | 19376.13 | 2013-10-01: 5207.33; 2013-11-01: 14168.8 |  | 19376.13 | 19376.13 | 0
08.02.02 | Piedra asentada con fc=20 MPa (e=0.2m) | m2 | 115 | 117.3 | 13489.5 |  | 13489.5 | 2013-10-01: 3625.3; 2013-11-01: 9864.2 |  | 13489.5 | 13489.5 | 0
08.03.00 | ENCOFRADO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
08.03.01 | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 330.75 | 56.77 | 18776.68 |  | 18776.68 | 2013-10-01: 5046.23; 2013-11-01: 13730.45 |  | 18776.68 | 18776.68 | 0
08.04.00 | VARIOS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
08.04.01 | Tubería metálica corrugada 0 60" | m | 42.12 | 1228.6 | 51748.63 |  | 51748.63 | 2013-10-01: 51748.63 |  | 51748.63 | 51748.63 | 0
08.04.02 | Tubería metálica corrugada 0 36" | m | 48.75 | 564.41 | 27514.99 |  | 27514.99 | 2013-10-01: 27514.99 |  | 27514.99 | 27514.99 | 0
08.04.03 | Mamposteria de piedra | m2 | 31.5 | 213.16 | 6714.54 |  | 6714.54 | 2013-11-01: 6714.54 |  | 6714.54 | 6714.54 | 0
08.04.04 | Rehabilitación, protección y mantenimiento de la toma exis | glb | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 2013-09-01: 1754.03; 2013-10-01: 16330.65; 2013-11-01: 11915.32 |  | 30000 | 30000 | 0
04.00.00 | TUNEL | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
04.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
04.01.01 | Excavación en roca tipo II | m3 | 187.42 | 345.94 | 64836.07 |  | 64836.07 | 2013-11-01: 44304.65; 2013-12-01: 20531.42 |  | 64836.07 | 64836.07 | 0
04.01.02 | Excavación en roca tipo III | m3 | 903.57 | 379.5 | 342904.82 |  | 342904.82 | 2013-11-01: 102871.45; 2013-12-01: 240033.37 |  | 342904.82 | 342904.82 | 0
04.01.03 | Excavación en roca tipo IV | m3 | 637.41 | 561.21 | 357720.87 |  | 357720.87 | 2013-12-01: 333872.81; 2014-01-01: 8459.06; 2014-02-01: 15389 |  | 357720.87 | 357720.87 | 0
04.01.04 | Eliminación de material excedente {Dist. prom. = 2,5 km) | m3 | 864.2 | 9.48 | 8192.62 |  | 8192.62 | 2014-02-01: 8192.62 |  | 8192.62 | 8192.62 | 0
04.02.00 | CONCRETO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
04.02.01 | Concreto fc=10 MPa | m3 | 52.83 | 243.32 | 12854.6 |  | 12854.6 | 2014-04-01: 12854.6 |  | 12854.6 | 12854.6 | 0
04.02.02 | Concreto fc=20 MPa | m3 | 328.32 | 458.39 | 150498.6 |  | 150498.6 | 2014-04-01: 75249.3; 2014-05-01: 45149.58; 2014-06-01: 30099.72 |  | 150498.6 | 150498.6 | 0
04.02.03 | Shotcrete de 2" | m2 | 170.34 | 67.91 | 11567.79 |  | 11567.79 | 2014-01-01: 2313.558; 2014-02-01: 9254.232 |  | 11567.79 | 11567.79 | 0
04.02.04 | Shotcrete de 4" | m2 | 787.33 | 134.53 | 105919.5 |  | 105919.5 | 2014-01-01: 10591.95; 2014-02-01: 21183.9; 2014-03-01: 31775.85; 2014-04-01: 31775.85; 2014-06-01: 10591.95 |  | 105919.5 | 105919.5 | 0
04.02.05 | Shotcrete de 6" | m2 | 539.08 | 201.8 | 108786.34 |  | 108786.34 | 2014-01-01: 10878.634; 2014-02-01: 21757.268; 2014-03-01: 32635.902; 2014-04-01: 32635.902; 2014-06-01: 10878.634 |  | 108786.34 | 108786.34 | 0
04.03.00 | ENCOFRADO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
04.03.01 | Encofrado y desencofradlo caravista curvos | m2 | 1245.42 | 84.32 | 105013.81 |  | 105013.81 | 2014-04-01: 52506.905; 2014-05-01: 52506.905 |  | 105013.81 | 105013.81 | 0
04.04.00 | OBRAS VARIAS : | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
04.04.01 | Cimbras metálica tipo 1 W6x20 | kg | 13168.8 | 8.85 | 116543.88 |  | 116543.88 | 2014-01-01: 5827.194; 2014-02-01: 23308.776; 2014-03-01: 34963.164; 2014-04-01: 34963.164; 2014-05-01: 17481.582 |  | 116543.88 | 116543.88 | 0
04.04.02 | Pernos de anclaje 0=1" (Inc.perforación y grouting) | m | 1095 | 154.45 | 169122.75 |  | 169122.75 | 2014-01-01: 8456.1375; 2014-02-01: 33824.55; 2014-03-01: 50736.825; 2014-04-01: 50736.825; 2014-05-01: 25368.4125 |  | 169122.75 | 169122.75 | 0
04.04.03 | Barras de anclaje 0=1" (Inc. perforación y grouting) | m | 48 | 142.72 | 6850.56 |  | 6850.56 | 2014-01-01: 685.056; 2014-02-01: 1370.112; 2014-03-01: 2055.168; 2014-04-01: 2055.168; 2014-05-01: 685.056 |  | 6850.56 | 6850.56 | 0
04.05.00 | INSTRUMENTACIÓN | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
04.05.01 | Instrumentación Túnel | glb | 1 | 13298.76 | 13298.76 |  | 13298.76 | 2014-03-01: 13298.76 |  | 13298.76 | 13298.76 | 0
06.00.00 | ATAGUIA | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
06.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
06.01.01 | Excavación en roca fracturada | m3 | 189.04 | 17.36 | 3281.73 |  | 3281.73 | 2014-04-01: 2974.07; 2014-08-01: 307.66 |  | 3281.73 | 3281.73 | 0
06.01.02 | Excavación controlada en roca fracturada | m3 | 189.04 | 23.3 | 4404.63 |  | 4404.63 | 2014-04-01: 3991.7; 2014-08-01: 412.93 |  | 4404.63 | 4404.63 | 0
06.01.02 | Excavación en roca Fija | m3 | 21.01 | 29.14 | 612.23 |  | 612.23 | 2014-04-01: 359.69; 2014-08-01: 252.54 |  | 612.23 | 612.23 | 0
06.01.03 | Excavación controlada en roca Fija | m3 | 21.01 | 35.22 | 739.97 |  | 739.97 | 2014-04-01: 64.75; 2014-08-01: 675.22 |  | 739.97 | 739.97 | 0
06.01.04 | Eliminación de material excedente (Dist. prom. = 2,5 km) | m3 | 210.05 | 9.48 | 1991.27 |  | 1991.27 | 2014-08-01: 1991.27 |  | 1991.27 | 1991.27 | 0
06.02.00 | RELLENO DEL CUERPO DE LA ATAGUÍA | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
06.02.01 | Relleno material Morrénico compactado | m3 | 1911.61 | 24.74 | 47293.23 |  | 47293.23 | 2014-08-01: 33105.261; 2014-09-01: 14187.969 |  | 47293.23 | 47293.23 | 0
06.02.02 | Geomembrana HDPE, e=0.5 mm | m3 | 358.87 | 12.21 | 4381.8 |  | 4381.8 | 2014-08-01: 3067.26; 2014-09-01: 1314.54 |  | 4381.8 | 4381.8 | 0
06.02.03 | Roca de cantera Dmáx= 300 mm | m2 | 133.58 | 51.35 | 6859.33 |  | 6859.33 | 2014-08-01: 4801.531; 2014-09-01: 2057.799 |  | 6859.33 | 6859.33 | 0
02.00.00 | PRESA CFRD | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.01.01 | Excavación en material suelto | m3 | 1262.42 | 2.47 | 3118.18 |  | 3118.18 | 2014-04-01: 841.91; 2014-06-01: 2276.27 |  | 3118.18 | 3118.18 | 0
02.01.02 | Excavación en roca fracturada | m3 | 2221.35 | 17.36 | 38562.64 |  | 38562.64 | 2014-04-01: 10411.91; 2014-06-01: 28150.73 |  | 38562.64 | 38562.64 | 0
02.01.03 | Excavación controlada en roca fracturada | m3 | 2221.35 | 23.3 | 51757.46 |  | 51757.46 | 2014-04-01: 11645.43; 2014-06-01: 40112.03 |  | 51757.46 | 51757.46 | 0
02.01.04 | Excavación en roca Fija | m3 | 2940.75 | 29.14 | 85693.46 |  | 85693.46 | 2014-06-01: 47131.4; 2014-07-01: 38562.06 |  | 85693.46 | 85693.46 | 0
02.01.05 | Excavación controlada en roca Fija | m3 | 2940.75 | 35.22 | 103573.22 |  | 103573.22 | 2014-07-01: 103573.22 |  | 103573.22 | 103573.22 | 0
02.01.06 | Eliminación de material excedente (Dist. prom. = 2.5 km) | m3 | 6424.52 | 9.48 | 60904.45 |  | 60904.45 | 2014-07-01: 60904.45 |  | 60904.45 | 60904.45 | 0
02.02.00 | TRATAMIENTO DE LA FUNDACIÓN | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.02.01 | Perforación rotativa NQ sondeos | m | 225 | 285.12 | 64152 |  | 64152 | 2014-08-01: 32076; 2014-09-01: 32076 |  | 64152 | 64152 | 0
02.02.02 | Perforación rolopercusiva 0=2 1/2" | m | 1180 | 205.92 | 242985.6 |  | 242985.6 | 2014-08-01: 121492.8; 2014-09-01: 121492.8 |  | 242985.6 | 242985.6 | 0
02.02.03 | Barras de anclaje 0=1" (Inc. perforación y grouting) | m | 450 | 142.72 | 64224 |  | 64224 | 2014-08-01: 32112; 2014-09-01: 32112 |  | 64224 | 64224 | 0
02.02.04 | Inyección do mozcio agua/cemento | bis | 675.29 | 42.21 | 28503.99 |  | 28503.99 | 2014-09-01: 14251.995; 2014-10-01: 14251.995 |  | 28503.99 | 28503.99 | 0
02.02.05 | Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon | und | 42 | 264 | 11088 |  | 11088 | 2014-09-01: 5544; 2014-10-01: 5544 |  | 11088 | 11088 | 0
02.02.06 | Ensayo de permeabilidad tipo Lefrac | und | 9 | 250 | 2250 |  | 2250 | 2014-09-01: 1125; 2014-10-01: 1125 |  | 2250 | 2250 | 0
02.02.07 | Cajas portatestigos de PVC | und | 16 | 57 | 912 |  | 912 | 2014-09-01: 456; 2014-10-01: 456 |  | 912 | 912 | 0
02.02.08 | Concreto dental | m3 | 178.07 | 140.07 | 24942.26 |  | 24942.26 | 2014-09-01: 12471.13; 2014-10-01: 12471.13 |  | 24942.26 | 24942.26 | 0
02.02.09 | Tubería de PVC 0=4" (en plinto) | m | 73.2 | 10.67 | 781.04 |  | 781.04 | 2014-09-01: 390.52; 2014-10-01: 390.52 |  | 781.04 | 781.04 | 0
02.02.10 | Traslado de equipos entre puntos de perforación | hr | 325 | 145.2 | 47190 |  | 47190 | 2014-09-01: 23595; 2014-10-01: 23595 |  | 47190 | 47190 | 0
02.03.00 | RELLENO del CUERPO de LA PRESA | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.03.01 | Roca de cantera Dmáx = 200 mm (3A) | m3 | 3324.8 | 46.85 | 155766.88 |  | 155766.88 | 2014-09-01: 31153.376; 2014-10-01: 124613.504 |  | 155766.88 | 155766.88 | 0
02.03.02 | Roca de cantera Dmax=300mm (3B) | m3 | 9097.74 | 51.35 | 467168.95 |  | 467168.95 | 2014-09-01: 46716.895; 2014-10-01: 327018.265; 2014-11-01: 93433.79 |  | 467168.95 | 467168.95 | 0
02.03.03 | Roca de excavación Dmax=300mm (3B) | m3 | 5300.26 | 24.68 | 130810.42 |  | 130810.42 | 2014-11-01: 78486.252; 2014-12-01: 26162.084; 2015-01-01: 26162.084 |  | 130810.42 | 130810.42 | 0
02.03.04 | Roca de cantera Dmax=500mm (3C) | m3 | 12589.09 | 51.35 | 646449.77 |  | 646449.77 | 2014-11-01: 193934.931; 2014-12-01: 323224.885; 2015-01-01: 129289.954 |  | 646449.77 | 646449.77 | 0
02.03.05 | Roca de excavación Dmax=500mm (3C) | m3 | 5032.37 | 24.68 | 124198.89 |  | 124198.89 | 2014-12-01: 62099.445; 2015-01-01: 62099.445 |  | 124198.89 | 124198.89 | 0
02.03.06 | Filtro fino, Dmax=20mm (2A) | m3 | 217.95 | 52.85 | 11518.66 |  | 11518.66 | 2014-12-01: 5759.33; 2015-01-01: 5759.33 |  | 11518.66 | 11518.66 | 0
02.03.07 | Filtro semipermeable, Dmax=75 mm (2B) | m3 | 3358.29 | 78.46 | 263491.43 |  | 263491.43 | 2015-01-01: 263491.43 |  | 263491.43 | 263491.43 | 0
02.03.08 | Material Impermeable (1 A) | m3 | 1382.13 | 28.62 | 39556.56 |  | 39556.56 | 2015-01-01: 39556.56 |  | 39556.56 | 39556.56 | 0
02.03.09 | Material seleccionado (1B) | m3 | 1113.63 | 28.62 | 31872.09 |  | 31872.09 | 2015-01-01: 31872.09 |  | 31872.09 | 31872.09 | 0
02.03.10 | Afirmado | m3 | 106.93 | 52.85 | 5651.25 |  | 5651.25 | 2015-01-01: 5651.25 |  | 5651.25 | 5651.25 | 0
02.04.00 | CONCRETO (PLINTO Y PANTALLA) | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.04.01 | Concreto fc=10 MPa | m3 | 55.35 | 243.32 | 13467.76 |  | 13467.76 | 2015-01-01: 1122.31; 2015-02-01: 12345.45 |  | 13467.76 | 13467.76 | 0
02.04.02 | Concreto fc=28 MPa | m3 | 1038.85 | 432.91 | 449728.55 |  | 449728.55 | 2015-02-01: 359782.84; 2015-03-01: 89945.71 |  | 449728.55 | 449728.55 | 0
02.04.03 | Bordillo en concreto extrudado | m3 | 435.11 | 190.63 | 82945.02 |  | 82945.02 | 2015-03-01: 82945.02 |  | 82945.02 | 82945.02 | 0
02.05.00 | ENCOFRADO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.05.01 | Encofrado y desencofrado caravlsta | m2 | 371.27 | 56.77 | 21077 |  | 21077 | 2015-01-01: 14753.9; 2015-02-01: 6323.1 |  | 21077 | 21077 | 0
02.05.02 | Encofrado y desencofrado deslizante propulsado por winche | m2 | 1869.67 | 131.73 | 246291.63 |  | 246291.63 | 2015-01-01: 197033.304; 2015-02-01: 49258.326 |  | 246291.63 | 246291.63 | 0
02.06.00 | ACERO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.06.01 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 118266.63 | 3.89 | 460057.19 |  | 460057.19 | 2015-02-01: 184022.876; 2015-03-01: 276034.314 |  | 460057.19 | 460057.19 | 0
02.07.00 | OBRAS VARIAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.07.01 | Junta perimetral en presa | m | 135 | 433.2 | 58482 |  | 58482 | 2015-04-15: 46785.6 | 11696.4 | 58482 | 58482 | 0
02.07.02 | Junta de tracción en presa | m | 121.29 | 391.17 | 47445.01 |  | 47445.01 | 2015-04-15: 37956.008 | 9489.002 | 47445.01 | 47445.01 | 0
02.07.03 | Junta de compresión en presa | m | 123.17 | 329.48 | 40582.05 |  | 40582.05 | 2015-04-15: 32465.64 | 8116.41 | 40582.05 | 40582.05 | 0
02,07.04 | Junta de construcción | m | 48 | 38.48 | 1847.04 |  | 1847.04 | 2015-04-15: 1477.632 | 369.408 | 1847.04 | 1847.04 | 0
03.00.00 | ALIVIADERO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
03.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
03.01.01 | Excavación en material suelto | m3 | 451.63 | 2.47 | 1115.53 |  | 1115.53 | 2014-04-01: 752.98; 2014-05-01: 362.55 |  | 1115.53 | 1115.53 | 0
03.01.02 | Excavación en roca fracturada | m3 | 5069.53 | 17.36 | 88007.04 |  | 88007.04 | 2014-05-01: 88007.04 |  | 88007.04 | 88007.04 | 0
03.01.03 | Excavación en roca Fija | m3 | 7319.8 | 29.14 | 213298.97 |  | 213298.97 | 2014-05-01: 170639.176; 2014-06-01: 42659.794 |  | 213298.97 | 213298.97 | 0
03.01.04 | Relleno estructural | m3 | 776.37 | 76.91 | 59710.62 |  | 59710.62 | 2014-06-01: 59710.62 |  | 59710.62 | 59710.62 | 0
03.01.05 | Eliminación de material excedente (Dlst. prom =2.5 Km) | m3 | 12840.96 | 9.48 | 121732.3 |  | 121732.3 | 2014-06-01: 121732.3 |  | 121732.3 | 121732.3 | 0
03.02.00 | CONCRETO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
03.02.01 | Concreto fc=10 MPa | m3 | 304.22 | 243.32 | 74022.81 |  | 74022.81 | 2014-07-01: 74022.81 |  | 74022.81 | 74022.81 | 0
03.02.02 | Concreto fc=20 MPa | m3 | 1037.52 | 371.76 | 385708.44 |  | 385708.44 | 2014-07-01: 173568.798; 2014-08-01: 96427.11; 2014-09-01: 96427.11; 2014-10-01: 19285.422 |  | 385708.44 | 385708.44 | 0
03.02.03 | Shotcrete de 4" | m2 | 57.93 | 134.53 | 7793.32 |  | 7793.32 | 2014-08-01: 5747.57; 2014-10-01: 2045.75 |  | 7793.32 | 7793.32 | 0
03.03.00 | ENCOFRADO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
03.03.01 | Encofrado y desencofrado caravlsta | m2 | 2091.5 | 56.77 | 118734.46 |  | 118734.46 | 2014-07-01: 63819.77; 2014-08-01: 27457.345; 2014-09-01: 27457.345 |  | 118734.46 | 118734.46 | 0
03.03.02 | Encofrado y desencofrado caravlsta curvos | m2 | 416.5 | 81.36 | 33886.44 |  | 33886.44 | 2014-08-01: 11224.88; 2014-09-01: 9848.245; 2014-10-01: 9848.245; 2014-11-01: 2965.07 |  | 33886.44 | 33886.44 | 0
03.04.00 | ACERO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
03.04.01 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 61813.61 | 3.89 | 240454.94 |  | 240454.94 | 2014-09-01: 99187.665; 2014-10-01: 99187.665; 2014-11-01: 42079.61 |  | 240454.94 | 240454.94 | 0
03.05.00 | OBRAS VARIAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
03.05.01 | Barras de anclaje 0=1" (Inc. perforación y grouting) | m | 81 | 142.72 | 11560.32 |  | 11560.32 | 2014-11-01: 11560.32 |  | 11560.32 | 11560.32 | 0
03.05.02 | Junta de construcción | m | 47.6 | 38.48 | 1831.65 |  | 1831.65 | 2014-11-01: 1831.65 |  | 1831.65 | 1831.65 | 0
03.05.03 | Junta de compresión | m | 47.6 | 38.48 | 1831.65 |  | 1831.65 | 2014-11-01: 1831.65 |  | 1831.65 | 1831.65 | 0
03.05.04 | Junta de dilatación | m | 121.2 | 38.48 | 4663.78 |  | 4663.78 | 2014-11-01: 4663.78 |  | 4663.78 | 4663.78 | 0
03.05.05 | Baranda metálica F”G° 0 2" | m | 14.8 | 224.13 | 3317.12 |  | 3317.12 | 2014-11-01: 1382.13; 2014-12-01: 1934.99 |  | 3317.12 | 3317.12 | 0
05.00.00 | ESTRUCTURA DE INGRESO Y CAMARA DE VALVULAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
05.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
05.01.01 | Excavación en roca fracturada | m3 | 2457.76 | 17.36 | 42666.71 |  | 42666.71 | 2014-11-01: 42666.71 |  | 42666.71 | 42666.71 | 0
05.01.02 | Excavación controlada en roca fracturada | m3 | 2457.76 | 23.3 | 57265.81 |  | 57265.81 | 2014-11-01: 57265.81 |  | 57265.81 | 57265.81 | 0
05.01 03 | Excavación en roca fija | m3 | 1638.51 | 29.14 | 47746.18 |  | 47746.18 | 2014-11-01: 47746.18 |  | 47746.18 | 47746.18 | 0
05.01.04 | Excavación controlada en roca fija | m3 | 1638.51 | 35.22 | 57708.32 |  | 57708.32 | 2014-11-01: 57708.32 |  | 57708.32 | 57708.32 | 0
05.01.05 | Eliminación de material excedente (Dist prom. = 2,5 km) | m3 | 4096.27 | 9.48 | 38832.64 |  | 38832.64 | 2014-11-01: 38832.64 |  | 38832.64 | 38832.64 | 0
05.02.00 | CONCRETO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
05.02.01 | Concreto fc=10 MPa | m3 | 14.11 | 243.32 | 3433.25 |  | 3433.25 | 2014-11-01: 2188.7; 2014-12-01: 1244.55 |  | 3433.25 | 3433.25 | 0
05.02.02 | Concreto fc=20 MPa | m3 | 241.15 | 371.76 | 89649.92 |  | 89649.92 | 2014-12-01: 89649.92 |  | 89649.92 | 89649.92 | 0
05.02.03 | Shotcrete de 2" | m2 | 608.09 | 67.91 | 41295.39 |  | 41295.39 | 2014-12-01: 41295.39 |  | 41295.39 | 41295.39 | 0
05.03.00 | ENCOFRADO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
05.03.01 | Encofrado y desencofrado caravista | m2 | 723.51 | 56.77 | 41073.66 |  | 41073.66 | 2014-11-01: 17456.31; 2014-12-01: 23617.35 |  | 41073.66 | 41073.66 | 0
05.03.02 | Encofrado y desencofrado caravista curvos | m2 | 15.08 | 81.36 | 1226.91 |  | 1226.91 | 2014-12-01: 1226.91 |  | 1226.91 | 1226.91 | 0
05.04.00 | ACERO | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
05.04.01 | Acero de refuerzo fy=42G MPa | kg | 18398.08 | 3.89 | 71568.53 |  | 71568.53 | 2014-12-01: 71568.53 |  | 71568.53 | 71568.53 | 0
05.05.00 | OBRAS VARIAS | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
05.05.01 | Puerta metálica | m2 | 9 | 263.35 | 2370.15 |  | 2370.15 | 2015-01-01: 2370.15 |  | 2370.15 | 2370.15 | 0
05.05.02 | Ventana | m2 | 9.15 | 179.91 | 1646.18 |  | 1646.18 | 2015-01-01: 1646.18 |  | 1646.18 | 1646.18 | 0
05.05.03 | Junta (e = 25 rara) | m2 | 34.97 | 23.08 | 807.11 |  | 807.11 | 2015-01-01: 807.11 |  | 807.11 | 807.11 | 0
05.05.04 | Barras de anclaje 0 = 1" (Inc. perforación y grouting) | m | 60 | 142.72 | 8563.2 |  | 8563.2 | 2015-01-01: 8563.2 |  | 8563.2 | 8563.2 | 0
05.05.05 | Escalera de gato | m | 26.59 | 96.1 | 2555.3 |  | 2555.3 | 2015-01-01: 2555.3 |  | 2555.3 | 2555.3 | 0
05.05.06 | Baranda metálica F"G" 0 2" | m | 28.6 | 224.13 | 6410.12 |  | 6410.12 | 2015-01-01: 6410.12 |  | 6410.12 | 6410.12 | 0
05.05.07 | Pernos de anclaje 0=1" (inc.perforación y grouting) | m | 220 | 154.45 | 33979 |  | 33979 | 2015-01-01: 33979 |  | 33979 | 33979 | 0
09.01.00 | CAMPAMENTO DE OBRA | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
09.01.01 | Obras Temporales | glb | 1 | 85660.64 | 85660.64 |  | 85660.64 | 5268.51 | 5287.46 | 5116.9 | 5287.46 | 5116.9 |  |  | 5287.46 | 5287.46 | 4775.77 | 5287.46 | 5116.9 | 5287.46 |  | 5116.9 | 5287.46 | 5287.46 | 5116.9 | 5287.46 |  |  | 2444.72 | 85660.64 | 85660.64 | 0
09.01.02 | Obras Permanentes | glb | 1 | 107740.5 | 107740.5 |  | 107740.5 | 6626.52 | 6650.35 | 6435.83 | 6650.35 | 6435.83 |  |  | 6650.35 | 6650.35 | 6006.77 | 6650.35 | 6435.83 | 6650.35 |  | 6435.83 | 6650.35 | 6650.35 | 6435.83 | 6650.35 |  |  | 3074.91 | 107740.5 | 107740.5 | 0
02.08.00 | INSTRUMENTACIÓN | [5 empty] | 0 | [23 empty] | 0 | 0
02.08.01 | Instrumentación de presa | glb | 1 | 70772.66 | 70772.66 |  | 70772.66 | 2015-02-01: 0; 2015-03-01: 28309.064; 2015-04-15: 28309.064 | 14154.532 | 70772.66 | 70772.66 | 0
[31 empty] | 0 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 9094304.7 | 67468.9 | 9026835.8 | 237302.29 | 315104.68 | 379375.29 | 224366.79 | 614564.11 | 47211.5895 | 134280.458 | 186263.049 | 344617.534 | 351516.1315 | 414140.828 | 534577.618 | 391948.757 | 571865.389 | 651385.226 | 716545.443 | 668580.764 | 853535.017 | 631482.102 | 477234.108 | 146993.944 | 133944.692 | 9026835.8 | 9026835.81 | 67468.89
| GASTOS GENERALES (11.66%) | 0.1166 |  |  | 1060395.93 | 7866.87 | 1052529.05 | 27669.45 | 36741.21 | 44235.16 | 26161.17 | 71658.18 | 5504.87 | 15657.1 | 21718.27 | 40182.4 | 40986.78 | 48288.82 | 62331.75 | 45701.23 | 66679.5 | 75951.52 | 83549.2 | 77956.52 | 99522.18 | 73630.81 | 55645.5 | 17139.49 | 15617.95 | 1052529.05 | 1052529.06 | 7866.87
| UTILIDAD (10%) | 0.1 |  |  | 909430.47 | 6746.89 | 902683.58 | 23730.23 | 31510.47 | 37937.53 | 22436.68 | 61456.41 | 4721.16 | 13428.05 | 18626.3 | 34461.75 | 35151.61 | 41414.08 | 53457.76 | 39194.88 | 57186.54 | 65138.52 | 71654.54 | 66858.08 | 85353.5 | 63148.21 | 47723.41 | 14699.39 | 13394.47 | 902683.58 | 902683.57 | 6746.9
[5 empty] | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | 0 | #VALUE!
| SUB TOTAL |  |  |  | 11064131.1 | 82082.66 | 10982048.43 | 288701.97 | 383356.36 | 461547.98 | 272964.64 | 747678.7 | 57437.6195 | 163365.608 | 226607.619 | 419261.684 | 427654.5215 | 503843.728 | 650367.128 | 476844.867 | 695731.429 | 792475.266 | 871749.183 | 813395.364 | 1038410.697 | 768261.122 | 580603.018 | 178832.824 | 162957.112 | 10982048.43 | 10982048.44 | 82082.66
[31 empty] | 0 | 0
F.P. Nº 02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS HIDROMECANICOS | [29 empty] | 0 | 0
| Equipamiento hidromecánico | glb | 1 | 722684.69 | 722684.69 | 0 | 722684.69 | 0 | 0 | 0 | 45167.8169 | 45167.8169 |  |  | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 0 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.4369 | 722684.69 | 722684.69 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 722684.69 |  | 722684.69 | 0 | 0 | 0 | 45167.8169 | 45167.8169 | 0 | 0 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 0 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.8169 | 45167.4369 | 722684.69 | 722684.69 | 0
| GASTOS GENERALES (11.659902%) | 11.66% |  |  | 84264.33 |  | 84264.33 | 0 | 0 | 0 | 5266.52 | 5266.52 | 0 | 0 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 0 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.52 | 5266.48 | 84264.33 | 84264.28 | 0.05
| UTILIDAD (10%) | 10% |  |  | 72268.47 |  | 72268.47 | 0 | 0 | 0 | 4516.78 | 4516.78 | 0 | 0 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 0 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.78 | 4516.74 | 72268.47 | 72268.44 | 0.03
[5 empty] | -------------------- |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | 0 | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | 0 | #VALUE!
| SUB TOTAL |  |  |  | 879217.48 |  | 879217.48 | 0 | 0 | 0 | 54951.1169 | 54951.1169 | 0 | 0 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 0 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54951.1169 | 54950.6569 | 879217.49 | 879217.41 | 0.07
[31 empty] | 0 | 0
F.P. Nº 03 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [29 empty] | 0 | 0
| Costos Ambientales | glb | 1 | 338195 | 338195 |  | 338195 | 17789.0044 | 17789.0044 | 5116.9 | 17789.0044 | 17789.0044 |  |  | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 8894.5022 | 8894.5022 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 20291.64 | 20291.64 | 23674.58 | 19774.1784 | 338195 | 338195 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 338195 |  | 338195 | 17789.0044 | 17789.0044 | 5116.9 | 17789.0044 | 17789.0044 | 0 | 0 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 8894.5022 | 8894.5022 | 17789.0044 | 17789.0044 | 17789.0044 | 20291.64 | 20291.64 | 23674.58 | 19774.1784 | 338195
| GASTOS GENERALES (8.00%) | 8% |  |  | 27055.6 |  | 27055.6 | 1423.12 | 1423.12 | 409.35 | 1423.12 | 1423.12 | 0 | 0 | 1423.12 | 1423.12 | 1423.12 | 1423.12 | 1423.12 | 1423.12 | 711.56 | 711.56 | 1423.12 | 1423.12 | 1423.12 | 1623.33 | 1623.33 | 1893.97 | 1581.93 | 27055.6
| UTILIDAD (10%) | 10% |  |  | 33819.5 |  | 33819.5 | 1778.9 | 1778.9 | 511.69 | 1778.9 | 1778.9 | 0 | 0 | 1778.9 | 1778.9 | 1778.9 | 1778.9 | 1778.9 | 1778.9 | 889.45 | 889.45 | 1778.9 | 1778.9 | 1778.9 | 2029.16 | 2029.16 | 2367.46 | 1977.42 | 33819.5
[5 empty] | -------------------- |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------
| SUB TOTAL |  |  |  | 399070.1 |  | 399070.1 | 20991.0244 | 20991.0244 | 6037.94 | 20991.0244 | 20991.0244 | 0 | 0 | 20991.0244 | 20991.0244 | 20991.0244 | 20991.0244 | 20991.0244 | 20991.0244 | 10495.5122 | 10495.5122 | 20991.0244 | 20991.0244 | 20991.0244 | 23944.13 | 23944.13 | 27936.01 | 23333.5284 | 399070.1
| SUB TOTAL PARCIAL |  |  |  | 12342418.69 | 82082.66 | 12260336.01 | 309693.0044 | 404347.3944 | 467585.93 | 348906.7913 | 823620.8513 | 57437.6195 | 163365.608 | 302549.7603 | 495203.8253 | 503596.6628 | 579785.8693 | 726309.2693 | 552787.0083 | 706226.9412 | 857921.8951 | 947691.3243 | 889337.5053 | 1114352.8383 | 847156.3689 | 659498.2649 | 261719.9509 | 241241.2973 | 12260335.98
| IGV (18%) | 18% |  |  | 2221635.3642 | 14774.8788 | 2206860.4818 | 55744.7408 | 72782.531 | 84165.4674 | 62803.2224 | 148251.7532 | 10338.7715 | 29405.8094 | 54458.9568 | 89136.6885 | 90647.3993 | 104361.4565 | 130735.6685 | 99501.6615 | 127120.8494 | 154425.9411 | 170584.4384 | 160080.7509 | 200583.5109 | 152488.1464 | 118709.6877 | 47109.5912 | 43423.4335 | 2221635.3642
[5 empty] | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ============== | ==============
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 14564054.0542 | 96857.5388 | 14467196.4918 | 365437.7452 | 477129.9254 | 551751.3974 | 411710.0137 | 971872.6045 | 67776.391 | 192771.4174 | 357008.7171 | 584340.5138 | 594244.0621 | 684147.3257 | 857044.9377 | 652288.6698 | 833347.7906 | 1012347.8362 | 1118275.7626 | 1049418.2562 | 1314936.3492 | 999644.5153 | 778207.9526 | 308829.542 | 284664.7308 | 14481971.3442
| MONTO ACUMULADO PARCIAL | [6 empty] | 365437.7452 | 842567.6706 | 1394319.068 | 1806029.0817 | 2777901.6862 | 2845678.0772 | 3038449.4946 | 3395458.2118 | 3430018.591 | 3632693.5567 | 4079605.5375 | 4936650.4753 | 5588939.145 | 5769998.2659 | 6601286.9812 | 7719562.7439 | 8768981.0001 | 10083917.3492 | 11083561.8645 | 11861769.8171 | 12170599.3591 | 12455264.0899 | 12455264.0899
| PORCENTAJE DE AVACE PARCIAL |  |  |  |  | 0.665% | 99.33% | 2.509% | 3.276% | 3.788% | 2.827% | 6.673% | 0.4654% | 1.324% | 2.451% | 4.012% | 4.08% | 4.698% | 5.885% | 4.479% | 5.722% | 6.951% | 7.678% | 7.206% | 9.029% | 6.864% | 5.343% | 2.12% | 1.955% | 99.33%
[8 empty] | 2015-03-01: Deductivo N° 01 | 0.665% | 0.665%
| PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO |  |  |  | 100% |  |  | 2.509% | 5.785% | 9.574% | 12.4% | 19.07% | 19.54% | 20.86% | 23.31% | 27.33% | 31.41% | 36.1% | 41.99% | 46.47% | 52.19% | 59.14% | 66.82% | 74.02% | 83.05% | 89.92% | 95.26% | 97.38% | 100% | 100%
AGOSTO