## 1. Res.
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 03
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
Obra | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Entidad | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
Ubicación | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Valor Referencial | : | 210150.65 | (c/IGV) |  |  |  | Inicio Plazo Contractual | 2021-01-19
Presup. Contrat | : | 189135.59 | (c/IGV) |  |  |  | Fin del plazo Contractual | 2021-03-04
Contratista | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL |  |  |  |  | Plazo Ejecución | 45
Residente | : | ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
Supervisor | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
DESCRIPCIÓN |  |  | Monto del | VALORIZACIÓN |  | ACUMULADO |  | SALDO
|  |  | Contrato S/IGV | Anterior | Actual | Monto | % | Monto | %
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (V)
FÓRMULA N° 01 |  |  | 160284.4 | 65897.64 | 21107.33 | 87004.97 | 54.2816 | 73279.43 | 45.7184
TOTAL CONTRACTUAL (S/IGV) |  |  | 160284.4 | 65897.64 | 21107.33 | 87004.97 |  | 73279.43 |  |  | 24906.6494
AVANCE DE OBRA A LA FECHA % |  |  |  | 41.11% | 13.17% |  | 54.28%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO % |  |  |  | 38.49% | 58.88% |  | 97.38%
REAJUSTES (S) | [9 empty] | -43.09%
REAJUSTE FÓRMULA N° 01 |  |  |  | 0 | 0 | 0
REAJUSTE FÓRMULA N° 02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ad. Directo | 1029008.4 | :
TOTAL REAJUSTES |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ad. Materiales | 2058016.8 | :
VALORIZACIÓN BRUTA (VB= V+S) |  |  |  | 65897.64 | 21107.33 | 87004.97 |  |  |  | Val. 01 | 21170.65 | :
AMORTIZACIONES (A) | [11 empty] | :
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO |  |  |  | 9884.6431 | 3166.1 | 13050.7431 | [5 empty] | :
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | : | 189
TOTAL AMORTIZACIONES |  |  |  | 9884.6431 | 3166.1 | 13050.7431 | [5 empty] | : | 9072
:
VALORIZACIÓN NETA (VN= VB-A) |  |  |  | 56012.9969 | 17941.23 | 73954.2269 | [5 empty] | :
MULTA POR ATRAZO DE OBRA (M) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | :
RETENCIONES (C) | [9 empty] | 546781.036 |  | :
FONDOS DE GARANTIA SIN IGV . | [11 empty] | :
FONDOS DE GARANTIA CON IGV (18%) | [11 empty] | :
MONTOS A COMPROMETER | [11 empty] | :
COMPROMISO TOTAL (SIN IGV) |  |  |  | 56013 | 17941.23 | 73954.2269 |  |  |  |  | 3108195.85 | :
COMPROMISO TOTAL (CON IGV) |  |  |  | 66095.34 | 21170.65 | 87265.9878
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA
EFECTIVO(VN-M) S/IGV |  |  | 160284.4 | 56013 | 17941.23 | 73954.23
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) |  |  | 28851.192 | 10082.34 | 3229.42 | 13311.76
MONTO TOTAL CON IGV |  |  | 189135.592 | 66095.34 | 21170.65 | 87265.99
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR |  |  |  | 66095.34 | 21170.65 | 87265.99 |  |  |  | 108436.64
Nota: No se esta considerando reajustes, dado que la el contratista efectuará todos los reajustes que corresponden en la liquidación de contrato de obra
24906.65
28370.3388
-3463.6888
115636.3288

## 2. Val.
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 03
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RESIDENTE | : ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : ING. GEINER MEJIA GALVEZ | [9 empty] | PLAZO DE EJECUCIÓN | 45
PRESUP. BASE | 210150.65 | [9 empty] | INICIO PLAZO CONTRACTUAL | 2021-01-19
PRESUP. CONT. | 189135.59 | [9 empty] | FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL | 2021-03-04
ITEM | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTADO |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO POR EJECUTAR
|  |  | METRADO | P.UNIT | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | %
| REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [15 empty] | 1
01 | OBRAS PROVISIONALES | [15 empty] | 2
01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M | Und | 1 | 739.41 | 739.41 | 1 | 739.41 |  | 0 | 1 | 739.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
01.02 | AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA | glb | 1 | 375 | 375 | 1 | 375 |  | 0 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 4
01.03 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | m | 122 | 6.65 | 811.3 | 122 | 811.3 |  | 0 | 122 | 811.3 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 5
01.04 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | 1 | 64.41 | 64.41 | 0.5 | 32.21 |  | 0 | 0.5 | 32.21 | 0.5 | 32.21 | 50 |  | MAL | 6
01.05 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 131.5 | 131.5 | 0.6 | 78.9 | 0.1 | 13.15 | 0.7 | 92.05 | 0.3 | 39.45 | 30 |  | MAL | 7
02 | SEGURIDAD Y SALUD | [14 empty] | OK | 8
02.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD | glb | 1 | 128.56 | 128.56 | 0.6 | 77.14 | 0.1 | 12.86 | 0.7 | 89.99 | 0.3 | 38.57 | 30 |  | MAL | 9
03 | TRABAJOS PRELIMINARES | [14 empty] | OK | 10
03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 704 | 1.12 | 788.48 | 704 | 788.48 |  | 0 | 704 | 788.48 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 11
03.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 3.2 | 47.21 | 151.07 | 3.2 | 151.07 |  | 0 | 3.2 | 151.07 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 12
03.03 | ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 4.16 | 21.15 | 87.98 | 4.16 | 87.98 |  | 0 | 4.16 | 87.98 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 13
04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [14 empty] | OK | 14
04.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS | m3 | 17.6 | 36.26 | 638.18 | 17.6 | 638.18 |  | 0 | 17.6 | 638.18 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 15
04.02 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN | m2 | 16 | 3.23 | 51.68 | 16 | 51.68 |  | 0 | 16 | 51.68 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 16
04.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 8.74 | 42.77 | 373.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 373.81 | 100 |  | OK | 17
04.04 | ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 12.4 | 21.15 | 262.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 262.26 | 100 |  | OK | 18
04.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE | m3 | 16.56 | 39.82 | 659.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 659.42 | 100 |  | OK | 19
05 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [14 empty] | OK | 20
05.01 | SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN | m3 | 1.6 | 210.59 | 336.94 | 1.6 | 336.94 |  | 0 | 1.6 | 336.94 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 21
05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | m2 | 3.2 | 50.19 | 160.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 160.61 | 100 |  | OK | 22
05.03 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA | m3 | 0.16 | 296.09 | 47.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 47.37 | 100 |  | OK | 23
05.04 | REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA) | m3 | 2.4 | 328.8 | 789.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 789.12 | 100 |  | OK | 24
06 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [14 empty] | OK | 25
06.01 | ZAPATAS | [14 empty] | OK | 26
06.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | m3 | 6.4 | 336.04 | 2150.66 | 6.4 | 2150.66 |  | 0 | 6.4 | 2150.66 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 27
06.01.02 | ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 | kg | 175.12 | 4.23 | 740.76 | 175.12 | 740.76 |  | 0 | 175.12 | 740.76 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 28
06.02 | PEDESTAL | [14 empty] | OK | 29
06.02.01 | CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2 | m3 | 2.82 | 400.42 | 1129.18 | 0 | 0 | 2.82 | 1129.18 | 2.82 | 1129.18 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 30
06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | m2 | 40.96 | 50.19 | 2055.78 | 0 | 0 | 40.96 | 2055.78 | 40.96 | 2055.78 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 31
06.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL | kg | 565.89 | 4.37 | 2472.94 | 565.89 | 2472.94 |  | 0 | 565.89 | 2472.94 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 32
07 | ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS | [14 empty] | OK | 33
07.01 | COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM | Und | 16 | 874.83 | 13997.28 | 16 | 13997.28 |  | 0 | 16 | 13997.28 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 34
07.02 | ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M) | Und | 8 | 2308.15 | 18465.2 | 8 | 18465.2 |  | 0 | 8 | 18465.2 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 35
07.03 | CUMBRERA METALICA | Und | 7 | 520.11 | 3640.77 | 0 | 0 | 7 | 3640.77 | 7 | 3640.77 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 36
07.04 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM | m | 759 | 21.62 | 16409.58 | 400 | 8648 | 359 | 7761.58 | 759 | 16409.58 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 37
07.05 | CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM | m | 56.24 | 16.4 | 922.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 922.34 | 100 |  | OK | 38
07.06 | TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM | m | 117.2 | 18.9 | 2215.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 2215.08 | 100 |  | OK | 39
07.07 | TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM | m | 175.76 | 28.85 | 5070.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175.76 | 5070.68 | 100 |  | OK | 40
07.08 | IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS | glb | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0.7 | 2100 | 0.7 | 2100 | 0.3 | 900 | 30 |  | MAL | 41
07.09 | COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM | m2 | 853.82 | 27.22 | 23240.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 853.82 | 23240.98 | 100 |  | OK | 42
07.10 | COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM | m2 | 75.46 | 68.66 | 5181.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.46 | 5181.08 | 100 |  | OK | 1
07.11 | COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27" | m2 | 206 | 42.78 | 8812.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206 | 8812.68 | 100 |  | OK | 2
08 | PINTURA | [14 empty] | OK | 3
08.01 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES | m2 | 12.8 | 11.17 | 142.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 142.98 | 100 |  | OK | 4
09 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA | [14 empty] | OK | 5
09.01 | CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM | m | 66 | 33.84 | 2233.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 2233.44 | 100 |  | OK | 6
09.02 | TUBERIA DE PVC SAP 4" | m | 29.2 | 43.82 | 1279.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 1279.54 | 100 |  | OK | 7
09.03 | CODO DE PVC SAP DE 4" X 90° | Und | 20 | 28.26 | 565.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 565.2 | 100 |  | OK | 8
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [14 empty] | OK | 9
10.01 | SALIDA DE TECHO | pto | 6 | 38.93 | 233.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 233.58 | 100 |  | OK | 10
10.02 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4") | m | 99.25 | 11.57 | 1148.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 1148.32 | 100 |  | OK | 11
10.03 | CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2 | m | 374.1 | 4.26 | 1593.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 374.1 | 1593.67 | 100 |  | OK | 12
10.04 | ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2 | glb | 1 | 580 | 580 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 580 | 100 |  | OK | 13
10.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS | Und | 1 | 214.82 | 214.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 214.82 | 100 |  | OK | 14
10.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A | Und | 2 | 48.75 | 97.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.5 | 100 |  | OK | 15
10.07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A | Und | 1 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.75 | 100 |  | OK | 16
10.08 | CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM | Und | 1 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.75 | 100 |  | OK | 17
11 | ARTEFACTOS | [14 empty] | OK | 18
11.01 | REFLECTORES LED DE 200 W | Und | 6 | 476.31 | 2857.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2857.86 | 100 |  | OK | 19
12 | OTROS | [14 empty] | OK | 20
12.01 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 556.58 | 556.58 | 0.5 | 278.29 | 0.5 | 278.29 | 1 | 556.58 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 21
13 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 | [14 empty] | OK | 22
13.01 | EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD | glb | 1 | 3060.89 | 3060.89 | 0.8 | 2448.71 | 0.1 | 306.09 | 0.9 | 2754.8 | 0.1 | 306.09 | 10 |  | MAL | 23
13.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS | glb | 1 | 302.52 | 302.52 | 0.8 | 242.02 | 0.1 | 30.25 | 0.9 | 272.27 | 0.1 | 30.25 | 10 |  | MAL | 24
13.03 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA | glb | 1 | 305.76 | 305.76 | 1 | 305.76 |  | 0 | 1 | 305.76 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 25
13.04 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS | glb | 1 | 125.56 | 125.56 | 1 | 125.56 |  | 0 | 1 | 125.56 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 26
13.05 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO | glb | 1 | 54.84 | 54.84 | 1 | 54.84 |  | 0 | 1 | 54.84 | 0 | 0 | 0 |  | MAL | 27
| TOTAL DE COSTO DIRECTO |  |  |  | 131584.65 |  | 54098.33 |  | 17327.95 |  | 71426.28 |  | 60158.37 |  | 0 | 0
| GASTOS GENERALES |  | 14.81% |  | 19488.82 |  | 8012.42 |  | 2566.42 |  | 10578.84 |  | 8909.98 |  | 0 | 0
| UTILIDAD |  | 7% |  | 9210.93 |  | 3786.89 |  | 1212.96 |  | 4999.85 |  | 4211.08 |  | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 160284.4 |  | 65897.64 |  | 21107.33 |  | 87004.97 |  | 73279.43 |  | 0 | 0
| IMPUESTO GENERALA A LAS VENTAS (IGV 18.00%) |  |  |  | 28851.192 |  | 11861.5652 |  | 3799.32 |  | 15660.8946 |  | 13190.2974 |  | -0.0094 | 0
| PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  | 189135.59 | 41.11% | 77759.21 | 13.17% | 24906.65 | 54.28% | 102665.86 |  | 86469.73 | 45.72% | 0 | 0
[7 empty] | 4868.8497 |  | 1559.5155 |  | 6428.3652 |  | 5414.2533
22415.985
[11 empty] | 15660.8946 |  |  |  | 0.2 | 0.22
0.01
0
0.01
0.0018
0.01

## 3. A.A.Direct.
CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN POR ADELANTO DIRECTO
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RESIDENTE | : | ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
DATOS DEL ADELANTO DIRECTO
|  |  | Fecha del Adelanto otorgado |  | = | 2021-01-18
| Ad | : | Monto del Adelanto Otorgado |  | = | 24042.661 | (sin IGV)
| C | : | Monto del Contrato |  | = | 160284.4 | (sin IGV)
| Ka | : | Coeficiente a la fecha/adelanto |  | = | 2021-01-18
VALORIZACIÓN |  |  | MONTO VALORIZADO |  | AMORTIZACION
[5 empty] | MES | AUTORIZADA CONTRATISTA |  | ACUMULADO | POR AMORTIZAR
Nº | FECHA |  | S/IGV | % AVANCE VALORIZADO | Am = Ad * V/C | Amortizacion Pagada | % Amortizacion Pagada
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 14480.62 | 9.034% | 2172.0931 | 2172.0931 | 9.034% | 2172.0931 | 21870.5679
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021 |  | 51417.02 | 32.08% | 7712.5533 | 7712.55 | 32.08% | 9884.6431 | 14158.0179
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021 |  | 21107.33 | 13.17% | 3166.0996 | 3166.1 | 13.17% | 13050.7431 | 10991.9179
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
TOTAL |  |  | 87004.97 | 54.28% |  | 13050.7431 | 54.28%

## 4. Formato E4
ANEXO (O)
E - 4 INFORME MENSUAL DE VALORIZACIONES
(PARA CONTRATOS CUYO PRESUPUESTO BASE NO CONTIENE I.G.V.)
SUSTENTACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS
EJECUCIÓN MENSUAL 3 / 4
[14 empty] | CONTRATO : | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 057-2020-GSRCHOTA |  |  |  |  | PPTO. BASE | 189135.59
OBRA : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [12 empty] | CONTRATISTA : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
[14 empty] | FUENTE FINANCIAMIENTO : | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
| VALORIZACIÓN | [5 empty] | REAJUSTE DE VALORIZACIONES POR FÓRMULA POLI NÓMICA | [10 empty] | TOTAL | A CANCELAR | PAGADO | PENDIENTE
[18 empty] | CALENDARIO | AL CONTRATISTA |  | DE PAGO
MESES |  |  | P. BASE | VALORIZ. | ESCALAMIENTO |  |  |  | DED. DE REINTEGRO | DED. DE REINTEGRO | VALORIZACIÓN | AMORTIZACIÓN | AMORTIZACIÓN | VALORIZACIÓN |  |  | IGV DEL | V.N. + IGV | EFECTIVO = | EFECTIVO | EFECTIVO
| Nº | FECHA | CONTRATADO | DEL | MES | K | MONTO | REINTEGRO | QUE NO CORRESP. | QUE NO CORRESP. | BRUTA | ADELANTO | ADELANTO | NETA | I.G.V. | ADELANTOS | ADELANTO | +ADELANTO | (VN - Fg) + | S/. | S/.
|  |  |  | MES |  |  |  |  | POR ADEL. DIRECTO | POR ADEL. MATER. | REAJUSTADA | DIRECTO | MATERIALES |  | (18%) | SIN IGV | (18%) |  | IGV + COVID
160284.4
2021-01-01 | 01 | 2021-01-31 |  | 14480.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14480.62 | 2172.0931 | 0 | 12308.5269 | 2215.54 |  | 2563.0698 | 14524.0669 | 14524.0669 |  | 14524.07
2021-02-01 | 02 | 2021-02-15 |  | 51417.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 51417.02 | 7712.5533 |  | 43704.4667 | 7866.8 |  | 9100.8129 | 51571.2667 | 51571.2667 |  | 51571.27
2021-02-01 | 03 | 2021-02-28 |  | 21107.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21107.33 | 3166.0996 |  | 17941.2304 | 3229.42 |  | 3735.9976 | 21170.6504 | 21170.6504 |  | 21170.65
TOTAL |  |  | 160284.4 | 87004.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87004.97 | 13050.7461 | 0 | 73954.2239 | 13311.76 | 0 | 15399.8803 | 87265.9839 | 87265.9839 | 0 | 87265.99
SALDO POR VALOR.
PRESUPUESTO
BASE CONTRATO |  |  |  | 73279.43 | [10 empty] | 13190.2974 |  |  | 86469.7274
SALDO POR
AMORTIZAR A.D. | [11 empty] | 14158.0179 |  |  |  |  | 16706.4612
SALDO POR
AMORTIZAR A.M.
SALDO MCO.
PPTAL 2019
|  | PLAZO DE EJECUCIÓN : | 45 DIAS CALENDARIOS | [5 empty] | FECHA DE INICIO DE OBRA : | 2021-01-19 | [7 empty] | FECHA DE TÉRMINO DE OBRA: | 2021-03-04
ELABORADO POR : | [8 empty] | REVISADO POR | : | [7 empty] | APROBADO POR
ASIST. RESIDENTE: Ing. | [8 empty] | RESIDENTE DE OBRA | ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA | [7 empty] | JEFE DE SUPERVISIÓN | ING. GEINER MEJIA GALVEZ

## 5. METRADO
RESUMEN DE METRADOS
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RESIDENTE | : ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : ING. GEINER MEJIA GALVEZ
PRESUP. BASE | 210150.65
PRESUP. CONT. | 189135.59
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO BASE | METRADO ANTERIOR | METRADO ACTUAL | METRADO ACUMULADO | SALDO
| REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [8 empty] | 1
01 | OBRAS PROVISIONALES | [8 empty] | 2
01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M | Und | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 3
01.02 | AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA | glb | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | #REF! | 4
01.03 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | m | 122 | 122 |  | 122 | 0 |  | #REF! | 5
01.04 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | #REF! | 6
01.05 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | #REF! | 7
02 | SEGURIDAD Y SALUD | [7 empty] | #REF! | 8
02.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD | glb | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | #REF! | 9
03 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | #REF! | 10
03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 704 | 704 |  | 704 | 0 |  | #REF! | 11
03.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 0 |  | #REF! | 12
03.03 | ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 4.16 | 4.16 |  | 4.16 | 0 |  | #REF! | 13
04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | #REF! | 14
04.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS | m3 | 17.6 | 17.6 |  | 17.6 | 0 |  | #REF! | 15
04.02 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN | m2 | 16 | 16 |  | 16 | 0 |  | #REF! | 16
04.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 8.74 | 0 |  | 0 | 8.74 |  | #REF! | 17
04.04 | ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 12.4 | 0 |  | 0 | 12.4 |  | #REF! | 18
04.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE | m3 | 16.56 | 0 |  | 0 | 16.56 |  | #REF! | 19
05 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | #REF! | 20
05.01 | SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN | m3 | 1.6 | 1.6 |  | 1.6 | 0 |  | #REF! | 21
05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | m2 | 3.2 | 0 |  | 0 | 3.2 |  | #REF! | 22
05.03 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA | m3 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.16 |  | #REF! | 23
05.04 | REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA) | m3 | 2.4 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | #REF! | 24
06 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | #REF! | 25
06.01 | ZAPATAS | [7 empty] | #REF! | 26
06.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | m3 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 | 0 |  | #REF! | 27
06.01.02 | ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 | kg | 175.12 | 175.12 |  | 175.12 | 0 |  | #REF! | 28
06.02 | PEDESTAL | [7 empty] | #REF! | 29
06.02.01 | CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2 | m3 | 2.82 | 0 | 2.82 | 2.82 | 0 |  | #REF! | 30
06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | m2 | 40.96 | 0 | 40.96 | 40.96 | 0 |  | #REF! | 31
06.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL | kg | 565.89 | 565.89 |  | 565.89 | 0 |  | #REF! | 32
07 | ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS | [7 empty] | #REF! | 33
07.01 | COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM | Und | 16 | 16 |  | 16 | 0 |  | #REF! | 34
07.02 | ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M) | Und | 8 | 8 |  | 8 | 0 |  | #REF! | 35
07.03 | CUMBRERA METALICA | Und | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |  | #REF! | 36
07.04 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM | m | 759 | 400 | 359 | 759 | 0 |  | #REF! | 37
07.05 | CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM | m | 56.24 | 0 |  | 0 | 56.24 |  | #REF! | 38
07.06 | TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM | m | 117.2 | 0 |  | 0 | 117.2 |  | #REF! | 39
07.07 | TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM | m | 175.76 | 0 |  | 0 | 175.76 |  | #REF! | 40
07.08 | IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS | glb | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |  | #REF! | 41
07.09 | COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM | m2 | 853.82 | 0 |  | 0 | 853.82 |  | #REF! | 42
07.10 | COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM | m2 | 75.46 | 0 |  | 0 | 75.46 |  | #REF! | 1
07.11 | COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27" | m2 | 206 | 0 |  | 0 | 206 |  | #REF! | 2
08 | PINTURA | [7 empty] | #REF! | 3
08.01 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES | m2 | 12.8 | 0 |  | 0 | 12.8 |  | #REF! | 4
09 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA | [7 empty] | #REF! | 5
09.01 | CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM | m | 66 | 0 |  | 0 | 66 |  | #REF! | 6
09.02 | TUBERIA DE PVC SAP 4" | m | 29.2 | 0 |  | 0 | 29.2 |  | #REF! | 7
09.03 | CODO DE PVC SAP DE 4" X 90° | Und | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | #REF! | 8
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [7 empty] | #REF! | 9
10.01 | SALIDA DE TECHO | pto | 6 | 0 |  | 0 | 6 |  | #REF! | 10
10.02 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4") | m | 99.25 | 0 |  | 0 | 99.25 |  | #REF! | 11
10.03 | CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2 | m | 374.1 | 0 |  | 0 | 374.1 |  | #REF! | 12
10.04 | ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2 | glb | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | #REF! | 13
10.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS | Und | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | #REF! | 14
10.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A | Und | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | #REF! | 15
10.07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A | Und | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | #REF! | 16
10.08 | CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM | Und | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | #REF! | 17
11 | ARTEFACTOS | [7 empty] | #REF! | 18
11.01 | REFLECTORES LED DE 200 W | Und | 6 | 0 |  | 0 | 6 |  | #REF! | 19
12 | OTROS | [7 empty] | #REF! | 20
12.01 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | #REF! | 21
13 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 | [7 empty] | #REF! | 22
13.01 | EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD | glb | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  | #REF! | 23
13.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS | glb | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  | #REF! | 24
13.03 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA | glb | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | #REF! | 25
13.04 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS | glb | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | #REF! | 26
13.05 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO | glb | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | #REF! | 27
| TOTAL DE COSTO DIRECTO | [6 empty] | #REF! | #REF!
| GASTOS GENERALES |  | 14.81% |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| UTILIDAD |  | 7% |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL | [6 empty] | #REF! | #REF!
| IMPUESTO GENERALA A LAS VENTAS (IGV 18.00%) | [6 empty] | #REF! | #REF!
| PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0.2 | 0.22
0.01
0
0.01
0.0018
0.01
Note on F90: USER: Avance especialidad de estructuras
Note on G90: USER: Avance especialidad de estructuras
Note on H90: USER: Avance especialidad de estructuras

## 5.1. JUSTIFICACIÓN DE METRADOS
JUSTIFICACIÓN DE METRADOS EJECUTADOS
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA: | : REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD: | : GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: | 45 DIAS CALENDARIOS
PROCESO SELECC.: | A.S N° 010-2020-GSRCH - Primera Convocatoria |  |  |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | SUMA ALZADA
CONTRATO: | CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 054-2020-GSRCHOTA |  |  |  | VALOR REFERENCIAL: | 210150.65
EJECUTA: | : ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO : | 189135.59 |  | Con/IGV
RESIDENTE: | : ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO : | 160284.3983 |  | Sin/IGV
SUPERVISOR: | : ING. GEINER MEJIA GALVEZ |  |  |  | FECHA BASE: | 2021-01-15
[6 empty] | FACTOR DE RELACIÓN: | 0.9
Item | Descripción | Und. | Cant. Elem. | Medidas |  |  |  | Parcial | Total
|  |  |  | Largo /Area/Volumen/Perimetro | Ancho | Altura | Otro, Factor
1 | OBRAS PROVISIONALES
1.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M | Und
1.02 | AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA | glb
1.03 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | m
1.04 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb
1.05 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
2 | SEGURIDAD Y SALUD
2.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD | glb | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
3 | TRABAJOS PRELIMINARES
3.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2
3.02 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3
3.03 | ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3
4 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS | m3
4.02 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN | m2
4.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3
4.04 | ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3
4.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE | m3
5 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
5.01 | SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN | m3
5.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | m2
5.03 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA LLUVIA | m3
5.04 | REPOSICIÓN DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA) | m3
6 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
6.01 | ZAPATAS
2001-06-01 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | m3
2002-06-01 | ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 | kg
6.02 | PEDESTAL
2001-06-02 | CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2 | m3 | 16 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |  | 2.816 | 2.816
2002-06-02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | m2 | 16 | 1.6 | 1.6 |  |  | 40.96 | 40.96
2003-06-02 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL | kg
7 | ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS
7.01 | COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM | Und
7.02 | ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M) | Und
7.03 | CUMBRERA METALICA | Und | 7 | 1 |  |  |  | 7 | 7
7.04 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM | m | 1 | 359 |  |  |  | 359 | 359
7.05 | CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM | m
7.06 | TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM | m
7.07 | TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM | m
7.08 | IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS | glb | 0.7 | 1 |  |  |  | 0.7 | 0.7
7.09 | COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM | m2
7.1 | COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM | m2
7.11 | COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27" | m2
8 | PINTURA
8.01 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES | m2
9 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
9.01 | CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM | m
9.02 | TUBERIA DE PVC SAP 4" | m
9.03 | CODO DE PVC SAP DE 4" X 90° | Und
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.01 | SALIDA DE TECHO | pto
10.02 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4") | m
10.03 | CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2 | m
10.04 | ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2 | glb
10.05 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS | Und
10.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A | Und
10.07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A | Und
10.08 | CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM | Und
11 | ARTEFACTOS
11.01 | REFLECTORES LED DE 200 W | Und
12 | OTROS
12.01 | FLETE TERRESTRE | Glb | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
13 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
13.01 | EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD | Glb | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
13.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS | Glb | 0.1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
13.03 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA | Glb
13.04 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS | Glb
13.05 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO | Glb

## 6. Prog-Pag
CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS vs PROGRAMADAS
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
PROYECTO | : REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RESIDENTE | : ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTO DEL CONTRATO | (Inc/IGV) : | 189135.592
MONTO DEL CONTRATO | (Sin/IGV) : | 160284.4
QUINCENA | VALORIZACIÓN Nº | PROGRAMADO (Sin. IGV) |  |  | EJECUTADO (Sin. IGV) |  |  | % EJEC./ PROG.
|  | AVANCE MENSUAL | AVANCE ACUMULADO | PORCENTAJE ACUMULADO | AVANCE MENSUAL | AVANCE ACUMULADO | PORCENTAJE ACUMULADO
19/01/2021 - 31/01/2021 | 1 | 14822.96 | 14822.96 | 9.248% | 14480.62 | 14480.62 | 9.034% | 97.69%
01/02/2021 - 15/02/2021 | 2 | 46873.05 | 61696.01 | 38.49% | 51417.02 | 65897.64 | 41.11% | 106.8%
16/02/2021 - 28/02/2021 | 3 | 94383.14 | 156079.15 | 97.38% | 21107.33 | 87004.97 | 54.28%
01/03/2021 - 04/03/2021 | 4 | 4205.25 | 160284.4 | 100%
TOTAL |  | 160284.4 |  |  | 87004.97
2018-10-01
2019-05-29
189135.592
Formulas:
QUINCENA = +[QUINCENA, row above]+240

## 7. C.Av.
GRAFICO DE AVANCE DE OBRA - CURVA DE AVANCE FISICO
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | [8 empty] | Inicio Plazo Contractual | 2021-01-19
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [8 empty] | Fin del plazo Contractual | 2021-03-04
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL | [8 empty] | Plazo Ejecución | 45
RESIDENTE | : | ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS | [8 empty] | MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
|  | MONTOS (S / IGV) |  | PORCENTAJES |  | OBSERVACION |  |  |  | MONTOS (S / IGV) |  | PORCENTAJES |  | OBSERVACION
QUINCENA |  | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL. |  |  |  | QUINCENA | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL.
|  | S/. | S/. | % | % |  |  |  |  | S/. | S/. | % | %
2021-01-19 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0% | 0%
2021-01-31 |  | 14822.96 | 14822.96 | 9.248% | 9.248% | Val. 01 |  |  | 2021-01-31 | 14480.62 | 14480.62 | 9.03% | 9.03% | Val. 01
2021-02-15 |  | 46873.05 | 61696.01 | 29.24% | 38.49% | Val. 02 |  |  | 2021-02-15 | 51417.02 | 65897.64 | 32.08% | 41.11% | Val. 02
2021-02-28 |  | 94383.14 | 109206.1 | 58.88% | 97.38% | Val. 03 |  |  | 2021-02-28 | 21107.33 | 87004.97 | 13.17% | 54.28% | Val. 03 | -43.1%
2021-03-04 |  | 4205.25 | 65901.26 | 2.624% | 100% | Val. 03 |  |  | 2021-03-04
TOTAL |  | 160284.4 |  | 100% |  |  |  |  | TOTAL | 87004.97 |  | 54.28%
903591.7933
|  | 374574.355 | 448920.4382 | 592182.0558 | 547011.2536 | 803861.4325
[7 empty] | 902987.3804 | 424273.1938
|  | 404236.7945 | 1126117.702 | 1225793.8328 | 870907.8002 | 808319.1966 |  |  | 857306.7503
Formulas:
QUINCENA = +[QUINCENA]

## 8. C.Fina
GRAFICO DE AVANCE DE OBRA - CURVA DE AVANCE FINANCIERO
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA | [6 empty] | Inicio Plazo Contractual | 2021-01-19
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | [6 empty] | Fin del plazo Contractual | 2021-03-04
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL | [6 empty] | Plazo Ejecución | 45
RESIDENTE | : | ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS | [6 empty] | MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS Y/O PAGADOS (INCL. ADELANTOS)
|  | MONTOS (C / IGV) |  | PORCENTAJES |  | OBSERVACION |  | MONTOS (C / IGV) |  | PORCENTAJES |  | OBSERVACION
MES |  | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL. |  | MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL.
|  | S/. | S/. | % | % |  |  | S/. | S/. | % | %
2021-01-19 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0% | 0%
2021-01-31 |  | 17491.09 | 17491.09 | 9.248% | 9.248% | Val. 01 | 2021-01-31 | 17087.13 | 17087.13 | 9.03% | 9.03% | Val. 01
2021-02-15 |  | 55310.2 | 72801.29 | 29.24% | 38.49% | Val. 02 | 2021-02-15 | 60672.08 | 77759.21 | 32.08% | 41.11% | Val. 02
2021-02-28 |  | 111372.11 | 184173.4 | 58.88% | 97.38% | Val. 03 | 2021-02-28 | 24906.65 | 102665.86 | 13.17% | 54.28% | Val. 03
2021-03-04 |  | 4962.19 | 189135.59 | 2.624% | 100% | Val. 04 | 2021-03-04
TOTAL |  | 189135.59 |  | 100% |  |  | TOTAL | 102665.86 |  | 54.28%
71426.28
10578.84
4999.85
87004.97
15660.8946
102665.86
0
0
Formulas:
MES = +[MES]

## R.Pag (hidden)
RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
PROYECTO | : REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RESIDENTE | : ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTO DEL CONTRATO | (Inc/IGV) : | 189135.592
MONTO DEL CONTRATO | (Sin/IGV) : | 160284.4
DESCRIPCION | AVANCE | MONTO PAGADO INCL./IGV. | AMORTIZACIONES |  | DETRACCION INCL/IGV (4%) | NETO PAGADO AL CONTRATISTA | CONDICION
| FISICO OBRA |  | AMORTIZACION ADELANTO DIRETO | AMORTIZACION ADELANTO MAT.
(%)
Adelanto Directo | 15% | 28370.3388 | 0 | 0 | 1134.8136 | 28370.3388 | PAGADO
Adelanto Materiales |  |  | 0 | 0 | 0
Valorización N° 01 | 9.03% | 24906.65 | 2563.0698 | 0 | 996.266 | 22343.5802 | PRESENTE
Valorización N° 02
Valorización N° 03
Valorización N° 04
TOTAL | 33% | 24906.65 | 2563.0698 | 0 | 2131.0796 | 50713.919
7712.5533
0
0

## CG. VAL (hidden)
CONTROL GENERAL DE VALORIZACIONES
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
PROYECTO | : REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
SUPERVISOR | : ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTO DEL CONTRATO | (Inc/IGV) : | 189135.592
MONTO DEL CONTRATO | (Sin/IGV) : | 160284.4
PERÍODO VALORIZADO | VAL. Nº | MONTO BRUTO | REAJUSTES | DEDUCCIONES |  | AMORTIZACIÓN ADELANTOS |  | RET. 10% FIEL CUMPLIMIENTO | VALORIZACIÓN NETA | IGV | NETO A PAGAR
|  |  |  | DIRECTO | MATERIALES | DIRECTO | MATERIALES |  |  | 18%
DEL 19 AL 31 ENERO | 01 | 14480.62 | 0 | 0 | 0 | 2172.0931 | 0 | 0 | 12308.5269 | 2215.53 | 14524.0569
DEL 01 AL 15 FEBRERO | 02 | 51417.02 | 0 | 0 | 0 | 7712.55 | 0 | 0 | 43704.47 | 7866.8 | 51571.27 | 51571.27 | 14524.0569
DEL 16 AL 28 FEBRERO | 03 | 21107.33 | 0 | 0 | 0 | 3166.1 | 0 | 0 | 17941.23 | 3229.42 | 21170.65
DEL 01 AL 04 MARZO | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 87004.97 |  |  |  | 13050.7431 | 0 | 0 | 73954.2269 | 13311.75 | 87265.9769
#REF!
[8 empty] | 59129.57 |  | 14524.0569
4387.6231
[7 empty] | 21170.65 |  |  | 14480.62
14524.0569

## Prog. (hidden)
CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RESIDENTE | : | ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS
|  | PROGRAMACION | PORCENTAJE | OBSERVACION
QUINCENA |  | GENERAL | DE AVANCE
|  | S/. | %
2020-01-21 |  | 0
19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 14822.96 | 9.248% | Val. 01
01/02/2021 - 15/02/2021 |  | 46873.05 | 29.24% | Val. 02
16/02/2021 - 28/02/2021 |  | 94383.14 | 58.88% | Val. 03
01/03/2021 - 04/03/2021 |  | 4205.25 | 2.624% | Val. 04
TOTAL |  | 160284.4 | 100%
[5 empty] | 22.14% | 14.49% | 11.46% | 8.438% | 2.341%
|  | 0.4962% | 7.244% | 10.69%
22.71%

## K (hidden)
FÓRMULA POLINÓMICA
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RESIDENTE | : | ARQ. CARLOS ORLANDO ACOSTA ZEÑA
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
FECHA BASE | : | AGOSTO DEL 2020
K = 0.118*(DMCr/DMCo) + 0.181*(PGr/PGo) + 0.322*(PAr/PAo) + 0.168*(Jr/Jo) + 0.211*(GGUr/GGUo)
Monomio | índice | Elemento representativo | coeficiente |  | % particip | Ind.base | Ind.real | K
| crepco |  |  |  |  | (MAY. 2018) | (SET. 2018)
1 | 21 | CEMENTO PORTLAND TIPO I | 0.118 | 0.118 | 24.576 | 582.52 | 602.11 | 0.122
| 30 | DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA |  | 0 | 50 | 476.04 | 476.04 | 0
| 48 | MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL |  | 0 | 25.424 | 513.58 | 527.89 | 0
2 | 61 | PLANCHA GALVANIZADA | 0.181 | 0.181 | 100 | 450.97 | 447.09 | 0.179
3 | 51 | PERFIL DE ACERO | 0.322 | 0.097 | 100 | 431.66 | 436.21 | 0.325
4 | 47 | MANO DE OBRA | 0.168 | 0.168 | 100 | 718.6 | 744.41 | 0.174
5 | 39 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 0.211 | 0.211 | 100 | 445.61 | 450.26 | 0.213
K | [7 empty] | 1.013
*NOTA: El reajuste total se realizará en la liquidacion de obra.

## Reaj. (hidden)
CÁLCULO DE REAJUSTE AUTORIZADO
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
FECHA BASE | : | AGOSTO DEL 2020
Valoriz | Valoriz. | Valorización | Valorización | K-1 | Reajuste | Reajuste | Reintegro | Deducciones por adelantos |  | Reintegro
N° | 2000-11-30 | Programada | Real |  | Program. | Real | Autorizado | En efectivo | Para materi | Autorizado
A | B | C | D | E | F= C*E | G= D*E | H | I | J | L=H-I-J
LOS LANCHES
1 | 2020-01-01 | #REF! | 21107.33 | 0.013 | #REF! | 274.4 | 274.4 | 0 | 0 | 274.4
2 | 2020-02-01 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2020-03-03 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2020-04-03 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2020-05-04 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2020-06-04 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2020-07-05 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2020-08-05 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL |  | #REF! | 21107.33 |  | #REF! | 274.4 | 274.4 | 0 | 0 | 274.4
PLEYTOCHACRA
1 | 2020-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
2 | 2020-02-01 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2020-03-03 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2020-04-03 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2020-05-04 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2020-06-04 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2020-07-05 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2020-08-05 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | Acumulado Anterior |  |  | 0
[7 empty] | Reintegro Actual |  |  | #REF!
[7 empty] | Acumulado Actual |  |  | #REF!
[5 empty] | OJO COMO MAXIMO DE REAJUSTES |  |  | = | #REF!
Formulas:
Valoriz. = +[Valoriz., row above]+31

## Reint. (hidden)
CÁLCULO DEL REINTEGRO DEL REAJUSTE
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
|  | R = V x (K-1) |  |  | V = Monto de la Valorización Mensual
K = K del Mes de la Valorización
FÓRMULA 01 : ESTRUCTURAS
VALORIZACIÓN |  |  | MONTO VALORIZADO | K (DISPONIBLE) | REAJUSTE REAL DEL MES | REAJUSTE ANTERIOR EFECTUADO | REINTEGRO DE REAJUSTE ANTERIOR | REINTEGRO DE REAJUSTE ACTUAL
Nº | MES
01 | 2020-01-01 |  | 21107.33 | 1.013 | 274.4 | 0 | 0 | 274.4
02 | 2020-02-01 |  | 0
03 | 2020-03-03 |  | 0
04 | 2020-04-03 |  | 0
05 | 2020-05-04 |  | 0
06 | 2020-06-04
07 | 2020-07-05
08 | 2020-08-05
|  | TOTAL DE REINTEGROS DEL REAJUSTE DEL MES (ESTRUCTURAS) |  |  |  |  | 0 | 274.4
FÓRMULA 02 : ARQUITECTURA
VALORIZACIÓN |  |  | MONTO VALORIZADO | K (DISPONIBLE) | REAJUSTE REAL DEL MES | REAJUSTE ANTERIOR EFECTUADO | REINTEGRO DE REAJUSTE ANTERIOR | REINTEGRO DE REAJUSTE ACTUAL
Nº | MES
01 | 2020-01-01 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
02 | 2020-02-01 |  | 0
03 | 2020-03-03 |  | 0
04 | 2020-04-03 |  | 0
05 | 2020-05-04 |  | 0
06 | 2020-06-04
07 | 2020-07-05
08 | 2020-08-05
|  | TOTAL DE REINTEGROS DEL REAJUSTE DEL MES (ARQUITECTURA) |  |  |  |  | 0 | #REF!
[7 empty] | TOTAL DE REINTEGRO ACTUAL = | #REF!
[7 empty] | TOTAL DE REINTEGRO DE REAJUSTE DEL MES = | #REF!

## dqnad (hidden)
CÁLCULO DE LA DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
FORMULA GENERAL |  |  | De = ( A x V / C ) x ( Kr / Ka - 1 )
donde | :
De = |  | Deduccion del reajuste que no corresponde
A = |  | Monto del Adelanto sujeto a deducción |  |  |  |  | datos : | S/.
C = |  | Monto del Contrato |  |  |  |  | A = | 32056.88 | sin IGV
Kr = |  | Factor de Reajuste del mes respectivo |  |  |  |  | C = | 160284.4 | sin IGV
Ka = |  | Factor de Reajuste al mes que se otorgó el adelanto
|  | DESCRIPCION |  | LOS LANCHES | PLEYTOCHACRA
DESCRIPCION
|  | Ka (Oct 2017) = |  | 1.013 | #REF!
FÓRMULA 01 : ESTRUCTURAS
VALORIZACION |  |  |  | COEFICIENTE | DEDUCCION CALCULADA | DEDUCCION CALCULADA ACUMULADA | DEDUCC. QUE NO CORRESPONDE | DEDUCCION PAGADA | DEDUCCION A CONSIDERAR EN LA VALORIZACION
Nº | PERIODO |  | MONTO (Soles) | DE REAJUSTE
|  |  | V | Kr | De |  | (A DEDUCIR)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 14480.62 | 1.013 | 0 | 0
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021 |  | 51417.02
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
TOTALES |  |  | 65897.64 |  | 0
MONTO DEDUCIDO ANTERIORMENTE
MONTO A DEDUCIR EN LA PRESENTE VALORIZACION
FÓRMULA 02 : ARQUITECTURA
VALORIZACION |  |  |  | COEFICIENTE | DEDUCCION CALCULADA | DEDUCCION CALCULADA ACUMULADA | DEDUCC. QUE NO CORRESPONDE | DEDUCCION PAGADA | DEDUCCION A CONSIDERAR EN LA VALORIZACION
Nº | PERIODO |  | MONTO (Soles) | DE REAJUSTE
|  |  | V | Kr | De |  | (A DEDUCIR)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
TOTALES |  |  | #REF! |  | #REF!
MONTO DEDUCIDO ANTERIORMENTE
MONTO A DEDUCIR EN LA PRESENTE VALORIZACION
FÓRMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS
VALORIZACION |  |  |  | COEFICIENTE | DEDUCCION CALCULADA | DEDUCCION CALCULADA ACUMULADA | DEDUCC. QUE NO CORRESPONDE | DEDUCCION PAGADA | DEDUCCION A CONSIDERAR EN LA VALORIZACION
Nº | PERIODO |  | MONTO (Soles) | DE REAJUSTE
|  |  | V | Kr | De |  | (A DEDUCIR)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
TOTALES |  |  | #REF! |  | #REF!
MONTO DEDUCIDO ANTERIORMENTE
MONTO A DEDUCIR EN LA PRESENTE VALORIZACION
FÓRMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS
VALORIZACION |  |  |  | COEFICIENTE | DEDUCCION CALCULADA | DEDUCCION CALCULADA ACUMULADA | DEDUCC. QUE NO CORRESPONDE | DEDUCCION PAGADA | DEDUCCION A CONSIDERAR EN LA VALORIZACION
Nº | PERIODO |  | MONTO (Soles) | DE REAJUSTE
|  |  | V | Kr | De |  | (A DEDUCIR)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
TOTALES |  |  | #REF! |  | #REF!
MONTO DEDUCIDO ANTERIORMENTE
MONTO A DEDUCIR EN LA PRESENTE VALORIZACION
NOTA 1.- Los K de reajustes son los del mes siguiente al de la Valorizacion "o mes de pago" o el último disponible (De acuerdo al TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Se esta aplicando el mismo criterio que en los reajustes de valorizaciones.

## A.A.Mat. (hidden)
AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTO CONT. (s/IGV) |  |  | 160284.4 | 189135.592
ADEL.MAT. N° 01 (s/IGV) - OTORGADO |  |  | 32056.88 | 37827.1084
FORMULA POLINOMICA
VALORIZACION (S/IGV) |  |  |  | ADELANTO PAGADO (S/IGV) |  | AMORTIZACION | % DE
No. | MES |  | MONTO V | FECHA | MONTO | A | AMORTIZACION
1 |  | 19/01/2021 - 31/01/2021 | 14480.62 | 2018-10-10 | 32056.88 | 2896.12
2 |  | 01/02/2021 - 15/02/2021 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 |  | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 |  | 01/03/2021 - 04/03/2021
5 |  | #REF!
6 |  | #REF!
7 |  | #REF!
8 |  | #REF!
9 |  | #REF! | [5 empty] | 32056.88
[5 empty] | TOTAL S/ | 2896.12 | #DIV/0! | 29160.76
|  |  | AMORTIZACION MES |  | = | 2896.12 | #DIV/0!
|  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  | = | 29160.76 | 0%

## dqnam (hidden)
DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES - REJUSTE QUE NO CORRESPONDE
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
MONTO CONTRACTUAL (S/IGV) |  |  |  | 160284.4
ADEL.MAT. N° 01 (S/IGV) - OTORGADO |  |  |  | 32056.88
VALORIZACION |  |  |  | ADELANTO PAGADO |  | COEFICIENTE |  | ADELANTO | INDICES |  |  | ADELANTO | ADELANTO | SALDO | DEDUCCION | AMORTIZACION
|  |  | MONTO |  | MONTO | COEF.INCID. | INCID. | UTILIZADO |  |  |  | DEFLACT. | UTILIZADO | ADELANTO
No. | MES |  | V | FECHA | A | C | % | AU=C*%*V | Io | Ia | Ir | AD=A*Io/Ia | APROBADO | DEFLATADO | D | A
FÓRMULA POLINÓMICA: 01 LOS LANCHES
CEMENTO PORTLAND TIPO I (21)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 21107.33 | 2018-10-31 | 59834.87 | 0.083 | 100% | 1751.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
[5 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO (03)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 21107.33 | 2018-10-31 | 35670.47 | 0.05 | 100% | 1055.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
[5 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #REF! | #REF!
AGREGADO GRUESO (05)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 21107.33 | 2018-10-31 | 142677.35 | 0.052 | 100% | 1097.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
[5 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #REF! | #REF!
TUBERIA DE PVC (72)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 21107.33 | 2018-10-31 | 243669.39 | 0.085 | 100% | 1794.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
[5 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA (43)
1 | 19/01/2021 - 31/01/2021 |  | 21107.33 | 2018-10-31 | 154013.52 | 0.059 | 100% | 1245.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01/02/2021 - 15/02/2021
3 | 16/02/2021 - 28/02/2021
4 | 01/03/2021 - 04/03/2021
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
[5 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | AMORTIZACION EN EL MES : LOS LANCHES |  |  |  | = | 0 | #REF!
RESUMEN DE AMORTIZACIONES Y DEDUCIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
| NUMERO |  | MONTO | AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES |  |  |  | DEDUCION DE ADELNATO DE MATERIALES
|  |  |  | MES |  | ACUMULADO |  | MES |  | ACUMULADO
| Val. 01 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Val. 02
Val. 03
Val. 04
Val. 05
Val. 06
Val. 07
Val. 08
Val. 09
Note on G26: PC: Sumatoria de adelatos por indice unificado
Note on G38: PC: Sumatoria de adelatos por indice unificado
Note on G50: PC: Sumatoria de adelatos por indice unificado
Note on G65: PC: Sumatoria de adelatos por indice unificado
Note on G77: PC: Sumatoria de adelatos por indice unificado

## C.Ad.mat (hidden)
CALCULO DEL ADELANTO DE MATERIALES
MES DE FEBRERO DE 2021 (16/02/2021 - 18/02/2020)
OBRA | : | REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 10384 - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
ENTIDAD | : | GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA
UBICACIÓN | : | DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA | : | ARQING DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES EIRL
SUPERVISOR | : | ING. GEINER MEJIA GALVEZ
Presupuesto c/IGV S/. | : | 210150.65
Presupuesto s/IGV S/. | : | 178093.7712
Saldo por Valorizar C/IGV S/. | : | 210150.65 | (al solicitar el adelanto de materiales)
Saldo por Valorizar S/IGV S/. | : | 178093.7712 | (al solicitar el adelanto de materiales)
FÓRMULA POLINÓMICA: 01 LOS LANCHES
[5 empty] | Coef. | Porcent. | Máximo | Monto
Descripción |  |  | Indices | Símbolo | de | de | Adelanto | del Adelanto
[5 empty] | Incidenc. | Incidenc. | Calculado | Solicitado
Presupuesto (S/IGV) |  | 160284.4
CEMENTO PORTLAND TIPO I |  |  | 21 | C | 0.083 | 100% | 13303.61 | 59834.87
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO |  |  | 3 | A | 0.05 | 100% | 8014.22 | 35670.47
AGREGADO GRUESO |  |  | 5 | AG | 0.052 | 100% | 8334.79 | 142677.35
TUBERIA DE PVC |  |  | 72 | T | 0.085 | 100% | 13624.17 | 243669.39
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA |  |  | 43 | M | 0.059 | 100% | 9456.78 | 154013.52
SUB - TOTAL | [5 empty] | S/. | 52733.57 | 635865.6
I.G.V. 18.00% | [6 empty] | 9492.0426 | 114455.808
TOTAL ADELANTO DE MATERIALES | [5 empty] | S/. | 62225.6126 | 750321.408
FÓRMULA POLINÓMICA: 02 PLEYTOCHACRA
[5 empty] | Coef. | Porcent. | Máximo | Monto
Descripción |  |  | Indices | Símbolo | de | de | Adelanto | del Adelanto
[5 empty] | Incidenc. | Incidenc. | Calculado | Solicitado
Presupuesto (S/IGV) |  | #REF!
CEMENTO PORTLAND TIPO I |  |  | 21 | C | 0.091 | 100% | #REF! | 99638.88
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO |  |  | 3 | A | 0.078 | 100% | #REF! | 72183.36
AGREGADO GRUESO |  |  | 5 | AG | 0.053 | 100% | #REF! | 269730.69
TUBERIA DE PVC |  |  | 72 | T | 0.086 | 100% | #REF! | 366006.06
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA |  |  | 43 | M | 0.064 | 100% | #REF! | 300657.4399
SUB - TOTAL | [5 empty] | S/. | #REF! | 1108216.4299
I.G.V. 18.00% | [6 empty] | #REF! | 199478.9574
TOTAL ADELANTO DE MATERIALES | [5 empty] | S/. | #REF! | 1307695.3873
[7 empty] | TOTAL DE ADELANTO DE MATERIALES SOLICITADO = | 2058016.7953

## CAOV (hidden)
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Obra | : | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE LA IRACA, SACA SACAS, CORRALILLO Y SITACUCHO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA.
Lugar | : | CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA. | [5 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | 240
Entidad | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA. | [5 empty] | FECHA DE TERMINO |  |  | INICIO | 2020-01-21
Contratista | : | NUEVA JERUSALÉN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | [8 empty] | FIN | 2020-09-16
Supervision |  | : ING. HECTOR LOZANO SALDAÑA
PART. |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRADO | PRECIO (S/.) | MONTO PARCIAL S/. | ENE. 2020 | FEB. 2020 | MAR. 2020 | ABR. 2020 | MAY. 2020 | JUN. 2020 | JUL. 2020 | AGO. 2020 | SET. 2020
[7 empty] | DEL 21 AL 31 | DEL 01 AL 29 | DEL 01 AL 31 | DEL 01 AL 30 | DEL 01 AL 31 | DEL 01 AL 30 | DEL 01 AL 31 | DEL 01 AL 31 | DEL 01 AL 16
[7 empty] | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL
SUBPRESUPUESTO 001. SAN ANTONIO DE LA IRACA
01 |  | TRABAJOS INICIALES DE OBRA
01.01 |  | TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 |  | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | UND | 1 | 359.66 | 359.66 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | glb | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | glb | 1 | 2500 | 2500 | 1437.07 | 1062.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02 |  | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 10895.42 | 10895.42 | 3335.3 | 7560.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 |  | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO
01.03.01 |  | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | glb | 1 | 3404.07 | 3404.07 | 102.09 | 430.1 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 459.77 | 142.95
01.03.02 |  | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | mes | 1 | 380 | 380 | 11.4 | 48.01 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 51.32 | 15.96
01.03.03 |  | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 434.9 | 434.9 | 100 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 |  | CONTROL DE CALIDAD
01.04.01 |  | DISEÑO DE MEZCLAS | UND | 1 | 2033.91 | 2033.91 | 1992.38 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.02 |  | ROTURA DE PROBETAS | UND | 30 | 76.26 | 2287.8 | 0 | 297.09 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 318.7 | 99.09
02 |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 TACSHANA - SAN ANTONIO DE LA IRACA
02.01.01 |  | CAPTACION DE LADERA (02 UND)
02.01.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 32 | 1.05 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 4.6 | 30.76 | 141.5 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.75 | 20.51 | 117.93 | 0 | 0 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.03 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 32 | 6.83 | 218.56 | 0 | 0 | 0 | 218.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.01.01.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.33 | 387.72 | 127.95 | 0 | 0 | 127.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 1.42 | 300.5 | 426.71 | 0 | 0 | 9.78 | 416.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.01.04.01 |  | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | M3 | 3.39 | 401.94 | 1362.58 | 0 | 0 | 0 | 1362.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 0.72 | 422.55 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 25.86 | 43.85 | 1133.96 | 0 | 0 | 0 | 1133.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 2.7 | 45.08 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 156.97 | 4.2 | 659.27 | 0 | 0 | 659.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 16.19 | 27.81 | 450.24 | 0 | 0 | 0 | 450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 3.99 | 23.35 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.84 | 24.78 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06 |  | FILTROS
02.01.01.06.01 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 1.09 | 100.78 | 109.85 | 0 | 0 | 0 | 109.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.85 | 85.03 | 72.28 | 0 | 0 | 0 | 72.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.03 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.77 | 85.03 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.08 | 51.03 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.01.01.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.03 | 358.91 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.01.08.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 1 | 119.32 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.01.01.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 2 | 71.18 | 142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.36 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 4 | 164.32 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 2 | 108.32 | 216.64 | 0 | 0 | 0 | 216.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.11 |  | VARIOS
02.01.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 21.98 | 15.88 | 349.04 | 0 | 0 | 0 | 349.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.01.01.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 32 | 1.05 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.78 | 30.76 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6.95 | 20.51 | 142.54 | 0 | 0 | 0 | 142.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 2.78 | 394.23 | 1095.96 | 0 | 0 | 0 | 1095.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 18 | 108.57 | 1954.26 | 0 | 0 | 0 | 1954.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 128 | 3.47 | 444.16 | 0 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 2 | 3421.36 | 6842.72 | 0 | 0 | 0 | 292.24 | 6550.48 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13 |  | PINTURA
02.01.01.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 7.98 | 11.85 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 7.04 | 20.48 | 144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 50.18 | 25.25 | 1267.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.05 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02 |  | LINEA DE CONDUCCION (93.28 ML)
02.01.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 93.28 | 0.7 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 93.28 | 9.85 | 918.81 | 0 | 0 | 0 | 918.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.02 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 93.28 | 2.05 | 191.22 | 0 | 0 | 0 | 191.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.03 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 93.28 | 4.33 | 403.9 | 0 | 0 | 0 | 403.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 7.46 | 30.76 | 229.47 | 0 | 0 | 0 | 229.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 18.66 | 24.61 | 459.22 | 0 | 0 | 0 | 459.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.01.02.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 93.28 | 6.77 | 631.51 | 0 | 0 | 0 | 631.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.03.02 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 93.28 | 1.06 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03 |  | RESERVORIO PROYECTADO 5.00 M3 (01 UND)
02.01.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 11.9 | 1.05 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 3.33 | 30.76 | 102.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.16 | 20.51 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 9.35 | 2.53 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.1 | 49.07 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 0.93 | 56.57 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.55 | 26.29 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.03.02 |  | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | m2 | 0.38 | 41.7 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0 | 0
02.01.03.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.03.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 30.04 | 43.65 | 1311.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.25 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 2.98 | 450 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 175.31 | 4.2 | 736.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.03.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 19.26 | 27.81 | 535.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.62 | 0 | 0 | 0
02.01.03.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 21.49 | 23.39 | 502.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.65 | 0 | 0 | 0
02.01.03.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 3.98 | 24.78 | 98.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62 | 0 | 0 | 0
02.01.03.06 |  | VARIOS
02.01.03.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0 | 0
02.01.03.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.01.03.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 7.4 | 32.57 | 241.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.02 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.03.08.01 |  | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 216.11 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.11 | 0 | 0 | 0
02.01.03.08.02 |  | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 158.11 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.11 | 0 | 0 | 0
02.01.03.08.03 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.09 |  | PINTURA
02.01.03.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 21.49 | 11.85 | 254.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.66 | 0 | 0 | 0
02.01.03.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.01.03.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30 | 1.05 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.7 | 30.76 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.13 | 20.51 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 10.6 | 44.23 | 468.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.84 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.7 | 391.01 | 664.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.72 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.03.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 108.57 | 1302.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.84 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 41.14 | 64.81 | 2666.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.28 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 86.9 | 19.07 | 1657.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.18 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 88 | 3.47 | 305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.36 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.01.03.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 46.2 | 11.56 | 534.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.07 | 0 | 0 | 0
02.01.04 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 5 M3
02.01.04.01 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.04.01.01 |  | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | UND | 1 | 345.33 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 0 | 0 | 0
02.01.04.01.02 |  | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | UND | 1 | 1286.62 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.62 | 0 | 0 | 0
02.01.04.01.03 |  | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | UND | 1 | 684.88 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.88 | 0 | 0 | 0
02.01.04.01.04 |  | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | glb | 1 | 331.15 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS
02.01.04.02.01 |  | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 715.03 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.03 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02.02 |  | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | glb | 1 | 551.21 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.21 | 0 | 0 | 0
02.01.05 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 5 M3
02.01.05.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.05 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.05.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 1.16 | 426.55 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 8.24 | 4.2 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.05.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0
02.01.05.05 |  | PINTURA
02.01.05.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0 | 0
02.01.05.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0
02.01.05.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.05.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO TACSHANA 5 M3 | glb | 1 | 1042.66 | 1042.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.66 | 0 | 0 | 0
02.01.05.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.05.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.01.06.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.06.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 3356.7 | 0.7 | 2349.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.69 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.06.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 2197.1 | 9.85 | 21641.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21641.44 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 133.6 | 19.68 | 2629.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.25 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | ML | 1026 | 29.5 | 30267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23898.32 | 6368.68 | 0 | 0
02.01.06.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 2330.7 | 2.05 | 4777.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.22 | 2010.72 | 0 | 0
02.01.06.02.05 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 1026 | 2.46 | 2523.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.9 | 1793.06 | 0 | 0
02.01.06.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 2330.7 | 4.33 | 10091.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10091.93 | 0 | 0
02.01.06.02.07 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 1026 | 5.15 | 5283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5283.9 | 0 | 0
02.01.06.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 186.46 | 30.76 | 5735.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735.51 | 0
02.01.06.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 246.24 | 35.15 | 8655.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8655.34 | 0
02.01.06.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 466.14 | 24.61 | 11471.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11471.71 | 0
02.01.06.02.11 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 123.12 | 17.57 | 2163.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.22 | 0
02.01.06.02.12 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 184.68 | 20.51 | 3787.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.79 | 0
02.01.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.01.06.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" - NTP 399.002 | ML | 16.6 | 23.22 | 385.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.45 | 0 | 0
02.01.06.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | ML | 401.3 | 12.54 | 5032.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5032.3 | 0 | 0
02.01.06.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 250.4 | 11.21 | 2806.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806.98 | 0 | 0
02.01.06.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 365.5 | 8.1 | 2960.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.55 | 0 | 0
02.01.06.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 119.6 | 6.77 | 809.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.69 | 0 | 0
02.01.06.03.06 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 572.6 | 5.88 | 3366.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.89 | 0 | 0
02.01.06.03.07 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 1630.7 | 5.08 | 8283.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.56 | 665.4 | 0
02.01.06.03.08 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 3356.7 | 1.06 | 3558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.1 | 0
02.01.06.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.01.06.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 897.38 | 897.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 72.08 | 0
02.01.07 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND)
02.01.07.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.07.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 2.2 | 1.05 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.07.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.43 | 30.76 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.99 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.79 | 20.51 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 2.2 | 2.55 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.07.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.45 | 43.65 | 499.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.79 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.85 | 401.9 | 341.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.62 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 43.62 | 4.2 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 0
02.01.07.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.07.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 4.91 | 27.81 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.55 | 0 | 0 | 0
02.01.07.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 7.75 | 23.39 | 181.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.27 | 0 | 0 | 0
02.01.07.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.01.07.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.02 | 358.91 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.07.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | UND | 1 | 220.31 | 220.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.31 | 0 | 0 | 0
02.01.07.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.01.07.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0
02.01.07.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.01.07.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.71 | 1.05 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0
02.01.07.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.88 | 30.76 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 0
02.01.07.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.1 | 20.51 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0
02.01.07.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 0.88 | 276.94 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 0 | 0 | 0
02.01.07.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 11 | 24.31 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.41 | 0 | 0 | 0
02.01.07.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 79.1 | 3.47 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.48 | 0 | 0 | 0
02.01.07.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 1 | 175.04 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
02.01.07.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.07.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 1 | 162.58 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.58 | 0 | 0 | 0
02.01.07.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0 | 0
02.01.07.10 |  | PINTURA
02.01.07.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 7.75 | 11.85 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0
02.01.07.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.17 | 20.48 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0
02.01.07.11 |  | OTROS
02.01.07.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 5.52 | 8.6 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.47 | 0 | 0 | 0
02.01.08 |  | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (01 UND)
02.01.08.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.08.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.64 | 3.53 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0
02.01.08.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.42 | 1.05 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
02.01.08.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.08.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.27 | 30.76 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0
02.01.08.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.34 | 20.51 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0
02.01.08.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.04 | 31.44 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0
02.01.08.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.08.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.11 | 321.73 | 35.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.39 | 0
02.01.08.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.2 | 43.65 | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.03 | 0
02.01.08.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.08.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.31 | 23.35 | 53.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.94 | 0
02.01.08.05 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.08.05.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0
02.01.08.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.08.06.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | UND | 1 | 200.82 | 200.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.82 | 0
02.01.08.07 |  | PINTURA
02.01.08.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.5 | 11.85 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 0
02.01.08.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.32 | 20.48 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0
02.01.09 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (32 UND)
02.01.09.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.09.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 29.12 | 3.53 | 102.79 | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 29.12 | 1.05 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.09.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 4.14 | 30.76 | 127.35 | 0 | 0 | 0 | 26.56 | 100.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.17 | 20.51 | 106.04 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 83.93 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 36.32 | 22.99 | 835 | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 660.87 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 3.36 | 6.94 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.03 |  | CONCRETO
02.01.09.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 3.3 | 115.5 | 381.15 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 377.89 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 6.99 | 401.9 | 2809.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 272 | 4.2 | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 171.33 | 43.65 | 7478.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478.55 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.04 |  | ALBAÑILERIA
02.01.09.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 17.6 | 52.49 | 923.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.82 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 40.48 | 48.01 | 1943.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.44 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.09.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 189.1 | 23.35 | 4415.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415.49 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.09.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 32 | 72.44 | 2318.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 32 | 32.72 | 1047.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.04 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 32 | 63.58 | 2034.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10 |  | PASE AEREO L=10.00 M (01 UND) LA TACSHANA
02.01.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.10.01.01 |  | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 15.45 | 1.22 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0
02.01.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 2.3 | 41 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 0
02.01.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.87 | 20.51 | 58.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | 0
02.01.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.10.03.01 |  | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | m2 | 3.62 | 23.45 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.89 | 0
02.01.10.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.10.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | m2 | 4.2 | 64.67 | 271.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.61 | 0
02.01.10.04.02 |  | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | M3 | 1.3 | 301.27 | 391.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.65 | 0
02.01.10.04.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 1.26 | 401.9 | 506.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.39 | 0
02.01.10.04.04 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 48.08 | 4.16 | 200.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.01 | 0
02.01.10.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.10.05.01 |  | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | m2 | 4.33 | 33.65 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0
02.01.10.06 |  | PINTURA
02.01.10.06.01 |  | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | m2 | 4.33 | 11.85 | 51.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.31
02.01.10.07 |  | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.01.10.07.01 |  | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | ML | 21.69 | 61.85 | 1341.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.53
02.01.10.07.02 |  | TUBO F°G° Ø=2 1/2" x 3mm (PARA PASE AEREO) | ML | 12.6 | 53.04 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.3
02.01.10.07.03 |  | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | ML | 8.7 | 52.16 | 453.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.79
02.01.10.07.04 |  | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA Y OTROS | UND | 2 | 169.67 | 339.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.34 | 0
02.02 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 EL ROLLO - SAN ANTONIO DE LA IRACA
02.02.01 |  | CAPTACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 0.72 M3 (01 UND)
02.02.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 21.95 | 3.53 | 77.48 | 0 | 0 | 1.78 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 21.95 | 1.05 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 11.61 | 41 | 476.01 | 0 | 0 | 0 | 476.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02.02 |  | MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL GRANULAR Ø4", E=0.20 M | m2 | 5.98 | 47.36 | 283.21 | 0 | 0 | 0 | 283.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02.03 |  | MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E=0.10 M | m2 | 5.98 | 61.97 | 370.58 | 0 | 0 | 0 | 370.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02.04 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 14.51 | 15.38 | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03 |  | MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO
02.02.01.03.01 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.48 | 85.03 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.48 | 85.03 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03.03 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 100.78 | 60.47 | 0 | 0 | 0 | 60.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.11 | 51.03 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.04.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 5.9 | 26.29 | 155.11 | 0 | 0 | 0 | 155.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.63 | 294.8 | 185.72 | 0 | 0 | 0 | 185.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.56 | 43.65 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04.04 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 KG/CM2 | M3 | 0.66 | 251.98 | 166.31 | 0 | 0 | 0 | 166.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.05 |  | CONCRETO ARMADO
02.02.01.05.01 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.46 | 370.51 | 1281.96 | 0 | 0 | 0 | 1281.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.05.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 36.42 | 43.65 | 1589.73 | 0 | 0 | 0 | 1589.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.05.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 114.46 | 4.2 | 480.73 | 0 | 0 | 0 | 480.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.06 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.01.06.01 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 19.24 | 23.39 | 450.02 | 0 | 0 | 0 | 450.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.06.02 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 22.16 | 27.81 | 616.27 | 0 | 0 | 0 | 616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.06.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 2.52 | 24.78 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.07 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.01.07.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS | UND | 1 | 561.31 | 561.31 | 0 | 0 | 0 | 561.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.08 |  | VARIOS
02.02.01.08.01 |  | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | UND | 1 | 64.19 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 58.71 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.08.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.08.03 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 1 | 93.95 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.09 |  | PINTURA
02.02.01.09.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 19.24 | 11.85 | 227.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.09 | 20.48 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.02.01.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 21.95 | 1.05 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.56 | 30.76 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.94 | 20.51 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 9.44 | 44.23 | 417.53 | 0 | 0 | 0 | 417.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.56 | 391.01 | 609.98 | 0 | 0 | 0 | 609.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.02.01.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 14 | 108.57 | 1519.98 | 0 | 0 | 0 | 1519.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 37 | 64.81 | 2397.97 | 0 | 0 | 0 | 2397.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 82.6 | 19.07 | 1575.18 | 0 | 0 | 0 | 1575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 74 | 3.47 | 256.78 | 0 | 0 | 0 | 256.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.02.01.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 38.85 | 11.56 | 449.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.11 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.02.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 439.4 | 0.7 | 307.58 | 0 | 0 | 0 | 307.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 386.67 | 9.85 | 3808.7 | 0 | 0 | 0 | 3808.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 52.73 | 19.68 | 1037.73 | 0 | 0 | 0 | 1037.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.03 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 439.4 | 2.05 | 900.77 | 0 | 0 | 0 | 900.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.04 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 439.4 | 4.33 | 1902.6 | 0 | 0 | 0 | 162.51 | 1740.09 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 35.15 | 30.76 | 1081.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.06 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 87.88 | 24.61 | 2162.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.73 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.02.02.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 212.3 | 5.88 | 1248.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 227.1 | 5.08 | 1153.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.67 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.03 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 439.4 | 1.06 | 465.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.76 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.02.02.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 72.42 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (5 UND)
02.02.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.03.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 4.55 | 3.53 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 4.55 | 1.05 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.65 | 30.76 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.81 | 20.51 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 5.68 | 22.99 | 130.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.58 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 0.53 | 6.94 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03 |  | CONCRETO
02.02.03.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 0.52 | 115.5 | 60.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 1.09 | 401.9 | 438.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 42.5 | 4.2 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.77 | 43.65 | 1168.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.51 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.04 |  | ALBAÑILERIA
02.02.03.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 2.75 | 52.49 | 144.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.35 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 6.33 | 48.01 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.03.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 29.55 | 23.35 | 689.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.03.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 5 | 72.44 | 362.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 5 | 32.72 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 5 | 63.58 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PORO PORO - EL VERDE - SAN ANTONIO DE LA IRACA
02.03.01 |  | CAPTACION DE LADERA PORO PORO (01 UND)
02.03.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.05 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 9.69 | 30.76 | 298.06 | 0 | 0 | 0 | 298.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 12.11 | 20.51 | 248.38 | 0 | 0 | 0 | 248.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.02.03 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 16 | 6.83 | 109.28 | 0 | 0 | 0 | 109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.03.01.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.2 | 387.72 | 77.54 | 0 | 0 | 0 | 77.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 0.89 | 300.5 | 267.45 | 0 | 0 | 0 | 267.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.01.04.01 |  | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | M3 | 1.82 | 401.94 | 731.53 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 0.51 | 422.55 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 14.14 | 43.85 | 620.04 | 0 | 0 | 0 | 620.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.61 | 45.08 | 72.58 | 0 | 0 | 0 | 72.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 97.29 | 4.2 | 408.62 | 0 | 0 | 0 | 408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 10.14 | 27.81 | 281.99 | 0 | 0 | 0 | 281.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 2.21 | 23.35 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.64 | 24.78 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06 |  | FILTROS
02.03.01.06.01 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 0.87 | 100.78 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.66 | 85.03 | 56.12 | 0 | 0 | 0 | 56.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06.03 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.57 | 85.03 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.03 | 51.03 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.03.01.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.01 | 358.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.01.08.01 |  | ACCESORIOS CAP. PORO PORO | UND | 1 | 364.04 | 364.04 | 0 | 0 | 0 | 364.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.03.01.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 2 | 164.32 | 328.64 | 0 | 0 | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 1 | 108.32 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.11 |  | VARIOS
02.03.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 6.94 | 15.88 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.11.02 |  | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | m2 | 5.29 | 24.77 | 131.03 | 0 | 0 | 0 | 131.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.03.01.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.05 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.69 | 30.76 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.87 | 20.51 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 0.69 | 394.23 | 272.02 | 0 | 0 | 0 | 272.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 9 | 108.57 | 977.13 | 0 | 0 | 0 | 977.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 64 | 3.47 | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 1 | 3421.36 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 2639.08 | 782.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.13 |  | PINTURA
02.03.01.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 2.21 | 11.85 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 3.2 | 20.48 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 25.09 | 25.25 | 633.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.52 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02 |  | CAPTACION DE FONDO (01 UND)
02.03.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.02.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 14.56 | 1.05 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 6.19 | 30.76 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 7.73 | 20.51 | 158.54 | 0 | 0 | 0 | 158.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.03 |  | GRANULAR Ø 4", E=0.20m | M3 | 2.22 | 49.07 | 108.94 | 0 | 0 | 0 | 108.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.04 |  | MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m | m2 | 2.42 | 56.57 | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.02.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 1.68 | 26.29 | 44.17 | 0 | 0 | 0 | 44.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.02.04.01 |  | CAJA DE RECOLECCION
02.03.02.04.01.01 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 | M3 | 2.48 | 378.95 | 939.8 | 0 | 0 | 0 | 939.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 16.85 | 43.65 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 91.18 | 4.2 | 382.96 | 0 | 0 | 0 | 382.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.02.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 7.54 | 27.81 | 209.69 | 0 | 0 | 0 | 209.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 15.08 | 23.39 | 352.72 | 0 | 0 | 0 | 352.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.8 | 24.78 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.06 |  | FILTROS
02.03.02.06.01 |  | FILTRO DE ARENA GRUESA | M3 | 0.12 | 96.73 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.07 |  | ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS
02.03.02.07.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | UND | 1 | 210.62 | 210.62 | 0 | 0 | 0 | 210.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.08 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.02.08.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 1 | 164.32 | 164.32 | 0 | 0 | 0 | 164.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.08.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 1 | 108.32 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.09 |  | VARIOS
02.03.02.09.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 0.6 | 15.88 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.09.02 |  | JUNTA WATER STOP DE 6" | m | 6 | 32.57 | 195.42 | 0 | 0 | 0 | 195.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.10 |  | PINTURA
02.03.02.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 15.08 | 11.85 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.88 | 20.48 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.03.02.11.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.02.11.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 14.56 | 1.05 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.11.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.23 | 30.76 | 37.83 | 0 | 0 | 0 | 37.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.53 | 20.51 | 31.38 | 0 | 0 | 0 | 31.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.02.11.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 8 | 44.23 | 353.84 | 0 | 0 | 0 | 353.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.23 | 391.01 | 480.94 | 0 | 0 | 0 | 480.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.02.11.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 16 | 108.57 | 1737.12 | 0 | 0 | 0 | 1737.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 27.55 | 64.81 | 1785.52 | 0 | 0 | 0 | 76.26 | 1709.26 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 59.4 | 19.07 | 1132.76 | 0 | 0 | 0 | 48.38 | 1084.38 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 58 | 3.47 | 201.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.26 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.03.02.11.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 30.45 | 11.56 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03 |  | LINEA DE CONDUCCION (895.27 ML)
02.03.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.03.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 895.27 | 0.7 | 626.69 | 0 | 0 | 0 | 626.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 251.79 | 9.85 | 2480.13 | 0 | 0 | 0 | 1757.28 | 722.85 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 643.48 | 19.68 | 12663.69 | 0 | 0 | 0 | 6512.13 | 6151.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.03 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 895.27 | 2.05 | 1835.3 | 0 | 0 | 0 | 52.26 | 1783.04 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.04 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 895.27 | 4.33 | 3876.52 | 0 | 0 | 0 | 55.19 | 3821.33 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 71.62 | 30.76 | 2203.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.03 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.06 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 179.05 | 24.61 | 4406.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406.42 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.03.03.03.01 |  | TUBERIA HDPE - Ø 2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 313.1 | 9.92 | 3105.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.95 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.03.02 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 168.92 | 7.91 | 1336.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.03.03 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 413.25 | 6.76 | 2793.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793.57 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.03.04 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 895.27 | 1.06 | 948.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04 |  | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UND)
02.03.04.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.04.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 3.75 | 1.05 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.04.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.25 | 30.76 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.81 | 20.51 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 3.75 | 2.55 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.04.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 20.2 | 43.65 | 881.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.73 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 1.51 | 401.9 | 606.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.87 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 63.38 | 4.2 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.04.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 10.22 | 27.81 | 284.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.22 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 10.72 | 23.39 | 250.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.74 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.03.04.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.02 | 358.91 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.04.06.01 |  | ACCESORIOS EN CRQ (EL VERDE - PORO PORO) | glb | 1 | 360.53 | 360.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.53 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.06.02 |  | TUBERIA DE PVC SAL D= 2" | m | 4 | 6.29 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.03.04.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0
02.03.04.08 |  | CERCO DE PROTECCION
02.03.04.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 11.2 | 1.05 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 10 | 0 | 0 | 0
02.03.04.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.88 | 30.76 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 23.01 | 0 | 0 | 0
02.03.04.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.1 | 20.51 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 19.18 | 0 | 0 | 0
02.03.04.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 0.88 | 276.94 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 0 | 0 | 0
02.03.04.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 11 | 24.31 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.41 | 0 | 0 | 0
02.03.04.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 77.7 | 3.47 | 269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.62 | 0 | 0 | 0
02.03.04.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 1 | 175.04 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
02.03.04.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.04.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 1.05 x 0.45 M | UND | 2 | 183.56 | 367.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.12 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.10 |  | PINTURA
02.03.04.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 10.72 | 11.85 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.03 | 0 | 0 | 0
02.03.04.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.67 | 20.48 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0
02.03.04.11 |  | OTROS
02.03.04.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 6.44 | 8.6 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 0 | 0 | 0
02.03.05 |  | RESERVORIO PROYECTADO EL VERDE 7.00 M3 (01 UND)
02.03.05.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.05.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 14.44 | 1.05 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.05.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 4.12 | 30.76 | 126.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.73 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.16 | 20.51 | 105.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.83 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 11.34 | 2.53 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.41 | 49.07 | 69.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.19 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 1.13 | 56.57 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 0
02.03.05.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.05.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.71 | 26.29 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0
02.03.05.03.02 |  | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | m2 | 0.43 | 41.7 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 0 | 0 | 0
02.03.05.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.05.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.77 | 43.65 | 1648.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.66 | 0 | 0 | 0
02.03.05.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.69 | 450 | 1660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.5 | 0 | 0 | 0
02.03.05.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 201.91 | 4.2 | 848.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.02 | 0 | 0 | 0
02.03.05.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.05.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 24.91 | 27.81 | 692.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.75 | 0 | 0 | 0
02.03.05.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 26.57 | 23.39 | 621.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.47 | 0 | 0 | 0
02.03.05.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 5.31 | 24.78 | 131.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.58 | 0 | 0 | 0
02.03.05.06 |  | VARIOS
02.03.05.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0
02.03.05.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0
02.03.05.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.03.05.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 8.8 | 32.57 | 286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.62 | 0 | 0 | 0
02.03.05.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.05.08.01 |  | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 216.11 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.11 | 0 | 0 | 0
02.03.05.08.02 |  | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 158.11 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.11 | 0 | 0 | 0
02.03.05.08.03 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0
02.03.05.09 |  | PINTURA
02.03.05.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 26.57 | 11.85 | 314.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.85 | 0 | 0
02.03.05.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.03.05.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.03.05.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.05.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30 | 1.05 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0
02.03.05.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.05.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.7 | 30.76 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29 | 0 | 0 | 0
02.03.05.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.13 | 20.51 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0 | 0 | 0
02.03.05.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.05.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 10.6 | 44.23 | 468.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.84 | 0 | 0 | 0
02.03.05.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.7 | 391.01 | 664.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.72 | 0 | 0
02.03.05.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.05.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 108.57 | 1302.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.43 | 1164.41 | 0 | 0
02.03.05.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 41.14 | 64.81 | 2666.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.28 | 0 | 0
02.03.05.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 86.9 | 19.07 | 1657.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.18 | 0 | 0
02.03.05.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 88 | 3.47 | 305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.36 | 0 | 0
02.03.05.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0
02.03.05.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.03.05.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 46.2 | 11.56 | 534.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.07 | 0 | 0
02.03.06 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO EL VERDE 7 M3
02.03.06.01 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.06.01.01 |  | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | UND | 1 | 345.33 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 0 | 0 | 0
02.03.06.01.02 |  | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | UND | 1 | 1286.62 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.62 | 0 | 0 | 0
02.03.06.01.03 |  | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | UND | 1 | 684.88 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 518.8 | 0 | 0
02.03.06.01.04 |  | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | glb | 1 | 331.15 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15 | 0 | 0
02.03.06.02 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS
02.03.06.02.01 |  | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 715.03 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.03 | 0 | 0
02.03.06.02.02 |  | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | glb | 1 | 551.21 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.21 | 0 | 0
02.03.07 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO EL VERDE 7 M3 (01 UND)
02.03.07.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.07.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.05 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0
02.03.07.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.07.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 | 0
02.03.07.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0
02.03.07.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0
02.03.07.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.07.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0 | 0
02.03.07.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0
02.03.07.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0 | 0
02.03.07.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 426.55 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 0
02.03.07.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 19.91 | 4.2 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 0 | 0 | 0
02.03.07.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.07.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0
02.03.07.05 |  | PINTURA
02.03.07.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0
02.03.07.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.03.07.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.07.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO EL VERDE 7 M3 | glb | 1 | 1179.56 | 1179.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.56 | 0 | 0 | 0
02.03.07.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.07.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0
02.03.08 |  | RESERVORIO PROYECTADO PORO PORO 2.5 M3 (01 UND)
02.03.08.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.08.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 5.76 | 1.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0
02.03.08.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.08.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 3.17 | 30.76 | 97.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.51 | 0 | 0 | 0
02.03.08.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 3.96 | 20.51 | 81.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.22 | 0 | 0 | 0
02.03.08.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 5.76 | 2.53 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 0 | 0 | 0
02.03.08.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.15 | 49.07 | 56.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.43 | 0 | 0 | 0
02.03.08.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 0.58 | 56.57 | 32.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.81 | 0 | 0 | 0
02.03.08.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.08.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.58 | 26.29 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 12.01 | 0 | 0
02.03.08.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.08.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 27.93 | 43.65 | 1219.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.14 | 0 | 0
02.03.08.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.1 | 450 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0
02.03.08.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 121.91 | 4.2 | 512.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.02 | 0 | 0
02.03.08.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.08.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 15.64 | 27.81 | 434.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.95 | 0 | 0
02.03.08.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 20.34 | 23.39 | 475.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.75 | 0 | 0
02.03.08.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 2.89 | 24.78 | 71.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.61 | 0 | 0
02.03.08.06 |  | VARIOS
02.03.08.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0
02.03.08.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0
02.03.08.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.03.08.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 8.2 | 32.57 | 267.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.07 | 0 | 0
02.03.08.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.08.08.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.70 mts. E= 1/8" | UND | 1 | 155.95 | 155.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 0 | 0
02.03.08.09 |  | PINTURA
02.03.08.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 20.34 | 11.85 | 241.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.03 | 0 | 0
02.03.08.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.03.08.10 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN
02.03.08.10.01 |  | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | UND | 1 | 64.19 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.19 | 0 | 0
02.03.08.11 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.03.08.11.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.08.11.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 23.63 | 1.05 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.81 | 0 | 0
02.03.08.11.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.08.11.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.58 | 30.76 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0
02.03.08.11.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.97 | 20.51 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
02.03.08.11.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.08.11.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 9.6 | 44.23 | 424.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.61 | 0 | 0
02.03.08.11.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.58 | 391.01 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.8 | 0 | 0
02.03.08.11.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.08.11.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 108.57 | 1302.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.84 | 0 | 0
02.03.08.11.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 36.47 | 64.81 | 2363.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.62 | 0 | 0
02.03.08.11.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 81.9 | 19.07 | 1561.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.83 | 0 | 0
02.03.08.11.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 78 | 3.47 | 270.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.66 | 0 | 0
02.03.08.11.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0
02.03.08.11.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.03.08.11.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 36.47 | 11.56 | 421.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.59 | 0 | 0
02.03.09 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PORO PORO 2.5 M3 (01 UND)
02.03.09.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.09.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.05 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
02.03.09.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.09.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0
02.03.09.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0
02.03.09.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
02.03.09.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.09.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0
02.03.09.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0
02.03.09.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0
02.03.09.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 426.55 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
02.03.09.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 19.91 | 4.2 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 0 | 0
02.03.09.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.09.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0
02.03.09.05 |  | PINTURA
02.03.09.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0
02.03.09.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.98 | 20.48 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 0 | 0
02.03.09.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.09.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO PORO PORO 2.5 M3 | glb | 1 | 634.83 | 634.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.83 | 0 | 0
02.03.09.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.09.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0
02.03.10 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.03.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.10.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 9846 | 0.7 | 6892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.6 | 4330.6 | 0 | 0 | 0
02.03.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 7805 | 9.85 | 76879.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789.91 | 42021.5 | 22067.84 | 0 | 0
02.03.10.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 1921 | 19.68 | 37805.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.36 | 23677.53 | 12434.39 | 0 | 0
02.03.10.02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | ML | 120 | 29.5 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.63 | 2293.37 | 0 | 0
02.03.10.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 9726 | 2.05 | 19938.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170.3 | 13768 | 0 | 0
02.03.10.02.05 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 120 | 2.46 | 295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 0 | 0
02.03.10.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 9726 | 4.33 | 42113.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42113.58 | 0 | 0
02.03.10.02.07 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 120 | 5.15 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0
02.03.10.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 778.08 | 30.76 | 23933.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.48 | 21242.62 | 2501.65
02.03.10.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 28.8 | 35.15 | 1012.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.58 | 205.74
02.03.10.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 1945.2 | 24.61 | 47871.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33277.25 | 14594.12
02.03.10.02.11 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 14.4 | 17.57 | 253.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.88 | 77.13
02.03.10.02.12 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 21.6 | 20.51 | 443.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.31 | 237.71
02.03.10.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.03.10.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" - NTP 399.002 | ML | 415.5 | 23.22 | 9647.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647.91 | 0 | 0
02.03.10.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=3" - NTP 399.002 | ML | 489.2 | 16.11 | 7881.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7881.01 | 0 | 0
02.03.10.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | ML | 192.9 | 12.54 | 2418.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.97 | 0 | 0
02.03.10.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 304.1 | 11.21 | 3408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408.96 | 0 | 0
02.03.10.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 328 | 8.1 | 2656.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.8 | 0 | 0
02.03.10.03.06 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 509.1 | 6.77 | 3446.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.75 | 712.86 | 0
02.03.10.03.07 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 2377.5 | 5.88 | 13979.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9535 | 4444.7 | 0
02.03.10.03.08 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 3308.7 | 5.08 | 16808.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.85 | 5658.35 | 0
02.03.10.03.09 |  | TUBERIA HDPE - Ø 4" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 460.8 | 26.42 | 12174.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.22 | 11612.12 | 0
02.03.10.03.10 |  | TUBERIA HDPE - Ø 2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 14.8 | 9.92 | 146.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.82 | 0
02.03.10.03.11 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 544.1 | 7.91 | 4303.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.83 | 0
02.03.10.03.12 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 197 | 6.76 | 1331.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.72 | 0
02.03.10.03.13 |  | TUBERIA HDPE - Ø 3/4" PE- 80 (PN 10) NTP ISO 4427 | ML | 418.6 | 6.3 | 2637.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.18 | 0
02.03.10.03.14 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1/2" PE- 80 (PN 12.5) NTP ISO 4427 | ML | 285.7 | 6.74 | 1925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.62 | 0
02.03.10.03.15 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 9846 | 1.06 | 10436.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436.76 | 0
02.03.10.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.03.10.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 3016.45 | 3016.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.91 | 2044.54 | 0
02.03.10.04.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC HDPE | glb | 1 | 2275.82 | 2275.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.82 | 0
02.03.11 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (10 UND)
02.03.11.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.11.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 22.04 | 1.05 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
02.03.11.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.11.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 14.32 | 30.76 | 440.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.48 | 0 | 0
02.03.11.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 17.91 | 20.51 | 367.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.33 | 0 | 0
02.03.11.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 22.04 | 2.55 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
02.03.11.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.11.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 114.45 | 43.65 | 4995.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4995.74 | 0 | 0
02.03.11.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 8.55 | 401.9 | 3436.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.8 | 2318.45 | 0
02.03.11.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 436.16 | 4.2 | 1831.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.87 | 0 | 0
02.03.11.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.11.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 49.1 | 27.81 | 1365.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.47 | 0
02.03.11.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 77.5 | 23.39 | 1812.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.73 | 0
02.03.11.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.03.11.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.19 | 358.91 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.19 | 0
02.03.11.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.11.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | UND | 5 | 220.31 | 1101.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.55 | 0 | 0
02.03.11.06.02 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | UND | 1 | 194.99 | 194.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.99 | 0 | 0
02.03.11.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | UND | 1 | 252.44 | 252.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.44 | 0 | 0
02.03.11.06.04 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1 1/2" | UND | 1 | 479.38 | 479.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.38 | 0 | 0
02.03.11.06.05 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | UND | 1 | 590.82 | 590.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.82 | 0 | 0
02.03.11.06.06 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3" | UND | 1 | 1154.88 | 1154.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.88 | 0 | 0
02.03.11.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.03.11.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 10 | 71.18 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.07 | 630.73
02.03.11.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.03.11.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 77.05 | 1.05 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 0
02.03.11.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 8.8 | 30.76 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.69 | 0
02.03.11.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 11 | 20.51 | 225.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.61 | 0
02.03.11.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 8.8 | 276.94 | 2437.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.07 | 0
02.03.11.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 110 | 24.31 | 2674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.1 | 0
02.03.11.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 791 | 3.47 | 2744.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744.77 | 0
02.03.11.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 10 | 175.04 | 1750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.4 | 0
02.03.11.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.11.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 10 | 162.58 | 1625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.8 | 0 | 0
02.03.11.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 11 | 107.59 | 1183.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.49 | 0 | 0
02.03.11.10 |  | PINTURA
02.03.11.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 77.5 | 11.85 | 918.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.38 | 0
02.03.11.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 11.65 | 20.48 | 238.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.59 | 0
02.03.11.11 |  | OTROS
02.03.11.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 55.2 | 8.6 | 474.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.72 | 0
02.03.12 |  | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL ( 04 UND)
02.03.12.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.12.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 2.56 | 3.53 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0
02.03.12.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.68 | 1.05 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0
02.03.12.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.12.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.09 | 30.76 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 0
02.03.12.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.37 | 20.51 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0
02.03.12.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.14 | 31.44 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0
02.03.12.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.12.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.44 | 321.73 | 141.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.56 | 0
02.03.12.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8.8 | 43.65 | 384.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.12 | 0
02.03.12.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.12.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 9.24 | 23.35 | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.75 | 0
02.03.12.05 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.12.05.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 4 | 107.59 | 430.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.36 | 0
02.03.12.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.12.06.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 2 | 119.32 | 238.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.64 | 0
02.03.12.06.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3" | UND | 1 | 365.65 | 365.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.65 | 0
02.03.12.06.03 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | UND | 1 | 200.82 | 200.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.82 | 0
02.03.12.06.04 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CVC | glb | 1 | 1139.93 | 1139.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.93 | 0
02.03.12.07 |  | PINTURA
02.03.12.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 6.24 | 11.85 | 73.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.94
02.03.12.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.28 | 20.48 | 26.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 21.73
02.03.13 |  | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND)
02.03.13.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.13.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.36 | 3.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0
02.03.13.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.36 | 1.05 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
02.03.13.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.13.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.29 | 30.76 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0
02.03.13.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.36 | 20.51 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0
02.03.13.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.02 | 31.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
02.03.13.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.13.03.01 |  | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | M3 | 0.02 | 268.13 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0
02.03.13.03.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.02 | 321.73 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0
02.03.13.03.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 401.9 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0
02.03.13.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2 | 43.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0
02.03.13.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.13.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.2 | 23.35 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37 | 0
02.03.13.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.13.05.01 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | UND | 1 | 96.74 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.74 | 0
02.03.13.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.13.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0
02.03.13.07 |  | PINTURA
02.03.13.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.3 | 11.85 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0
02.03.13.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.4 | 20.48 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0
02.03.14 |  | CAJA DE VALVULA DE AIRE ( 01 UND)
02.03.14.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.14.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.36 | 3.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0
02.03.14.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.36 | 1.05 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0
02.03.14.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.14.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.22 | 30.76 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0
02.03.14.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.27 | 20.51 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0
02.03.14.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.02 | 31.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
02.03.14.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.14.03.01 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 401.9 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0
02.03.14.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2 | 43.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0
02.03.14.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.14.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.2 | 23.35 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37 | 0
02.03.14.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.14.05.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | UND | 1 | 102.31 | 102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.31 | 0
02.03.14.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.14.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0
02.03.14.07 |  | PINTURA
02.03.14.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.4 | 11.85 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0
02.03.14.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0
02.03.15 |  | PASE AEREO L=12.00 M (01 UND)
02.03.15.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.15.01.01 |  | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 17.75 | 1.22 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0
02.03.15.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.15.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 2.02 | 41 | 82.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.82 | 0
02.03.15.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.53 | 20.51 | 51.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 0
02.03.15.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.15.03.01 |  | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | m2 | 3.62 | 23.45 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.89 | 0
02.03.15.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.15.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | m2 | 4.2 | 64.67 | 271.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.61
02.03.15.04.02 |  | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | M3 | 1.02 | 264.48 | 269.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.77
02.03.15.04.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 1.26 | 401.9 | 506.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.39
02.03.15.04.04 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 48.08 | 4.2 | 201.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.22 | 83.72
02.03.15.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.15.05.01 |  | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | m2 | 4.33 | 33.65 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7
02.03.15.06 |  | PINTURA
02.03.15.06.01 |  | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | m2 | 4.33 | 11.85 | 51.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.31
02.03.15.07 |  | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.03.15.07.01 |  | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | ML | 25.43 | 61.85 | 1572.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.85
02.03.15.07.02 |  | TUBO F°G° D=1/2" (PARA PASE AEREO) | ML | 14.6 | 53.88 | 786.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.65
02.03.15.07.03 |  | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | ML | 11.2 | 52.16 | 584.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.19
02.03.15.07.04 |  | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | UND | 2 | 162.89 | 325.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.78
02.03.16 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (71 UND)
02.03.16.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.16.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 64.61 | 3.53 | 228.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 64.61 | 1.05 | 67.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.84 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.16.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 9.18 | 30.76 | 282.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.38 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 11.47 | 20.51 | 235.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.25 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 80.59 | 22.99 | 1852.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.76 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 7.46 | 6.94 | 51.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.77 | 0 | 0 | 0
02.03.16.03 |  | CONCRETO
02.03.16.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 7.31 | 115.5 | 844.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.31 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 15.51 | 401.9 | 6233.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6233.47 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 603.5 | 4.2 | 2534.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.7 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 380.14 | 43.65 | 16593.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16593.11 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.04 |  | ALBAÑILERIA
02.03.16.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 39.05 | 52.49 | 2049.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.73 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 89.82 | 48.01 | 4312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.41 | 877.85 | 0 | 0 | 0
02.03.16.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.16.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 419.57 | 23.35 | 9796.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.45 | 4793.51 | 0 | 0 | 0
02.03.16.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.16.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 71 | 72.44 | 5143.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143.24 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 71 | 32.72 | 2323.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.12 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.16.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 71 | 63.58 | 4514.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17 |  | PILETA PARA INSTITUCIONES (03 UND)
02.03.17.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.17.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.98 | 3.53 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.98 | 1.05 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.17.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.96 | 30.76 | 121.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.81 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 1.98 | 3.44 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 3.03 | 30.76 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.02.04 |  | CAMA DE ARENA, E=0.05 M | M3 | 0.6 | 91.06 | 54.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.64 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.02.05 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 1.16 | 15.38 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.03.17.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 0.35 | 115.5 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.17.04.01 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.3 | 401.9 | 120.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.57 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.04.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.19 | 43.65 | 95.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 11.29 | 4.2 | 47.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.42 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.05 |  | ALBAÑILERIA
02.03.17.05.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 5.6 | 52.49 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.05.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 1.89 | 48.01 | 90.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.03 | 25.71 | 0 | 0 | 0
02.03.17.06 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.17.06.01 |  | TARRAJEO PULIDO - MORTERO 1:3 | M2 | 5.31 | 52.09 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 0 | 0 | 0
02.03.17.06.02 |  | TARRAJEO EN MUROS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm | M2 | 6.69 | 23.35 | 156.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.21 | 0 | 0 | 0
02.03.17.07 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.17.07.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 3 | 90.76 | 272.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.07.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 3 | 32.72 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17.07.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 3 | 63.58 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0
03 |  | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO Y COMPOSTERAS
03.01 |  | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (108 UND) - SAN ANTONIO
03.01.01 |  | ESTRUCTURAS
03.01.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1063.4 | 3.53 | 3753.8 | 875.51 | 2878.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1063.4 | 1.05 | 1116.57 | 260.42 | 856.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 381.08 | 30.76 | 11722.02 | 1087.89 | 8110.64 | 2523.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 1063.4 | 3.44 | 3658.1 | 0 | 2297.6 | 1360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 877.5 | 6.98 | 6124.95 | 0 | 3329.28 | 2795.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 255.42 | 10.77 | 2750.87 | 0 | 239.66 | 2511.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 87.48 | 30.76 | 2690.88 | 0 | 1462.66 | 1228.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 194.4 | 20.51 | 3987.14 | 0 | 1444.83 | 2542.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 369.43 | 15.38 | 5681.83 | 0 | 1617.74 | 4064.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.01.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 131.76 | 172.29 | 22700.93 | 0 | 15651.93 | 7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.01.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 24.5 | 277.07 | 6788.22 | 0 | 4033.87 | 2754.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 359.1 | 44.23 | 15882.99 | 0 | 10194.74 | 5688.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.01.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 21.38 | 412.08 | 8810.27 | 0 | 1669.41 | 6516.37 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 320.76 | 52.84 | 16948.96 | 0 | 6702.3 | 9934.2 | 312.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 6726.89 | 4.2 | 28252.94 | 0 | 15436.94 | 12816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02 |  | VIGAS
03.01.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 17.25 | 312.82 | 5396.15 | 0 | 380.09 | 3991.17 | 1024.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 251.91 | 50.4 | 12696.26 | 0 | 1196.57 | 9390.57 | 2109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 5319.09 | 4.2 | 22340.18 | 0 | 2637.38 | 16523.53 | 3179.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02 |  | ARQUITECTURA
03.01.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.01.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 1232.16 | 61.54 | 75827.13 | 0 | 31652.08 | 42827.97 | 1347.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02 |  | COBERTURAS
03.01.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 2062.26 | 27.83 | 57392.7 | 0 | 0 | 11516.12 | 45876.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 361.8 | 24.67 | 8925.61 | 0 | 0 | 1790.97 | 7134.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 108 | 299.65 | 32362.2 | 0 | 0 | 10385.57 | 21976.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.01.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 769.5 | 15.26 | 11742.57 | 0 | 0 | 1963.5 | 8405.02 | 1374.04 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 306.18 | 27.37 | 8380.15 | 0 | 0 | 1401.26 | 5998.29 | 980.59 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 400.95 | 27.37 | 10974 | 0 | 0 | 1834.99 | 7854.9 | 1284.11 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 480.6 | 12.95 | 6223.77 | 0 | 0 | 744.32 | 4454.81 | 1024.64 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04 |  | PISOS
03.01.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 613.98 | 41.38 | 25406.49 | 0 | 0 | 3038.44 | 18185.3 | 4182.75 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 255.42 | 36 | 9195.12 | 0 | 0 | 1099.67 | 6581.63 | 1513.82 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.01.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 108 | 222.89 | 24072.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16609.76 | 7462.36 | 0 | 0 | 0
03.01.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 108 | 83.43 | 9010.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217.2 | 2793.24 | 0 | 0 | 0
03.01.02.06 |  | PINTURA
03.01.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 1548.72 | 9.29 | 14387.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8719.92 | 5667.69 | 0 | 0
03.01.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.01.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 108 | 203.06 | 21930.48 | 0 | 0 | 20910.1 | 1020.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.01.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 108 | 300.15 | 32416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32416.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.01.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 108 | 40.23 | 4344.84 | 0 | 0 | 3728.89 | 615.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 108 | 115.08 | 12428.64 | 0 | 2059.11 | 9192.63 | 1176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.01.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 236.26 | 30.76 | 7267.36 | 0 | 0 | 177 | 5201.79 | 1888.58 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 108 | 601.77 | 64991.16 | 0 | 0 | 1582.87 | 46518.97 | 16889.32 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.01.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 61.24 | 30.76 | 1883.74 | 0 | 0 | 0 | 904.68 | 979.06 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 353.16 | 43.65 | 15415.43 | 0 | 0 | 0 | 3701.69 | 11401.76 | 311.98 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 39.56 | 294.8 | 11662.29 | 0 | 0 | 0 | 2800.45 | 8625.81 | 236.02 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 981.45 | 4.2 | 4122.09 | 0 | 0 | 0 | 989.83 | 3048.83 | 83.42 | 0 | 0 | 0
03.01.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.01.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 294.84 | 31.35 | 9243.23 | 0 | 0 | 0 | 2219.57 | 6836.6 | 187.07 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 72.58 | 17.45 | 1266.52 | 0 | 0 | 0 | 243.82 | 936.76 | 85.94 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 222.26 | 15.38 | 3418.36 | 0 | 0 | 0 | 658.07 | 2528.33 | 231.96 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.01.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 154.22 | 52.01 | 8020.98 | 0 | 0 | 0 | 1544.12 | 5932.58 | 544.28 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 68.04 | 52.01 | 3538.76 | 0 | 0 | 0 | 681.25 | 2617.38 | 240.13 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.01.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 1452.6 | 5.94 | 8628.44 | 0 | 0 | 0 | 1661.06 | 6381.88 | 585.5 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 108 | 71.76 | 7750.08 | 0 | 0 | 0 | 1491.97 | 5732.21 | 525.9 | 0 | 0 | 0
03.01.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 453.6 | 2.51 | 1138.54 | 0 | 0 | 0 | 219.18 | 842.1 | 77.26 | 0 | 0 | 0
03.01.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.01.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 165.4 | 31.35 | 5185.29 | 0 | 0 | 0 | 751.3 | 3835.21 | 598.78 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 33.08 | 17.45 | 577.25 | 0 | 0 | 0 | 56.15 | 426.95 | 94.15 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 173.68 | 15.38 | 2671.2 | 0 | 0 | 0 | 259.83 | 1975.71 | 435.66 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.01.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 42.41 | 49.07 | 2081.06 | 0 | 0 | 0 | 301.53 | 1539.22 | 240.31 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 42.41 | 49.07 | 2081.06 | 0 | 0 | 0 | 301.53 | 1539.22 | 240.31 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 50.89 | 49.07 | 2497.17 | 0 | 0 | 0 | 361.82 | 1846.99 | 288.36 | 0 | 0 | 0
03.01.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 143.35 | 2.51 | 359.81 | 0 | 0 | 0 | 43.57 | 266.13 | 50.12 | 0 | 0 | 0
03.02 |  | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES (2 UND) - SAN ANTONIO
03.02.01 |  | ESTRUCTURAS
03.02.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 28.65 | 3.53 | 101.13 | 0 | 0 | 0 | 101.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 28.65 | 1.05 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 15.35 | 30.76 | 472.17 | 0 | 0 | 0 | 472.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 28.65 | 3.44 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 25.17 | 6.98 | 175.69 | 0 | 0 | 0 | 175.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 9.24 | 10.77 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 3.24 | 30.76 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 7.2 | 20.51 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 8.75 | 15.38 | 134.58 | 0 | 0 | 0 | 134.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.02.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 4.56 | 172.29 | 785.64 | 0 | 0 | 0 | 785.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.02.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0.9 | 277.07 | 249.36 | 0 | 0 | 0 | 249.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 12.73 | 44.23 | 563.05 | 0 | 0 | 0 | 563.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.02.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.79 | 412.08 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 9.9 | 52.84 | 523.12 | 0 | 0 | 0 | 523.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 76.86 | 4.2 | 322.81 | 0 | 0 | 0 | 322.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02 |  | VIGAS
03.02.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.6 | 312.82 | 187.69 | 0 | 0 | 0 | 187.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 9.26 | 50.4 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 112.32 | 4.2 | 471.74 | 0 | 0 | 0 | 471.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02 |  | ARQUITECTURA
03.02.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.02.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 38.71 | 51.8 | 2005.18 | 0 | 0 | 0 | 2005.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02 |  | COBERTURAS
03.02.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 61.56 | 27.83 | 1713.21 | 0 | 0 | 0 | 1713.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 10.8 | 24.67 | 266.44 | 0 | 0 | 0 | 266.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 2 | 830.63 | 1661.26 | 0 | 0 | 0 | 1661.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 82.55 | 15.26 | 1259.71 | 0 | 0 | 0 | 1259.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 9.45 | 27.37 | 258.65 | 0 | 0 | 0 | 258.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 14.45 | 27.37 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 8.9 | 12.95 | 115.26 | 0 | 0 | 0 | 115.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.04 |  | PISOS
03.02.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 16.05 | 41.38 | 664.15 | 0 | 0 | 0 | 664.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 9.03 | 36 | 325.08 | 0 | 0 | 0 | 325.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.02.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 6 | 222.89 | 1337.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 6 | 83.43 | 500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.58 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.06 |  | PINTURA
03.02.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 107.78 | 9.29 | 1001.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.28 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.02.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.02.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 2 | 380.71 | 761.42 | 0 | 0 | 0 | 761.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.02.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 2 | 755.3 | 1510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.02.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 2 | 85.55 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.02.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 6 | 235.07 | 1410.42 | 0 | 0 | 0 | 1410.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.02.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 14.94 | 30.76 | 459.55 | 0 | 0 | 0 | 459.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 2 | 4454.05 | 8908.1 | 0 | 0 | 0 | 8908.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.02.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.13 | 30.76 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 43.65 | 285.47 | 0 | 0 | 0 | 285.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.73 | 294.8 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 18.18 | 4.2 | 76.36 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.02.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 5.46 | 31.35 | 171.17 | 0 | 0 | 0 | 171.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 1.34 | 17.45 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 4.12 | 15.38 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.02.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 2.86 | 52.01 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 1.26 | 52.01 | 65.53 | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.02.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 26.9 | 5.94 | 159.79 | 0 | 0 | 0 | 159.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 2 | 71.76 | 143.52 | 0 | 0 | 0 | 143.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.02.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 8.4 | 2.51 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.02.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 3.06 | 31.35 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.61 | 17.45 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 3.22 | 15.38 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.02.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 0.79 | 49.07 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 0.79 | 49.07 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 0.94 | 49.07 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.02.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 2.65 | 2.51 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03 |  | UBS COMPOSTERA DOMICILIARIA (147 UND) - SAN ANTONIO
03.03.01 |  | ESTRUCTURAS
03.03.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1790.83 | 3.53 | 6321.63 | 0 | 0 | 5821.69 | 499.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1790.83 | 1.05 | 1880.37 | 0 | 0 | 1731.66 | 148.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 779.41 | 30.76 | 23974.65 | 0 | 0 | 10614.74 | 13359.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 1790.83 | 3.44 | 6160.46 | 0 | 0 | 2490.59 | 3561.52 | 108.35 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 23.5 | 30.76 | 722.86 | 0 | 0 | 278.34 | 417.9 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 179.08 | 6.98 | 1249.98 | 0 | 0 | 457.27 | 722.64 | 70.06 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.05 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 9.4 | 20.51 | 192.79 | 0 | 0 | 70.53 | 111.46 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.06 |  | MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR Ø2.5", E=0.20 M | m2 | 805.56 | 18.46 | 14870.64 | 0 | 0 | 5440.06 | 8597.09 | 833.49 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 941.37 | 15.38 | 14478.27 | 0 | 0 | 5296.52 | 8370.25 | 811.5 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.03.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 229.32 | 173.74 | 39842.06 | 0 | 0 | 14575.23 | 23033.69 | 2233.13 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTO
03.03.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 52.81 | 277.07 | 14632.07 | 0 | 0 | 4227.24 | 8459.17 | 1945.67 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 748.23 | 44.23 | 33094.21 | 0 | 0 | 9560.99 | 19132.59 | 4400.63 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03.03 |  | LOSA DE FONDO DE CÁMARAS
03.03.01.03.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 91.78 | 321.73 | 29528.38 | 0 | 0 | 10802.23 | 17071.09 | 1655.06 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03.04 |  | VEREDAS
03.03.01.03.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 83.79 | 41.38 | 3467.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.33 | 1456.9 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03.05 |  | GRADAS
03.03.01.03.05.01 |  | GRADA DE ACCESO C/ CONCRETO CICLOPEO MEZCLA C:H 1:10 + 30% P. G. MAX. 6" | M3 | 79.97 | 265.13 | 21202.45 | 0 | 0 | 7756.39 | 12257.67 | 1188.39 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.03.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.03.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 40.35 | 412.08 | 16627.43 | 0 | 0 | 2565.39 | 9612.73 | 4449.3 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 555.66 | 52.84 | 29361.07 | 0 | 0 | 5094.66 | 16974.37 | 7292.04 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 7701.62 | 4.2 | 32346.8 | 0 | 0 | 12455.33 | 18700.49 | 1190.97 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.02 |  | VIGAS
03.03.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 29.11 | 312.82 | 9106.19 | 0 | 0 | 879.61 | 5264.52 | 2962.07 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 391.39 | 50.4 | 19726.06 | 0 | 0 | 2284.78 | 11404.13 | 6037.15 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 5606.93 | 4.2 | 23549.11 | 0 | 0 | 2727.58 | 13614.33 | 7207.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.03 |  | LOSA ARMADA
03.03.01.04.03.01 |  | CONCRETO F'C=175 kg/cm2, e=0.10 cm | M3 | 83.9 | 312.82 | 26245.6 | 0 | 0 | 8087.14 | 15173.24 | 2985.23 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ARMADA | M2 | 993.72 | 46.82 | 46525.97 | 0 | 0 | 16125.65 | 26897.83 | 3502.5 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 5638.92 | 4.2 | 23683.46 | 0 | 0 | 7753.11 | 13692 | 2238.35 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.04 |  | TAPAS DE CÁMARAS
03.03.01.04.04.01 |  | CONCRETO EN TAPAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 6.78 | 307.16 | 2082.54 | 0 | 0 | 0 | 1589.85 | 492.69 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.04.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS | M2 | 165.41 | 49.12 | 8124.94 | 0 | 0 | 0 | 6202.71 | 1922.23 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 757.2 | 4.2 | 3180.24 | 0 | 0 | 0 | 2427.85 | 752.39 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02 |  | ARQUITECTURA
03.03.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.03.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 3706.96 | 51.8 | 192020.53 | 0 | 0 | 44397.05 | 111011.87 | 36611.61 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.02 |  | COBERTURAS
03.03.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 1793.4 | 27.83 | 49910.32 | 0 | 0 | 0 | 10152.59 | 39757.73 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.02.02 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 147 | 438.6 | 64474.2 | 0 | 0 | 0 | 13115.13 | 51359.07 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.02.03 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 448.35 | 24.67 | 11060.79 | 0 | 0 | 0 | 2249.95 | 8810.84 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.03.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 7938 | 15.26 | 121133.88 | 0 | 0 | 0 | 11846.47 | 72364.88 | 36922.54 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 529.2 | 27.37 | 14484.2 | 0 | 0 | 0 | 1137.96 | 8652.8 | 4693.44 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 417.85 | 27.37 | 11436.55 | 0 | 0 | 0 | 678.59 | 6832.15 | 3925.82 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5 CM, ANCHO=0.15M. | m | 2102.1 | 12.95 | 27222.2 | 0 | 0 | 0 | 1615.23 | 16262.43 | 9344.54 | 0 | 0 | 0
03.03.02.04 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.03.02.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA P/ UBS DE 0.75x1.90m | UND | 147 | 300.79 | 44216.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16874.67 | 27341.46 | 0 | 0
03.03.02.04.02 |  | SUM. Y COLOC. VENTANA C/MARCO DE MADERA DE 0.65X0.4 M C/ MALLA MOSQUITERO | UND | 147 | 172.62 | 25375.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.18 | 15690.96 | 0 | 0
03.03.02.05 |  | VARIOS
03.03.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC. DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE TAPAS DE CONCRETO. | UND | 294 | 48.1 | 14141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396.93 | 8744.47 | 0 | 0
03.03.02.06 |  | PINTURA
03.03.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 7996.43 | 9.29 | 74286.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16110.36 | 44378.64 | 13797.83
03.03.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.03.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.03.03.01.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERÍA PVC SAL Ø 6" -VENTILACIÓN | ML | 882 | 24.94 | 21997.08 | 0 | 0 | 5085.94 | 12717.06 | 4194.07 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.03.01.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SAL Ø2" | ML | 1176 | 8.76 | 10301.76 | 0 | 0 | 2381.87 | 5955.71 | 1964.19 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.03.01.03 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 294 | 203.06 | 59699.64 | 0 | 0 | 13803.15 | 34513.85 | 11382.64 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.03.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA SEPARADORA CON TAPA Y URINARIO SECO | UND | 147 | 505.03 | 74239.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30326.8 | 43912.61 | 0 | 0
03.03.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.03.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 147 | 58.04 | 8531.88 | 0 | 0 | 0 | 5148.28 | 3383.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.03.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 147 | 115.08 | 16916.76 | 0 | 0 | 3911.32 | 9780 | 3225.44 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.05 |  | POZO DE DRENAJE
03.03.05.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.05.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 196.27 | 31.35 | 6153.06 | 0 | 0 | 0 | 128.44 | 3675.81 | 2348.81 | 0 | 0 | 0
03.03.05.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 45.03 | 17.45 | 785.77 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 469.42 | 299.95 | 0 | 0 | 0
03.03.05.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 200.31 | 15.38 | 3080.77 | 0 | 0 | 0 | 64.31 | 1840.44 | 1176.02 | 0 | 0 | 0
03.03.05.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.03.05.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 46.18 | 49.07 | 2266.05 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 1353.73 | 865.02 | 0 | 0 | 0
03.03.05.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 46.18 | 49.07 | 2266.05 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 1353.73 | 865.02 | 0 | 0 | 0
03.03.05.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 63.5 | 49.07 | 3115.95 | 0 | 0 | 0 | 65.04 | 1861.46 | 1189.45 | 0 | 0 | 0
03.03.05.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.03.05.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 195.12 | 2.51 | 489.75 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 292.57 | 186.95 | 0 | 0 | 0
03.04 |  | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CASA COMUNAL (01 UND) - SAN ANTONIO
03.04.01 |  | ESTRUCTURAS
03.04.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 9.85 | 3.53 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 9.85 | 1.05 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.53 | 30.76 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 9.85 | 3.44 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 8.13 | 6.98 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 2.37 | 10.77 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 0.81 | 30.76 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 1.8 | 20.51 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 3.42 | 15.38 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.04.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 1.22 | 172.29 | 210.19 | 0 | 0 | 0 | 210.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.04.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0.23 | 277.07 | 63.73 | 0 | 0 | 0 | 63.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 3.33 | 44.23 | 147.29 | 0 | 0 | 0 | 147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.04.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.2 | 412.08 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 2.97 | 52.84 | 156.93 | 0 | 0 | 0 | 156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 62.29 | 4.2 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.04.02 |  | VIGAS
03.04.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 312.82 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 2.33 | 50.4 | 117.43 | 0 | 0 | 0 | 117.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 49.25 | 4.2 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02 |  | ARQUITECTURA
03.04.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.04.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 11.19 | 61.54 | 688.63 | 0 | 0 | 0 | 688.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.02 |  | COBERTURAS
03.04.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 19.1 | 27.83 | 531.55 | 0 | 0 | 0 | 531.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 3.35 | 24.67 | 82.64 | 0 | 0 | 0 | 82.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 1 | 299.65 | 299.65 | 0 | 0 | 0 | 299.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.04.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 7.13 | 15.26 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 2.84 | 27.37 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 3.71 | 27.37 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 4.45 | 12.95 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.04 |  | PISOS
03.04.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 5.69 | 41.38 | 235.45 | 0 | 0 | 0 | 235.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 2.37 | 36 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.04.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 1 | 222.89 | 222.89 | 0 | 0 | 0 | 222.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 1 | 83.43 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.02.06 |  | PINTURA
03.04.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 14.34 | 9.29 | 133.22 | 0 | 0 | 0 | 133.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.04.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.04.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 1 | 203.06 | 203.06 | 0 | 0 | 0 | 203.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.04.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 1 | 515.61 | 515.61 | 0 | 0 | 0 | 515.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.04.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 1 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.04.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 1 | 115.08 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.04.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.19 | 30.76 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 1 | 601.77 | 601.77 | 0 | 0 | 0 | 601.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.04.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.57 | 30.76 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 3.27 | 43.65 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.37 | 294.8 | 109.08 | 0 | 0 | 0 | 109.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 9.09 | 4.2 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.04.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 2.73 | 31.35 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.67 | 17.45 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 2.06 | 15.38 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.04.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 1.43 | 52.01 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 0.63 | 52.01 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.04.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 13.45 | 5.94 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 1 | 71.76 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.04.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 4.2 | 2.51 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.04.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 1.53 | 31.35 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.31 | 17.45 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 1.61 | 15.38 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.04.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 0.39 | 49.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 0.39 | 49.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 0.47 | 49.07 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.04.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 1.33 | 2.51 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 |  | OTROS
04.01 |  | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
04.01.01 |  | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | GLB | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600
04.01.02 |  | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 86.76 | 150.07 | 145.23 | 150.07 | 145.23 | 150.07 | 150.07 | 22.5
04.01.03 |  | LETRINAS PROVISIONALES | glb | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 |  | FLETE
04.02.01 |  | FLETE TERRESTRE SAN ANTONIO DE LA IRACA | GLB | 1 | 25800 | 25800 | 0 | 12866.41 | 12933.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.02 |  | FLETE RURAL SAN ANTONIO DE LA IRACA | GLB | 1 | 36500 | 36500 | 0 | 10218.1 | 26281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 |  | COMPONENTE SOCIAL
04.03.01 |  | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS SAN ANTONIO | glb | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 267.43 | 1002.08 | 1035.49 | 695 | 0 | 0 | 0
04.03.02 |  | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA SAN ANTONIO | glb | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 891.44 | 3340.28 | 3451.62 | 2316.67 | 0 | 0 | 0
04.03.03 |  | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN-SAN ANTONIO | glb | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 1069.72 | 4008.33 | 4141.94 | 2780 | 0 | 0 | 0
SUBPRESUPUESTO 002. SACA SACAS
01 |  | TRABAJOS INICIALES DE OBRA
01.01 |  | TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 |  | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | UND | 1 | 359.66 | 359.66 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | glb | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | glb | 1 | 2500 | 2500 | 1437.07 | 1062.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02 |  | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 10895.42 | 10895.42 | 3335.3 | 7560.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 |  | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO
01.03.01 |  | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | glb | 1 | 3404.07 | 3404.07 | 102.09 | 430.1 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 459.77 | 142.95
01.03.02 |  | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | mes | 1 | 380 | 380 | 11.4 | 48.01 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 51.32 | 15.96
01.03.03 |  | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 434.9 | 434.9 | 100 | 334.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 |  | CONTROL DE CALIDAD
01.04.01 |  | DISEÑO DE MEZCLAS | UND | 1 | 2033.91 | 2033.91 | 1992.38 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.02 |  | ROTURA DE PROBETAS | UND | 30 | 76.26 | 2287.8 | 0 | 297.09 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 318.7 | 99.09
02 |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ROSA 1 - SACA SACAS
02.01.01 |  | CAPTACION DE LADERA TIPO I (01 UND)
02.01.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.22 | 19.52 | 0 | 0 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 9.69 | 30.76 | 298.06 | 0 | 0 | 298.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CAPTACIONES | M3 | 2.36 | 83.61 | 197.32 | 0 | 0 | 197.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 12.11 | 20.51 | 248.38 | 0 | 0 | 248.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.04 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 16 | 6.83 | 109.28 | 0 | 0 | 0 | 109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.01.01.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.98 | 422.55 | 414.1 | 0 | 0 | 414.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 0.89 | 300.5 | 267.45 | 0 | 0 | 267.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.01.04.01 |  | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | M3 | 1.82 | 370.55 | 674.4 | 0 | 0 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 0.51 | 422.55 | 215.5 | 0 | 0 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 14.14 | 43.85 | 620.04 | 0 | 0 | 620.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.61 | 45.08 | 72.58 | 0 | 0 | 72.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 97.29 | 4.2 | 408.62 | 0 | 0 | 408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 10.14 | 27.81 | 281.99 | 0 | 0 | 281.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 2.21 | 23.35 | 51.6 | 0 | 0 | 1.18 | 50.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.64 | 24.78 | 15.86 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06 |  | FILTROS
02.01.01.06.01 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 0.87 | 100.78 | 87.68 | 0 | 0 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.66 | 85.03 | 56.12 | 0 | 0 | 56.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.03 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.57 | 85.03 | 48.47 | 0 | 0 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.03 | 51.03 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.01.01.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.01 | 358.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.01.08.01 |  | ACCESORIOS CAP. SANTA ROSA I | UND | 1 | 305.15 | 305.15 | 0 | 0 | 305.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.01.01.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 2 | 164.32 | 328.64 | 0 | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 1 | 108.32 | 108.32 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.11 |  | VARIOS
02.01.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 6.94 | 15.88 | 110.21 | 0 | 0 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.11.02 |  | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | m2 | 5.29 | 24.77 | 131.03 | 0 | 0 | 131.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.01.01.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.22 | 19.52 | 0 | 0 | 0.45 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.69 | 30.76 | 21.22 | 0 | 0 | 0.49 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.87 | 20.51 | 17.84 | 0 | 0 | 0.41 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 0.69 | 394.23 | 272.02 | 0 | 0 | 0 | 272.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 9 | 108.57 | 977.13 | 0 | 0 | 0 | 977.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 64 | 3.47 | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 1 | 3421.36 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13 |  | PINTURA
02.01.01.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 2.21 | 11.85 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 3.2 | 20.48 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 25.09 | 25.25 | 633.52 | 0 | 0 | 0 | 633.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02 |  | LINEA DE CONDUCCION (542.20 ML)
02.01.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 542.2 | 0.7 | 379.54 | 0 | 0 | 0 | 379.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 542.2 | 9.85 | 5340.67 | 0 | 0 | 0 | 5340.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.02 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 542.2 | 2.05 | 1111.51 | 0 | 0 | 0 | 1111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.03 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 542.2 | 4.33 | 2347.73 | 0 | 0 | 0 | 2347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 43.38 | 30.76 | 1334.37 | 0 | 0 | 0 | 1334.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 108.44 | 24.61 | 2668.71 | 0 | 0 | 0 | 2668.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.01.02.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 542.2 | 8.1 | 4391.82 | 0 | 0 | 0 | 4391.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.03.02 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 542.2 | 1.06 | 574.73 | 0 | 0 | 0 | 574.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03 |  | RESERVORIO PROYECTADO 6.00 M3 (01 UND)
02.01.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 13.69 | 1.22 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 3.89 | 30.76 | 119.66 | 0 | 0 | 0 | 119.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.86 | 20.51 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 10.75 | 2.53 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.32 | 49.07 | 64.77 | 0 | 0 | 0 | 64.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 1.08 | 56.57 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.66 | 29.97 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.03.02 |  | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | m2 | 0.41 | 41.7 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.03.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 33.72 | 43.65 | 1471.88 | 0 | 0 | 0 | 1471.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.39 | 503.22 | 1705.92 | 0 | 0 | 0 | 1185.85 | 520.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 188.61 | 4.2 | 792.16 | 0 | 0 | 0 | 792.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.03.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 22.38 | 27.81 | 622.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.39 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 24.16 | 23.39 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 4.91 | 24.78 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.06 |  | VARIOS
02.01.03.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.01.03.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 8.2 | 32.57 | 267.07 | 0 | 0 | 0 | 267.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.03.08.01 |  | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 216.11 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.08.02 |  | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 158.11 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.08.03 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.09 |  | PINTURA
02.01.03.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 24.16 | 11.85 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.01.03.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30 | 1.22 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.7 | 30.76 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.13 | 20.51 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 10.6 | 47.49 | 503.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.39 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.7 | 320.05 | 544.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.09 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.03.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 115.57 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 41.14 | 64.81 | 2666.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 86.9 | 19.07 | 1657.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 88 | 3.47 | 305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.36 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.01.03.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 46.2 | 11.56 | 534.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 6 M3
02.01.04.01 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.04.01.01 |  | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | UND | 1 | 345.33 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.01.02 |  | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | UND | 1 | 1286.62 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.01.03 |  | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | UND | 1 | 684.88 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.01.04 |  | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | glb | 1 | 331.15 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS
02.01.04.02.01 |  | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 715.03 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02.02 |  | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | glb | 1 | 551.21 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 6 M3
02.01.05.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.22 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.05.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 479.77 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 19.91 | 4.2 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.05.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.05 |  | PINTURA
02.01.05.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.05.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO SANTA ROSA I 6 M3 | glb | 1 | 750.98 | 750.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.98 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.05.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.01.06.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.06.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 5040.2 | 0.7 | 3528.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.14 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.06.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 4743.19 | 9.85 | 46720.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46720.42 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 252.01 | 19.68 | 4959.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | ML | 45 | 29.5 | 1327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.04 | 236.46 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 4995.2 | 2.05 | 10240.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240.16 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.05 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 45 | 2.46 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 4995.2 | 4.33 | 21629.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21629.22 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.07 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 45 | 5.15 | 231.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.75 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 399.62 | 30.76 | 12292.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12292.31 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 10.8 | 35.15 | 379.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.62 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 999.04 | 24.61 | 24586.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24586.37 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.11 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 5.4 | 17.57 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02.12 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 8.1 | 20.51 | 166.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.13 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.01.06.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | ML | 461.8 | 12.54 | 5790.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790.97 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 605.2 | 11.21 | 6784.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.29 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 130.3 | 8.1 | 1055.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.43 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 545.1 | 6.77 | 3690.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.33 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 1433 | 5.88 | 8426.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8426.04 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.06 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 1864.8 | 5.08 | 9473.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9473.18 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.07 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 5040.2 | 1.06 | 5342.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5342.61 | 0 | 0 | 0
02.01.06.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.01.06.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0
02.01.07 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (04 UND)
02.01.07.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.07.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 8.82 | 1.22 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.07.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 5.73 | 30.76 | 176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 7.16 | 20.51 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 8.82 | 2.55 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.07.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.78 | 43.65 | 1998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.3 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 3.42 | 370.51 | 1267.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.14 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 174.47 | 4.2 | 732.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.77 | 0 | 0 | 0
02.01.07.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.07.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 19.64 | 27.81 | 546.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.19 | 0 | 0
02.01.07.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 31 | 23.39 | 725.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.09 | 0 | 0
02.01.07.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.01.07.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.08 | 358.91 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 0 | 0
02.01.07.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.07.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | UND | 1 | 220.31 | 220.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.31 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06.02 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1 1/2" | UND | 1 | 479.38 | 479.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.38 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | UND | 1 | 590.82 | 590.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.82 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06.04 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2 1/2" | UND | 1 | 901.81 | 901.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.81 | 0 | 0 | 0
02.01.07.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.01.07.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 4 | 71.18 | 284.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.72 | 0 | 0
02.01.07.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.01.07.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30.82 | 1.22 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0
02.01.07.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.52 | 30.76 | 108.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.28 | 0 | 0
02.01.07.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.4 | 20.51 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.24 | 0 | 0
02.01.07.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 3.52 | 276.94 | 974.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.83 | 0 | 0
02.01.07.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 44 | 24.31 | 1069.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.64 | 0 | 0
02.01.07.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 316.4 | 3.47 | 1097.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.91 | 0 | 0
02.01.07.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 4 | 175.04 | 700.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.16 | 0 | 0
02.01.07.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.07.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 4 | 162.58 | 650.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.32 | 0 | 0 | 0
02.01.07.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 4 | 107.59 | 430.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.36 | 0 | 0 | 0
02.01.07.10 |  | PINTURA
02.01.07.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 31 | 11.85 | 367.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.35 | 0 | 0
02.01.07.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 4.66 | 20.48 | 95.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.44 | 0 | 0
02.01.07.11 |  | OTROS
02.01.07.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 22.08 | 8.6 | 189.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.89 | 0 | 0
02.01.08 |  | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (03 UND)
02.01.08.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.08.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.92 | 3.53 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0
02.01.08.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.26 | 1.22 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0
02.01.08.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.08.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.82 | 30.76 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.22 | 0 | 0 | 0
02.01.08.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.02 | 20.51 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 0
02.01.08.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.11 | 31.44 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0
02.01.08.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.08.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.33 | 303.99 | 100.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 0 | 0 | 0
02.01.08.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.6 | 43.65 | 288.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.09 | 0 | 0 | 0
02.01.08.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.08.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 6.93 | 23.35 | 161.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.82 | 0 | 0
02.01.08.05 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.08.05.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 3 | 107.59 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.77 | 0 | 0 | 0
02.01.08.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.08.06.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | UND | 1 | 207.5 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0
02.01.08.06.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2 1/2" | UND | 1 | 295.29 | 295.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.29 | 0 | 0
02.01.08.06.03 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 1 | 119.32 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.32 | 0 | 0
02.01.08.07 |  | PINTURA
02.01.08.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 4.5 | 11.85 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 0
02.01.08.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.96 | 20.48 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 0
02.01.09 |  | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND)
02.01.09.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.09.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.36 | 3.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0
02.01.09.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.36 | 1.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
02.01.09.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.09.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.29 | 30.76 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 0
02.01.09.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.36 | 20.51 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0
02.01.09.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.02 | 31.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0
02.01.09.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.09.03.01 |  | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | M3 | 0.02 | 268.13 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
02.01.09.03.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.02 | 303.99 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0
02.01.09.03.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 370.51 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0 | 0
02.01.09.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2 | 43.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0
02.01.09.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.09.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.2 | 23.35 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 40.45 | 0 | 0
02.01.09.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS TIPO I y II
02.01.09.05.01 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | UND | 1 | 96.74 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.74 | 0 | 0
02.01.09.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.09.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0 | 0
02.01.09.07 |  | PINTURA
02.01.09.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.3 | 11.85 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0
02.01.09.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.4 | 20.48 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0
02.01.10 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (42 UND)
02.01.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.10.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 38.22 | 3.53 | 134.92 | 0 | 0 | 134.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 38.22 | 1.22 | 46.63 | 0 | 0 | 46.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 5.43 | 30.76 | 167.03 | 0 | 0 | 167.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6.79 | 20.51 | 139.26 | 0 | 0 | 139.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 47.67 | 22.99 | 1095.93 | 0 | 0 | 1095.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 4.41 | 6.94 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.03 |  | CONCRETO
02.01.10.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 4.33 | 115.5 | 500.12 | 0 | 0 | 401.24 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 9.18 | 370.51 | 3401.28 | 0 | 0 | 7.79 | 3393.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 357 | 4.2 | 1499.4 | 0 | 0 | 537.95 | 961.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 224.87 | 43.65 | 9815.58 | 0 | 0 | 4930.28 | 4885.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.04 |  | ALBAÑILERIA
02.01.10.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 23.1 | 52.49 | 1212.52 | 0 | 0 | 730.29 | 482.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 53.13 | 48.01 | 2550.77 | 0 | 0 | 0 | 2550.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.10.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 248.2 | 23.35 | 5795.47 | 0 | 0 | 0 | 5795.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.10.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 42 | 72.44 | 3042.48 | 0 | 0 | 13.94 | 3028.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 42 | 32.72 | 1374.24 | 0 | 0 | 6.3 | 1367.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 42 | 63.58 | 2670.36 | 0 | 0 | 12.24 | 2658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ROSA 2 - SACA SACAS
02.02.01 |  | CAPTACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 0.72 M3 (01 UND)
02.02.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 21.95 | 3.53 | 77.48 | 0 | 0 | 77.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 21.95 | 1.22 | 26.78 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 11.61 | 41 | 476.01 | 0 | 0 | 476.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02.02 |  | MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL GRANULAR Ø4", E=0.20 M | m2 | 5.98 | 47.36 | 283.21 | 0 | 0 | 283.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02.03 |  | MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E=0.10 M | m2 | 5.98 | 61.97 | 370.58 | 0 | 0 | 370.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.02.04 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 14.51 | 15.38 | 223.16 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03 |  | MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO
02.02.01.03.01 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.48 | 85.03 | 40.81 | 0 | 0 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.48 | 85.03 | 40.81 | 0 | 0 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03.03 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 100.78 | 60.47 | 0 | 0 | 60.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.11 | 51.03 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.04.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 5.9 | 29.97 | 176.82 | 0 | 0 | 176.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.63 | 256.57 | 161.64 | 0 | 0 | 161.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.56 | 43.65 | 111.74 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.04.04 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 KG/CM2 | M3 | 0.66 | 251.98 | 166.31 | 0 | 0 | 166.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.05 |  | CONCRETO ARMADO
02.02.01.05.01 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.46 | 307.75 | 1064.82 | 0 | 0 | 1064.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.05.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 36.42 | 43.65 | 1589.73 | 0 | 0 | 1589.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.05.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 114.46 | 4.2 | 480.73 | 0 | 0 | 480.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.06 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.01.06.01 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 19.24 | 23.39 | 450.02 | 0 | 0 | 450.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.06.02 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 22.16 | 27.81 | 616.27 | 0 | 0 | 616.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.06.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 2.52 | 24.78 | 62.45 | 0 | 0 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.07 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.01.07.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS | UND | 1 | 568.53 | 568.53 | 0 | 0 | 568.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.08 |  | VARIOS
02.02.01.08.01 |  | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | UND | 1 | 64.19 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.08.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.08.03 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 1 | 93.95 | 93.95 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.09 |  | PINTURA
02.02.01.09.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 19.24 | 11.85 | 227.99 | 0 | 0 | 0 | 227.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.09 | 20.48 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.02.01.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 21.95 | 1.22 | 26.78 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.56 | 30.76 | 47.99 | 0 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.94 | 20.51 | 39.79 | 0 | 0 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 9.44 | 47.49 | 448.31 | 0 | 0 | 448.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.56 | 320.05 | 499.28 | 0 | 0 | 5.72 | 493.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.02.01.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 14 | 115.57 | 1617.98 | 0 | 0 | 1617.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 35.15 | 64.81 | 2278.07 | 0 | 0 | 0 | 2278.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 82.6 | 19.07 | 1575.18 | 0 | 0 | 1575.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 74 | 3.47 | 256.78 | 0 | 0 | 0 | 256.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.02.01.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 38.85 | 11.56 | 449.11 | 0 | 0 | 0 | 449.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.02.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 632.3 | 0.7 | 442.61 | 0 | 0 | 442.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 609.65 | 9.85 | 6005.05 | 0 | 0 | 6005.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 22.65 | 19.68 | 445.75 | 0 | 0 | 3.41 | 442.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.03 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 632.3 | 2.05 | 1296.22 | 0 | 0 | 7.43 | 1288.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.04 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 632.3 | 4.33 | 2737.86 | 0 | 0 | 0 | 2737.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 50.58 | 30.76 | 1555.84 | 0 | 0 | 0 | 1555.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.06 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 126.46 | 24.61 | 3112.18 | 0 | 0 | 0 | 3112.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.02.02.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 11.6 | 11.21 | 130.04 | 0 | 0 | 0 | 130.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 139.8 | 8.1 | 1132.38 | 0 | 0 | 0 | 1132.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 242 | 6.77 | 1638.34 | 0 | 0 | 0 | 1638.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 238.9 | 5.08 | 1213.61 | 0 | 0 | 0 | 1213.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.05 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 632.3 | 1.06 | 670.24 | 0 | 0 | 0 | 670.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND)
02.02.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.03.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 2.2 | 1.22 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.43 | 30.76 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.79 | 20.51 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 2.2 | 2.55 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.02.03.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.45 | 43.65 | 499.79 | 0 | 0 | 0 | 499.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.85 | 370.51 | 314.93 | 0 | 0 | 0 | 314.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 43.62 | 4.2 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.03.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 4.91 | 27.81 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 7.75 | 23.39 | 181.27 | 0 | 0 | 0 | 181.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.02.03.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.02 | 358.91 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.03.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | UND | 1 | 194.99 | 194.99 | 0 | 0 | 0 | 194.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.02.03.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.02.03.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.71 | 1.22 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.88 | 30.76 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.1 | 20.51 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 0.88 | 276.94 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 11 | 24.31 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 79.1 | 3.47 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 1 | 175.04 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.02.03.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 1 | 162.58 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.10 |  | PINTURA
02.02.03.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 7.75 | 11.85 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.17 | 20.48 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.11 |  | OTROS
02.02.03.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 5.52 | 8.6 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (07 UND)
02.02.04.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.04.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 6.37 | 3.53 | 22.49 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 6.37 | 1.22 | 7.77 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.04.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.9 | 30.76 | 27.68 | 0 | 0 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.13 | 20.51 | 23.18 | 0 | 0 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 7.95 | 22.99 | 182.77 | 0 | 0 | 182.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 0.74 | 6.94 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.03 |  | CONCRETO
02.02.04.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 0.72 | 115.5 | 83.16 | 0 | 0 | 42.06 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 1.53 | 370.51 | 566.88 | 0 | 0 | 0 | 566.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 59.5 | 4.2 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 37.48 | 43.65 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.04 |  | ALBAÑILERIA
02.02.04.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 3.85 | 52.49 | 202.09 | 0 | 0 | 0 | 202.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 8.86 | 48.01 | 425.37 | 0 | 0 | 0 | 425.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.04.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 41.37 | 23.35 | 965.99 | 0 | 0 | 0 | 965.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.04.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 7 | 72.44 | 507.08 | 0 | 0 | 0 | 507.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 7 | 32.72 | 229.04 | 0 | 0 | 0 | 229.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.04.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 7 | 63.58 | 445.06 | 0 | 0 | 0 | 445.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE MAMAROSA - SACA SACAS
02.03.01 |  | CAPTACION DE LADERA (01 UND)
02.03.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.22 | 19.52 | 0 | 0 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.3 | 30.76 | 70.75 | 0 | 0 | 70.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.87 | 20.51 | 58.86 | 0 | 0 | 58.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.02.03 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 16 | 6.83 | 109.28 | 0 | 0 | 109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.03.01.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.16 | 422.55 | 67.61 | 0 | 0 | 67.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 0.71 | 300.5 | 213.36 | 0 | 0 | 213.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.01.04.01 |  | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | M3 | 1.69 | 370.55 | 626.23 | 0 | 0 | 626.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 0.36 | 422.55 | 152.12 | 0 | 0 | 152.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 12.93 | 43.85 | 566.98 | 0 | 0 | 566.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.35 | 45.08 | 60.86 | 0 | 0 | 60.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 78.48 | 4.2 | 329.62 | 0 | 0 | 329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 8.09 | 27.81 | 224.98 | 0 | 0 | 224.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 2 | 23.35 | 46.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.42 | 24.78 | 10.41 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06 |  | FILTROS
02.03.01.06.01 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 0.55 | 100.78 | 55.43 | 0 | 0 | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.43 | 85.03 | 36.56 | 0 | 0 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06.03 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.38 | 85.03 | 32.31 | 0 | 0 | 32.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.06.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.04 | 51.03 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.03.01.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.01 | 358.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0.08 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.01.08.01 |  | ACCESORIOS | UND | 1 | 148.25 | 148.25 | 0 | 0 | 148.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.03.01.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 2 | 164.32 | 328.64 | 0 | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 1 | 108.32 | 108.32 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.11 |  | VARIOS
02.03.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 6.94 | 15.88 | 110.21 | 0 | 0 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.03.01.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.22 | 19.52 | 0 | 0 | 0.45 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.69 | 30.76 | 21.22 | 0 | 0 | 0.49 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 3.21 | 20.51 | 65.84 | 0 | 0 | 1.51 | 64.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 0.69 | 394.23 | 272.02 | 0 | 0 | 0 | 272.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 9 | 108.57 | 977.13 | 0 | 0 | 0 | 977.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 64 | 3.47 | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 1 | 3421.36 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.13 |  | PINTURA
02.03.01.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 2 | 11.85 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.76 | 20.48 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.01.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 25.09 | 25.25 | 633.52 | 0 | 0 | 0 | 633.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02 |  | LINEA DE CONDUCCION (543.10 ML)
02.03.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 543.1 | 0.7 | 380.17 | 0 | 0 | 0 | 380.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 533.1 | 9.85 | 5251.04 | 0 | 0 | 0 | 5251.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.15M | ML | 10 | 24.61 | 246.1 | 0 | 0 | 0 | 246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.03 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 533.1 | 2.05 | 1092.86 | 0 | 0 | 0 | 1092.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 10 | 2.46 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.05 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 533.1 | 4.33 | 2308.32 | 0 | 0 | 0 | 2308.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 10 | 5.15 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.07 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 42.65 | 30.76 | 1311.91 | 0 | 0 | 0 | 1311.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 2.4 | 35.15 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 106.62 | 24.61 | 2623.92 | 0 | 0 | 0 | 2623.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 1.2 | 17.57 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02.11 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 1.8 | 20.51 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.03.02.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 543.1 | 6.77 | 3676.79 | 0 | 0 | 0 | 3676.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.02 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 543.1 | 1.06 | 575.69 | 0 | 0 | 0 | 575.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03 |  | RESERVORIO PROYECTADO 4.00 M3 (01 UND)
02.03.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.03.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.29 | 1.22 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 3.28 | 30.76 | 100.89 | 0 | 0 | 0 | 100.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.1 | 20.51 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 7.29 | 2.53 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.46 | 49.07 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 0.73 | 56.57 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.73 | 29.97 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.03.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 29.71 | 43.65 | 1296.84 | 0 | 0 | 0 | 883.02 | 413.82 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.48 | 503.22 | 1751.21 | 0 | 0 | 0 | 49.86 | 1701.35 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 137.92 | 4.2 | 579.26 | 0 | 0 | 0 | 579.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.03.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 18 | 27.81 | 500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.58 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 22.11 | 23.39 | 517.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.15 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 4 | 24.78 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.06 |  | VARIOS
02.03.03.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.03.03.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 8.61 | 32.57 | 280.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.03.08.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.09 |  | PINTURA
02.03.03.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 22.11 | 11.85 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.03.03.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.03.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 23.63 | 1.22 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.03.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.58 | 30.76 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.97 | 20.51 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 9.6 | 47.49 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.58 | 320.05 | 505.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.68 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.03.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 115.57 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 36.47 | 64.81 | 2363.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.62 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 81.9 | 19.07 | 1561.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.83 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 78 | 3.47 | 270.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.66 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.03.03.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 40.95 | 11.56 | 473.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.38 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 4 M3
02.03.04.01 |  | CARPINTERIA METALICA
02.03.04.01.01 |  | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | UND | 1 | 345.33 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.01.02 |  | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | UND | 1 | 1286.62 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.01.03 |  | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | UND | 1 | 684.88 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.01.04 |  | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | glb | 1 | 331.15 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.02 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS
02.03.04.02.01 |  | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 715.03 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.02.02 |  | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | glb | 1 | 551.21 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 4.00 M3 (01 UND)
02.03.05.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.05.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.22 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.05.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.05.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 479.77 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 19.91 | 4.2 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.05.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.05 |  | PINTURA
02.03.05.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.05.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO MAMAROSA 4 M3 | glb | 1 | 927.25 | 927.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.25 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.05.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.03.06.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.06.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 3340.7 | 0.7 | 2338.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.49 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.06.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 3132.07 | 9.85 | 30850.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13522.97 | 17327.92 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 133.63 | 19.68 | 2629.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.02 | 2461.82 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | ML | 75 | 29.5 | 2212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.5 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 3265.7 | 2.05 | 6694.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6694.69 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02.05 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 75 | 2.46 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 3265.7 | 4.33 | 14140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14140.48 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02.07 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 75 | 5.15 | 386.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.25 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 261.26 | 30.76 | 8036.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302.8 | 3733.56 | 0 | 0
02.03.06.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 18 | 35.15 | 632.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.37 | 544.33 | 0 | 0
02.03.06.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 653.14 | 24.61 | 16073.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16073.78 | 0 | 0
02.03.06.02.11 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 9 | 17.57 | 158.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.13 | 0 | 0
02.03.06.02.12 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 13.5 | 20.51 | 276.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.89 | 0 | 0
02.03.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.03.06.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | ML | 17.6 | 12.54 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7 | 0 | 0 | 0
02.03.06.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 289.5 | 11.21 | 3245.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245.3 | 0 | 0 | 0
02.03.06.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 355.5 | 8.1 | 2879.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.55 | 0 | 0 | 0
02.03.06.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 315.3 | 6.77 | 2134.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.58 | 0 | 0 | 0
02.03.06.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 1112 | 5.88 | 6538.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538.56 | 0 | 0 | 0
02.03.06.03.06 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 1250.8 | 5.08 | 6354.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6354.06 | 0 | 0 | 0
02.03.06.03.07 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 3340.7 | 1.06 | 3541.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.14 | 0 | 0 | 0
02.03.06.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.03.06.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 964.18 | 964.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.18 | 0 | 0 | 0
02.03.07 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (05 UND)
02.03.07.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.07.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 11.02 | 1.22 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0
02.03.07.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.07.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 7.16 | 30.76 | 220.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.24 | 0 | 0 | 0
02.03.07.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 8.95 | 20.51 | 183.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.56 | 0 | 0 | 0
02.03.07.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 11.02 | 2.55 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0
02.03.07.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.07.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 57.23 | 43.65 | 2498.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.09 | 0 | 0
02.03.07.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 4.27 | 370.51 | 1582.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.08 | 0 | 0
02.03.07.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 218.08 | 4.2 | 915.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.64 | 638.3 | 0 | 0
02.03.07.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.07.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 24.55 | 27.81 | 682.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.74 | 0 | 0
02.03.07.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 38.75 | 23.39 | 906.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.36 | 0 | 0
02.03.07.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.03.07.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.1 | 358.91 | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 0 | 0
02.03.07.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.07.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | UND | 3 | 220.31 | 660.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.93 | 0 | 0
02.03.07.06.02 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | UND | 1 | 194.99 | 194.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.99 | 0 | 0
02.03.07.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | UND | 1 | 252.44 | 252.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.44 | 0 | 0
02.03.07.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.03.07.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 5 | 71.18 | 355.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.26 | 128.64 | 0
02.03.07.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.03.07.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 38.53 | 1.22 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0 | 0
02.03.07.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 4.4 | 30.76 | 135.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.34 | 0 | 0
02.03.07.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.5 | 20.51 | 112.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.81 | 0 | 0
02.03.07.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 4.4 | 276.94 | 1218.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.54 | 0 | 0
02.03.07.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 55 | 24.31 | 1337.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.05 | 0 | 0
02.03.07.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 395.5 | 3.47 | 1372.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.39 | 0 | 0
02.03.07.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 5 | 175.04 | 875.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.2 | 0 | 0
02.03.07.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.07.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 5 | 162.58 | 812.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.9 | 0 | 0
02.03.07.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 5 | 107.59 | 537.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.95 | 0 | 0
02.03.07.10 |  | PINTURA
02.03.07.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 38.75 | 11.85 | 459.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.19 | 0 | 0
02.03.07.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 5.83 | 20.48 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 0
02.03.07.11 |  | OTROS
02.03.07.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 27.6 | 8.6 | 237.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.36 | 0 | 0
02.03.08 |  | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL ( 03 UND)
02.03.08.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.08.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.92 | 3.53 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0
02.03.08.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.26 | 1.22 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
02.03.08.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.08.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.82 | 30.76 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.22 | 0 | 0
02.03.08.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.02 | 20.51 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0
02.03.08.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.11 | 31.44 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
02.03.08.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.08.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.33 | 303.99 | 100.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 0 | 0
02.03.08.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.6 | 43.65 | 288.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.09 | 0 | 0
02.03.08.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.08.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 6.93 | 23.35 | 161.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.82 | 0 | 0
02.03.08.05 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.08.05.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 3 | 107.59 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.77 | 0 | 0
02.03.08.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.08.06.01 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 2" | UND | 1 | 225.04 | 225.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.04 | 0 | 0
02.03.08.06.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 1 | 119.32 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.32 | 0 | 0
02.03.08.06.03 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | UND | 1 | 96.74 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.74 | 0 | 0
02.03.08.07 |  | PINTURA
02.03.08.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 4.5 | 11.85 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 0 | 0
02.03.08.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.96 | 20.48 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 0
02.03.09 |  | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND)
02.03.09.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.09.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.36 | 3.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
02.03.09.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.36 | 1.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
02.03.09.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.09.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.29 | 30.76 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0
02.03.09.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.36 | 20.51 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
02.03.09.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.02 | 31.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
02.03.09.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.09.03.01 |  | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | M3 | 0.02 | 268.13 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
02.03.09.03.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.2 | 303.99 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
02.03.09.03.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 370.51 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
02.03.09.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2 | 43.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0
02.03.09.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.09.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.2 | 23.35 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37 | 0 | 0
02.03.09.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS TIPO I y II
02.03.09.05.01 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | UND | 1 | 96.74 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.74 | 0 | 0
02.03.09.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.09.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0
02.03.09.07 |  | PINTURA
02.03.09.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.3 | 11.85 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0
02.03.09.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.4 | 20.48 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0
02.03.10 |  | CAJA DE VALVULA DE AIRE ( 01 UND)
02.03.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.10.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.36 | 3.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
02.03.10.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.36 | 1.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
02.03.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.22 | 30.76 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0
02.03.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.27 | 20.51 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
02.03.10.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.02 | 31.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
02.03.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.10.03.01 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 370.51 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
02.03.10.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2 | 43.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0
02.03.10.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.10.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.2 | 23.35 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37 | 0 | 0
02.03.10.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.10.05.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | UND | 1 | 200.82 | 200.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.82 | 0 | 0
02.03.10.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.10.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0
02.03.10.07 |  | PINTURA
02.03.10.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.4 | 11.85 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0
02.03.10.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.03.11 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (29 UND)
02.03.11.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.11.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 26.39 | 3.53 | 93.16 | 0 | 0 | 93.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 26.39 | 1.22 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.11.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.75 | 30.76 | 115.35 | 0 | 0 | 77.34 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.69 | 20.51 | 96.19 | 0 | 0 | 64.49 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 32.92 | 22.99 | 756.83 | 0 | 0 | 507.44 | 249.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 3.05 | 6.94 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.03 |  | CONCRETO
02.03.11.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 2.99 | 115.5 | 345.35 | 0 | 0 | 173.99 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 6.34 | 370.51 | 2349.03 | 0 | 0 | 0 | 2349.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 246.5 | 4.2 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 155.27 | 43.65 | 6777.54 | 0 | 0 | 0 | 6777.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.04 |  | ALBAÑILERIA
02.03.11.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 15.95 | 52.49 | 837.22 | 0 | 0 | 171.28 | 665.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 36.69 | 48.01 | 1761.49 | 0 | 0 | 0 | 1761.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.11.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 171.37 | 23.35 | 4001.49 | 0 | 0 | 0 | 4001.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.11.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 29 | 72.44 | 2100.76 | 0 | 0 | 0 | 2100.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 29 | 32.72 | 948.88 | 0 | 0 | 0 | 948.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 29 | 63.58 | 1843.82 | 0 | 0 | 0 | 1843.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLANORCO 1 y 2 - SACA SACAS
02.04.01 |  | CAPTACION DE LADERA (02 UND)
02.04.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 32 | 1.22 | 39.04 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 4.6 | 30.76 | 141.5 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.75 | 20.51 | 117.93 | 0 | 0 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.02.03 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 32 | 6.83 | 218.56 | 0 | 0 | 0 | 218.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.04.01.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.33 | 422.55 | 139.44 | 0 | 0 | 139.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 1.42 | 300.5 | 426.71 | 0 | 0 | 426.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.01.04.01 |  | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | M3 | 3.39 | 370.55 | 1256.16 | 0 | 0 | 1256.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 0.72 | 422.55 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 25.86 | 43.85 | 1133.96 | 0 | 0 | 1133.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 2.7 | 45.08 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 156.97 | 4.2 | 659.27 | 0 | 0 | 659.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 16.19 | 27.81 | 450.24 | 0 | 0 | 450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 3.99 | 23.35 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.84 | 24.78 | 20.82 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.06 |  | FILTROS
02.04.01.06.01 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 1.09 | 100.78 | 109.85 | 0 | 0 | 56.18 | 53.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.06.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.85 | 85.03 | 72.28 | 0 | 0 | 36.97 | 35.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.06.03 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.77 | 85.03 | 65.47 | 0 | 0 | 33.49 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.06.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.08 | 51.03 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.04.01.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.03 | 358.91 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.01.08.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 1 | 119.32 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.08.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | UND | 1 | 200.82 | 200.82 | 0 | 0 | 0 | 200.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.04.01.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 2 | 71.18 | 142.36 | 0 | 0 | 0 | 142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 4 | 164.32 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 2 | 108.32 | 216.64 | 0 | 0 | 0 | 216.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.11 |  | VARIOS
02.04.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 13.88 | 15.88 | 220.41 | 0 | 0 | 0 | 220.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.04.01.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 32 | 1.22 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.78 | 30.76 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6.95 | 20.51 | 142.54 | 0 | 0 | 0 | 142.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 2.78 | 394.23 | 1095.96 | 0 | 0 | 0 | 1095.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 18 | 108.57 | 1954.26 | 0 | 0 | 0 | 1954.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 128 | 3.47 | 444.16 | 0 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 2 | 3421.36 | 6842.72 | 0 | 0 | 0 | 6842.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.13 |  | PINTURA
02.04.01.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 7.98 | 11.85 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 7.04 | 20.48 | 144.18 | 0 | 0 | 0 | 144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.01.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 50.18 | 25.25 | 1267.05 | 0 | 0 | 0 | 1267.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02 |  | CAPTACION DE LADERA TIPO II (01 UND)
02.04.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.02.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30.8 | 1.22 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 7.85 | 30.76 | 241.47 | 0 | 0 | 0 | 241.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 9.81 | 20.51 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.02.03 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 30.8 | 6.83 | 210.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.36 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.04.02.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.2 | 422.55 | 84.51 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 1.47 | 300.5 | 441.74 | 0 | 0 | 0 | 441.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.02.04.01 |  | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | M3 | 3.03 | 370.55 | 1122.77 | 0 | 0 | 0 | 1122.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 1.21 | 422.55 | 511.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.29 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 37.57 | 43.85 | 1647.44 | 0 | 0 | 0 | 1647.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.77 | 45.08 | 79.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 123.26 | 4.2 | 517.69 | 0 | 0 | 0 | 517.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.02.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 34.31 | 27.81 | 954.16 | 0 | 0 | 0 | 954.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 2.21 | 23.35 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.64 | 24.78 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.06 |  | FILTROS
02.04.02.06.01 |  | FILTRO II - GRAVA Ø 3/4" | M3 | 0.97 | 85.03 | 82.48 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 75.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.06.02 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 3" | M3 | 6.31 | 85.03 | 536.54 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 490.71 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.06.03 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.03 | 51.03 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.04.02.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.06 | 358.91 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.02.08.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 1 | 119.32 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.04.02.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.02.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 4 | 164.32 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 1 | 108.32 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.11 |  | VARIOS
02.04.02.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 6.94 | 15.88 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.02 |  | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | m2 | 3.16 | 24.77 | 78.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.27 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.04.02.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30.8 | 1.22 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1 | 30.76 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.25 | 20.51 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 1 | 394.23 | 394.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.23 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 13 | 108.57 | 1411.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.41 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 93.6 | 3.47 | 324.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 1 | 3421.36 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.13 |  | PINTURA
02.04.02.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 2.21 | 11.85 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 3.2 | 20.48 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.02.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 38.6 | 25.25 | 974.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.65 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03 |  | LINEA DE CONDUCCION (1896.86 ML)
02.04.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.03.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 1896.86 | 0.7 | 1327.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 1372.86 | 9.85 | 13522.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13522.67 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 524 | 19.68 | 10312.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10312.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03.02.03 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 1896.86 | 2.05 | 3888.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03.02.04 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 1896.86 | 4.33 | 8213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 151.75 | 30.76 | 4667.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.09 | 1633.74 | 0 | 0 | 0
02.04.03.02.06 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 379.37 | 24.61 | 9336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.51 | 5990.79 | 0 | 0 | 0
02.04.03.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.04.03.03.01 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 1752.37 | 7.91 | 13861.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13861.25 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03.03.02 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 144.49 | 6.76 | 976.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.75 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.03.03.03 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 1896.86 | 1.06 | 2010.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.67 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04 |  | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UND)
02.04.04.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.04.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 3.75 | 1.22 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.04.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.25 | 30.76 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.81 | 20.51 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 3.75 | 2.55 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.04.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 20.2 | 43.65 | 881.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.73 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 1.51 | 370.51 | 559.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.47 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 63.38 | 4.2 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.04.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 10.22 | 27.81 | 284.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.22 | 0 | 0 | 0
02.04.04.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 10.72 | 23.39 | 250.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.74 | 0 | 0 | 0
02.04.04.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.04.04.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.02 | 358.91 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0
02.04.04.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.04.06.01 |  | ACCESORIOS EN CRQ (CALLANORCO) | glb | 1 | 417.99 | 417.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.06.02 |  | TUBERIA DE PVC SAL D= 2" | m | 4 | 6.29 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.04.04.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0
02.04.04.08 |  | CERCO DE PROTECCION
02.04.04.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 11.2 | 1.22 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 0
02.04.04.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.88 | 30.76 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 0
02.04.04.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.1 | 20.51 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0
02.04.04.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 0.88 | 276.94 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 0 | 0 | 0
02.04.04.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 11 | 24.31 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.41 | 0 | 0 | 0
02.04.04.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 77.7 | 3.47 | 269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.62 | 0 | 0 | 0
02.04.04.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 1 | 175.04 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
02.04.04.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.04.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 1.05 x 0.45 M | UND | 2 | 183.56 | 367.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.12 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.04.10 |  | PINTURA
02.04.04.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 10.72 | 11.85 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.03 | 0 | 0 | 0
02.04.04.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.67 | 20.48 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0
02.04.04.11 |  | OTROS
02.04.04.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 6.44 | 8.6 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 0 | 0 | 0
02.04.05 |  | RESERVORIO PROYECTADO 8.00 M3 (01 UND)
02.04.05.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.05.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 15.21 | 1.22 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 0 | 0
02.04.05.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.05.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 4.36 | 30.76 | 134.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.11 | 0 | 0 | 0
02.04.05.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.46 | 20.51 | 111.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.98 | 0 | 0 | 0
02.04.05.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 11.95 | 2.53 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 0 | 0
02.04.05.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.51 | 49.07 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0
02.04.05.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 1.19 | 56.57 | 67.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 0 | 0
02.04.05.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.05.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.75 | 29.97 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0 | 0
02.04.05.03.02 |  | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | m2 | 0.44 | 41.7 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 | 0 | 0
02.04.05.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.05.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 40.26 | 43.65 | 1757.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.35 | 0 | 0 | 0
02.04.05.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.91 | 503.22 | 1967.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.59 | 0 | 0 | 0
02.04.05.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 222.39 | 4.2 | 934.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.04 | 0 | 0 | 0
02.04.05.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.05.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 26.72 | 27.81 | 743.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.08 | 0 | 0 | 0
02.04.05.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 28.18 | 23.39 | 659.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.13 | 0 | 0 | 0
02.04.05.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 5.73 | 24.78 | 141.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.99 | 0 | 0 | 0
02.04.05.06 |  | VARIOS
02.04.05.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0
02.04.05.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0
02.04.05.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.04.05.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 8.82 | 32.57 | 287.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.27 | 0 | 0 | 0
02.04.05.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.04.05.08.01 |  | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 216.11 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.11 | 0 | 0 | 0
02.04.05.08.02 |  | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 158.11 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.11 | 0 | 0 | 0
02.04.05.08.03 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0
02.04.05.09 |  | PINTURA
02.04.05.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 28.18 | 11.85 | 333.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.93 | 0 | 0
02.04.05.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.04.05.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.04.05.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.05.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30.5 | 1.22 | 37.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.21 | 0 | 0 | 0
02.04.05.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.05.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.71 | 30.76 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0
02.04.05.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.14 | 20.51 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 0
02.04.05.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.05.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 10.68 | 47.49 | 507.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.19 | 0 | 0 | 0
02.04.05.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.71 | 320.05 | 547.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 430.99 | 0 | 0
02.04.05.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.04.05.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 115.57 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.77 | 546.07 | 0 | 0
02.04.05.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 41.51 | 64.81 | 2690.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.26 | 0 | 0
02.04.05.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 87.3 | 19.07 | 1664.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.81 | 0 | 0
02.04.05.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 88.8 | 3.47 | 308.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.14 | 0 | 0
02.04.05.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0
02.04.05.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.04.05.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 46.62 | 11.56 | 538.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.93 | 0 | 0
02.04.06 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 8 M3
02.04.06.01 |  | CARPINTERIA METALICA
02.04.06.01.01 |  | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | UND | 1 | 345.33 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 0 | 0 | 0
02.04.06.01.02 |  | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | UND | 1 | 1286.62 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.62 | 0 | 0 | 0
02.04.06.01.03 |  | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | UND | 1 | 684.88 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.08 | 518.8 | 0 | 0
02.04.06.01.04 |  | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | glb | 1 | 331.15 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15 | 0 | 0
02.04.06.02 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS
02.04.06.02.01 |  | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 715.03 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.03 | 0 | 0
02.04.06.02.02 |  | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | glb | 1 | 551.21 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.21 | 0 | 0
02.04.07 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 8 M3
02.04.07.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.07.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.22 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0
02.04.07.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.07.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 | 0
02.04.07.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0
02.04.07.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0
02.04.07.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.07.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0 | 0
02.04.07.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0
02.04.07.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0 | 0
02.04.07.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 479.77 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 0 | 0 | 0
02.04.07.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 19.91 | 4.2 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 0 | 0 | 0
02.04.07.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.07.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 116.44 | 0 | 0
02.04.07.05 |  | PINTURA
02.04.07.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0
02.04.07.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.04.07.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.07.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO CALLANORCO I - 8 M3 M3 | glb | 1 | 1122.96 | 1122.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.96 | 0 | 0 | 0
02.04.07.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.07.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0
02.04.08 |  | RESERVORIO PROYECTADO 1.00 M3 (01 UND)
02.04.08.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.08.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 4 | 1.22 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
02.04.08.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.08.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.96 | 30.76 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.29 | 0 | 0
02.04.08.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.45 | 20.51 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
02.04.08.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 4 | 2.53 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0
02.04.08.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 0.91 | 49.07 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.65 | 0 | 0
02.04.08.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 0.45 | 56.57 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0
02.04.08.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.08.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.4 | 29.97 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0
02.04.08.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.08.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 20.06 | 43.65 | 875.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.62 | 0 | 0
02.04.08.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 2.19 | 503.22 | 1102.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.05 | 0 | 0
02.04.08.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 94.48 | 4.2 | 396.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.82 | 0 | 0
02.04.08.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.08.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 9.36 | 27.81 | 260.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 0 | 0
02.04.08.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 17.13 | 23.39 | 400.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.67 | 0 | 0
02.04.08.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 1.69 | 24.78 | 41.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.88 | 0 | 0
02.04.08.06 |  | VARIOS
02.04.08.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0
02.04.08.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0
02.04.08.06.03 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO CALLANORCO 2 - 1 M3 | glb | 1 | 580.27 | 580.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.27 | 0 | 0
02.04.08.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.04.08.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 5.81 | 32.57 | 189.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.23 | 0 | 0
02.04.08.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.04.08.08.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0
02.04.08.09 |  | PINTURA
02.04.08.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 22.11 | 11.85 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0
02.04.08.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.04.08.10 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN
02.04.08.10.01 |  | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | UND | 1 | 64.19 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.19 | 0 | 0
02.04.08.11 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.04.08.11.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.08.11.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16.28 | 1.22 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 0 | 0
02.04.08.11.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.08.11.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0
02.04.08.11.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.97 | 20.51 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
02.04.08.11.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.08.11.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 8.28 | 47.49 | 393.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.22 | 0 | 0
02.04.08.11.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.41 | 320.05 | 451.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.27 | 0 | 0
02.04.08.11.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.04.08.11.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 115.57 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.84 | 0 | 0
02.04.08.11.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 30.29 | 64.81 | 1963.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.09 | 0 | 0
02.04.08.11.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 75.3 | 19.07 | 1435.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.97 | 0 | 0
02.04.08.11.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 64.8 | 3.47 | 224.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.86 | 0 | 0
02.04.08.11.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0
02.04.08.11.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.04.08.11.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 34.02 | 11.56 | 393.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.27 | 0 | 0
02.04.09 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.04.09.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.09.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 8657.6 | 0.7 | 6060.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.1 | 3249.22 | 0
02.04.09.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.09.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 7829.99 | 9.85 | 77125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18708.27 | 58417.13 | 0
02.04.09.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 692.61 | 19.68 | 13630.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.21 | 13466.35 | 0
02.04.09.02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | ML | 135 | 29.5 | 3982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.5 | 0
02.04.09.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 8522.6 | 2.05 | 17471.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17471.33 | 0
02.04.09.02.05 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 135 | 2.46 | 332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 0
02.04.09.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 8522.6 | 4.33 | 36902.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36902.86 | 0
02.04.09.02.07 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 135 | 5.15 | 695.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.25 | 0
02.04.09.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 681.81 | 30.76 | 20972.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.81 | 18158.67
02.04.09.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 32.4 | 35.15 | 1138.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.14 | 1029.72
02.04.09.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 1704.52 | 24.61 | 41948.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41948.24
02.04.09.02.11 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 16.2 | 17.57 | 284.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.63
02.04.09.02.12 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 24.3 | 20.51 | 498.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.95 | 315.44
02.04.09.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.04.09.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" - NTP 399.002 | ML | 228.5 | 23.22 | 5305.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305.77 | 0
02.04.09.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=3" - NTP 399.002 | ML | 294.4 | 16.11 | 4742.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742.78 | 0
02.04.09.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | ML | 516.7 | 12.54 | 6479.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479.42 | 0
02.04.09.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 248.7 | 11.21 | 2787.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.93 | 0
02.04.09.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 147 | 8.1 | 1190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.7 | 0
02.04.09.03.06 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 489.5 | 6.77 | 3313.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.92 | 0
02.04.09.03.07 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 3635.7 | 5.88 | 21377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21377.92 | 0
02.04.09.03.08 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 3236.4 | 5.08 | 16440.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16440.91 | 0
02.04.09.03.09 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 18.4 | 7.91 | 145.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.54 | 0
02.04.09.03.10 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 105.5 | 6.76 | 713.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.18 | 0
02.04.09.03.11 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1/2" PE- 80 (PN 12.5) NTP ISO 4427 | ML | 15.4 | 6.74 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0
02.04.09.03.12 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 8796.9 | 1.06 | 9324.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9324.71 | 0
02.04.09.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.04.09.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 2066.36 | 2066.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.36 | 0
02.04.09.04.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC HDPE | glb | 1 | 365.51 | 365.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.51 | 0
02.04.10 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (11 UND)
02.04.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 24.24 | 1.22 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0
02.04.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 15.76 | 30.76 | 484.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.78 | 0 | 0
02.04.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 19.7 | 20.51 | 404.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.05 | 0 | 0
02.04.10.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 24.24 | 2.55 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.81 | 0 | 0
02.04.10.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 125.9 | 43.65 | 5495.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.83 | 4793.71 | 0
02.04.10.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 9.4 | 370.51 | 3482.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482.79 | 0
02.04.10.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 479.78 | 4.2 | 2015.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.87 | 1153.21 | 0
02.04.10.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.10.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 54.01 | 27.81 | 1502.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.02 | 0
02.04.10.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 85.25 | 23.39 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 0
02.04.10.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.04.10.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.21 | 358.91 | 75.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.37 | 0
02.04.10.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.10.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | UND | 8 | 220.31 | 1762.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.48 | 0
02.04.10.06.02 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | UND | 1 | 194.99 | 194.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.99 | 0
02.04.10.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2 1/2" | UND | 1 | 901.81 | 901.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.81 | 0
02.04.10.06.04 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | UND | 1 | 252.44 | 252.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.44 | 0
02.04.10.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.04.10.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 11 | 71.18 | 782.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.98
02.04.10.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.04.10.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 84.76 | 1.22 | 103.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.41 | 0
02.04.10.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 9.68 | 30.76 | 297.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.76 | 0
02.04.10.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 12.1 | 20.51 | 248.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.17 | 0
02.04.10.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 9.68 | 276.94 | 2680.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.5 | 588.28
02.04.10.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 121 | 24.31 | 2941.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.01 | 645.5
02.04.10.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 870.1 | 3.47 | 3019.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.25
02.04.10.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 11 | 175.04 | 1925.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.44
02.04.10.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.10.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 11 | 162.58 | 1788.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.38 | 0
02.04.10.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 11 | 107.59 | 1183.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.49 | 0
02.04.10.10 |  | PINTURA
02.04.10.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 85.25 | 11.85 | 1010.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.21
02.04.10.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 12.82 | 20.48 | 262.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.55
02.04.10.11 |  | OTROS
02.04.10.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 60.72 | 8.6 | 522.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.19 | 0
02.04.11 |  | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL ( 03 UND)
02.04.11.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.11.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.92 | 3.53 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0
02.04.11.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.26 | 1.22 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
02.04.11.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.11.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.82 | 30.76 | 25.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.22 | 0 | 0
02.04.11.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.02 | 20.51 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0
02.04.11.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.11 | 31.44 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
02.04.11.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.11.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.33 | 303.99 | 100.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 0 | 0
02.04.11.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.6 | 43.65 | 288.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.09 | 0 | 0
02.04.11.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.11.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 6.93 | 23.35 | 161.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.82 | 0 | 0
02.04.11.05 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.11.05.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 3 | 107.59 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.77 | 0 | 0
02.04.11.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.11.06.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3" | UND | 1 | 365.65 | 365.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.32 | 264.33 | 0
02.04.11.06.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2 1/2" | UND | 1 | 295.29 | 295.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82 | 213.47 | 0
02.04.11.06.03 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 1 | 119.32 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 86.26 | 0
02.04.11.07 |  | PINTURA
02.04.11.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 4.5 | 11.85 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 0
02.04.11.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.96 | 20.48 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0
02.04.12 |  | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND)
02.04.12.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.12.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.36 | 3.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
02.04.12.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.36 | 1.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
02.04.12.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.12.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.29 | 30.76 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0
02.04.12.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.36 | 20.51 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
02.04.12.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.02 | 31.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
02.04.12.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.12.03.01 |  | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | M3 | 0.02 | 268.13 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 3.87 | 0
02.04.12.03.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.02 | 303.99 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 4.4 | 0
02.04.12.03.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 370.51 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
02.04.12.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2 | 43.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0
02.04.12.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.12.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.2 | 23.35 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.37 | 0 | 0
02.04.12.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS TIPO I y II
02.04.12.05.01 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | UND | 1 | 122.46 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0
02.04.12.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.12.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0
02.04.12.07 |  | PINTURA
02.04.12.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.3 | 11.85 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0
02.04.12.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.4 | 20.48 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0
02.04.13 |  | CAJA DE VALVULAS DE AIRE ( 03 UND)
02.04.13.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.13.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.08 | 3.53 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0
02.04.13.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.08 | 1.22 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
02.04.13.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.13.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.65 | 30.76 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 0 | 0
02.04.13.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.43 | 20.51 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.84 | 0 | 0
02.04.13.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.05 | 31.44 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
02.04.13.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.13.03.01 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.3 | 370.51 | 111.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0 | 0
02.04.13.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6 | 43.65 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9 | 0 | 0
02.04.13.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.13.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 6.6 | 23.35 | 154.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 111.41 | 0
02.04.13.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.13.05.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | UND | 1 | 102.31 | 102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.31 | 0
02.04.13.05.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | UND | 1 | 115.81 | 115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.81 | 0
02.04.13.05.03 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1/2" | UND | 1 | 101.11 | 101.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.11 | 0
02.04.13.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.04.13.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 3 | 107.59 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.77 | 0 | 0
02.04.13.07 |  | PINTURA
02.04.13.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 4.2 | 11.85 | 49.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.77 | 0
02.04.13.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 2.16 | 20.48 | 44.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.24 | 0
02.04.14 |  | PASE AEREO L=5.50 M (01 UND)
02.04.14.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.14.01.01 |  | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 5.49 | 1.22 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0
02.04.14.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.14.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 0.34 | 41 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0
02.04.14.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.43 | 20.51 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0
02.04.14.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.14.03.01 |  | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | m2 | 1.04 | 23.45 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 0
02.04.14.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.14.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | m2 | 2.9 | 64.67 | 187.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.54
02.04.14.04.02 |  | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | M3 | 0.13 | 264.48 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.38
02.04.14.04.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.4 | 370.51 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2
02.04.14.04.04 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 30.29 | 4.2 | 127.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 116.35
02.04.14.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.14.05.01 |  | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | m2 | 3.03 | 33.65 | 101.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.96
02.04.14.06 |  | PINTURA
02.04.14.06.01 |  | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | m2 | 3.03 | 11.85 | 35.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.91
02.04.14.07 |  | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.04.14.07.01 |  | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | ML | 12.44 | 61.85 | 769.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.41
02.04.14.07.02 |  | TUBO F°G° D=1" (PARA PASE AEREO) | ML | 7.3 | 152.69 | 1114.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.64
02.04.14.07.03 |  | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | ML | 5 | 71.2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356
02.04.14.07.04 |  | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | UND | 2 | 238.43 | 476.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.86
02.04.15 |  | PASE AEREO L=4.00 M (01 UND)
02.04.15.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.15.01.01 |  | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 4.41 | 1.22 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 3.54
02.04.15.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.15.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 0.34 | 41 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 11.56
02.04.15.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.43 | 20.51 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 7.31
02.04.15.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.15.03.01 |  | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | m2 | 1.04 | 23.45 | 24.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 20.22
02.04.15.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.15.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | m2 | 2.6 | 64.67 | 168.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.14
02.04.15.04.02 |  | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | M3 | 0.13 | 264.48 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.38
02.04.15.04.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.38 | 370.51 | 140.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.79
02.04.15.04.04 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 28.63 | 4.2 | 120.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.25
02.04.15.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.15.05.01 |  | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | m2 | 2.73 | 33.65 | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.86
02.04.15.06 |  | PINTURA
02.04.15.06.01 |  | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | m2 | 2.73 | 11.85 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.35
02.04.15.07 |  | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.04.15.07.01 |  | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | ML | 9.54 | 61.85 | 590.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.05
02.04.15.07.02 |  | TUBO F°G° D=1 1/2" (PARA PASE AEREO) | ML | 5.8 | 83.38 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.6
02.04.15.07.03 |  | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | ML | 2.6 | 71.2 | 185.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.12
02.04.15.07.04 |  | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | UND | 2 | 187.12 | 374.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.24
02.04.16 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (72 UND)
02.04.16.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.16.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 65.52 | 3.53 | 231.29 | 0 | 0 | 33.42 | 197.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 65.52 | 1.22 | 79.93 | 0 | 0 | 11.55 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.16.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 9.31 | 30.76 | 286.38 | 0 | 0 | 34.08 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 11.63 | 20.51 | 238.53 | 0 | 0 | 14.35 | 224.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 81.72 | 22.99 | 1878.74 | 0 | 0 | 113.05 | 1765.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 7.56 | 6.94 | 52.47 | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.03 |  | CONCRETO
02.04.16.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 7.42 | 115.5 | 857.01 | 0 | 0 | 0 | 857.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 15.73 | 370.51 | 5828.12 | 0 | 0 | 0 | 3800.42 | 2027.7 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 612 | 4.2 | 2570.4 | 0 | 0 | 0 | 2570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 385.5 | 43.65 | 16827.08 | 0 | 0 | 0 | 16827.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.04 |  | ALBAÑILERIA
02.04.16.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 39.6 | 52.49 | 2078.6 | 0 | 0 | 0 | 2078.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 91.08 | 48.01 | 4372.75 | 0 | 0 | 0 | 2336.96 | 2035.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.16.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 425.48 | 23.35 | 9934.96 | 0 | 0 | 0 | 4140.78 | 5794.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.16.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 72 | 72.44 | 5215.68 | 0 | 0 | 0 | 5215.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 72 | 32.72 | 2355.84 | 0 | 0 | 0 | 2355.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.16.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 72 | 63.58 | 4577.76 | 0 | 0 | 0 | 4577.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17 |  | PILETA PARA INSTITUCIONES (01 UND)
02.04.17.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.17.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.66 | 3.53 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.66 | 1.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.17.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.32 | 30.76 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 0.66 | 3.44 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 1.01 | 30.76 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.02.04 |  | CAMA DE ARENA, E=0.05 M | M3 | 0.2 | 91.06 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.02.05 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 0.39 | 15.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.04.17.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 0.12 | 115.5 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.17.04.01 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 370.51 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.04.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0.73 | 43.65 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3.76 | 4.2 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.05 |  | ALBAÑILERIA
02.04.17.05.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 1.87 | 52.49 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.05.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 0.63 | 48.01 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.06 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.17.06.01 |  | TARRAJEO PULIDO - MORTERO 1:3 | M2 | 1.77 | 52.09 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.06.02 |  | TARRAJEO EN MUROS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm | M2 | 2.23 | 23.35 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.07 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.17.07.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 1 | 90.76 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.07.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 1 | 32.72 | 32.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04.17.07.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 1 | 63.58 | 63.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.58 | 0 | 0 | 0 | 0
03 |  | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO
03.01 |  | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (150 UND)
03.01.01 |  | ESTRUCTURAS
03.01.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1476.94 | 3.53 | 5213.6 | 851.19 | 4362.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1476.94 | 1.22 | 1801.87 | 294.18 | 1507.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 529.28 | 30.76 | 16280.65 | 2115.35 | 14165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 1476.94 | 3.44 | 5080.67 | 490.78 | 4589.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 1218.75 | 6.98 | 8506.88 | 821.74 | 7685.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 354.75 | 10.77 | 3820.66 | 369.07 | 3451.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 121.5 | 30.76 | 3737.34 | 361.02 | 3376.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 270 | 20.51 | 5537.7 | 534.93 | 5002.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 513.09 | 15.38 | 7891.32 | 762.28 | 7129.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.01.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 183 | 172.29 | 31529.07 | 0 | 31529.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.01.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 34.03 | 278.26 | 9469.19 | 0 | 9140.4 | 328.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 498.75 | 47.49 | 23685.64 | 0 | 22863.22 | 822.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.01.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 29.7 | 412.08 | 12238.78 | 0 | 8142.19 | 4096.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 445.5 | 52.84 | 23540.22 | 0 | 15660.79 | 7879.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 9342.9 | 4.2 | 39240.18 | 2482.49 | 36757.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02 |  | VIGAS
03.01.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 23.96 | 312.82 | 7495.17 | 0 | 3237.5 | 4257.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 349.88 | 50.4 | 17633.95 | 0 | 10555.88 | 7078.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 7387.62 | 4.2 | 31028 | 0 | 15920.32 | 15107.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02 |  | ARQUITECTURA
03.01.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.01.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 1711.34 | 75.29 | 128846.79 | 0 | 99242.71 | 29604.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02 |  | COBERTURAS
03.01.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 2864.25 | 28.4 | 81344.7 | 0 | 0 | 29888.53 | 51456.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 502.5 | 26.18 | 13155.45 | 0 | 0 | 4833.71 | 8321.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 150 | 343.01 | 51451.5 | 0 | 0 | 18904.85 | 32546.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.01.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 1068.75 | 15.26 | 16309.13 | 0 | 0 | 3994.98 | 10895.4 | 1418.74 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 425.25 | 27.37 | 11639.09 | 0 | 0 | 2592.39 | 7775.56 | 1271.14 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 556.88 | 27.37 | 15241.81 | 0 | 0 | 3056.12 | 10182.38 | 2003.31 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 667.5 | 12.95 | 8644.13 | 0 | 0 | 1349.04 | 5774.76 | 1520.33 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04 |  | PISOS
03.01.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 852.75 | 41.38 | 35286.8 | 0 | 0 | 0 | 10686.51 | 24600.29 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 354.75 | 36 | 12771 | 0 | 0 | 3841.06 | 8929.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.01.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 150 | 245.66 | 36849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26055.31 | 10793.69 | 0 | 0
03.01.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 150 | 83.43 | 12514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8848.79 | 3665.71 | 0 | 0
03.01.02.06 |  | PINTURA
03.01.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 2151 | 9.29 | 19982.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838.61 | 5144.18 | 0
03.01.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.01.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 150 | 203.06 | 30459 | 0 | 0 | 11191.57 | 19267.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.01.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 150 | 332.66 | 49899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20666.5 | 29232.5 | 0 | 0
03.01.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.01.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 150 | 40.23 | 6034.5 | 0 | 0 | 2217.26 | 3817.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 150 | 115.08 | 17262 | 0 | 0 | 6342.59 | 10919.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.01.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 328.13 | 30.76 | 10093.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7788.65 | 2304.63 | 0 | 0 | 0
03.01.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 150 | 614.78 | 92217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71160.79 | 21056.22 | 0 | 0 | 0
03.01.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.01.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 85.05 | 30.76 | 2616.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.79 | 597.35 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 490.5 | 43.65 | 21410.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11632.95 | 9777.38 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 54.95 | 256.57 | 14098.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.2 | 6438.32 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 1363.13 | 4.2 | 5725.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110.66 | 2614.49 | 0 | 0 | 0
03.01.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.01.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 409.5 | 31.35 | 12837.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12837.83 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 100.8 | 17.45 | 1758.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.07 | 518.89 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 308.7 | 15.38 | 4747.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946.6 | 2801.21 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.01.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 214.2 | 52.01 | 11140.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596.78 | 2543.76 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 94.5 | 52.01 | 4914.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792.7 | 1122.25 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.01.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 2017.5 | 5.94 | 11983.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9247.61 | 2736.34 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 150 | 71.76 | 10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8306.22 | 2457.78 | 0 | 0 | 0
03.01.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 630 | 2.51 | 1581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.24 | 361.06 | 0 | 0 | 0
03.01.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.01.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 229.73 | 31.35 | 7202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.55 | 5245.49 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 45.95 | 17.45 | 801.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.38 | 637.45 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 241.22 | 15.38 | 3709.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.54 | 2949.42 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.01.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 58.9 | 49.07 | 2890.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.18 | 2105.04 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 58.9 | 49.07 | 2890.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.18 | 2105.04 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 70.69 | 49.07 | 3468.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.35 | 2526.41 | 0 | 0 | 0
03.01.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 199.1 | 2.51 | 499.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.76 | 363.98 | 0 | 0 | 0
03.02 |  | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CASA COMUNAL (01 UND) - SACA SACAS
03.02.01 |  | ESTRUCTURAS
03.02.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 9.85 | 3.53 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 9.85 | 1.22 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.53 | 30.76 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 9.85 | 3.44 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 8.13 | 6.98 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 2.37 | 10.77 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 0.81 | 30.76 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 1.8 | 20.51 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 3.42 | 15.38 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.02.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 1.22 | 172.29 | 210.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.19 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.02.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0.23 | 278.26 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 3.33 | 47.49 | 158.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.14 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.02.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.2 | 412.08 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 2.97 | 52.84 | 156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.93 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 62.29 | 4.2 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02 |  | VIGAS
03.02.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 312.82 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 2.33 | 50.4 | 117.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.43 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 49.25 | 4.2 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02 |  | ARQUITECTURA
03.02.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.02.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 11.19 | 75.29 | 842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.5 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02 |  | COBERTURAS
03.02.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 19.1 | 28.4 | 542.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.44 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 3.35 | 26.18 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 1 | 343.01 | 343.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.01 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 7.13 | 15.26 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 2.84 | 27.37 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 3.71 | 27.37 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 4.45 | 12.95 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.04 |  | PISOS
03.02.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 5.69 | 41.38 | 235.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.45 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 2.37 | 36 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.02.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 1 | 245.66 | 245.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.66 | 0 | 0 | 0
03.02.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 1 | 83.43 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | 0 | 0 | 0
03.02.02.06 |  | PINTURA
03.02.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 14.34 | 9.29 | 133.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.22 | 0 | 0 | 0
03.02.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.02.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.02.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 1 | 203.06 | 203.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.06 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.02.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 1 | 515.61 | 515.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.61 | 0 | 0 | 0
03.02.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.02.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 1 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.02.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 1 | 115.08 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.02.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.19 | 30.76 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 1 | 614.78 | 614.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.78 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.02.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.57 | 30.76 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 3.27 | 43.65 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.37 | 256.57 | 94.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.93 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 9.09 | 4.2 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.02.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 2.73 | 31.35 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.67 | 17.45 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 9.94 | 0 | 0 | 0
03.02.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 2.06 | 15.38 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 26.93 | 0 | 0 | 0
03.02.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.02.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 1.43 | 52.01 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 0.63 | 52.01 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.02.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 13.45 | 5.94 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 1 | 71.76 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.02.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 4.2 | 2.51 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.02.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 1.53 | 31.35 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.31 | 17.45 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 4.6 | 0 | 0 | 0
03.02.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 1.61 | 15.38 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 21.05 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.02.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 0.39 | 49.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 0.39 | 49.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 0.47 | 49.07 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.02.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 1.33 | 2.51 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0
04 |  | OTROS
04.01 |  | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
04.01.01 |  | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | GLB | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600
04.01.02 |  | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 85.52 | 147.93 | 143.15 | 147.93 | 143.15 | 147.93 | 147.93 | 36.47
04.01.03 |  | LETRINAS PROVISIONALES | glb | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 |  | FLETE
04.02.01 |  | FLETE TERRESTRE SACA SACAS | GLB | 1 | 15500 | 15500 | 0 | 7729.82 | 7770.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.02 |  | FLETE RURAL SACA SACAS | GLB | 1 | 22300 | 22300 | 0 | 6242.84 | 16057.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 |  | COMPONENTE SOCIAL
04.03.01 |  | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS SACA SACAS | glb | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 267.43 | 1002.08 | 1035.49 | 695 | 0 | 0 | 0
04.03.02 |  | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA SACA SACAS | glb | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 891.44 | 3340.28 | 3451.62 | 2316.67 | 0 | 0 | 0
04.03.03 |  | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACION -SACA SACAS | glb | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 1069.72 | 4008.33 | 4141.94 | 2780 | 0 | 0 | 0
SUBPRESUPUESTO 003. CORRALILLO
01 |  | TRABAJOS INICIALES DE OBRA
01.01 |  | TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 |  | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | UND | 1 | 359.66 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | glb | 1 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | glb | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02 |  | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 10895.42 | 10895.42 | 0 | 0 | 0 | 10895.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 |  | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO
01.03.01 |  | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | glb | 1 | 3404.07 | 3404.07 | 0 | 0 | 0 | 905.35 | 1555.09 | 943.63 | 0 | 0 | 0
01.03.02 |  | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | mes | 1 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 101.07 | 173.6 | 105.34 | 0 | 0 | 0
01.03.03 |  | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 434.9 | 434.9 | 0 | 0 | 0 | 393.27 | 41.63 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 |  | CONTROL DE CALIDAD
01.04.01 |  | DISEÑO DE MEZCLAS | UND | 1 | 2033.91 | 2033.91 | 0 | 0 | 0 | 2033.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.02 |  | ROTURA DE PROBETAS | UND | 30 | 76.26 | 2287.8 | 0 | 0 | 0 | 372.96 | 1045.14 | 869.7 | 0 | 0 | 0
02 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CORRALILLO
02.01 |  | CAPTACION DE LADERA (02 UND)
02.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 36.2 | 1.22 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 7.54 | 30.76 | 231.93 | 0 | 0 | 0 | 231.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 5.75 | 20.51 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.02.03 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 32 | 6.83 | 218.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.33 | 422.55 | 139.44 | 0 | 0 | 0 | 139.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 1.84 | 300.5 | 552.92 | 0 | 0 | 0 | 552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.04.01 |  | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN MUROS DE CAPTACION Y M. DE PROTECCIÓN | M3 | 5.36 | 370.55 | 1986.15 | 0 | 0 | 0 | 1986.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 0.72 | 422.55 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.24 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 37.84 | 43.85 | 1659.28 | 0 | 0 | 0 | 1659.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 2.7 | 45.08 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 294.62 | 4.2 | 1237.4 | 0 | 0 | 0 | 1237.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 16.19 | 27.81 | 450.24 | 0 | 0 | 0 | 450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 3.99 | 23.35 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.17 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.84 | 24.78 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06 |  | FILTROS
02.01.06.01 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 1.09 | 100.78 | 109.85 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 100.47 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.85 | 85.03 | 72.28 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 66.11 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.77 | 85.03 | 65.47 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.06.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.08 | 51.03 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.01.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.03 | 358.91 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.08.01 |  | ACCESORIOS | UND | 2 | 148.25 | 296.5 | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.01.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 2 | 71.18 | 142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.36 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 4 | 164.32 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 2 | 108.32 | 216.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.64 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11 |  | VARIOS
02.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 13.88 | 15.88 | 220.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.41 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.01.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 32 | 1.22 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.78 | 30.76 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.51 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6.95 | 20.51 | 142.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 2.78 | 394.23 | 1095.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.96 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 18 | 108.57 | 1954.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.26 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 128 | 3.47 | 444.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 2 | 3421.36 | 6842.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6842.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.13 |  | PINTURA
02.01.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 7.98 | 11.85 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 7.04 | 20.48 | 144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 50.18 | 25.25 | 1267.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.05 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 |  | LINEA DE CONDUCCION (269.53 ML)
02.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 269.53 | 0.7 | 188.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.67 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 53.91 | 9.85 | 531.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.01 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 215.63 | 19.68 | 4243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.03 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 269.53 | 2.05 | 552.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.04 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 269.53 | 4.33 | 1167.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.06 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 21.56 | 30.76 | 663.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.19 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.02.06 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 53.91 | 24.61 | 1326.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.73 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.02.03.01 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 112.75 | 7.91 | 891.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.85 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.02 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | ML | 156.79 | 6.76 | 1059.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.9 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.03.03 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 269.53 | 1.06 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03 |  | CAMARA DE REUNION (01 UND)
02.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.28 | 1.22 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.93 | 30.76 | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.16 | 20.51 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 1.43 | 2.55 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.03.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8.15 | 43.65 | 355.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.75 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.56 | 370.51 | 207.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.49 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 36.12 | 4.2 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 3.36 | 27.81 | 93.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.44 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 5.79 | 23.39 | 135.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.03.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.02 | 358.91 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0
02.03.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.06.01 |  | ACCESORIOS EN CRU | glb | 1 | 143.67 | 143.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.67 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.06.02 |  | TUBERIA DE PVC SAL D= 2" | m | 4 | 6.29 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.03.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0
02.03.08 |  | CERCO DE PROTECCION
02.03.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.28 | 1.22 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0
02.03.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.72 | 30.76 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 0 | 0 | 0
02.03.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.6 | 20.51 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 0 | 0 | 0
02.03.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 0.72 | 276.94 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4 | 0 | 0 | 0
02.03.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 9 | 24.31 | 218.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 0 | 0 | 0
02.03.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 67.2 | 3.47 | 233.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.18 | 0 | 0 | 0
02.03.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 1 | 175.04 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
02.03.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.03.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.10 |  | PINTURA
02.03.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 5.79 | 11.85 | 68.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.61 | 0 | 0 | 0
02.03.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0
02.03.11 |  | OTROS
02.03.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 5.52 | 8.6 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 40.35 | 0 | 0 | 0
02.04 |  | RESERVORIO PROYECTADO 4.00 M3 (01 UND)
02.04.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.29 | 1.22 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0
02.04.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 3.28 | 30.76 | 100.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.89 | 0 | 0 | 0
02.04.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.1 | 20.51 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.09 | 0 | 0 | 0
02.04.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 7.29 | 2.53 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 0
02.04.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.46 | 49.07 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 0
02.04.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 0.73 | 56.57 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0
02.04.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.73 | 29.97 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0
02.04.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.04.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 29.71 | 43.65 | 1296.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.84 | 0 | 0 | 0
02.04.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.48 | 503.22 | 1751.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.21 | 0 | 0 | 0
02.04.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 137.92 | 4.2 | 579.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.26 | 0 | 0 | 0
02.04.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.04.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 18 | 27.81 | 500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.58 | 0 | 0 | 0
02.04.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 22.11 | 23.39 | 517.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.15 | 0 | 0 | 0
02.04.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 4 | 24.78 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.12 | 0 | 0 | 0
02.04.06 |  | VARIOS
02.04.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0
02.04.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0
02.04.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.04.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 8.61 | 32.57 | 280.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.43 | 0 | 0 | 0
02.04.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.04.08.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0
02.04.09 |  | PINTURA
02.04.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 22.11 | 11.85 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 234.16 | 0 | 0
02.04.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0
02.04.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.04.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 23.63 | 1.22 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 0 | 0 | 0
02.04.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.58 | 30.76 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0
02.04.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.97 | 20.51 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0
02.04.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 9.6 | 51.84 | 497.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.66 | 0 | 0 | 0
02.04.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.58 | 320.05 | 505.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.68 | 0 | 0 | 0
02.04.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.04.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 115.57 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.84 | 0 | 0 | 0
02.04.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 36.47 | 64.81 | 2363.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.62 | 0 | 0 | 0
02.04.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 81.9 | 19.07 | 1561.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.83 | 0 | 0 | 0
02.04.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 78 | 3.47 | 270.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.66 | 0 | 0 | 0
02.04.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0 | 0
02.04.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.04.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 40.95 | 11.56 | 473.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.38 | 0 | 0 | 0
02.05 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 4 M3
02.05.01 |  | CARPINTERIA METALICA
02.05.01.01 |  | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | UND | 1 | 345.33 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 0 | 0 | 0
02.05.01.02 |  | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | UND | 1 | 1286.62 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.62 | 0 | 0 | 0
02.05.01.03 |  | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | UND | 1 | 684.88 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.88 | 0 | 0 | 0
02.05.01.04 |  | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | glb | 1 | 331.15 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15 | 0 | 0 | 0
02.05.02 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS
02.05.02.01 |  | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 715.03 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.03 | 0 | 0 | 0
02.05.02.02 |  | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | glb | 1 | 551.21 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.21 | 0 | 0 | 0
02.06 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 4 M3
02.06.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.22 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0
02.06.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0 | 0
02.06.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0
02.06.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0
02.06.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.06.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0 | 0
02.06.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0
02.06.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0 | 0
02.06.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 479.77 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 0 | 0 | 0
02.06.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 19.91 | 4.2 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 0 | 0 | 0
02.06.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.06.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0
02.06.05 |  | PINTURA
02.06.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0 | 0
02.06.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0
02.06.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.06.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO 4 M3 | glb | 1 | 713.33 | 713.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.33 | 0 | 0 | 0
02.06.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.06.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0 | 0
02.07 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.07.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.07.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 3397.3 | 0.7 | 2378.11 | 0 | 0 | 0 | 2378.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 2881.71 | 9.85 | 28384.84 | 0 | 0 | 0 | 17687.02 | 10697.82 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 509.6 | 19.68 | 10028.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10028.93 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | ML | 6 | 29.5 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 3391.3 | 2.05 | 6952.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6952.17 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.05 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 6 | 2.46 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 3391.3 | 4.33 | 14684.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14684.33 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.07 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 6 | 5.15 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 271.3 | 30.76 | 8345.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7557.03 | 788.16 | 0 | 0 | 0
02.07.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 1.44 | 35.15 | 50.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.01 | 8.61 | 0 | 0 | 0
02.07.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 678.26 | 24.61 | 16691.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11962.59 | 4729.39 | 0 | 0 | 0
02.07.02.11 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 0.72 | 17.57 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 3.58 | 0 | 0 | 0
02.07.02.12 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 1.08 | 20.51 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 2.69 | 0 | 0 | 0
02.07.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 216.6 | 11.21 | 2428.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.09 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 91.9 | 8.1 | 744.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.39 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 121.8 | 6.77 | 824.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 1243.4 | 5.88 | 7311.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311.19 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 1723.6 | 5.08 | 8755.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755.89 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.03.06 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 3397.3 | 1.06 | 3601.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.14 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.07.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 527.86 | 527.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.86 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND)
02.08.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.08.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 2.2 | 1.22 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.08.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.43 | 30.76 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.79 | 20.51 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 2.2 | 2.55 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.08.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.45 | 43.65 | 499.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.79 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.85 | 370.51 | 314.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.93 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 43.62 | 4.2 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.08.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 4.91 | 27.81 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 7.75 | 23.39 | 181.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.27 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.08.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.02 | 358.91 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.08.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | UND | 1 | 590.82 | 590.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.82 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.08.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0
02.08.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.08.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.71 | 1.22 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.88 | 30.76 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.1 | 20.51 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 0.88 | 276.94 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 11 | 24.31 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 79.1 | 3.47 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.17 | 233.31 | 0 | 0 | 0
02.08.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 1 | 175.04 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 148.78 | 0 | 0 | 0
02.08.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.08.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 1 | 162.58 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08.10 |  | PINTURA
02.08.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 7.75 | 11.85 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0
02.08.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.17 | 20.48 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0
02.08.11 |  | OTROS
02.08.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 88.32 | 8.6 | 759.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.55 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09 |  | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (01 UND)
02.09.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.09.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 0.64 | 3.53 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 0.36 | 1.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.09.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.23 | 30.76 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.29 | 20.51 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.02 | 31.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.09.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.1 | 303.99 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2 | 43.65 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.09.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 2.1 | 23.35 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.05 |  | TAPAS SANITARIAS
02.09.05.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.09.06.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | UND | 1 | 100.56 | 100.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.07 |  | PINTURA
02.09.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1.3 | 11.85 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.32 | 20.48 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (26 UND)
02.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.10.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 23.66 | 3.53 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 23.66 | 1.22 | 28.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.36 | 30.76 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.2 | 20.51 | 86.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.14 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 29.51 | 22.99 | 678.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 2.73 | 6.94 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 18.38 | 0 | 0 | 0
02.10.03 |  | CONCRETO
02.10.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 2.68 | 115.5 | 309.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.54 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 5.68 | 370.51 | 2104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.5 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 221 | 4.2 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 139.21 | 43.65 | 6076.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076.52 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.04 |  | ALBAÑILERIA
02.10.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 14.3 | 52.49 | 750.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.61 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 32.89 | 48.01 | 1579.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.05 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.10.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 153.65 | 23.35 | 3587.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3587.73 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.10.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 26 | 72.44 | 1883.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.44 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 26 | 32.72 | 850.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.72 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 26 | 63.58 | 1653.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.08 | 0 | 0 | 0 | 0
03 |  | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO
03.01 |  | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO DOMICILIARIAS (26 UND) - CORRALILLO
03.01.01 |  | ESTRUCTURAS
03.01.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 256 | 3.53 | 903.68 | 0 | 0 | 903.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 256 | 1.22 | 312.32 | 0 | 0 | 312.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 91.74 | 30.76 | 2821.92 | 0 | 0 | 2821.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 256 | 3.44 | 880.64 | 0 | 0 | 737.23 | 143.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 211.25 | 6.98 | 1474.53 | 0 | 0 | 1234.41 | 240.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 61.49 | 10.77 | 662.25 | 0 | 0 | 554.4 | 107.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 21.06 | 30.76 | 647.81 | 0 | 0 | 542.32 | 105.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 46.8 | 20.51 | 959.87 | 0 | 0 | 803.56 | 156.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 88.94 | 15.38 | 1367.9 | 0 | 0 | 1145.14 | 222.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.01.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 31.72 | 172.29 | 5465.04 | 0 | 0 | 0 | 5465.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.01.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 5.9 | 278.26 | 1641.73 | 0 | 0 | 0 | 1641.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 86.45 | 49.64 | 4291.38 | 0 | 0 | 0 | 4291.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.01.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 5.15 | 412.08 | 2122.21 | 0 | 0 | 0 | 2122.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 77.22 | 52.84 | 4080.3 | 0 | 0 | 0 | 4080.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1619.44 | 4.2 | 6801.65 | 0 | 0 | 2736.25 | 4065.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02 |  | VIGAS
03.01.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 4.15 | 312.82 | 1298.2 | 0 | 0 | 0 | 1298.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 60.65 | 50.4 | 3056.76 | 0 | 0 | 0 | 3056.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1280.52 | 4.2 | 5378.18 | 0 | 0 | 0 | 5378.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02 |  | ARQUITECTURA
03.01.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.01.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 296.63 | 75.29 | 22333.27 | 0 | 0 | 0 | 22333.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02 |  | COBERTURAS
03.01.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 496.47 | 28.4 | 14099.75 | 0 | 0 | 0 | 14099.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 87.1 | 26.18 | 2280.28 | 0 | 0 | 0 | 2280.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 26 | 343.01 | 8918.26 | 0 | 0 | 0 | 8918.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.01.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 185.25 | 15.26 | 2826.92 | 0 | 0 | 0 | 2826.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 73.71 | 27.37 | 2017.44 | 0 | 0 | 0 | 2017.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 96.53 | 27.37 | 2642.03 | 0 | 0 | 0 | 2642.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 115.7 | 12.95 | 1498.32 | 0 | 0 | 0 | 1498.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04 |  | PISOS
03.01.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 147.81 | 41.38 | 6116.38 | 0 | 0 | 0 | 3145.26 | 2971.12 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 61.49 | 36 | 2213.64 | 0 | 0 | 0 | 2213.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.01.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 26 | 245.66 | 6387.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387.16 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 26 | 83.43 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.18 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.06 |  | PINTURA
03.01.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 372.84 | 9.29 | 3463.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463.68 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.01.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 26 | 203.06 | 5279.56 | 0 | 0 | 0 | 5279.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.01.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 26 | 332.66 | 8649.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8649.16 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.01.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 26 | 40.23 | 1045.98 | 0 | 0 | 0 | 1045.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 26 | 115.08 | 2992.08 | 0 | 0 | 0 | 2992.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.01.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 56.88 | 30.76 | 1749.63 | 0 | 0 | 0 | 316.51 | 1433.12 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 26 | 614.78 | 15984.28 | 0 | 0 | 0 | 227.55 | 15756.73 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.01.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 14.74 | 30.76 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 85.02 | 43.65 | 3711.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711.12 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 9.52 | 256.57 | 2442.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.55 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 236.28 | 4.2 | 992.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.38 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.01.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 70.98 | 31.35 | 2225.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.22 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 17.47 | 17.45 | 304.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.85 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 53.51 | 15.38 | 822.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.98 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.01.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 37.13 | 52.01 | 1931.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.13 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 16.38 | 52.01 | 851.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.92 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.01.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 349.7 | 5.94 | 2077.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.22 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 26 | 71.76 | 1865.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.76 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 109.2 | 2.51 | 274.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.09 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.01.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 39.82 | 31.35 | 1248.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.36 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 7.96 | 17.45 | 138.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 41.81 | 15.38 | 643.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.04 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.01.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 10.21 | 49.07 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 10.21 | 49.07 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 12.25 | 49.07 | 601.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.11 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 34.51 | 2.51 | 86.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.62 | 0 | 0 | 0 | 0
04 |  | OTROS
04.01 |  | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
04.01.01 |  | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | GLB | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4806.67 | 793.33 | 0 | 0 | 0
04.01.02 |  | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 47.98 | 477.18 | 474.83 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.03 |  | LETRINAS PROVISIONALES | glb | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 453.44 | 146.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 |  | FLETE
04.02.01 |  | FLETE TERRESTRE CORRALILLO | GLB | 1 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 93.53 | 2748.84 | 83.63 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.02 |  | FLETE RURAL CORRALILLO | GLB | 1 | 5553.39 | 5553.39 | 0 | 0 | 0 | 4179.87 | 1373.52 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 |  | COMPONENTE SOCIAL
04.03.01 |  | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS | glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.5 | 342.5 | 0 | 0 | 0
04.03.02 |  | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA | glb | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858.33 | 1141.67 | 0 | 0 | 0
04.03.03 |  | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACION | glb | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401.67 | 1598.33 | 0 | 0 | 0
SUBPRESUPUESTO 004. SITACUCHO
01 |  | TRABAJOS INICIALES DE OBRA
01.01 |  | TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 |  | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | UND | 1 | 359.66 | 359.66 | 0 | 0 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | glb | 1 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 |  | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | glb | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 1254.77 | 1245.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02 |  | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 10895.42 | 10895.42 | 0 | 0 | 2739.46 | 8155.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 |  | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO
01.03.01 |  | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | glb | 1 | 3404.07 | 3404.07 | 0 | 0 | 132.27 | 660.22 | 682.23 | 660.22 | 682.23 | 586.88 | 0
01.03.02 |  | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | mes | 1 | 380 | 380 | 0 | 0 | 14.77 | 73.7 | 76.16 | 73.7 | 76.16 | 65.51 | 0
01.03.03 |  | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 434.9 | 434.9 | 0 | 0 | 87.31 | 347.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 |  | CONTROL DE CALIDAD
01.04.01 |  | DISEÑO DE MEZCLAS | UND | 1 | 2033.91 | 2033.91 | 0 | 0 | 1636.45 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.02 |  | ROTURA DE PROBETAS | UND | 30 | 76.26 | 2287.8 | 0 | 0 | 0 | 2287.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SITACUCHO - PARTE ALTA
02.01.01 |  | CAPTACION DE LADERA TIPO I (01 UND)
02.01.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.22 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 9.69 | 30.76 | 298.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.06 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CAPTACIONES | M3 | 2.36 | 83.61 | 197.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.32 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 12.11 | 20.51 | 248.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.38 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.02.04 |  | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | ML | 16 | 6.83 | 109.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.28 | 0 | 0 | 0
02.01.01.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.01.01.03.01 |  | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | M3 | 0.2 | 422.55 | 84.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.03.02 |  | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | M3 | 0.89 | 300.5 | 267.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.45 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.01.04.01 |  | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | M3 | 1.82 | 370.55 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.02 |  | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | M3 | 0.51 | 422.55 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 14.14 | 43.85 | 620.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.04 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.61 | 45.08 | 72.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.58 | 0 | 0 | 0
02.01.01.04.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 97.29 | 4.2 | 408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.62 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 10.14 | 27.81 | 281.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 239.69 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05.02 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | m2 | 2.21 | 23.35 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0
02.01.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 0.64 | 24.78 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06 |  | FILTROS
02.01.01.06.01 |  | FILTRO III - ARENA GRUESA | M3 | 0.87 | 100.78 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.68 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.02 |  | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | M3 | 0.66 | 85.03 | 56.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.12 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.03 |  | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | M3 | 0.57 | 85.03 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | 0 | 0 | 0
02.01.01.06.04 |  | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | M3 | 0.03 | 51.03 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0
02.01.01.07 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.01.01.07.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.01 | 358.91 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0
02.01.01.08 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.01.08.01 |  | SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACIÓN OJO DE AGUA SITACUCHO | glb | 1 | 250.96 | 250.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.96 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01.09 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.01.01.09.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0
02.01.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | UND | 2 | 164.32 | 328.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
02.01.01.10.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | UND | 1 | 108.32 | 108.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 0 | 0
02.01.01.11 |  | VARIOS
02.01.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 6.94 | 15.88 | 110.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.21 | 0 | 0 | 0
02.01.01.11.02 |  | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | m2 | 5.29 | 24.77 | 131.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.03 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12 |  | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION
02.01.01.12.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 16 | 1.22 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.69 | 30.76 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.22 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.87 | 20.51 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.04 |  | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | M3 | 0.69 | 394.23 | 272.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.02 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.05 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 9 | 108.57 | 977.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.13 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 64 | 3.47 | 222.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.08 | 0 | 0 | 0
02.01.01.12.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | UND | 1 | 3421.36 | 3421.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421.36 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13 |  | PINTURA
02.01.01.13.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 2.21 | 11.85 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 3.2 | 20.48 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.54 | 0 | 0 | 0
02.01.01.13.03 |  | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | m2 | 25.09 | 25.25 | 633.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.52 | 0 | 0 | 0
02.01.02 |  | LINEA DE CONDUCCION (153.14 ML)
02.01.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 153.14 | 0.7 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 153.14 | 9.85 | 1508.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.43 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.02 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 153.14 | 2.05 | 313.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.94 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.03 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 153.14 | 4.33 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.1 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 12.25 | 30.76 | 376.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.81 | 0 | 0 | 0
02.01.02.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 30.63 | 24.61 | 753.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.8 | 0 | 0 | 0
02.01.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.01.02.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 153.14 | 8.1 | 1240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.43 | 0 | 0 | 0
02.01.02.03.02 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 153.14 | 1.06 | 162.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.33 | 0 | 0 | 0
02.01.03 |  | RESERVORIO PROYECTADO 6.00 M3 (01 UND)
02.01.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 13.69 | 1.22 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 3.89 | 30.76 | 119.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.66 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 4.86 | 20.51 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.03 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | m2 | 10.75 | 2.53 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | M3 | 1.32 | 49.07 | 64.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.77 | 0 | 0 | 0
02.01.03.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | M3 | 1.08 | 56.57 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0
02.01.03.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 0.66 | 29.97 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 0
02.01.03.03.02 |  | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | m2 | 0.41 | 41.7 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
02.01.03.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.03.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 33.72 | 43.65 | 1471.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.76 | 929.12 | 0 | 0
02.01.03.04.02 |  | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | M3 | 3.39 | 503.22 | 1705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.92 | 0 | 0
02.01.03.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 188.61 | 4.2 | 792.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.19 | 103.97 | 0 | 0
02.01.03.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.03.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 22.38 | 27.81 | 622.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.39 | 0 | 0
02.01.03.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 24.16 | 23.39 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.1 | 0 | 0
02.01.03.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 4.91 | 24.78 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0
02.01.03.06 |  | VARIOS
02.01.03.06.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | UND | 1 | 33.72 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0
02.01.03.06.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | glb | 1 | 197.13 | 197.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.13 | 0 | 0
02.01.03.07 |  | JUNTA WATER STOP
02.01.03.07.01 |  | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | m | 8.2 | 32.57 | 267.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 210.32 | 0 | 0
02.01.03.08 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.03.08.01 |  | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 216.11 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.11 | 0 | 0
02.01.03.08.02 |  | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 158.11 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.11 | 0 | 0
02.01.03.08.03 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0
02.01.03.09 |  | PINTURA
02.01.03.09.01 |  | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | m2 | 24.16 | 11.85 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3 | 0 | 0
02.01.03.09.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.01.03.10 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.01.03.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.10.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 30 | 1.22 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
02.01.03.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.7 | 30.76 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.29 | 0 | 0
02.01.03.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.13 | 20.51 | 43.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0 | 0
02.01.03.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.10.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 10.6 | 47.49 | 503.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.39 | 0 | 0
02.01.03.10.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.7 | 320.05 | 544.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.09 | 0 | 0
02.01.03.10.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.03.10.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 12 | 115.57 | 1386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.84 | 0 | 0
02.01.03.10.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 41.14 | 64.81 | 2666.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.28 | 0 | 0
02.01.03.10.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 86.9 | 19.07 | 1657.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.18 | 0 | 0
02.01.03.10.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 88 | 3.47 | 305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.36 | 0 | 0
02.01.03.10.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69 | 0 | 0
02.01.03.10.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.01.03.10.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 46.2 | 11.56 | 534.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.07 | 0 | 0
02.01.04 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 6 M3
02.01.04.01 |  | CARPINTERIA METALICA
02.01.04.01.01 |  | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | UND | 1 | 345.33 | 345.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.33 | 0 | 0
02.01.04.01.02 |  | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | UND | 1 | 1286.62 | 1286.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.62 | 0 | 0
02.01.04.01.03 |  | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | UND | 1 | 684.88 | 684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.88 | 0 | 0
02.01.04.01.04 |  | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | glb | 1 | 331.15 | 331.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.15 | 0 | 0
02.01.04.02 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS
02.01.04.02.01 |  | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 715.03 | 715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.03 | 0 | 0
02.01.04.02.02 |  | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | glb | 1 | 551.21 | 551.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.21 | 0 | 0
02.01.05 |  | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 6 M3
02.01.05.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.88 | 1.22 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
02.01.05.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.41 | 30.76 | 43.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 0 | 0
02.01.05.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 1.88 | 41 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08 | 0 | 0
02.01.05.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.76 | 20.51 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
02.01.05.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.05.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | M2 | 5.28 | 43.85 | 231.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0
02.01.05.03.02 |  | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.58 | 426.55 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0
02.01.05.03.03 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | M2 | 1.48 | 45.08 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.72 | 0 | 0
02.01.05.03.04 |  | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 479.77 | 76.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 0 | 0
02.01.05.03.05 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 19.91 | 4.2 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 0 | 0
02.01.05.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.05.04.01 |  | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 8.4 | 15.51 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0
02.01.05.05 |  | PINTURA
02.01.05.05.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | m2 | 6 | 11.11 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 0
02.01.05.05.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.72 | 20.48 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
02.01.05.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.05.06.01 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO | glb | 1 | 752.98 | 752.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.98 | 0 | 0
02.01.05.07 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.05.07.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | UND | 1 | 163.59 | 163.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0
02.01.06 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.01.06.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.06.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 8957.7 | 0.7 | 6270.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.73 | 2701.66 | 0 | 0
02.01.06.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.06.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 8659.76 | 9.85 | 85298.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33675.19 | 51623.45 | 0 | 0
02.01.06.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 223.94 | 19.68 | 4407.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407.14 | 0 | 0
02.01.06.02.03 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | ML | 74 | 29.5 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.86 | 198.14 | 0
02.01.06.02.04 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 8883.7 | 2.05 | 18211.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561.02 | 13469.89 | 1180.68 | 0
02.01.06.02.05 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | ML | 74 | 2.46 | 182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 27.54 | 0
02.01.06.02.06 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 8883.7 | 4.33 | 38466.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7521.56 | 28451.03 | 2493.83 | 0
02.01.06.02.07 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | ML | 74 | 5.15 | 381.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 281.87 | 24.71 | 0
02.01.06.02.08 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 710.7 | 30.76 | 21861.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.73 | 19403.05 | 2325.35 | 0
02.01.06.02.09 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | M3 | 17.76 | 35.15 | 624.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 554.07 | 66.4 | 0
02.01.06.02.10 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 1776.74 | 24.61 | 43725.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30160.02 | 13565.55 | 0
02.01.06.02.11 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | M3 | 8.88 | 17.57 | 156.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.09 | 69.93 | 0
02.01.06.02.12 |  | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | M3 | 13.32 | 20.51 | 273.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.15 | 102.04 | 0
02.01.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.01.06.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | ML | 124.8 | 12.54 | 1564.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.99 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 1557.6 | 11.21 | 17460.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17460.7 | 0 | 0 | 0
02.01.06.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 556.8 | 8.1 | 4510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 4390.28 | 0 | 0
02.01.06.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 1445.5 | 6.77 | 9786.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9786.04 | 0 | 0
02.01.06.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 1703.1 | 5.88 | 10014.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7943 | 2071.23 | 0
02.01.06.03.06 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 3569.9 | 5.08 | 18135.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14384.23 | 3750.86 | 0
02.01.06.03.07 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 8957.7 | 1.06 | 9495.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7531.29 | 1963.87 | 0
02.01.06.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.01.06.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 1397.2 | 1397.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.22 | 288.98 | 0
02.01.07 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (16 UND)
02.01.07.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.07.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 35.26 | 1.22 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.07.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 22.92 | 30.76 | 705.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.02 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 28.65 | 20.51 | 587.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.61 | 0 | 0 | 0
02.01.07.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 35.26 | 2.55 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.07.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 183.12 | 43.65 | 7993.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7993.19 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 13.68 | 370.51 | 5068.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.58 | 0 | 0 | 0
02.01.07.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 697.86 | 4.2 | 2931.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931.01 | 0 | 0 | 0
02.01.07.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.07.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 78.56 | 27.81 | 2184.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.75 | 0 | 0
02.01.07.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 124 | 23.39 | 2900.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.36 | 0 | 0
02.01.07.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.01.07.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.3 | 358.91 | 107.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.67 | 0 | 0
02.01.07.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.07.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | UND | 5 | 220.31 | 1101.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.55 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06.02 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | UND | 2 | 194.99 | 389.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.98 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06.03 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | UND | 3 | 252.44 | 757.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.32 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06.04 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1 1/2" | UND | 1 | 479.38 | 479.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.38 | 0 | 0 | 0
02.01.07.06.05 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | UND | 5 | 590.82 | 2954.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954.1 | 0 | 0 | 0
02.01.07.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.01.07.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 16 | 71.18 | 1138.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.88 | 0
02.01.07.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.01.07.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 123.28 | 1.22 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0
02.01.07.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 14.08 | 30.76 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.1 | 0 | 0
02.01.07.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 17.6 | 20.51 | 360.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.98 | 0 | 0
02.01.07.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 14.08 | 276.94 | 3899.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899.32 | 0 | 0
02.01.07.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 176 | 24.31 | 4278.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278.56 | 0 | 0
02.01.07.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 1265.6 | 3.47 | 4391.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391.63 | 0 | 0
02.01.07.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 16 | 175.04 | 2800.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.64 | 0 | 0
02.01.07.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.07.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 16 | 162.58 | 2601.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.28 | 0 | 0 | 0
02.01.07.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 16 | 107.59 | 1721.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.44 | 0 | 0 | 0
02.01.07.10 |  | PINTURA
02.01.07.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 124 | 11.85 | 1469.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.79 | 1367.61 | 0
02.01.07.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 18.64 | 20.48 | 381.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.32 | 164.43 | 0
02.01.07.11 |  | OTROS
02.01.07.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 88.32 | 8.6 | 759.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.55 | 0 | 0
02.01.08 |  | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (03 UND)
02.01.08.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.08.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.92 | 3.53 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0
02.01.08.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.08 | 1.22 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
02.01.08.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.08.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.7 | 30.76 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 0 | 0
02.01.08.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0.88 | 20.51 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
02.01.08.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.06 | 31.44 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
02.01.08.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.08.03.01 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.3 | 303.99 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
02.01.08.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6 | 43.65 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9 | 0 | 0
02.01.08.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.08.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 6.3 | 23.35 | 147.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.11 | 0 | 0
02.01.08.05 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.08.05.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | UND | 3 | 107.59 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.77 | 0 | 0
02.01.08.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.08.06.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | UND | 2 | 207.5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0
02.01.08.06.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | UND | 1 | 119.32 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.32 | 0 | 0
02.01.08.07 |  | PINTURA
02.01.08.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 3.9 | 11.85 | 46.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 0 | 0
02.01.08.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 0.96 | 20.48 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 0 | 0
02.01.09 |  | CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND)
02.01.09.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.09.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.26 | 3.53 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
02.01.09.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.26 | 1.22 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
02.01.09.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.09.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.86 | 30.76 | 26.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 0
02.01.09.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.07 | 20.51 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0
02.01.09.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.06 | 31.44 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
02.01.09.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.09.03.01 |  | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | M3 | 0.05 | 268.13 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0
02.01.09.03.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.05 | 303.99 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
02.01.09.03.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.33 | 370.51 | 122.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.27 | 0 | 0
02.01.09.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.6 | 43.65 | 288.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.09 | 0 | 0
02.01.09.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.09.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 7.26 | 23.35 | 169.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.52 | 0 | 0
02.01.09.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.09.05.01 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | UND | 1 | 96.74 | 96.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.74 | 0 | 0
02.01.09.05.02 |  | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 2" | UND | 2 | 225.04 | 450.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.08 | 0 | 0
02.01.09.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.09.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 3 | 107.59 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.77 | 0 | 0
02.01.09.07 |  | PINTURA
02.01.09.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 4.56 | 11.85 | 54.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 0
02.01.09.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.2 | 20.48 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 0 | 0
02.01.10 |  | CAJA DE VALVULAS DE AIRE (08 UND)
02.01.10.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.10.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 2.88 | 3.53 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0
02.01.10.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 2.88 | 1.22 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
02.01.10.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.10.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.73 | 30.76 | 53.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.21 | 0 | 0
02.01.10.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 17.28 | 20.51 | 354.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.41 | 0 | 0
02.01.10.02.03 |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | M3 | 0.13 | 31.44 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
02.01.10.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.10.03.01 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.8 | 370.51 | 296.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.41 | 0 | 0
02.01.10.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 16 | 43.65 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 0 | 0
02.01.10.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.10.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 17.6 | 23.35 | 410.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.96 | 0 | 0
02.01.10.05 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.10.05.01 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | UND | 1 | 102.31 | 102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.31 | 0
02.01.10.05.02 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | UND | 5 | 115.81 | 579.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.05 | 0
02.01.10.05.03 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1/2" | UND | 2 | 101.11 | 202.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.22 | 0
02.01.10.06 |  | TAPAS SANITARIAS
02.01.10.06.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 8 | 107.59 | 860.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.72 | 0 | 0
02.01.10.07 |  | PINTURA
02.01.10.07.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 11.2 | 11.85 | 132.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.74 | 31.98 | 0
02.01.10.07.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 5.76 | 20.48 | 117.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 28.43 | 0
02.01.11 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (39 UND)
02.01.11.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.11.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 35.49 | 3.53 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 35.49 | 1.22 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.11.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 5.04 | 30.76 | 155.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.03 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6.3 | 20.51 | 129.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 44.27 | 22.99 | 1017.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.77 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 4.1 | 6.94 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.03 |  | CONCRETO
02.01.11.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 4.02 | 115.5 | 464.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.31 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 8.52 | 370.51 | 3156.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156.75 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 331.5 | 4.2 | 1392.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 208.81 | 43.65 | 9114.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9114.56 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.04 |  | ALBAÑILERIA
02.01.11.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 21.45 | 52.49 | 1125.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.91 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 49.34 | 48.01 | 2368.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.81 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.11.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 230.47 | 23.35 | 5381.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5381.47 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.11.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 39 | 72.44 | 2825.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 39 | 32.72 | 1276.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 39 | 63.58 | 2479.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.62 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12 |  | PILETA PARA INSTITUCIONES (03 UND)
02.01.12.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.12.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 1.98 | 3.53 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 1.98 | 1.22 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.12.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.96 | 30.76 | 121.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.81 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 1.98 | 3.44 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 3.03 | 30.76 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.02.04 |  | CAMA DE ARENA, E=0.05 M | M3 | 0.6 | 91.06 | 54.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.64 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.02.05 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 1.16 | 15.38 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.03 |  | CONCRETO SIMPLE
02.01.12.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 0.35 | 115.5 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.01.12.04.01 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.3 | 370.51 | 111.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.04.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2.19 | 43.65 | 95.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.59 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.04.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 11.29 | 4.2 | 47.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.42 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.05 |  | ALBAÑILERIA
02.01.12.05.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 5.6 | 52.49 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.05.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 1.89 | 48.01 | 90.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.74 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.06 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.12.06.01 |  | TARRAJEO PULIDO - MORTERO 1:3 | M2 | 5.31 | 52.09 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.06.02 |  | TARRAJEO EN MUROS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm | M2 | 6.69 | 23.35 | 156.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.21 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.07 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.12.07.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 3 | 90.76 | 272.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.28 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.07.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 3 | 32.72 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.12.07.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 3 | 63.58 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.74 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SITACUCHO - PARTE BAJA
02.02.01 |  | CAPTACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 2.00 M3 (01 UND)
02.02.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 36 | 1.22 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.92 | 0
02.02.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 16.06 | 30.76 | 494.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.01 | 0
02.02.01.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL EN ROCA | m2 | 1.03 | 125.41 | 129.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.17 | 0
02.02.01.02.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 21.36 | 20.51 | 438.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.09 | 0
02.02.01.02.04 |  | GRANULAR Ø 4", E=0.20m | M3 | 5.24 | 49.07 | 257.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.13 | 0
02.02.01.02.05 |  | MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m | m2 | 8.15 | 56.57 | 461.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.05 | 0
02.02.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.03.01 |  | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | m2 | 4.7 | 29.97 | 140.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.86 | 0
02.02.01.04 |  | CONCRETO ARMADO
02.02.01.04.01 |  | CAJA DE RECOLECCION
02.02.01.04.01.01 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 | M3 | 5.14 | 378.95 | 1947.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.8 | 0
02.02.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 40.06 | 43.65 | 1748.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.62 | 0
02.02.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 97.16 | 4.2 | 408.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.07 | 0
02.02.01.04.02 |  | RESERVORIO
02.02.01.04.02.01 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RESERVORIO | M3 | 1.85 | 378.95 | 701.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.06 | 0
02.02.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 17.84 | 43.65 | 778.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.72 | 0
02.02.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 258.02 | 4.2 | 1083.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.68 | 0
02.02.01.04.03 |  | CAJA DE VALVULAS
02.02.01.04.03.01 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 | M3 | 0.22 | 378.95 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.37 | 0
02.02.01.04.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1.32 | 43.65 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.62 | 0
02.02.01.04.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 7.08 | 4.2 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 0
02.02.01.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.01.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 23.61 | 27.81 | 656.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.59 | 0
02.02.01.05.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 32.89 | 23.39 | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.48 | 168.82
02.02.01.05.03 |  | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | M2 | 2.72 | 24.78 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0
02.02.01.06 |  | FILTROS
02.02.01.06.01 |  | FILTRO DE ARENA GRUESA | M3 | 0.99 | 96.73 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 0
02.02.01.07 |  | ESCALERAS
02.02.01.07.01 |  | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 158.11 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.02 | 104.09
02.02.01.07.02 |  | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | UND | 1 | 216.11 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.84 | 142.27
02.02.01.08 |  | SISTEMA DE CLORACIÓN
02.02.01.08.01 |  | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO
02.02.01.08.01.01 |  | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | UND | 1 | 64.19 | 64.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.19
02.02.01.09 |  | ACCESORIOS DE RESERVORIO
02.02.01.09.01 |  | VENTILACION | UND | 1 | 34.92 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0
02.02.01.09.02 |  | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAP - RESERVORIO PROYECTADO SITACUCHO BAJO | glb | 1 | 471.09 | 471.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.09 | 0
02.02.01.10 |  | TAPAS SANITARIAS
02.02.01.10.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.7 m. x 1/8" | UND | 1 | 169.59 | 169.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.59 | 0
02.02.01.11 |  | VARIOS
02.02.01.11.01 |  | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | m2 | 20.4 | 15.88 | 323.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.95
02.02.01.11.02 |  | JUNTA WATER STOP DE 6" | m | 7.2 | 32.57 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 0
02.02.01.12 |  | PINTURA
02.02.01.12.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 38.89 | 11.85 | 460.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.85
02.02.01.12.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.22 | 20.48 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99
02.02.01.13 |  | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
02.02.01.13.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.13.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 36 | 1.22 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.92
02.02.01.13.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.13.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | M3 | 1.92 | 30.76 | 59.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.06
02.02.01.13.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.4 | 20.51 | 49.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.22
02.02.01.13.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.13.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 11.56 | 47.49 | 548.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.98
02.02.01.13.03.02 |  | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | M3 | 1.92 | 320.05 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.5
02.02.01.13.04 |  | CARPINTERIA METALICA
02.02.01.13.04.01 |  | POSTES DE F°G° ø 2" | UND | 16 | 115.57 | 1849.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.12
02.02.01.13.04.02 |  | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | m2 | 45.6 | 64.81 | 2955.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.34
02.02.01.13.04.03 |  | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | m | 101.2 | 19.07 | 1929.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.88
02.02.01.13.04.04 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 96 | 3.47 | 333.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.12
02.02.01.13.04.05 |  | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | UND | 1 | 212.69 | 212.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.69
02.02.01.13.05 |  | PINTURA EN CERCOS METALICOS
02.02.01.13.05.01 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | m2 | 50.4 | 11.56 | 582.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.62
02.02.02 |  | RED DE DISTRIBUCION
02.02.02.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.02.01.01 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | ML | 1744.6 | 0.7 | 1221.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.22 | 0
02.02.02.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | ML | 1670.53 | 9.85 | 16454.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16454.72 | 0
02.02.02.02.02 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | ML | 74.07 | 19.68 | 1457.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.7 | 0
02.02.02.02.03 |  | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | ML | 1744.6 | 2.05 | 3576.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576.43 | 0
02.02.02.02.04 |  | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | ML | 1744.6 | 4.33 | 7554.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554.12 | 0
02.02.02.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | M3 | 139.57 | 30.76 | 4293.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.02 | 3176.15
02.02.02.02.06 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | M3 | 348.92 | 24.61 | 8586.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.19 | 6352.73
02.02.02.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA
02.02.02.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | ML | 6 | 11.21 | 67.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.26 | 0
02.02.02.03.02 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | ML | 536.9 | 8.1 | 4348.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348.89 | 0
02.02.02.03.03 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | ML | 232.8 | 6.77 | 1576.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.06 | 0
02.02.02.03.04 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | ML | 257.9 | 5.88 | 1516.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.45 | 0
02.02.02.03.05 |  | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | ML | 494.5 | 5.08 | 2512.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.06 | 0
02.02.02.03.06 |  | TUBERIA HDPE - Ø 3/4" PE- 80 (PN 10) NTP ISO 4427 | ML | 129.3 | 6.3 | 814.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.59 | 0
02.02.02.03.07 |  | TUBERIA HDPE - Ø 1/2" PE- 80 (PN 12.5) NTP ISO 4427 | ML | 87.2 | 6.74 | 587.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.73 | 0
02.02.02.03.08 |  | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | ML | 1744.6 | 1.06 | 1849.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.28 | 0
02.02.02.04 |  | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
02.02.02.04.01 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | glb | 1 | 630.18 | 630.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.18 | 0
02.02.02.04.02 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC HDPE | glb | 1 | 379.5 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | 0
02.02.03 |  | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND)
02.02.03.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.03.01.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 2.2 | 1.22 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0
02.02.03.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.03.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.43 | 30.76 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.99 | 0
02.02.03.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.79 | 20.51 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 0
02.02.03.02.03 |  | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 2.2 | 2.55 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0
02.02.03.03 |  | CONCRETO ARMADO
02.02.03.03.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.45 | 43.65 | 499.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.79 | 0
02.02.03.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 0.85 | 370.51 | 314.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.93 | 0
02.02.03.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 43.62 | 4.2 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0
02.02.03.04 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.03.04.01 |  | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | m2 | 4.91 | 27.81 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.55 | 0
02.02.03.04.02 |  | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 7.75 | 23.39 | 181.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.27 | 0
02.02.03.05 |  | DADO MOVIL DE CONCRETO
02.02.03.05.01 |  | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | M3 | 0.02 | 358.91 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 0
02.02.03.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.03.06.01 |  | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | UND | 1 | 194.99 | 194.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.99 | 0
02.02.03.07 |  | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS
02.02.03.07.01 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | UND | 1 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.18
02.02.03.08 |  | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7
02.02.03.08.01 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 7.71 | 1.22 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0
02.02.03.08.02 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.88 | 30.76 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.07 | 0
02.02.03.08.03 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 1.1 | 20.51 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0
02.02.03.08.04 |  | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | M3 | 0.88 | 276.94 | 243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.27 | 160.44
02.02.03.08.05 |  | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | UND | 11 | 24.31 | 267.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.37 | 176.04
02.02.03.08.06 |  | ALAMBRE DE PUAS | m | 79.1 | 3.47 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.48
02.02.03.08.07 |  | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | UND | 1 | 175.04 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.04
02.02.03.09 |  | TAPAS SANITARIAS
02.02.03.09.01 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | UND | 1 | 162.58 | 162.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.58 | 0
02.02.03.09.02 |  | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | UND | 1 | 107.59 | 107.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.59 | 0
02.02.03.10 |  | PINTURA
02.02.03.10.01 |  | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 7.75 | 11.85 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.84
02.02.03.10.02 |  | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | m2 | 1.17 | 20.48 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.96
02.02.03.11 |  | OTROS
02.02.03.11.01 |  | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | m2 | 5.52 | 8.6 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.47 | 0
02.02.04 |  | PASE AEREO L=15.00 M (01 UND)
02.02.04.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.04.01.01 |  | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 21.35 | 1.22 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0
02.02.04.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.04.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | M3 | 2.02 | 41 | 82.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.82 | 0
02.02.04.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.53 | 20.51 | 51.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 0
02.02.04.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.04.03.01 |  | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | m2 | 3.62 | 23.45 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.89 | 0
02.02.04.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.04.04.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | m2 | 4.8 | 64.67 | 310.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.42 | 0
02.02.04.04.02 |  | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | M3 | 1.02 | 264.48 | 269.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.77 | 0
02.02.04.04.03 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 1.3 | 370.51 | 481.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.66 | 0
02.02.04.04.04 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 51.4 | 4.2 | 215.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.88 | 0
02.02.04.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.04.05.01 |  | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | m2 | 4.93 | 33.65 | 165.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.89 | 0
02.02.04.06 |  | PINTURA
02.02.04.06.01 |  | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | m2 | 4.93 | 11.85 | 58.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42
02.02.04.07 |  | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.02.04.07.01 |  | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | ML | 31.5 | 61.85 | 1948.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.74 | 427.54
02.02.04.07.02 |  | TUBO F°G° D=3/4" (PARA PASE AEREO) | ML | 17.6 | 69.71 | 1226.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.66 | 269.24
02.02.04.07.03 |  | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | ML | 14.5 | 52.16 | 756.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.35 | 165.97
02.02.04.07.04 |  | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | UND | 2 | 168.95 | 337.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.9 | 0
02.02.05 |  | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (15 UND)
02.02.05.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.05.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 13.65 | 3.53 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.18 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 13.65 | 1.22 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.05.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.94 | 30.76 | 59.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.67 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.02.02 |  | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 2.42 | 20.51 | 49.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.63 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.02.03 |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | m2 | 17.03 | 22.99 | 391.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.52 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.02.04 |  | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | m2 | 1.58 | 6.94 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.03 |  | CONCRETO
02.02.05.03.01 |  | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | M3 | 1.55 | 115.5 | 179.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.03 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.03.02 |  | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | M3 | 3.28 | 370.51 | 1215.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.27 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.03.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 127.5 | 4.2 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 80.31 | 43.65 | 3505.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.53 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.04 |  | ALBAÑILERIA
02.02.05.04.01 |  | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | m2 | 8.25 | 52.49 | 433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.04 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.04.02 |  | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | m2 | 19.98 | 48.01 | 959.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.24 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.05 |  | REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.05.05.01 |  | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | m2 | 88.64 | 23.35 | 2069.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.74 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.06 |  | VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.05.06.01 |  | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | UND | 15 | 72.44 | 1086.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.06.02 |  | ACCESORIOS DE CONTROL | UND | 15 | 32.72 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.05.06.03 |  | ACCESORIOS DE DESAGÜE | UND | 15 | 63.58 | 953.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7 | 0 | 0 | 0 | 0
03 |  | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO
03.01 |  | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO DOMICILIARIAS (54 UND) - SITACUCHO
03.01.01 |  | ESTRUCTURAS
03.01.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 531.7 | 3.53 | 1876.9 | 0 | 0 | 1134.74 | 742.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 531.7 | 1.22 | 648.67 | 0 | 0 | 392.18 | 256.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 190.54 | 30.76 | 5861.01 | 0 | 0 | 1265.52 | 4595.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 531.7 | 3.44 | 1829.05 | 0 | 0 | 133.64 | 1695.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 438.75 | 6.98 | 3062.48 | 0 | 0 | 223.76 | 2838.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 127.71 | 10.77 | 1375.44 | 0 | 0 | 100.5 | 1274.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 43.74 | 30.76 | 1345.44 | 0 | 0 | 98.31 | 1247.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 97.2 | 20.51 | 1993.57 | 0 | 0 | 3.26 | 1990.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 184.71 | 15.38 | 2840.84 | 0 | 0 | 0 | 2840.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.01.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 65.88 | 172.29 | 11350.47 | 0 | 0 | 0 | 11350.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.01.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 12.25 | 278.26 | 3408.69 | 0 | 0 | 0 | 3408.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 179.55 | 47.49 | 8526.83 | 0 | 0 | 0 | 8526.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.01.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 10.69 | 412.08 | 4405.14 | 0 | 0 | 0 | 4405.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 160.38 | 52.84 | 8474.48 | 0 | 0 | 0 | 8474.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3363.44 | 4.2 | 14126.45 | 0 | 0 | 802.79 | 13323.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02 |  | VIGAS
03.01.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 8.63 | 312.82 | 2699.64 | 0 | 0 | 0 | 2699.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 125.96 | 50.4 | 6348.38 | 0 | 0 | 0 | 6348.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 2659.54 | 4.2 | 11170.07 | 0 | 0 | 0 | 11170.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02 |  | ARQUITECTURA
03.01.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.01.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORT. C.A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 616.08 | 75.29 | 46384.66 | 0 | 0 | 0 | 46384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02 |  | COBERTURAS
03.01.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 1031.13 | 28.4 | 29284.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29284.09 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 180.9 | 26.18 | 4735.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735.96 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 54 | 343.01 | 18522.54 | 0 | 0 | 0 | 158.21 | 18364.33 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.01.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 384.75 | 15.26 | 5871.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5871.29 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 153.09 | 27.37 | 4190.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.07 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 200.48 | 27.37 | 5487.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487.14 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 240.3 | 12.95 | 3111.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.89 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04 |  | PISOS
03.01.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 306.99 | 41.38 | 12703.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8302.48 | 4400.77 | 0 | 0 | 0
03.01.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 127.71 | 36 | 4597.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318.42 | 279.14 | 0 | 0 | 0
03.01.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.01.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 54 | 245.66 | 13265.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13265.64 | 0 | 0 | 0
03.01.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 54 | 83.43 | 4505.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4505.22 | 0 | 0 | 0
03.01.02.06 |  | PINTURA
03.01.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 774.36 | 9.29 | 7193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7193.8 | 0 | 0 | 0
03.01.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.01.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 54 | 203.06 | 10965.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10965.24 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.01.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 54 | 332.66 | 17963.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17963.64 | 0 | 0 | 0
03.01.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.01.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 54 | 40.23 | 2172.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.42 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 54 | 115.08 | 6214.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6214.32 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.01.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 118.13 | 30.76 | 3633.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.58 | 2816.1 | 0 | 0 | 0
03.01.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 54 | 614.78 | 33198.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.69 | 32842.43 | 0 | 0 | 0
03.01.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.01.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 30.62 | 30.76 | 941.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.92 | 729.95 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 176.58 | 43.65 | 7707.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.58 | 7625.14 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 19.78 | 256.57 | 5074.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.37 | 5020.58 | 0 | 0 | 0
03.01.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 490.73 | 4.2 | 2061.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 2038.99 | 0 | 0 | 0
03.01.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.01.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 147.42 | 31.35 | 4621.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.86 | 3581.76 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 36.29 | 17.45 | 633.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 626.48 | 0 | 0 | 0
03.01.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 111.13 | 15.38 | 1709.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.18 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.01.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 77.11 | 52.01 | 4010.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.97 | 3967.52 | 0 | 0 | 0
03.01.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 34.02 | 52.01 | 1769.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 1750.42 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.01.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 726.3 | 5.94 | 4314.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 4268 | 0 | 0 | 0
03.01.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 54 | 71.76 | 3875.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.52 | 3833.52 | 0 | 0 | 0
03.01.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 226.8 | 2.51 | 569.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 563.17 | 0 | 0 | 0
03.01.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.01.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 82.7 | 31.35 | 2592.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.35 | 2009.3 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 16.54 | 17.45 | 288.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.62 | 0 | 0 | 0
03.01.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 86.84 | 15.38 | 1335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.01.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 21.21 | 49.07 | 1040.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.77 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 21.21 | 49.07 | 1040.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.77 | 0 | 0 | 0
03.01.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 25.45 | 49.07 | 1248.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.83 | 0 | 0 | 0
03.01.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.01.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 71.68 | 2.51 | 179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.92 | 0 | 0 | 0
03.02 |  | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN INSTITUCIONES (02 UND) - SITACUCHO ALTO
03.02.01 |  | ESTRUCTURAS
03.02.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 28.65 | 3.53 | 101.13 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 92.49 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 28.65 | 1.22 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 15.35 | 30.76 | 472.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.17 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 28.65 | 3.44 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 25.17 | 6.98 | 175.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.69 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 9.24 | 10.77 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 3.24 | 30.76 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 7.2 | 20.51 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 8.65 | 15.38 | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.02.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 4.56 | 172.29 | 785.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.64 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.02.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0.9 | 278.26 | 250.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.43 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 12.73 | 47.49 | 604.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.55 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.02.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.79 | 412.08 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 9.9 | 52.84 | 523.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.12 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 76.86 | 4.2 | 322.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.81 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02 |  | VIGAS
03.02.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.6 | 312.82 | 187.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.69 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 9.26 | 50.4 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 112.32 | 4.2 | 471.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.74 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02 |  | ARQUITECTURA
03.02.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.02.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 38.71 | 51.8 | 2005.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.18 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02 |  | COBERTURAS
03.02.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 61.56 | 28.4 | 1748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748.3 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 10.8 | 26.18 | 282.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.74 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 2 | 830.63 | 1661.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.26 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 82.55 | 15.26 | 1259.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.71 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 9.45 | 27.37 | 258.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.65 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 14.45 | 27.37 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 8.9 | 12.95 | 115.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.26 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.04 |  | PISOS
03.02.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 16.05 | 41.38 | 664.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.15 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 9.03 | 36 | 325.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.08 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.02.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 6 | 245.66 | 1473.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.09 | 1252.87 | 0 | 0 | 0
03.02.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 6 | 83.43 | 500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.09 | 425.49 | 0 | 0 | 0
03.02.02.06 |  | PINTURA
03.02.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 107.78 | 9.29 | 1001.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.28 | 0 | 0 | 0
03.02.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.02.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.02.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 2 | 380.71 | 761.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.42 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.02.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 2 | 755.3 | 1510.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3 | 1397.31 | 0 | 0 | 0
03.02.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.02.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 2 | 85.55 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.02.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 6 | 235.07 | 1410.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.42 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.02.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 14.94 | 30.76 | 459.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.55 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 2 | 4454.05 | 8908.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8908.1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.02.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 1.13 | 30.76 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 6.54 | 43.65 | 285.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.47 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.73 | 256.57 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 18.18 | 4.2 | 76.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.02.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 5.46 | 31.35 | 171.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.17 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 1.34 | 17.45 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 4.12 | 15.38 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.02.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 2.86 | 52.01 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 1.26 | 52.01 | 65.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.02.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 26.9 | 5.94 | 159.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.79 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 2 | 71.76 | 143.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.52 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.02.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 8.4 | 2.51 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.02.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 3.06 | 31.35 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.61 | 17.45 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 3.22 | 15.38 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.02.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 0.79 | 49.07 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 0.79 | 49.07 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 0.94 | 49.07 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.02.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 2.65 | 2.51 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03 |  | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CASA COMUNAL (01 UND) - SITACUCHO ALTO
03.03.01 |  | ESTRUCTURAS
03.03.01.01 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | M2 | 9.85 | 3.53 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.01.02 |  | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 9.85 | 1.22 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.01.02.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 3.53 | 30.76 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.58 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.02 |  | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | M2 | 9.85 | 3.44 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.03 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | m2 | 8.13 | 6.98 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.75 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.04 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | m2 | 2.37 | 10.77 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.05 |  | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | M3 | 0.81 | 30.76 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.06 |  | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | m3 | 1.8 | 20.51 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.02.07 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 3.42 | 15.38 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03 |  | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01.03.01 |  | CIMIENTOS
03.03.01.03.01.01 |  | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | M3 | 1.22 | 172.29 | 210.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.19 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03.02 |  | SOBRECIMIENTOS
03.03.01.03.02.01 |  | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0.23 | 278.26 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.03.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 3.33 | 47.49 | 158.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.14 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.03.01.04.01 |  | COLUMNAS
03.03.01.04.01.01 |  | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.2 | 412.08 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.01.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 2.97 | 52.84 | 156.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.93 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.01.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 62.29 | 4.2 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.02 |  | VIGAS
03.03.01.04.02.01 |  | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | M3 | 0.16 | 312.82 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | M2 | 2.33 | 50.4 | 117.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.43 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.01.04.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 49.25 | 4.2 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02 |  | ARQUITECTURA
03.03.02.01 |  | ALBAÑILERIA
03.03.02.01.01 |  | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | m2 | 11.19 | 75.29 | 842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.5 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.02 |  | COBERTURAS
03.03.02.02.01 |  | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | m2 | 19.1 | 28.4 | 542.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.44 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.02.02 |  | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 3.35 | 26.18 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.02.03 |  | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | UND | 1 | 343.01 | 343.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.01 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03 |  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.03.02.03.01 |  | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | m2 | 7.13 | 15.26 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 100.64 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03.02 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | m2 | 2.84 | 27.37 | 77.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 71.9 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03.03 |  | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | m2 | 3.71 | 27.37 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 93.92 | 0 | 0 | 0
03.03.02.03.04 |  | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | m | 4.45 | 12.95 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 0 | 0 | 0
03.03.02.04 |  | PISOS
03.03.02.04.01 |  | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 5.69 | 41.38 | 235.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.45 | 0 | 0 | 0
03.03.02.04.02 |  | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | m2 | 2.37 | 36 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.32 | 0 | 0 | 0
03.03.02.05 |  | CARPINTERIA DE MADERA
03.03.02.05.01 |  | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | UND | 1 | 245.66 | 245.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.66 | 0 | 0 | 0
03.03.02.05.02 |  | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | UND | 1 | 83.43 | 83.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | 0 | 0 | 0
03.03.02.06 |  | PINTURA
03.03.02.06.01 |  | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | M2 | 14.34 | 9.29 | 133.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.22 | 0 | 0 | 0
03.03.03 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
03.03.03.01 |  | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN
03.03.03.01.01 |  | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | UND | 1 | 203.06 | 203.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.06 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.03.02 |  | APARATOS SANITARIOS
03.03.03.02.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 1 | 515.61 | 515.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.61 | 0 | 0 | 0
03.03.03.03 |  | INSTALACION DE AGUA FRIA
03.03.03.03.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | UND | 1 | 40.23 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.04 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.03.04.01 |  | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | pto | 1 | 115.08 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.08 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03.05 |  | INSTALACION DE BIODIGESTOR
03.03.05.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 2.19 | 30.76 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.36 | 0 | 0 | 0
03.03.05.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | UND | 1 | 614.78 | 614.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.78 | 0 | 0 | 0
03.03.06 |  | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS
03.03.06.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.06.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL | M3 | 0.57 | 30.76 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0
03.03.06.02 |  | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.03.06.02.01 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 3.27 | 43.65 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0
03.03.06.02.02 |  | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | M3 | 0.37 | 256.57 | 94.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.93 | 0 | 0 | 0
03.03.06.02.03 |  | ACERO fy=4200 kg/cm2 | kg | 9.09 | 4.2 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0 | 0
03.03.07 |  | ZANJAS DE INFILTRACION
03.03.07.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.07.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 2.73 | 31.35 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.59 | 0 | 0 | 0
03.03.07.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.67 | 17.45 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0
03.03.07.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 2.06 | 15.38 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 0 | 0 | 0
03.03.07.02 |  | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION
03.03.07.02.01 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | M3 | 1.43 | 52.01 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0 | 0
03.03.07.02.02 |  | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | M3 | 0.63 | 52.01 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.77 | 0 | 0 | 0
03.03.07.03 |  | TUBERIA DE DRENAJE
03.03.07.03.01 |  | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | ML | 13.45 | 5.94 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.89 | 0 | 0 | 0
03.03.07.03.02 |  | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | UND | 1 | 71.76 | 71.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 0
03.03.07.04 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.03.07.04.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 4.2 | 2.51 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0 | 0
03.03.08 |  | POZO DE DRENAJE
03.03.08.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.08.01.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | M3 | 1.53 | 31.35 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 0
03.03.08.01.02 |  | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0.31 | 17.45 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 0
03.03.08.01.03 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | M3 | 1.61 | 15.38 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0 | 0 | 0
03.03.08.02 |  | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION
03.03.08.02.01 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | M3 | 0.39 | 49.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0
03.03.08.02.02 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | M3 | 0.39 | 49.07 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0
03.03.08.02.03 |  | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | M3 | 0.47 | 49.07 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 0 | 0 | 0
03.03.08.03 |  | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO
03.03.08.03.01 |  | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | m2 | 1.33 | 2.51 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0
04 |  | OTROS
04.01 |  | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
04.01.01 |  | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | GLB | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600
04.01.02 |  | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 25.14 | 187.89 | 194.15 | 187.89 | 194.15 | 194.15 | 16.61
04.01.03 |  | LETRINAS PROVISIONALES | glb | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 |  | FLETE
04.02.01 |  | FLETE TERRESTRE SITACUCHO | GLB | 1 | 9551.72 | 9551.72 | 0 | 0 | 603.82 | 8947.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.02 |  | FLETE RURAL SITACUCHO | GLB | 1 | 17200 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 13483.41 | 3716.59 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 |  | COMPONENTE SOCIAL
04.03.01 |  | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS SITACUCHO | glb | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.13 | 626.3 | 647.18 | 647.18 | 76.22
04.03.02 |  | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA SITACUCHO | glb | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.5 | 1503.13 | 1553.23 | 1553.23 | 182.92
04.03.03 |  | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACION - SITACUCHO | glb | 1 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.13 | 2630.47 | 2718.15 | 2718.15 | 320.1
|  | COSTO DIRECTO S/. |  |  |  | 6606578.25 | 32782.6444 | 478549.9944 | 705925.5144 | 1500198.8044 | 1462467.5644 | 957589.0044 | 756940.2944 | 557433.9244 | 154690.5044 | 6606578.25
|  | GASTOS GENERALES (9.00%) |  |  |  | 594592.0425 | 2950.438 | 43069.4995 | 63533.2963 | 135017.8924 | 131622.0808 | 86183.0104 | 68124.6265 | 50169.0532 | 13922.1454 | 1.0348e-10
|  | UTILIDAD (5.00 %) |  |  |  | 330328.9125 | 1639.1322 | 23927.4997 | 35296.2757 | 75009.9402 | 73123.3782 | 47879.4502 | 37847.0147 | 27871.6962 | 7734.5252 | 0.0055556
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 7531499.205 | 37372.2147 | 545546.9937 | 804755.0865 | 1710226.6371 | 1667213.0235 | 1091651.4651 | 862911.9357 | 635474.6739 | 176347.1751
|  | IGV (18%) |  |  |  | 1355669.8569 | 6726.9986 | 98198.4589 | 144855.9156 | 307840.7947 | 300098.3442 | 196497.2637 | 155324.1484 | 114385.4413 | 31742.4915
|  | PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 8887169.0619 | 44099.2133 | 643745.4525 | 949611.002 | 2018067.4317 | 1967311.3677 | 1288148.7288 | 1018236.0841 | 749860.1152 | 208089.6636 | 8887169.0589
|  | AVANCE DE OBRA |  |  |  |  | 0.4962% | 7.244% | 10.69% | 22.71% | 22.14% | 14.49% | 11.46% | 8.438% | 2.341% | 0.003
|  | AVANCE DE OBRA ACUMULADO |  |  |  |  | 0.4962% | 7.74% | 18.42% | 41.13% | 63.27% | 77.76% | 89.22% | 97.66% | 100% | 0.0015
0.005
[7 empty] | 0.4962% | 7.244% | 10.69% | 22.71% | 22.14% | 14.49% | 11.46% | 8.438% | 2.341%
[7 empty] | 32782.65 | 478550 | 705925.52 | 1500198.81 | 1462467.57 | 957589.01 | 756940.3 | 557433.93 | 154690.51
SUBPRESUPUESTO 001. SAN ANTONIO DE LA IRACA | [6 empty] | 12961.72 | 148597.22 | 454075.04 | 788327.24 | 655360.92 | 325614.81 | 352147.85 | 209245.16 | 45133.98
01 | TRABAJOS INICIALES DE OBRA | [5 empty] | 10737.9 | 9774.68 | 829.79 | 803.02 | 829.79 | 803.02 | 829.79 | 829.79 | 258
01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES | [5 empty] | 4196.73 | 1062.93
01.01.01 | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | [5 empty] | 359.66
01.01.02 | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | [5 empty] | 2400
01.01.03 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 1437.07 | 1062.93
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 4335.3 | 7560.12
01.02.01 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 1000
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [5 empty] | 3335.3 | 7560.12
01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO | [5 empty] | 213.49 | 813.01 | 511.09 | 494.6 | 511.09 | 494.6 | 511.09 | 511.09 | 158.91
01.03.01 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | [5 empty] | 102.09 | 430.1 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 459.77 | 142.95
01.03.02 | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 11.4 | 48.01 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 51.32 | 15.96
01.03.03 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 100 | 334.9
01.04 | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1992.38 | 338.62 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 318.7 | 99.09
01.04.01 | DISEÑO DE MEZCLAS | [5 empty] | 1992.38 | 41.53
01.04.02 | ROTURA DE PROBETAS | [6 empty] | 297.09 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 318.7 | 99.09
02 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 1091.81 | 58560.38 | 157726.19 | 169285.18 | 233700.44 | 163886.66 | 25455.65
02.01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 TACSHANA - SAN ANTONIO DE LA IRACA | [7 empty] | 1090.03 | 13047.02 | 39213.04 | 72299.88 | 49354.01 | 38758.09 | 2514.93
02.01.01 | CAPTACION DE LADERA (02 UND) | [7 empty] | 1090.03 | 9775.22 | 8198.63
02.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 33.6
02.01.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 33.6
02.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 259.43 | 218.56
02.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 141.5
02.01.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 117.93
02.01.01.02.03 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [8 empty] | 218.56
02.01.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 137.73 | 416.93
02.01.01.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [7 empty] | 127.95
02.01.01.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [7 empty] | 9.78 | 416.93
02.01.01.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 659.27 | 2922.5
02.01.01.04.01 | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | [8 empty] | 1362.58
02.01.01.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [8 empty] | 304.24
02.01.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [8 empty] | 1133.96
02.01.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [8 empty] | 121.72
02.01.01.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [7 empty] | 659.27
02.01.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 564.23
02.01.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [8 empty] | 450.24
02.01.01.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 93.17
02.01.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [8 empty] | 20.82
02.01.01.06 | FILTROS | [8 empty] | 251.68
02.01.01.06.01 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [8 empty] | 109.85
02.01.01.06.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [8 empty] | 72.28
02.01.01.06.03 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [8 empty] | 65.47
02.01.01.06.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 4.08
02.01.01.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [8 empty] | 10.77
02.01.01.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [8 empty] | 10.77
02.01.01.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 119.32
02.01.01.08.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [8 empty] | 119.32
02.01.01.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [9 empty] | 142.36
02.01.01.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [9 empty] | 142.36
02.01.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [8 empty] | 873.92
02.01.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [8 empty] | 657.28
02.01.01.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [8 empty] | 216.64
02.01.01.11 | VARIOS | [8 empty] | 349.04
02.01.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [8 empty] | 349.04
02.01.01.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [8 empty] | 4048.27 | 6550.48
02.01.01.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 33.6
02.01.01.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 85.51
02.01.01.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 142.54
02.01.01.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [8 empty] | 1095.96
02.01.01.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [8 empty] | 1954.26
02.01.01.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 444.16
02.01.01.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [8 empty] | 292.24 | 6550.48
02.01.01.13 | PINTURA | [9 empty] | 1505.79
02.01.01.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 94.56
02.01.01.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 144.18
02.01.01.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [9 empty] | 1267.05
02.01.02 | LINEA DE CONDUCCION (93.28 ML) | [8 empty] | 2998.31
02.01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 65.3
02.01.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [8 empty] | 65.3
02.01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 2202.62
02.01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [8 empty] | 918.81
02.01.02.02.02 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [8 empty] | 191.22
02.01.02.02.03 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [8 empty] | 403.9
02.01.02.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [8 empty] | 229.47
02.01.02.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [8 empty] | 459.22
02.01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [8 empty] | 730.39
02.01.02.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [8 empty] | 631.51
02.01.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [8 empty] | 98.88
02.01.03 | RESERVORIO PROYECTADO 5.00 M3 (01 UND) | [8 empty] | 1.07 | 4170.77 | 9932.96
02.01.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1.07 | 11.43
02.01.03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 1.07 | 11.43
02.01.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 318
02.01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 102.43
02.01.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 85.32
02.01.03.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [9 empty] | 23.66
02.01.03.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [9 empty] | 53.98
02.01.03.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [9 empty] | 52.61
02.01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 14.46 | 15.85
02.01.03.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [9 empty] | 14.46
02.01.03.03.02 | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | [10 empty] | 15.85
02.01.03.04 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 3388.55
02.01.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 1311.25
02.01.03.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [9 empty] | 1341
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 736.3
02.01.03.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 1136.89
02.01.03.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [10 empty] | 535.62
02.01.03.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 502.65
02.01.03.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [10 empty] | 98.62
02.01.03.06 | VARIOS | [9 empty] | 33.72 | 197.13
02.01.03.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [9 empty] | 33.72
02.01.03.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [10 empty] | 197.13
02.01.03.07 | JUNTA WATER STOP | [9 empty] | 241.02
02.01.03.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [9 empty] | 241.02
02.01.03.08 | CARPINTERIA METALICA | [9 empty] | 163.59 | 374.22
02.01.03.08.01 | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [10 empty] | 216.11
02.01.03.08.02 | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [10 empty] | 158.11
02.01.03.08.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.01.03.09 | PINTURA | [10 empty] | 269.41
02.01.03.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [10 empty] | 254.66
02.01.03.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 14.75
02.01.03.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [10 empty] | 7939.46
02.01.03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 31.5
02.01.03.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 31.5
02.01.03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 95.98
02.01.03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 52.29
02.01.03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 43.69
02.01.03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 1133.56
02.01.03.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [10 empty] | 468.84
02.01.03.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [10 empty] | 664.72
02.01.03.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 6144.35
02.01.03.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [10 empty] | 1302.84
02.01.03.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [10 empty] | 2666.28
02.01.03.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [10 empty] | 1657.18
02.01.03.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [10 empty] | 305.36
02.01.03.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [10 empty] | 212.69
02.01.03.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [10 empty] | 534.07
02.01.03.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [10 empty] | 534.07
02.01.04 | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 5 M3 | [10 empty] | 3914.22
02.01.04.01 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2647.98
02.01.04.01.01 | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | [10 empty] | 345.33
02.01.04.01.02 | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | [10 empty] | 1286.62
02.01.04.01.03 | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | [10 empty] | 684.88
02.01.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | [10 empty] | 331.15
02.01.04.02 | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS | [10 empty] | 1266.24
02.01.04.02.01 | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | [10 empty] | 715.03
02.01.04.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | [10 empty] | 551.21
02.01.05 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 5 M3 | [9 empty] | 1397.17 | 1254.35
02.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 1.97
02.01.05.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 1.97
02.01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 156.55
02.01.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 43.37
02.01.05.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 77.08
02.01.05.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 36.1
02.01.05.03 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 1075.06
02.01.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [9 empty] | 231.53
02.01.05.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [9 empty] | 247.4
02.01.05.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [9 empty] | 66.72
02.01.05.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [9 empty] | 494.8
02.01.05.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 34.61
02.01.05.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 130.28
02.01.05.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [10 empty] | 130.28
02.01.05.05 | PINTURA | [10 empty] | 81.41
02.01.05.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [10 empty] | 66.66
02.01.05.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 14.75
02.01.05.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 1042.66
02.01.05.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO TACSHANA 5 M3 | [10 empty] | 1042.66
02.01.05.07 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 163.59
02.01.05.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.01.06 | RED DE DISTRIBUCION | [10 empty] | 54016.82 | 49354.01 | 36109.15
02.01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2349.69
02.01.06.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [10 empty] | 2349.69
02.01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 51667.13 | 25548.29 | 31813.57
02.01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [10 empty] | 21641.44
02.01.06.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [10 empty] | 2629.25
02.01.06.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | [10 empty] | 23898.32 | 6368.68
02.01.06.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [10 empty] | 2767.22 | 2010.72
02.01.06.02.05 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [10 empty] | 730.9 | 1793.06
02.01.06.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [11 empty] | 10091.93
02.01.06.02.07 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [11 empty] | 5283.9
02.01.06.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [12 empty] | 5735.51
02.01.06.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [12 empty] | 8655.34
02.01.06.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [12 empty] | 11471.71
02.01.06.02.11 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [12 empty] | 2163.22
02.01.06.02.12 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [12 empty] | 3787.79
02.01.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [11 empty] | 22980.42 | 4223.5
02.01.06.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" - NTP 399.002 | [11 empty] | 385.45
02.01.06.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 5032.3
02.01.06.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 2806.98
02.01.06.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 2960.55
02.01.06.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [11 empty] | 809.69
02.01.06.03.06 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [11 empty] | 3366.89
02.01.06.03.07 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 7618.56 | 665.4
02.01.06.03.08 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [12 empty] | 3558.1
02.01.06.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [11 empty] | 825.3 | 72.08
02.01.06.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [11 empty] | 825.3 | 72.08
02.01.07 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) | [10 empty] | 3181.53
02.01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2.31
02.01.07.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 2.31
02.01.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 86.31
02.01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 43.99
02.01.07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 36.71
02.01.07.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [10 empty] | 5.61
02.01.07.03 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 1024.61
02.01.07.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 499.79
02.01.07.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [10 empty] | 341.62
02.01.07.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 183.2
02.01.07.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 317.82
02.01.07.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [10 empty] | 136.55
02.01.07.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 181.27
02.01.07.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [10 empty] | 7.18
02.01.07.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [10 empty] | 7.18
02.01.07.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 220.31
02.01.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | [10 empty] | 220.31
02.01.07.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.01.07.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.01.07.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [10 empty] | 1018.37
02.01.07.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 8.1
02.01.07.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 27.07
02.01.07.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 22.56
02.01.07.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [10 empty] | 243.71
02.01.07.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [10 empty] | 267.41
02.01.07.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [10 empty] | 274.48
02.01.07.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [10 empty] | 175.04
02.01.07.09 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 270.17
02.01.07.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [10 empty] | 162.58
02.01.07.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [10 empty] | 107.59
02.01.07.10 | PINTURA | [10 empty] | 115.8
02.01.07.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 91.84
02.01.07.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 23.96
02.01.07.11 | OTROS | [10 empty] | 47.47
02.01.07.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [10 empty] | 47.47
02.01.08 | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (01 UND) | [12 empty] | 537.34
02.01.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 2.7
02.01.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [12 empty] | 2.26
02.01.08.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 0.44
02.01.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 16.54
02.01.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 8.31
02.01.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 6.97
02.01.08.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [12 empty] | 1.26
02.01.08.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 131.42
02.01.08.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [12 empty] | 35.39
02.01.08.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 96.03
02.01.08.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 53.94
02.01.08.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 53.94
02.01.08.05 | TAPAS SANITARIAS | [12 empty] | 107.59
02.01.08.05.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [12 empty] | 107.59
02.01.08.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 200.82
02.01.08.06.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | [12 empty] | 200.82
02.01.08.07 | PINTURA | [12 empty] | 24.33
02.01.08.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [12 empty] | 17.78
02.01.08.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 6.55
02.01.09 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (32 UND) | [8 empty] | 272.42 | 25446.47
02.01.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 46.36 | 87.01
02.01.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [8 empty] | 35.73 | 67.06
02.01.09.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 10.63 | 19.95
02.01.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 222.8 | 868.91
02.01.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 26.56 | 100.79
02.01.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 22.11 | 83.93
02.01.09.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [8 empty] | 174.13 | 660.87
02.01.09.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [9 empty] | 23.32
02.01.09.03 | CONCRETO | [8 empty] | 3.26 | 11808.12
02.01.09.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [8 empty] | 3.26 | 377.89
02.01.09.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 2809.28
02.01.09.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 1142.4
02.01.09.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 7478.55
02.01.09.04 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 2867.26
02.01.09.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 923.82
02.01.09.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 1943.44
02.01.09.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 4415.49
02.01.09.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 4415.49
02.01.09.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 5399.68
02.01.09.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 2318.08
02.01.09.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 1047.04
02.01.09.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 2034.56
02.01.10 | PASE AEREO L=10.00 M (01 UND) LA TACSHANA | [12 empty] | 2111.6 | 2514.93
02.01.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 18.85
02.01.10.01.01 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [12 empty] | 18.85
02.01.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 153.16
02.01.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [12 empty] | 94.3
02.01.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 58.86
02.01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 84.89
02.01.10.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | [12 empty] | 84.89
02.01.10.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [12 empty] | 1369.66
02.01.10.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | [12 empty] | 271.61
02.01.10.04.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | [12 empty] | 391.65
02.01.10.04.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [12 empty] | 506.39
02.01.10.04.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 200.01
02.01.10.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 145.7
02.01.10.05.01 | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | [12 empty] | 145.7
02.01.10.06 | PINTURA | [13 empty] | 51.31
02.01.10.06.01 | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | [13 empty] | 51.31
02.01.10.07 | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 339.34 | 2463.62
02.01.10.07.01 | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | [13 empty] | 1341.53
02.01.10.07.02 | TUBO F°G° Ø=2 1/2" x 3mm (PARA PASE AEREO) | [13 empty] | 668.3
02.01.10.07.03 | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | [13 empty] | 453.79
02.01.10.07.04 | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA Y OTROS | [12 empty] | 339.34
02.02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 EL ROLLO - SAN ANTONIO DE LA IRACA | [7 empty] | 1.78 | 20842.01 | 12701.11
02.02.01 | CAPTACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 0.72 M3 (01 UND) | [7 empty] | 1.78 | 14624.72 | 758.13
02.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1.78 | 98.75
02.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 1.78 | 75.7
02.02.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 23.05
02.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 1352.96
02.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [8 empty] | 476.01
02.02.01.02.02 | MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL GRANULAR Ø4", E=0.20 M | [8 empty] | 283.21
02.02.01.02.03 | MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E=0.10 M | [8 empty] | 370.58
02.02.01.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 223.16
02.02.01.03 | MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO | [8 empty] | 147.7
02.02.01.03.01 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [8 empty] | 40.81
02.02.01.03.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [8 empty] | 40.81
02.02.01.03.03 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [8 empty] | 60.47
02.02.01.03.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 5.61
02.02.01.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 618.88
02.02.01.04.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [8 empty] | 155.11
02.02.01.04.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [8 empty] | 185.72
02.02.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 111.74
02.02.01.04.04 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 KG/CM2 | [8 empty] | 166.31
02.02.01.05 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 3352.42
02.02.01.05.01 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA | [8 empty] | 1281.96
02.02.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 1589.73
02.02.01.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 480.73
02.02.01.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 1128.74
02.02.01.06.01 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 450.02
02.02.01.06.02 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [8 empty] | 616.27
02.02.01.06.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [8 empty] | 62.45
02.02.01.07 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 561.31
02.02.01.07.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS | [8 empty] | 561.31
02.02.01.08 | VARIOS | [8 empty] | 263.02 | 58.71
02.02.01.08.01 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | [8 empty] | 5.48 | 58.71
02.02.01.08.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [8 empty] | 163.59
02.02.01.08.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [8 empty] | 93.95
02.02.01.09 | PINTURA | [9 empty] | 250.31
02.02.01.09.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 227.99
02.02.01.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 22.32
02.02.01.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [8 empty] | 7100.94 | 449.11
02.02.01.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 23.05
02.02.01.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 23.05
02.02.01.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 87.78
02.02.01.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [8 empty] | 47.99
02.02.01.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 39.79
02.02.01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 1027.51
02.02.01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [8 empty] | 417.53
02.02.01.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [8 empty] | 609.98
02.02.01.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | 5962.6
02.02.01.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [8 empty] | 1519.98
02.02.01.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [8 empty] | 2397.97
02.02.01.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [8 empty] | 1575.18
02.02.01.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 256.78
02.02.01.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [8 empty] | 212.69
02.02.01.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [9 empty] | 449.11
02.02.01.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [9 empty] | 449.11
02.02.02 | RED DE DISTRIBUCION | [8 empty] | 6217.29 | 7924.2
02.02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 307.58
02.02.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [8 empty] | 307.58
02.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 5909.71 | 4984.03
02.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [8 empty] | 3808.7
02.02.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [8 empty] | 1037.73
02.02.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [8 empty] | 900.77
02.02.02.02.04 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [8 empty] | 162.51 | 1740.09
02.02.02.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [9 empty] | 1081.21
02.02.02.02.06 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [9 empty] | 2162.73
02.02.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [9 empty] | 2867.75
02.02.02.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [9 empty] | 1248.32
02.02.02.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [9 empty] | 1153.67
02.02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [9 empty] | 465.76
02.02.02.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [9 empty] | 72.42
02.02.02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [9 empty] | 72.42
02.02.03 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (5 UND) | [9 empty] | 4018.78
02.02.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 20.84
02.02.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 16.06
02.02.03.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 4.78
02.02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 170.86
02.02.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 19.99
02.02.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 16.61
02.02.03.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 130.58
02.02.03.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [9 empty] | 3.68
02.02.03.03 | CONCRETO | [9 empty] | 1845.14
02.02.03.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 60.06
02.02.03.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 438.07
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 178.5
02.02.03.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 1168.51
02.02.03.04 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 448.25
02.02.03.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 144.35
02.02.03.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 303.9
02.02.03.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 689.99
02.02.03.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 689.99
02.02.03.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 843.7
02.02.03.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 362.2
02.02.03.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 163.6
02.02.03.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 317.9
02.03 | SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PORO PORO - EL VERDE - SAN ANTONIO DE LA IRACA | [8 empty] | 24671.35 | 105812.04 | 96985.3 | 184346.43 | 125128.57 | 22940.72
02.03.01 | CAPTACION DE LADERA PORO PORO (01 UND) | [8 empty] | 8892.21 | 1507.53
02.03.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 16.8
02.03.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 16.8
02.03.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 655.72
02.03.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 298.06
02.03.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 248.38
02.03.01.02.03 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [8 empty] | 109.28
02.03.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 344.99
02.03.01.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [8 empty] | 77.54
02.03.01.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [8 empty] | 267.45
02.03.01.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 2048.27
02.03.01.04.01 | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | [8 empty] | 731.53
02.03.01.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [8 empty] | 215.5
02.03.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [8 empty] | 620.04
02.03.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [8 empty] | 72.58
02.03.01.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [8 empty] | 408.62
02.03.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 349.45
02.03.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [8 empty] | 281.99
02.03.01.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 51.6
02.03.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [8 empty] | 15.86
02.03.01.06 | FILTROS | [8 empty] | 193.8
02.03.01.06.01 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [8 empty] | 87.68
02.03.01.06.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [8 empty] | 56.12
02.03.01.06.03 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [8 empty] | 48.47
02.03.01.06.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 1.53
02.03.01.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [8 empty] | 3.59
02.03.01.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [8 empty] | 3.59
02.03.01.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 364.04
02.03.01.08.01 | ACCESORIOS CAP. PORO PORO | [8 empty] | 364.04
02.03.01.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.03.01.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.03.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [8 empty] | 436.96
02.03.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [8 empty] | 328.64
02.03.01.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [8 empty] | 108.32
02.03.01.11 | VARIOS | [8 empty] | 241.24
02.03.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [8 empty] | 110.21
02.03.01.11.02 | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | [8 empty] | 131.03
02.03.01.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [8 empty] | 4166.17 | 782.28
02.03.01.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 16.8
02.03.01.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 21.22
02.03.01.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 17.84
02.03.01.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [8 empty] | 272.02
02.03.01.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [8 empty] | 977.13
02.03.01.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 222.08
02.03.01.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [8 empty] | 2639.08 | 782.28
02.03.01.13 | PINTURA | [9 empty] | 725.25
02.03.01.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 26.19
02.03.01.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 65.54
02.03.01.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [9 empty] | 633.52
02.03.02 | CAPTACION DE FONDO (01 UND) | [8 empty] | 6775.59 | 3756.31
02.03.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 15.29
02.03.02.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 15.29
02.03.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 594.78
02.03.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 190.4
02.03.02.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 158.54
02.03.02.02.03 | GRANULAR Ø 4", E=0.20m | [8 empty] | 108.94
02.03.02.02.04 | MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m | [8 empty] | 136.9
02.03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 44.17
02.03.02.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [8 empty] | 44.17
02.03.02.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 2058.26
02.03.02.04.01 | CAJA DE RECOLECCION | [8 empty] | 2058.26
02.03.02.04.01.01 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 | [8 empty] | 939.8
02.03.02.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 735.5
02.03.02.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 382.96
02.03.02.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 582.23
02.03.02.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [8 empty] | 209.69
02.03.02.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 352.72
02.03.02.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [8 empty] | 19.82
02.03.02.06 | FILTROS | [8 empty] | 11.61
02.03.02.06.01 | FILTRO DE ARENA GRUESA | [8 empty] | 11.61
02.03.02.07 | ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 210.62
02.03.02.07.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 210.62
02.03.02.08 | TAPAS SANITARIAS | [8 empty] | 272.64
02.03.02.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [8 empty] | 164.32
02.03.02.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [8 empty] | 108.32
02.03.02.09 | VARIOS | [8 empty] | 204.95
02.03.02.09.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [8 empty] | 9.53
02.03.02.09.02 | JUNTA WATER STOP DE 6" | [8 empty] | 195.42
02.03.02.10 | PINTURA | [9 empty] | 196.72
02.03.02.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 178.7
02.03.02.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 18.02
02.03.02.11 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [8 empty] | 2781.04 | 3559.59
02.03.02.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 15.29
02.03.02.11.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 15.29
02.03.02.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 69.21
02.03.02.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [8 empty] | 37.83
02.03.02.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 31.38
02.03.02.11.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 834.78
02.03.02.11.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [8 empty] | 353.84
02.03.02.11.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [8 empty] | 480.94
02.03.02.11.04 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | 1861.76 | 3207.59
02.03.02.11.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [8 empty] | 1737.12
02.03.02.11.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [8 empty] | 76.26 | 1709.26
02.03.02.11.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [8 empty] | 48.38 | 1084.38
02.03.02.11.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [9 empty] | 201.26
02.03.02.11.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 212.69
02.03.02.11.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [9 empty] | 352
02.03.02.11.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [9 empty] | 352
02.03.03 | LINEA DE CONDUCCION (895.27 ML) | [8 empty] | 9003.55 | 27272.9
02.03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 626.69
02.03.03.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [8 empty] | 626.69
02.03.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 8376.86 | 19088.23
02.03.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [8 empty] | 1757.28 | 722.85
02.03.03.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [8 empty] | 6512.13 | 6151.56
02.03.03.02.03 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [8 empty] | 52.26 | 1783.04
02.03.03.02.04 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [8 empty] | 55.19 | 3821.33
02.03.03.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [9 empty] | 2203.03
02.03.03.02.06 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [9 empty] | 4406.42
02.03.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [9 empty] | 8184.67
02.03.03.03.01 | TUBERIA HDPE - Ø 2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [9 empty] | 3105.95
02.03.03.03.02 | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [9 empty] | 1336.16
02.03.03.03.03 | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [9 empty] | 2793.57
02.03.03.03.04 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [9 empty] | 948.99
02.03.04 | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UND) | [9 empty] | 3362.88 | 1295.76
02.03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 3.94
02.03.04.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 3.94
02.03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 136.4
02.03.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 69.21
02.03.04.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 57.63
02.03.04.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 9.56
02.03.04.03 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 1754.8
02.03.04.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 881.73
02.03.04.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 606.87
02.03.04.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 266.2
02.03.04.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 534.96
02.03.04.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [9 empty] | 284.22
02.03.04.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 250.74
02.03.04.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [9 empty] | 7.18
02.03.04.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [9 empty] | 7.18
02.03.04.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 385.69
02.03.04.06.01 | ACCESORIOS EN CRQ (EL VERDE - PORO PORO) | [9 empty] | 360.53
02.03.04.06.02 | TUBERIA DE PVC SAL D= 2" | [9 empty] | 25.16
02.03.04.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.03.04.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.03.04.08 | CERCO DE PROTECCION | [9 empty] | 9.2 | 1007.97
02.03.04.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 1.76 | 10
02.03.04.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 4.06 | 23.01
02.03.04.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 3.38 | 19.18
02.03.04.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [10 empty] | 243.71
02.03.04.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [10 empty] | 267.41
02.03.04.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [10 empty] | 269.62
02.03.04.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [10 empty] | 175.04
02.03.04.09 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 530.71
02.03.04.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 1.05 x 0.45 M | [9 empty] | 367.12
02.03.04.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.03.04.10 | PINTURA | [10 empty] | 161.23
02.03.04.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 127.03
02.03.04.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 34.2
02.03.04.11 | OTROS | [10 empty] | 55.38
02.03.04.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [10 empty] | 55.38
02.03.05 | RESERVORIO PROYECTADO EL VERDE 7.00 M3 (01 UND) | [10 empty] | 7642 | 7731.44
02.03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 15.16
02.03.05.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 15.16
02.03.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 394.36
02.03.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 126.73
02.03.05.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 105.83
02.03.05.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [10 empty] | 28.69
02.03.05.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [10 empty] | 69.19
02.03.05.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [10 empty] | 63.92
02.03.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 36.6
02.03.05.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [10 empty] | 18.67
02.03.05.03.02 | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | [10 empty] | 17.93
02.03.05.04 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 4157.18
02.03.05.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 1648.66
02.03.05.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [10 empty] | 1660.5
02.03.05.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 848.02
02.03.05.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 1445.8
02.03.05.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [10 empty] | 692.75
02.03.05.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 621.47
02.03.05.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [10 empty] | 131.58
02.03.05.06 | VARIOS | [10 empty] | 33.72 | 197.13
02.03.05.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [10 empty] | 33.72
02.03.05.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [11 empty] | 197.13
02.03.05.07 | JUNTA WATER STOP | [10 empty] | 286.62
02.03.05.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [10 empty] | 286.62
02.03.05.08 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 537.81
02.03.05.08.01 | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [10 empty] | 216.11
02.03.05.08.02 | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [10 empty] | 158.11
02.03.05.08.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [10 empty] | 163.59
02.03.05.09 | PINTURA | [11 empty] | 329.6
02.03.05.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 314.85
02.03.05.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.03.05.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [10 empty] | 734.75 | 7204.71
02.03.05.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 31.5
02.03.05.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 31.5
02.03.05.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 95.98
02.03.05.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 52.29
02.03.05.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 43.69
02.03.05.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 468.84 | 664.72
02.03.05.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [10 empty] | 468.84
02.03.05.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [11 empty] | 664.72
02.03.05.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 138.43 | 6005.92
02.03.05.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [10 empty] | 138.43 | 1164.41
02.03.05.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [11 empty] | 2666.28
02.03.05.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [11 empty] | 1657.18
02.03.05.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 305.36
02.03.05.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [11 empty] | 212.69
02.03.05.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [11 empty] | 534.07
02.03.05.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [11 empty] | 534.07
02.03.06 | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO EL VERDE 7 M3 | [10 empty] | 1798.03 | 2116.19
02.03.06.01 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 1798.03 | 849.95
02.03.06.01.01 | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | [10 empty] | 345.33
02.03.06.01.02 | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | [10 empty] | 1286.62
02.03.06.01.03 | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | [10 empty] | 166.08 | 518.8
02.03.06.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | [11 empty] | 331.15
02.03.06.02 | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS | [11 empty] | 1266.24
02.03.06.02.01 | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | [11 empty] | 715.03
02.03.06.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | [11 empty] | 551.21
02.03.07 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO EL VERDE 7 M3 (01 UND) | [10 empty] | 2329.47 | 81.41
02.03.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.97
02.03.07.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 1.97
02.03.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 156.55
02.03.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 43.37
02.03.07.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 77.08
02.03.07.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 36.1
02.03.07.03 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 697.52
02.03.07.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [10 empty] | 231.53
02.03.07.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [10 empty] | 247.4
02.03.07.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [10 empty] | 66.72
02.03.07.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [10 empty] | 68.25
02.03.07.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [10 empty] | 83.62
02.03.07.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 130.28
02.03.07.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [10 empty] | 130.28
02.03.07.05 | PINTURA | [11 empty] | 81.41
02.03.07.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 66.66
02.03.07.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.03.07.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 1179.56
02.03.07.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO EL VERDE 7 M3 | [10 empty] | 1179.56
02.03.07.07 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 163.59
02.03.07.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [10 empty] | 163.59
02.03.08 | RESERVORIO PROYECTADO PORO PORO 2.5 M3 (01 UND) | [10 empty] | 291.83 | 12383.77
02.03.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 6.05
02.03.08.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 6.05
02.03.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 282.54
02.03.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 97.51
02.03.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 81.22
02.03.08.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [10 empty] | 14.57
02.03.08.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [10 empty] | 56.43
02.03.08.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [10 empty] | 32.81
02.03.08.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 3.24 | 12.01
02.03.08.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [10 empty] | 3.24 | 12.01
02.03.08.04 | CONCRETO ARMADO | [11 empty] | 3126.16
02.03.08.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 1219.14
02.03.08.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [11 empty] | 1395
02.03.08.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [11 empty] | 512.02
02.03.08.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 982.31
02.03.08.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [11 empty] | 434.95
02.03.08.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 475.75
02.03.08.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [11 empty] | 71.61
02.03.08.06 | VARIOS | [11 empty] | 230.85
02.03.08.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [11 empty] | 33.72
02.03.08.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [11 empty] | 197.13
02.03.08.07 | JUNTA WATER STOP | [11 empty] | 267.07
02.03.08.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [11 empty] | 267.07
02.03.08.08 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 155.95
02.03.08.08.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.70 mts. E= 1/8" | [11 empty] | 155.95
02.03.08.09 | PINTURA | [11 empty] | 255.78
02.03.08.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 241.03
02.03.08.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.03.08.10 | SISTEMA DE CLORACIÓN | [11 empty] | 64.19
02.03.08.10.01 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | [11 empty] | 64.19
02.03.08.11 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [11 empty] | 7289.45
02.03.08.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 24.81
02.03.08.11.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 24.81
02.03.08.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 89
02.03.08.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [11 empty] | 48.6
02.03.08.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 40.4
02.03.08.11.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 1042.41
02.03.08.11.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [11 empty] | 424.61
02.03.08.11.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [11 empty] | 617.8
02.03.08.11.04 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 5711.64
02.03.08.11.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [11 empty] | 1302.84
02.03.08.11.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [11 empty] | 2363.62
02.03.08.11.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [11 empty] | 1561.83
02.03.08.11.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 270.66
02.03.08.11.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [11 empty] | 212.69
02.03.08.11.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [11 empty] | 421.59
02.03.08.11.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [11 empty] | 421.59
02.03.09 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PORO PORO 2.5 M3 (01 UND) | [11 empty] | 1871.47
02.03.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 1.97
02.03.09.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 1.97
02.03.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 156.55
02.03.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 43.37
02.03.09.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [11 empty] | 77.08
02.03.09.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 36.1
02.03.09.03 | CONCRETO ARMADO | [11 empty] | 697.52
02.03.09.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [11 empty] | 231.53
02.03.09.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [11 empty] | 247.4
02.03.09.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [11 empty] | 66.72
02.03.09.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [11 empty] | 68.25
02.03.09.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [11 empty] | 83.62
02.03.09.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 130.28
02.03.09.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [11 empty] | 130.28
02.03.09.05 | PINTURA | [11 empty] | 86.73
02.03.09.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 66.66
02.03.09.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 20.07
02.03.09.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 634.83
02.03.09.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO PORO PORO 2.5 M3 | [11 empty] | 634.83
02.03.09.07 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 163.59
02.03.09.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [11 empty] | 163.59
02.03.10 | RED DE DISTRIBUCION | [9 empty] | 17044.87 | 77446.56 | 144746.24 | 103237.96 | 17616.35
02.03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2561.6 | 4330.6
02.03.10.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [9 empty] | 2561.6 | 4330.6
02.03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 14483.27 | 73115.96 | 93779.86 | 55707.64 | 17616.35
02.03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [9 empty] | 12789.91 | 42021.5 | 22067.84
02.03.10.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [9 empty] | 1693.36 | 23677.53 | 12434.39
02.03.10.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | [10 empty] | 1246.63 | 2293.37
02.03.10.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [10 empty] | 6170.3 | 13768
02.03.10.02.05 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [11 empty] | 295.2
02.03.10.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [11 empty] | 42113.58
02.03.10.02.07 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [11 empty] | 618
02.03.10.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [11 empty] | 189.48 | 21242.62 | 2501.65
02.03.10.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [12 empty] | 806.58 | 205.74
02.03.10.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [12 empty] | 33277.25 | 14594.12
02.03.10.02.11 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [12 empty] | 175.88 | 77.13
02.03.10.02.12 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [12 empty] | 205.31 | 237.71
02.03.10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [11 empty] | 49994.47 | 43209.96
02.03.10.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" - NTP 399.002 | [11 empty] | 9647.91
02.03.10.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=3" - NTP 399.002 | [11 empty] | 7881.01
02.03.10.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 2418.97
02.03.10.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 3408.96
02.03.10.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 2656.8
02.03.10.03.06 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [11 empty] | 2733.75 | 712.86
02.03.10.03.07 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [11 empty] | 9535 | 4444.7
02.03.10.03.08 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 11149.85 | 5658.35
02.03.10.03.09 | TUBERIA HDPE - Ø 4" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [11 empty] | 562.22 | 11612.12
02.03.10.03.10 | TUBERIA HDPE - Ø 2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 146.82
02.03.10.03.11 | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 4303.83
02.03.10.03.12 | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 1331.72
02.03.10.03.13 | TUBERIA HDPE - Ø 3/4" PE- 80 (PN 10) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 2637.18
02.03.10.03.14 | TUBERIA HDPE - Ø 1/2" PE- 80 (PN 12.5) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 1925.62
02.03.10.03.15 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [12 empty] | 10436.76
02.03.10.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [11 empty] | 971.91 | 4320.36
02.03.10.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [11 empty] | 971.91 | 2044.54
02.03.10.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC HDPE | [12 empty] | 2275.82
02.03.11 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (10 UND) | [11 empty] | 15415.91 | 17461.14 | 630.73
02.03.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 23.14
02.03.11.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 23.14
02.03.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 864.01
02.03.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 440.48
02.03.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 367.33
02.03.11.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [11 empty] | 56.2
02.03.11.03 | CONCRETO ARMADO | [11 empty] | 7945.41 | 2318.45
02.03.11.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 4995.74
02.03.11.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 1117.8 | 2318.45
02.03.11.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [11 empty] | 1831.87
02.03.11.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 3178.2
02.03.11.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [12 empty] | 1365.47
02.03.11.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 1812.73
02.03.11.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [12 empty] | 68.19
02.03.11.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [12 empty] | 68.19
02.03.11.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 3774.06
02.03.11.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | [11 empty] | 1101.55
02.03.11.06.02 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | [11 empty] | 194.99
02.03.11.06.03 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | [11 empty] | 252.44
02.03.11.06.04 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1 1/2" | [11 empty] | 479.38
02.03.11.06.05 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | [11 empty] | 590.82
02.03.11.06.06 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3" | [11 empty] | 1154.88
02.03.11.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [12 empty] | 81.07 | 630.73
02.03.11.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [12 empty] | 81.07 | 630.73
02.03.11.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [12 empty] | 10183.54
02.03.11.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 80.9
02.03.11.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 270.69
02.03.11.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 225.61
02.03.11.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [12 empty] | 2437.07
02.03.11.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [12 empty] | 2674.1
02.03.11.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [12 empty] | 2744.77
02.03.11.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [12 empty] | 1750.4
02.03.11.09 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 2809.29
02.03.11.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [11 empty] | 1625.8
02.03.11.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 1183.49
02.03.11.10 | PINTURA | [12 empty] | 1156.97
02.03.11.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [12 empty] | 918.38
02.03.11.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 238.59
02.03.11.11 | OTROS | [12 empty] | 474.72
02.03.11.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [12 empty] | 474.72
02.03.12 | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL ( 04 UND) | [12 empty] | 3198.14 | 95.67
02.03.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 10.8
02.03.12.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [12 empty] | 9.04
02.03.12.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 1.76
02.03.12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 66.03
02.03.12.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 33.53
02.03.12.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 28.1
02.03.12.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [12 empty] | 4.4
02.03.12.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 525.68
02.03.12.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [12 empty] | 141.56
02.03.12.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 384.12
02.03.12.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 215.75
02.03.12.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 215.75
02.03.12.05 | TAPAS SANITARIAS | [12 empty] | 430.36
02.03.12.05.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [12 empty] | 430.36
02.03.12.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 1945.04
02.03.12.06.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [12 empty] | 238.64
02.03.12.06.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3" | [12 empty] | 365.65
02.03.12.06.03 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | [12 empty] | 200.82
02.03.12.06.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CVC | [12 empty] | 1139.93
02.03.12.07 | PINTURA | [12 empty] | 4.48 | 95.67
02.03.12.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [13 empty] | 73.94
02.03.12.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 4.48 | 21.73
02.03.13 | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND) | [12 empty] | 437.16
02.03.13.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 1.65
02.03.13.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [12 empty] | 1.27
02.03.13.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 0.38
02.03.13.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 16.93
02.03.13.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 8.92
02.03.13.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 7.38
02.03.13.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [12 empty] | 0.63
02.03.13.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 139.28
02.03.13.03.01 | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | [12 empty] | 5.36
02.03.13.03.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [12 empty] | 6.43
02.03.13.03.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [12 empty] | 40.19
02.03.13.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 87.3
02.03.13.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 51.37
02.03.13.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 51.37
02.03.13.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 96.74
02.03.13.05.01 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | [12 empty] | 96.74
02.03.13.06 | TAPAS SANITARIAS | [12 empty] | 107.59
02.03.13.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [12 empty] | 107.59
02.03.13.07 | PINTURA | [12 empty] | 23.6
02.03.13.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [12 empty] | 15.41
02.03.13.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 8.19
02.03.14 | CAJA DE VALVULA DE AIRE ( 01 UND) | [12 empty] | 434.69
02.03.14.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 1.65
02.03.14.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [12 empty] | 1.27
02.03.14.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 0.38
02.03.14.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 12.94
02.03.14.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 6.77
02.03.14.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 5.54
02.03.14.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [12 empty] | 0.63
02.03.14.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 127.49
02.03.14.03.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [12 empty] | 40.19
02.03.14.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 87.3
02.03.14.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 51.37
02.03.14.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 51.37
02.03.14.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 102.31
02.03.14.05.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | [12 empty] | 102.31
02.03.14.06 | TAPAS SANITARIAS | [12 empty] | 107.59
02.03.14.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [12 empty] | 107.59
02.03.14.07 | PINTURA | [12 empty] | 31.34
02.03.14.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [12 empty] | 16.59
02.03.14.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 14.75
02.03.15 | PASE AEREO L=12.00 M (01 UND) | [12 empty] | 359.48 | 4597.97
02.03.15.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 21.66
02.03.15.01.01 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [12 empty] | 21.66
02.03.15.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 134.71
02.03.15.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [12 empty] | 82.82
02.03.15.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 51.89
02.03.15.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 84.89
02.03.15.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | [12 empty] | 84.89
02.03.15.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [12 empty] | 118.22 | 1131.49
02.03.15.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | [13 empty] | 271.61
02.03.15.04.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | [13 empty] | 269.77
02.03.15.04.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [13 empty] | 506.39
02.03.15.04.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 118.22 | 83.72
02.03.15.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [13 empty] | 145.7
02.03.15.05.01 | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | [13 empty] | 145.7
02.03.15.06 | PINTURA | [13 empty] | 51.31
02.03.15.06.01 | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | [13 empty] | 51.31
02.03.15.07 | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS | [13 empty] | 3269.47
02.03.15.07.01 | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | [13 empty] | 1572.85
02.03.15.07.02 | TUBO F°G° D=1/2" (PARA PASE AEREO) | [13 empty] | 786.65
02.03.15.07.03 | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | [13 empty] | 584.19
02.03.15.07.04 | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | [13 empty] | 325.78
02.03.16 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (71 UND) | [9 empty] | 51340.02 | 5723.13
02.03.16.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 295.91
02.03.16.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 228.07
02.03.16.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 67.84
02.03.16.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 2370.39 | 51.77
02.03.16.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 282.38
02.03.16.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 235.25
02.03.16.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 1852.76
02.03.16.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [10 empty] | 51.77
02.03.16.03 | CONCRETO | [9 empty] | 26205.59
02.03.16.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 844.31
02.03.16.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 6233.47
02.03.16.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2534.7
02.03.16.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 16593.11
02.03.16.04 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 5484.14 | 877.85
02.03.16.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 2049.73
02.03.16.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 3434.41 | 877.85
02.03.16.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 5003.45 | 4793.51
02.03.16.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 5003.45 | 4793.51
02.03.16.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 11980.54
02.03.16.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 5143.24
02.03.16.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 2323.12
02.03.16.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 4514.18
02.03.17 | PILETA PARA INSTITUCIONES (03 UND) | [9 empty] | 1527.53 | 458.52
02.03.17.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 9.07
02.03.17.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 6.99
02.03.17.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2.08
02.03.17.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 294.3
02.03.17.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 121.81
02.03.17.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [9 empty] | 6.81
02.03.17.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [9 empty] | 93.2
02.03.17.02.04 | CAMA DE ARENA, E=0.05 M | [9 empty] | 54.64
02.03.17.02.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 17.84
02.03.17.03 | CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 40.43
02.03.17.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 40.43
02.03.17.04 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 263.58
02.03.17.04.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 120.57
02.03.17.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 95.59
02.03.17.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 47.42
02.03.17.05 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 358.97 | 25.71
02.03.17.05.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 293.94
02.03.17.05.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 65.03 | 25.71
02.03.17.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 432.81
02.03.17.06.01 | TARRAJEO PULIDO - MORTERO 1:3 | [10 empty] | 276.6
02.03.17.06.02 | TARRAJEO EN MUROS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm | [10 empty] | 156.21
02.03.17.07 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 561.18
02.03.17.07.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 272.28
02.03.17.07.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 98.16
02.03.17.07.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 190.74
03 | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO Y COMPOSTERAS | [5 empty] | 2223.82 | 113851.27 | 410559.29 | 720467.92 | 488025.82 | 149589.71 | 117467.55 | 44378.64 | 13797.83
03.01 | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (108 UND) - SAN ANTONIO | [5 empty] | 2223.82 | 113851.27 | 203883.23 | 208790.52 | 151673.74 | 24032.67 | 5667.69
03.01.01 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 2223.82 | 80140.08 | 91688.93 | 7250.23
03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1135.93 | 3734.44
03.01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [5 empty] | 875.51 | 2878.29
03.01.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [5 empty] | 260.42 | 856.15
03.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 1087.89 | 18502.41 | 17025.49
03.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [5 empty] | 1087.89 | 8110.64 | 2523.49
03.01.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [6 empty] | 2297.6 | 1360.5
03.01.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [6 empty] | 3329.28 | 2795.67
03.01.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [6 empty] | 239.66 | 2511.21
03.01.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [6 empty] | 1462.66 | 1228.22
03.01.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [6 empty] | 1444.83 | 2542.31
03.01.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [6 empty] | 1617.74 | 4064.09
03.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [6 empty] | 29880.54 | 15491.6
03.01.01.03.01 | CIMIENTOS | [6 empty] | 15651.93 | 7049
03.01.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [6 empty] | 15651.93 | 7049
03.01.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [6 empty] | 14228.61 | 8442.6
03.01.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [6 empty] | 4033.87 | 2754.35
03.01.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [6 empty] | 10194.74 | 5688.25
03.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 28022.69 | 59171.84 | 7250.23
03.01.01.04.01 | COLUMNAS | [6 empty] | 23808.65 | 29266.57 | 936.96
03.01.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [6 empty] | 1669.41 | 6516.37 | 624.5
03.01.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [6 empty] | 6702.3 | 9934.2 | 312.46
03.01.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [6 empty] | 15436.94 | 12816
03.01.01.04.02 | VIGAS | [6 empty] | 4214.04 | 29905.27 | 6313.27
03.01.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [6 empty] | 380.09 | 3991.17 | 1024.89
03.01.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [6 empty] | 1196.57 | 9390.57 | 2109.12
03.01.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [6 empty] | 2637.38 | 16523.53 | 3179.26
03.01.02 | ARQUITECTURA | [6 empty] | 31652.08 | 76602.81 | 127814.88 | 33186.91 | 18975.52 | 5667.69
03.01.02.01 | ALBAÑILERIA | [6 empty] | 31652.08 | 42827.97 | 1347.08
03.01.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [6 empty] | 31652.08 | 42827.97 | 1347.08
03.01.02.02 | COBERTURAS | [7 empty] | 23692.66 | 74987.85
03.01.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [7 empty] | 11516.12 | 45876.58
03.01.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [7 empty] | 1790.97 | 7134.64
03.01.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [7 empty] | 10385.57 | 21976.63
03.01.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 5944.07 | 26713.02 | 4663.38
03.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [7 empty] | 1963.5 | 8405.02 | 1374.04
03.01.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [7 empty] | 1401.26 | 5998.29 | 980.59
03.01.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [7 empty] | 1834.99 | 7854.9 | 1284.11
03.01.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [7 empty] | 744.32 | 4454.81 | 1024.64
03.01.02.04 | PISOS | [7 empty] | 4138.11 | 24766.93 | 5696.57
03.01.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [7 empty] | 3038.44 | 18185.3 | 4182.75
03.01.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [7 empty] | 1099.67 | 6581.63 | 1513.82
03.01.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [9 empty] | 22826.96 | 10255.6
03.01.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [9 empty] | 16609.76 | 7462.36
03.01.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [9 empty] | 6217.2 | 2793.24
03.01.02.06 | PINTURA | [10 empty] | 8719.92 | 5667.69
03.01.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [10 empty] | 8719.92 | 5667.69
03.01.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 24638.99 | 1636.33 | 32416.2
03.01.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [7 empty] | 20910.1 | 1020.38
03.01.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [7 empty] | 20910.1 | 1020.38
03.01.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 32416.2
03.01.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 32416.2
03.01.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [7 empty] | 3728.89 | 615.95
03.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 3728.89 | 615.95
03.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [6 empty] | 2059.11 | 9192.63 | 1176.9
03.01.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [6 empty] | 2059.11 | 9192.63 | 1176.9
03.01.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [7 empty] | 1759.87 | 51720.76 | 18777.9
03.01.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 177 | 5201.79 | 1888.58
03.01.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [7 empty] | 1582.87 | 46518.97 | 16889.32
03.01.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [8 empty] | 8396.65 | 24055.46 | 631.42
03.01.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 904.68 | 979.06
03.01.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 904.68 | 979.06
03.01.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 7491.97 | 23076.4 | 631.42
03.01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 3701.69 | 11401.76 | 311.98
03.01.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [8 empty] | 2800.45 | 8625.81 | 236.02
03.01.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [8 empty] | 989.83 | 3048.83 | 83.42
03.01.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [8 empty] | 8719.04 | 31807.84 | 2478.04
03.01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 3121.46 | 10301.69 | 504.97
03.01.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [8 empty] | 2219.57 | 6836.6 | 187.07
03.01.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 243.82 | 936.76 | 85.94
03.01.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 658.07 | 2528.33 | 231.96
03.01.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [8 empty] | 2225.37 | 8549.96 | 784.41
03.01.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [8 empty] | 1544.12 | 5932.58 | 544.28
03.01.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [8 empty] | 681.25 | 2617.38 | 240.13
03.01.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [8 empty] | 3153.03 | 12114.09 | 1111.4
03.01.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [8 empty] | 1661.06 | 6381.88 | 585.5
03.01.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [8 empty] | 1491.97 | 5732.21 | 525.9
03.01.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [8 empty] | 219.18 | 842.1 | 77.26
03.01.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [8 empty] | 219.18 | 842.1 | 77.26
03.01.08 | POZO DE DRENAJE | [8 empty] | 2075.73 | 11429.43 | 1947.69
03.01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 1067.28 | 6237.87 | 1128.59
03.01.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [8 empty] | 751.3 | 3835.21 | 598.78
03.01.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 56.15 | 426.95 | 94.15
03.01.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 259.83 | 1975.71 | 435.66
03.01.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [8 empty] | 964.88 | 4925.43 | 768.98
03.01.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [8 empty] | 301.53 | 1539.22 | 240.31
03.01.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [8 empty] | 301.53 | 1539.22 | 240.31
03.01.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [8 empty] | 361.82 | 1846.99 | 288.36
03.01.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [8 empty] | 43.57 | 266.13 | 50.12
03.01.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [8 empty] | 43.57 | 266.13 | 50.12
03.02 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES (2 UND) - SAN ANTONIO | [8 empty] | 27297 | 4377.32
03.02.01 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 5254.7
03.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 131.21
03.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [8 empty] | 101.13
03.02.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 30.08
03.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 1227.84
03.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 472.17
03.02.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [8 empty] | 98.56
03.02.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [8 empty] | 175.69
03.02.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [8 empty] | 99.51
03.02.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [8 empty] | 99.66
03.02.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [8 empty] | 147.67
03.02.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 134.58
03.02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 1598.05
03.02.01.03.01 | CIMIENTOS | [8 empty] | 785.64
03.02.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [8 empty] | 785.64
03.02.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 812.41
03.02.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 249.36
03.02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [8 empty] | 563.05
03.02.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 2297.6
03.02.01.04.01 | COLUMNAS | [8 empty] | 1171.47
03.02.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 325.54
03.02.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [8 empty] | 523.12
03.02.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 322.81
03.02.01.04.02 | VIGAS | [8 empty] | 1126.13
03.02.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 187.69
03.02.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [8 empty] | 466.7
03.02.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 471.74
03.02.02 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 8664.44 | 2839.2
03.02.02.01 | ALBAÑILERIA | [8 empty] | 2005.18
03.02.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [8 empty] | 2005.18
03.02.02.02 | COBERTURAS | [8 empty] | 3640.91
03.02.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 1713.21
03.02.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 266.44
03.02.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [8 empty] | 1661.26
03.02.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [8 empty] | 2029.12
03.02.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [8 empty] | 1259.71
03.02.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [8 empty] | 258.65
03.02.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [8 empty] | 395.5
03.02.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [8 empty] | 115.26
03.02.02.04 | PISOS | [8 empty] | 989.23
03.02.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [8 empty] | 664.15
03.02.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [8 empty] | 325.08
03.02.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [9 empty] | 1837.92
03.02.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [9 empty] | 1337.34
03.02.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [9 empty] | 500.58
03.02.02.06 | PINTURA | [9 empty] | 1001.28
03.02.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [9 empty] | 1001.28
03.02.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [8 empty] | 932.52 | 1510.6
03.02.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [8 empty] | 761.42
03.02.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [8 empty] | 761.42
03.02.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 1510.6
03.02.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 1510.6
03.02.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [8 empty] | 171.1
03.02.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 171.1
03.02.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 1410.42
03.02.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [8 empty] | 1410.42
03.02.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [8 empty] | 9367.65
03.02.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 459.55
03.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [8 empty] | 8908.1
03.02.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [8 empty] | 611.79
03.02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 34.76
03.02.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 34.76
03.02.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 577.03
03.02.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 285.47
03.02.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [8 empty] | 215.2
03.02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [8 empty] | 76.36
03.02.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [8 empty] | 796.59
03.02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 257.92
03.02.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [8 empty] | 171.17
03.02.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 23.38
03.02.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 63.37
03.02.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [8 empty] | 214.28
03.02.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [8 empty] | 148.75
03.02.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [8 empty] | 65.53
03.02.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [8 empty] | 303.31
03.02.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [8 empty] | 159.79
03.02.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [8 empty] | 143.52
03.02.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [8 empty] | 21.08
03.02.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [8 empty] | 21.08
03.02.08 | POZO DE DRENAJE | [8 empty] | 258.89 | 27.52
03.02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 128.57 | 27.52
03.02.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [8 empty] | 95.93
03.02.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 5.77 | 4.87
03.02.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 26.87 | 22.65
03.02.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [8 empty] | 123.67
03.02.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [8 empty] | 38.77
03.02.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [8 empty] | 38.77
03.02.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [8 empty] | 46.13
03.02.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [8 empty] | 6.65
03.02.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [8 empty] | 6.65
03.03 | UBS COMPOSTERA DOMICILIARIA (147 UND) - SAN ANTONIO | [7 empty] | 206676.06 | 477599.38 | 331974.76 | 125557.04 | 111799.86 | 44378.64 | 13797.83
03.03.01 | ESTRUCTURAS | [7 empty] | 137096.73 | 257297.68 | 56326.15 | 1456.9
03.03.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 7553.35 | 648.65
03.03.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 5821.69 | 499.94
03.03.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 1731.66 | 148.71
03.03.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 24648.05 | 35140.77 | 1860.82
03.03.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 10614.74 | 13359.91
03.03.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [7 empty] | 2490.59 | 3561.52 | 108.35
03.03.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [7 empty] | 278.34 | 417.9 | 26.61
03.03.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [7 empty] | 457.27 | 722.64 | 70.06
03.03.01.02.05 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [7 empty] | 70.53 | 111.46 | 10.81
03.03.01.02.06 | MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR Ø2.5", E=0.20 M | [7 empty] | 5440.06 | 8597.09 | 833.49
03.03.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [7 empty] | 5296.52 | 8370.25 | 811.5
03.03.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 46922.08 | 79954.21 | 13433.21 | 1456.9
03.03.01.03.01 | CIMIENTOS | [7 empty] | 14575.23 | 23033.69 | 2233.13
03.03.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [7 empty] | 14575.23 | 23033.69 | 2233.13
03.03.01.03.02 | SOBRECIMIENTO | [7 empty] | 13788.23 | 27591.76 | 6346.3
03.03.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [7 empty] | 4227.24 | 8459.17 | 1945.67
03.03.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [7 empty] | 9560.99 | 19132.59 | 4400.63
03.03.01.03.03 | LOSA DE FONDO DE CÁMARAS | [7 empty] | 10802.23 | 17071.09 | 1655.06
03.03.01.03.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [7 empty] | 10802.23 | 17071.09 | 1655.06
03.03.01.03.04 | VEREDAS | [9 empty] | 2010.33 | 1456.9
03.03.01.03.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [9 empty] | 2010.33 | 1456.9
03.03.01.03.05 | GRADAS | [7 empty] | 7756.39 | 12257.67 | 1188.39
03.03.01.03.05.01 | GRADA DE ACCESO C/ CONCRETO CICLOPEO MEZCLA C:H 1:10 + 30% P. G. MAX. 6" | [7 empty] | 7756.39 | 12257.67 | 1188.39
03.03.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 57973.25 | 141554.05 | 41032.12
03.03.01.04.01 | COLUMNAS | [7 empty] | 20115.38 | 45287.59 | 12932.31
03.03.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [7 empty] | 2565.39 | 9612.73 | 4449.3
03.03.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [7 empty] | 5094.66 | 16974.37 | 7292.04
03.03.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [7 empty] | 12455.33 | 18700.49 | 1190.97
03.03.01.04.02 | VIGAS | [7 empty] | 5891.97 | 30282.98 | 16206.42
03.03.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [7 empty] | 879.61 | 5264.52 | 2962.07
03.03.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [7 empty] | 2284.78 | 11404.13 | 6037.15
03.03.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [7 empty] | 2727.58 | 13614.33 | 7207.2
03.03.01.04.03 | LOSA ARMADA | [7 empty] | 31965.9 | 55763.07 | 8726.08
03.03.01.04.03.01 | CONCRETO F'C=175 kg/cm2, e=0.10 cm | [7 empty] | 8087.14 | 15173.24 | 2985.23
03.03.01.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ARMADA | [7 empty] | 16125.65 | 26897.83 | 3502.5
03.03.01.04.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [7 empty] | 7753.11 | 13692 | 2238.35
03.03.01.04.04 | TAPAS DE CÁMARAS | [8 empty] | 10220.41 | 3167.31
03.03.01.04.04.01 | CONCRETO EN TAPAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 1589.85 | 492.69
03.03.01.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TAPAS | [8 empty] | 6202.71 | 1922.23
03.03.01.04.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 2427.85 | 752.39
03.03.02 | ARQUITECTURA | [7 empty] | 44397.05 | 151807.79 | 240651.51 | 86842.12 | 67887.25 | 44378.64 | 13797.83
03.03.02.01 | ALBAÑILERIA | [7 empty] | 44397.05 | 111011.87 | 36611.61
03.03.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [7 empty] | 44397.05 | 111011.87 | 36611.61
03.03.02.02 | COBERTURAS | [8 empty] | 25517.67 | 99927.64
03.03.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 10152.59 | 39757.73
03.03.02.02.02 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [8 empty] | 13115.13 | 51359.07
03.03.02.02.03 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 2249.95 | 8810.84
03.03.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [8 empty] | 15278.25 | 104112.26 | 54886.34
03.03.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [8 empty] | 11846.47 | 72364.88 | 36922.54
03.03.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [8 empty] | 1137.96 | 8652.8 | 4693.44
03.03.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [8 empty] | 678.59 | 6832.15 | 3925.82
03.03.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5 CM, ANCHO=0.15M. | [8 empty] | 1615.23 | 16262.43 | 9344.54
03.03.02.04 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 26558.85 | 43032.42
03.03.02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA P/ UBS DE 0.75x1.90m | [10 empty] | 16874.67 | 27341.46
03.03.02.04.02 | SUM. Y COLOC. VENTANA C/MARCO DE MADERA DE 0.65X0.4 M C/ MALLA MOSQUITERO | [10 empty] | 9684.18 | 15690.96
03.03.02.05 | VARIOS | [10 empty] | 5396.93 | 8744.47
03.03.02.05.01 | SUM. Y COLOC. DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE TAPAS DE CONCRETO. | [10 empty] | 5396.93 | 8744.47
03.03.02.06 | PINTURA | [11 empty] | 16110.36 | 44378.64 | 13797.83
03.03.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [11 empty] | 16110.36 | 44378.64 | 13797.83
03.03.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 21270.96 | 58334.9 | 20924.5 | 30326.8 | 43912.61
03.03.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [7 empty] | 21270.96 | 53186.62 | 17540.9
03.03.03.01.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERÍA PVC SAL Ø 6" -VENTILACIÓN | [7 empty] | 5085.94 | 12717.06 | 4194.07
03.03.03.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SAL Ø2" | [7 empty] | 2381.87 | 5955.71 | 1964.19
03.03.03.01.03 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [7 empty] | 13803.15 | 34513.85 | 11382.64
03.03.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 30326.8 | 43912.61
03.03.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA SEPARADORA CON TAPA Y URINARIO SECO | [10 empty] | 30326.8 | 43912.61
03.03.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [8 empty] | 5148.28 | 3383.6
03.03.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 5148.28 | 3383.6
03.03.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | 3911.32 | 9780 | 3225.44
03.03.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [7 empty] | 3911.32 | 9780 | 3225.44
03.03.05 | POZO DE DRENAJE | [8 empty] | 379.01 | 10847.16 | 6931.22
03.03.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 209.15 | 5985.67 | 3824.78
03.03.05.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [8 empty] | 128.44 | 3675.81 | 2348.81
03.03.05.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 16.4 | 469.42 | 299.95
03.03.05.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 64.31 | 1840.44 | 1176.02
03.03.05.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [8 empty] | 159.64 | 4568.92 | 2919.49
03.03.05.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [8 empty] | 47.3 | 1353.73 | 865.02
03.03.05.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [8 empty] | 47.3 | 1353.73 | 865.02
03.03.05.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [8 empty] | 65.04 | 1861.46 | 1189.45
03.03.05.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [8 empty] | 10.22 | 292.57 | 186.95
03.03.05.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [8 empty] | 10.22 | 292.57 | 186.95
03.04 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CASA COMUNAL (01 UND) - SAN ANTONIO | [8 empty] | 6781.02
03.04.01 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 1680.79
03.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 45.11
03.04.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [8 empty] | 34.77
03.04.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 10.34
03.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 339.17
03.04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 108.58
03.04.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [8 empty] | 33.88
03.04.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [8 empty] | 56.75
03.04.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [8 empty] | 25.52
03.04.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [8 empty] | 24.92
03.04.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [8 empty] | 36.92
03.04.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 52.6
03.04.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 421.21
03.04.01.03.01 | CIMIENTOS | [8 empty] | 210.19
03.04.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [8 empty] | 210.19
03.04.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 211.02
03.04.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 63.73
03.04.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [8 empty] | 147.29
03.04.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 875.3
03.04.01.04.01 | COLUMNAS | [8 empty] | 500.97
03.04.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 82.42
03.04.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [8 empty] | 156.93
03.04.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 261.62
03.04.01.04.02 | VIGAS | [8 empty] | 374.33
03.04.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 50.05
03.04.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [8 empty] | 117.43
03.04.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 206.85
03.04.02 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 2708.48
03.04.02.01 | ALBAÑILERIA | [8 empty] | 688.63
03.04.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [8 empty] | 688.63
03.04.02.02 | COBERTURAS | [8 empty] | 913.84
03.04.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 531.55
03.04.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 82.64
03.04.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [8 empty] | 299.65
03.04.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [8 empty] | 345.7
03.04.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [8 empty] | 108.8
03.04.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [8 empty] | 77.73
03.04.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [8 empty] | 101.54
03.04.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [8 empty] | 57.63
03.04.02.04 | PISOS | [8 empty] | 320.77
03.04.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [8 empty] | 235.45
03.04.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [8 empty] | 85.32
03.04.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [8 empty] | 306.32
03.04.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [8 empty] | 222.89
03.04.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [8 empty] | 83.43
03.04.02.06 | PINTURA | [8 empty] | 133.22
03.04.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [8 empty] | 133.22
03.04.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [8 empty] | 758.9
03.04.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [8 empty] | 203.06
03.04.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [8 empty] | 203.06
03.04.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [8 empty] | 515.61
03.04.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [8 empty] | 515.61
03.04.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [8 empty] | 40.23
03.04.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 40.23
03.04.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 115.08
03.04.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [8 empty] | 115.08
03.04.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [8 empty] | 669.13
03.04.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 67.36
03.04.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [8 empty] | 601.77
03.04.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [8 empty] | 307.53
03.04.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 17.53
03.04.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 17.53
03.04.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 290
03.04.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 142.74
03.04.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [8 empty] | 109.08
03.04.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [8 empty] | 38.18
03.04.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [8 empty] | 398.29
03.04.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 128.96
03.04.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [8 empty] | 85.59
03.04.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 11.69
03.04.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 31.68
03.04.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [8 empty] | 107.14
03.04.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [8 empty] | 74.37
03.04.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [8 empty] | 32.77
03.04.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [8 empty] | 151.65
03.04.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [8 empty] | 79.89
03.04.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [8 empty] | 71.76
03.04.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [8 empty] | 10.54
03.04.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [8 empty] | 10.54
03.04.08 | POZO DE DRENAJE | [8 empty] | 142.82
03.04.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 78.14
03.04.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [8 empty] | 47.97
03.04.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 5.41
03.04.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 24.76
03.04.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [8 empty] | 61.34
03.04.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [8 empty] | 19.14
03.04.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [8 empty] | 19.14
03.04.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [8 empty] | 23.06
03.04.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [8 empty] | 3.34
03.04.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [8 empty] | 3.34
04 | OTROS | [6 empty] | 24971.27 | 41594.15 | 8495.92 | 8779.12 | 5936.9 | 150.07 | 150.07 | 5622.5
04.01 | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | [6 empty] | 1886.76 | 150.07 | 145.23 | 150.07 | 145.23 | 150.07 | 150.07 | 5622.5
04.01.01 | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | [13 empty] | 5600
04.01.02 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | [6 empty] | 86.76 | 150.07 | 145.23 | 150.07 | 145.23 | 150.07 | 150.07 | 22.5
04.01.03 | LETRINAS PROVISIONALES | [6 empty] | 1800
04.02 | FLETE | [6 empty] | 23084.51 | 39215.49
04.02.01 | FLETE TERRESTRE SAN ANTONIO DE LA IRACA | [6 empty] | 12866.41 | 12933.59
04.02.02 | FLETE RURAL SAN ANTONIO DE LA IRACA | [6 empty] | 10218.1 | 26281.9
04.03 | COMPONENTE SOCIAL | [7 empty] | 2228.59 | 8350.69 | 8629.05 | 5791.67
04.03.01 | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS SAN ANTONIO | [7 empty] | 267.43 | 1002.08 | 1035.49 | 695
04.03.02 | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA SAN ANTONIO | [7 empty] | 891.44 | 3340.28 | 3451.62 | 2316.67
04.03.03 | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN-SAN ANTONIO | [7 empty] | 1069.72 | 4008.33 | 4141.94 | 2780
SUBPRESUPUESTO 002. SACA SACAS | [6 empty] | 19820.93 | 329952.78 | 224605.95 | 384291.94 | 392176.34 | 351854.27 | 152149.14 | 244267.01 | 81470.04
01 | TRABAJOS INICIALES DE OBRA | [5 empty] | 10737.9 | 9774.68 | 829.79 | 803.02 | 829.79 | 803.02 | 829.79 | 829.79 | 258
01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES | [5 empty] | 4196.73 | 1062.93
01.01.01 | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | [5 empty] | 359.66
01.01.02 | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | [5 empty] | 2400
01.01.03 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 1437.07 | 1062.93
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 4335.3 | 7560.12
01.02.01 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 1000
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [5 empty] | 3335.3 | 7560.12
01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO | [5 empty] | 213.49 | 813.01 | 511.09 | 494.6 | 511.09 | 494.6 | 511.09 | 511.09 | 158.91
01.03.01 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | [5 empty] | 102.09 | 430.1 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 444.93 | 459.77 | 459.77 | 142.95
01.03.02 | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 11.4 | 48.01 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 49.67 | 51.32 | 51.32 | 15.96
01.03.03 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | 100 | 334.9
01.04 | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1992.38 | 338.62 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 318.7 | 99.09
01.04.01 | DISEÑO DE MEZCLAS | [5 empty] | 1992.38 | 41.53
01.04.02 | ROTURA DE PROBETAS | [6 empty] | 297.09 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 308.42 | 318.7 | 318.7 | 99.09
02 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 40185.47 | 194421.89 | 189677.54 | 217242.88 | 92640.91 | 238145.11 | 75575.57
02.01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ROSA 1 - SACA SACAS | [7 empty] | 13135.77 | 53636.11 | 72865.72 | 120268.61 | 7345.2
02.01.01 | CAPTACION DE LADERA TIPO I (01 UND) | [7 empty] | 4911.97 | 5911.07
02.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 19.52
02.01.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 19.52
02.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 743.76 | 109.28
02.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 298.06
02.01.01.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CAPTACIONES | [7 empty] | 197.32
02.01.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 248.38
02.01.01.02.04 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [8 empty] | 109.28
02.01.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 681.55
02.01.01.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [7 empty] | 414.1
02.01.01.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [7 empty] | 267.45
02.01.01.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 1991.14
02.01.01.04.01 | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | [7 empty] | 674.4
02.01.01.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [7 empty] | 215.5
02.01.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [7 empty] | 620.04
02.01.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [7 empty] | 72.58
02.01.01.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [7 empty] | 408.62
02.01.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [7 empty] | 299.03 | 50.42
02.01.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [7 empty] | 281.99
02.01.01.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [7 empty] | 1.18 | 50.42
02.01.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [7 empty] | 15.86
02.01.01.06 | FILTROS | [7 empty] | 192.27 | 1.53
02.01.01.06.01 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [7 empty] | 87.68
02.01.01.06.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [7 empty] | 56.12
02.01.01.06.03 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [7 empty] | 48.47
02.01.01.06.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 1.53
02.01.01.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [8 empty] | 3.59
02.01.01.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [8 empty] | 3.59
02.01.01.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 305.15
02.01.01.08.01 | ACCESORIOS CAP. SANTA ROSA I | [7 empty] | 305.15
02.01.01.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.01.01.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.01.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [7 empty] | 436.96
02.01.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [7 empty] | 328.64
02.01.01.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [7 empty] | 108.32
02.01.01.11 | VARIOS | [7 empty] | 241.24
02.01.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [7 empty] | 110.21
02.01.01.11.02 | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | [7 empty] | 131.03
02.01.01.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [7 empty] | 1.35 | 4949.82
02.01.01.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 0.45 | 19.07
02.01.01.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 0.49 | 20.73
02.01.01.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 0.41 | 17.43
02.01.01.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [8 empty] | 272.02
02.01.01.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [8 empty] | 977.13
02.01.01.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 222.08
02.01.01.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [8 empty] | 3421.36
02.01.01.13 | PINTURA | [8 empty] | 725.25
02.01.01.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [8 empty] | 26.19
02.01.01.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [8 empty] | 65.54
02.01.01.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [8 empty] | 633.52
02.01.02 | LINEA DE CONDUCCION (542.20 ML) | [8 empty] | 18149.08
02.01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 379.54
02.01.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [8 empty] | 379.54
02.01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 12802.99
02.01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [8 empty] | 5340.67
02.01.02.02.02 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [8 empty] | 1111.51
02.01.02.02.03 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [8 empty] | 2347.73
02.01.02.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [8 empty] | 1334.37
02.01.02.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [8 empty] | 2668.71
02.01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [8 empty] | 4966.55
02.01.02.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [8 empty] | 4391.82
02.01.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [8 empty] | 574.73
02.01.03 | RESERVORIO PROYECTADO 6.00 M3 (01 UND) | [8 empty] | 4323.16 | 10661.21
02.01.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 16.7
02.01.03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 16.7
02.01.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 372.41
02.01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [8 empty] | 119.66
02.01.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 99.68
02.01.03.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [8 empty] | 27.2
02.01.03.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [8 empty] | 64.77
02.01.03.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [8 empty] | 61.1
02.01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 19.78 | 17.1
02.01.03.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [8 empty] | 19.78
02.01.03.03.02 | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | [9 empty] | 17.1
02.01.03.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 3449.89 | 520.07
02.01.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 1471.88
02.01.03.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [8 empty] | 1185.85 | 520.07
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 792.16
02.01.03.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 1309.16
02.01.03.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [9 empty] | 622.39
02.01.03.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 565.1
02.01.03.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [9 empty] | 121.67
02.01.03.06 | VARIOS | [8 empty] | 33.72 | 197.13
02.01.03.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [8 empty] | 33.72
02.01.03.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [9 empty] | 197.13
02.01.03.07 | JUNTA WATER STOP | [8 empty] | 267.07
02.01.03.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [8 empty] | 267.07
02.01.03.08 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | 163.59 | 374.22
02.01.03.08.01 | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [9 empty] | 216.11
02.01.03.08.02 | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [9 empty] | 158.11
02.01.03.08.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [8 empty] | 163.59
02.01.03.09 | PINTURA | [9 empty] | 301.05
02.01.03.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [9 empty] | 286.3
02.01.03.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 14.75
02.01.03.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [9 empty] | 7942.48
02.01.03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 36.6
02.01.03.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 36.6
02.01.03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 95.98
02.01.03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 52.29
02.01.03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 43.69
02.01.03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 1047.48
02.01.03.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 503.39
02.01.03.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [9 empty] | 544.09
02.01.03.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [9 empty] | 6228.35
02.01.03.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [9 empty] | 1386.84
02.01.03.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [9 empty] | 2666.28
02.01.03.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [9 empty] | 1657.18
02.01.03.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [9 empty] | 305.36
02.01.03.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 212.69
02.01.03.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [9 empty] | 534.07
02.01.03.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [9 empty] | 534.07
02.01.04 | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 6 M3 | [9 empty] | 3914.22
02.01.04.01 | CARPINTERIA METALICA | [9 empty] | 2647.98
02.01.04.01.01 | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | [9 empty] | 345.33
02.01.04.01.02 | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | [9 empty] | 1286.62
02.01.04.01.03 | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | [9 empty] | 684.88
02.01.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | [9 empty] | 331.15
02.01.04.02 | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS | [9 empty] | 1266.24
02.01.04.02.01 | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | [9 empty] | 715.03
02.01.04.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | [9 empty] | 551.21
02.01.05 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 6 M3 | [9 empty] | 1991.13
02.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2.29
02.01.05.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2.29
02.01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 156.55
02.01.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 43.37
02.01.05.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 77.08
02.01.05.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 36.1
02.01.05.03 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 706.03
02.01.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [9 empty] | 231.53
02.01.05.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [9 empty] | 247.4
02.01.05.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [9 empty] | 66.72
02.01.05.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [9 empty] | 76.76
02.01.05.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 83.62
02.01.05.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 130.28
02.01.05.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [9 empty] | 130.28
02.01.05.05 | PINTURA | [9 empty] | 81.41
02.01.05.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [9 empty] | 66.66
02.01.05.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 14.75
02.01.05.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 750.98
02.01.05.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO SANTA ROSA I 6 M3 | [9 empty] | 750.98
02.01.05.07 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 163.59
02.01.05.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.01.06 | RED DE DISTRIBUCION | [9 empty] | 56299.16 | 111610.45
02.01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 3528.14
02.01.06.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [9 empty] | 3528.14
02.01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 52771.02 | 69967.6
02.01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [9 empty] | 46720.42
02.01.06.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [9 empty] | 4959.56
02.01.06.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | [9 empty] | 1091.04 | 236.46
02.01.06.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [10 empty] | 10240.16
02.01.06.02.05 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [10 empty] | 110.7
02.01.06.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [10 empty] | 21629.22
02.01.06.02.07 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [10 empty] | 231.75
02.01.06.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [10 empty] | 12292.31
02.01.06.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [10 empty] | 379.62
02.01.06.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [10 empty] | 24586.37
02.01.06.02.11 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [10 empty] | 94.88
02.01.06.02.12 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [10 empty] | 166.13
02.01.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 40562.85
02.01.06.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 5790.97
02.01.06.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 6784.29
02.01.06.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 1055.43
02.01.06.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [10 empty] | 3690.33
02.01.06.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [10 empty] | 8426.04
02.01.06.03.06 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 9473.18
02.01.06.03.07 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [10 empty] | 5342.61
02.01.06.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [10 empty] | 1080
02.01.06.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [10 empty] | 1080
02.01.07 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (04 UND) | [10 empty] | 7627.56 | 6316.05
02.01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 10.76
02.01.07.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 10.76
02.01.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 345.59
02.01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 176.25
02.01.07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 146.85
02.01.07.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [10 empty] | 22.49
02.01.07.03 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 3998.21
02.01.07.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 1998.3
02.01.07.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [10 empty] | 1267.14
02.01.07.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 732.77
02.01.07.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 1271.28
02.01.07.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [11 empty] | 546.19
02.01.07.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 725.09
02.01.07.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [11 empty] | 28.71
02.01.07.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [11 empty] | 28.71
02.01.07.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 2192.32
02.01.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | [10 empty] | 220.31
02.01.07.06.02 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1 1/2" | [10 empty] | 479.38
02.01.07.06.03 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | [10 empty] | 590.82
02.01.07.06.04 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2 1/2" | [10 empty] | 901.81
02.01.07.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [11 empty] | 284.72
02.01.07.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [11 empty] | 284.72
02.01.07.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [11 empty] | 4078.66
02.01.07.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 37.6
02.01.07.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 108.28
02.01.07.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 90.24
02.01.07.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [11 empty] | 974.83
02.01.07.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [11 empty] | 1069.64
02.01.07.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 1097.91
02.01.07.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [11 empty] | 700.16
02.01.07.09 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 1080.68
02.01.07.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [10 empty] | 650.32
02.01.07.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [10 empty] | 430.36
02.01.07.10 | PINTURA | [11 empty] | 462.79
02.01.07.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 367.35
02.01.07.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 95.44
02.01.07.11 | OTROS | [11 empty] | 189.89
02.01.07.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [11 empty] | 189.89
02.01.08 | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (03 UND) | [10 empty] | 769.1 | 856.92
02.01.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 8.32
02.01.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [10 empty] | 6.78
02.01.08.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 1.54
02.01.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 49.6
02.01.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 25.22
02.01.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 20.92
02.01.08.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 3.46
02.01.08.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 388.41
02.01.08.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [10 empty] | 100.32
02.01.08.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 288.09
02.01.08.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 161.82
02.01.08.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 161.82
02.01.08.05 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 322.77
02.01.08.05.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [10 empty] | 322.77
02.01.08.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 622.11
02.01.08.06.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | [11 empty] | 207.5
02.01.08.06.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2 1/2" | [11 empty] | 295.29
02.01.08.06.03 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [11 empty] | 119.32
02.01.08.07 | PINTURA | [11 empty] | 72.99
02.01.08.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 53.33
02.01.08.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 19.66
02.01.09 | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND) | [10 empty] | 261.5 | 172.23
02.01.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.71
02.01.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [10 empty] | 1.27
02.01.09.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 0.44
02.01.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 16.93
02.01.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 8.92
02.01.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 7.38
02.01.09.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 0.63
02.01.09.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 124.35 | 11.44
02.01.09.03.01 | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | [11 empty] | 5.36
02.01.09.03.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [11 empty] | 6.08
02.01.09.03.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [10 empty] | 37.05
02.01.09.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 87.3
02.01.09.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 10.92 | 40.45
02.01.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 10.92 | 40.45
02.01.09.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS TIPO I y II | [11 empty] | 96.74
02.01.09.05.01 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | [11 empty] | 96.74
02.01.09.06 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 107.59
02.01.09.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [10 empty] | 107.59
02.01.09.07 | PINTURA | [11 empty] | 23.6
02.01.09.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 15.41
02.01.09.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 8.19
02.01.10 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (42 UND) | [7 empty] | 8223.8 | 25252.8
02.01.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 181.55
02.01.10.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 134.92
02.01.10.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 46.63
02.01.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 1402.22 | 30.61
02.01.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 167.03
02.01.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 139.26
02.01.10.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [7 empty] | 1095.93
02.01.10.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [8 empty] | 30.61
02.01.10.03 | CONCRETO | [7 empty] | 5877.26 | 9339.12
02.01.10.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [7 empty] | 401.24 | 98.88
02.01.10.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [7 empty] | 7.79 | 3393.49
02.01.10.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [7 empty] | 537.95 | 961.45
02.01.10.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [7 empty] | 4930.28 | 4885.3
02.01.10.04 | ALBAÑILERIA | [7 empty] | 730.29 | 3033
02.01.10.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [7 empty] | 730.29 | 482.23
02.01.10.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [8 empty] | 2550.77
02.01.10.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 5795.47
02.01.10.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 5795.47
02.01.10.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 32.48 | 7054.6
02.01.10.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [7 empty] | 13.94 | 3028.54
02.01.10.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [7 empty] | 6.3 | 1367.94
02.01.10.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [7 empty] | 12.24 | 2658.12
02.02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ROSA 2 - SACA SACAS | [7 empty] | 17832.11 | 26336.79
02.02.01 | CAPTACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 0.72 M3 (01 UND) | [7 empty] | 11067.66 | 4010.32
02.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 104.26
02.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 77.48
02.02.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 26.78
02.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 1352.96
02.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [7 empty] | 476.01
02.02.01.02.02 | MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL GRANULAR Ø4", E=0.20 M | [7 empty] | 283.21
02.02.01.02.03 | MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E=0.10 M | [7 empty] | 370.58
02.02.01.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [7 empty] | 223.16
02.02.01.03 | MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO | [7 empty] | 142.09 | 5.61
02.02.01.03.01 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [7 empty] | 40.81
02.02.01.03.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [7 empty] | 40.81
02.02.01.03.03 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [7 empty] | 60.47
02.02.01.03.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 5.61
02.02.01.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 616.51
02.02.01.04.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [7 empty] | 176.82
02.02.01.04.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [7 empty] | 161.64
02.02.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [7 empty] | 111.74
02.02.01.04.04 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 KG/CM2 | [7 empty] | 166.31
02.02.01.05 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 3135.28
02.02.01.05.01 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA | [7 empty] | 1064.82
02.02.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [7 empty] | 1589.73
02.02.01.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [7 empty] | 480.73
02.02.01.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [7 empty] | 1128.74
02.02.01.06.01 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [7 empty] | 450.02
02.02.01.06.02 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [7 empty] | 616.27
02.02.01.06.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [7 empty] | 62.45
02.02.01.07 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 568.53
02.02.01.07.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS | [7 empty] | 568.53
02.02.01.08 | VARIOS | [7 empty] | 257.54 | 64.19
02.02.01.08.01 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | [8 empty] | 64.19
02.02.01.08.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [7 empty] | 163.59
02.02.01.08.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [7 empty] | 93.95
02.02.01.09 | PINTURA | [8 empty] | 250.31
02.02.01.09.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [8 empty] | 227.99
02.02.01.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [8 empty] | 22.32
02.02.01.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [7 empty] | 3761.75 | 3690.21
02.02.01.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 26.78
02.02.01.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 26.78
02.02.01.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 87.78
02.02.01.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [7 empty] | 47.99
02.02.01.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 39.79
02.02.01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 454.03 | 493.56
02.02.01.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [7 empty] | 448.31
02.02.01.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [7 empty] | 5.72 | 493.56
02.02.01.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 3193.16 | 2747.54
02.02.01.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [7 empty] | 1617.98
02.02.01.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [8 empty] | 2278.07
02.02.01.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [7 empty] | 1575.18
02.02.01.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 256.78
02.02.01.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [8 empty] | 212.69
02.02.01.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [8 empty] | 449.11
02.02.01.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [8 empty] | 449.11
02.02.02 | RED DE DISTRIBUCION | [7 empty] | 6458.5 | 13921.62
02.02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 442.61
02.02.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [7 empty] | 442.61
02.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 6015.89 | 9137.01
02.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [7 empty] | 6005.05
02.02.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [7 empty] | 3.41 | 442.34
02.02.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [7 empty] | 7.43 | 1288.79
02.02.02.02.04 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [8 empty] | 2737.86
02.02.02.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [8 empty] | 1555.84
02.02.02.02.06 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [8 empty] | 3112.18
02.02.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [8 empty] | 4784.61
02.02.02.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [8 empty] | 130.04
02.02.02.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [8 empty] | 1132.38
02.02.02.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [8 empty] | 1638.34
02.02.02.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [8 empty] | 1213.61
02.02.02.03.05 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [8 empty] | 670.24
02.02.03 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) | [8 empty] | 3131.2
02.02.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2.68
02.02.03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 2.68
02.02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 86.31
02.02.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 43.99
02.02.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 36.71
02.02.03.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [8 empty] | 5.61
02.02.03.03 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 997.92
02.02.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 499.79
02.02.03.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [8 empty] | 314.93
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 183.2
02.02.03.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 317.82
02.02.03.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [8 empty] | 136.55
02.02.03.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 181.27
02.02.03.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [8 empty] | 7.18
02.02.03.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [8 empty] | 7.18
02.02.03.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 194.99
02.02.03.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | [8 empty] | 194.99
02.02.03.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.02.03.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.02.03.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [8 empty] | 1019.68
02.02.03.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 9.41
02.02.03.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 27.07
02.02.03.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 22.56
02.02.03.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [8 empty] | 243.71
02.02.03.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [8 empty] | 267.41
02.02.03.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 274.48
02.02.03.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [8 empty] | 175.04
02.02.03.09 | TAPAS SANITARIAS | [8 empty] | 270.17
02.02.03.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [8 empty] | 162.58
02.02.03.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [8 empty] | 107.59
02.02.03.10 | PINTURA | [8 empty] | 115.8
02.02.03.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [8 empty] | 91.84
02.02.03.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [8 empty] | 23.96
02.02.03.11 | OTROS | [8 empty] | 47.47
02.02.03.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [8 empty] | 47.47
02.02.04 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (07 UND) | [7 empty] | 305.95 | 5273.65
02.02.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 30.26
02.02.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 22.49
02.02.04.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 7.77
02.02.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 233.63 | 5.14
02.02.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 27.68
02.02.04.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 23.18
02.02.04.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [7 empty] | 182.77
02.02.04.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [8 empty] | 5.14
02.02.04.03 | CONCRETO | [7 empty] | 42.06 | 2493.88
02.02.04.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [7 empty] | 42.06 | 41.1
02.02.04.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [8 empty] | 566.88
02.02.04.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 249.9
02.02.04.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 1636
02.02.04.04 | ALBAÑILERIA | [8 empty] | 627.46
02.02.04.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [8 empty] | 202.09
02.02.04.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [8 empty] | 425.37
02.02.04.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 965.99
02.02.04.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 965.99
02.02.04.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 1181.18
02.02.04.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [8 empty] | 507.08
02.02.04.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [8 empty] | 229.04
02.02.04.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [8 empty] | 445.06
02.03 | SISTEMA DE AGUA POTABLE MAMAROSA - SACA SACAS | [7 empty] | 4499.43 | 47307.12 | 33643.17 | 74400.38 | 38194.49 | 128.64
02.03.01 | CAPTACION DE LADERA (01 UND) | [7 empty] | 3379.53 | 5766.71
02.03.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 19.52
02.03.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 19.52
02.03.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 238.89
02.03.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 70.75
02.03.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 58.86
02.03.01.02.03 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [7 empty] | 109.28
02.03.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 280.97
02.03.01.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [7 empty] | 67.61
02.03.01.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [7 empty] | 213.36
02.03.01.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 1735.81
02.03.01.04.01 | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | [7 empty] | 626.23
02.03.01.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [7 empty] | 152.12
02.03.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [7 empty] | 566.98
02.03.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [7 empty] | 60.86
02.03.01.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [7 empty] | 329.62
02.03.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [7 empty] | 282.09
02.03.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [7 empty] | 224.98
02.03.01.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [7 empty] | 46.7
02.03.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [7 empty] | 10.41
02.03.01.06 | FILTROS | [7 empty] | 124.3 | 2.04
02.03.01.06.01 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [7 empty] | 55.43
02.03.01.06.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [7 empty] | 36.56
02.03.01.06.03 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [7 empty] | 32.31
02.03.01.06.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 2.04
02.03.01.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [7 empty] | 0.08 | 3.51
02.03.01.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [7 empty] | 0.08 | 3.51
02.03.01.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 148.25
02.03.01.08.01 | ACCESORIOS | [7 empty] | 148.25
02.03.01.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.03.01.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [8 empty] | 71.18
02.03.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [7 empty] | 436.96
02.03.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [7 empty] | 328.64
02.03.01.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [7 empty] | 108.32
02.03.01.11 | VARIOS | [7 empty] | 110.21
02.03.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [7 empty] | 110.21
02.03.01.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [7 empty] | 2.45 | 4996.72
02.03.01.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 0.45 | 19.07
02.03.01.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 0.49 | 20.73
02.03.01.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 1.51 | 64.33
02.03.01.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [8 empty] | 272.02
02.03.01.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [8 empty] | 977.13
02.03.01.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 222.08
02.03.01.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [8 empty] | 3421.36
02.03.01.13 | PINTURA | [8 empty] | 693.26
02.03.01.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [8 empty] | 23.7
02.03.01.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [8 empty] | 36.04
02.03.01.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [8 empty] | 633.52
02.03.02 | LINEA DE CONDUCCION (543.10 ML) | [8 empty] | 17685.26
02.03.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 380.17
02.03.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [8 empty] | 380.17
02.03.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 13052.61
02.03.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [8 empty] | 5251.04
02.03.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.15M | [8 empty] | 246.1
02.03.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [8 empty] | 1092.86
02.03.02.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [8 empty] | 24.6
02.03.02.02.05 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [8 empty] | 2308.32
02.03.02.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [8 empty] | 51.5
02.03.02.02.07 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [8 empty] | 1311.91
02.03.02.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [8 empty] | 84.36
02.03.02.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [8 empty] | 2623.92
02.03.02.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [8 empty] | 21.08
02.03.02.02.11 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [8 empty] | 36.92
02.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [8 empty] | 4252.48
02.03.02.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [8 empty] | 3676.79
02.03.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [8 empty] | 575.69
02.03.03 | RESERVORIO PROYECTADO 4.00 M3 (01 UND) | [8 empty] | 1859.27 | 11532.07
02.03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 8.89
02.03.03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 8.89
02.03.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 316.36
02.03.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [8 empty] | 100.89
02.03.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 84.09
02.03.03.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [8 empty] | 18.44
02.03.03.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [8 empty] | 71.64
02.03.03.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [8 empty] | 41.3
02.03.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 21.88
02.03.03.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [8 empty] | 21.88
02.03.03.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 1512.14 | 2115.17
02.03.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 883.02 | 413.82
02.03.03.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [8 empty] | 49.86 | 1701.35
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 579.26
02.03.03.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 1116.85
02.03.03.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [9 empty] | 500.58
02.03.03.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 517.15
02.03.03.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [9 empty] | 99.12
02.03.03.06 | VARIOS | [9 empty] | 230.85
02.03.03.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [9 empty] | 33.72
02.03.03.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [9 empty] | 197.13
02.03.03.07 | JUNTA WATER STOP | [9 empty] | 280.43
02.03.03.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [9 empty] | 280.43
02.03.03.08 | CARPINTERIA METALICA | [9 empty] | 163.59
02.03.03.08.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.03.03.09 | PINTURA | [9 empty] | 276.75
02.03.03.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [9 empty] | 262
02.03.03.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 14.75
02.03.03.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [9 empty] | 7348.43
02.03.03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 28.83
02.03.03.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 28.83
02.03.03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 89
02.03.03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 48.6
02.03.03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 40.4
02.03.03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 961.58
02.03.03.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 455.9
02.03.03.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [9 empty] | 505.68
02.03.03.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [9 empty] | 5795.64
02.03.03.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [9 empty] | 1386.84
02.03.03.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [9 empty] | 2363.62
02.03.03.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [9 empty] | 1561.83
02.03.03.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [9 empty] | 270.66
02.03.03.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 212.69
02.03.03.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [9 empty] | 473.38
02.03.03.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [9 empty] | 473.38
02.03.04 | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 4 M3 | [9 empty] | 3914.22
02.03.04.01 | CARPINTERIA METALICA | [9 empty] | 2647.98
02.03.04.01.01 | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | [9 empty] | 345.33
02.03.04.01.02 | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | [9 empty] | 1286.62
02.03.04.01.03 | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | [9 empty] | 684.88
02.03.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | [9 empty] | 331.15
02.03.04.02 | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS | [9 empty] | 1266.24
02.03.04.02.01 | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | [9 empty] | 715.03
02.03.04.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | [9 empty] | 551.21
02.03.05 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 4.00 M3 (01 UND) | [9 empty] | 2167.4
02.03.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2.29
02.03.05.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2.29
02.03.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 156.55
02.03.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 43.37
02.03.05.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 77.08
02.03.05.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 36.1
02.03.05.03 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 706.03
02.03.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [9 empty] | 231.53
02.03.05.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [9 empty] | 247.4
02.03.05.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [9 empty] | 66.72
02.03.05.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [9 empty] | 76.76
02.03.05.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 83.62
02.03.05.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 130.28
02.03.05.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [9 empty] | 130.28
02.03.05.05 | PINTURA | [9 empty] | 81.41
02.03.05.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [9 empty] | 66.66
02.03.05.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 14.75
02.03.05.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 927.25
02.03.05.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO MAMAROSA 4 M3 | [9 empty] | 927.25
02.03.05.07 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 163.59
02.03.05.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.03.06 | RED DE DISTRIBUCION | [9 empty] | 16029.48 | 73677.4 | 20786.69
02.03.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2338.49
02.03.06.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [9 empty] | 2338.49
02.03.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 13690.99 | 47799.33 | 20786.69
02.03.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [9 empty] | 13522.97 | 17327.92
02.03.06.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [9 empty] | 168.02 | 2461.82
02.03.06.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | [10 empty] | 2212.5
02.03.06.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [10 empty] | 6694.69
02.03.06.02.05 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [10 empty] | 184.5
02.03.06.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [10 empty] | 14140.48
02.03.06.02.07 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [10 empty] | 386.25
02.03.06.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [10 empty] | 4302.8 | 3733.56
02.03.06.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [10 empty] | 88.37 | 544.33
02.03.06.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [11 empty] | 16073.78
02.03.06.02.11 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [11 empty] | 158.13
02.03.06.02.12 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [11 empty] | 276.89
02.03.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 24913.89
02.03.06.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 220.7
02.03.06.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 3245.3
02.03.06.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 2879.55
02.03.06.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [10 empty] | 2134.58
02.03.06.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [10 empty] | 6538.56
02.03.06.03.06 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 6354.06
02.03.06.03.07 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [10 empty] | 3541.14
02.03.06.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [10 empty] | 964.18
02.03.06.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [10 empty] | 964.18
02.03.07 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (05 UND) | [10 empty] | 722.98 | 14944.22 | 128.64
02.03.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 13.44
02.03.07.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 13.44
02.03.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 431.9
02.03.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 220.24
02.03.07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 183.56
02.03.07.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [10 empty] | 28.1
02.03.07.03 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 277.64 | 4718.47
02.03.07.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 2498.09
02.03.07.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 1582.08
02.03.07.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 277.64 | 638.3
02.03.07.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 1589.1
02.03.07.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [11 empty] | 682.74
02.03.07.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 906.36
02.03.07.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [11 empty] | 35.89
02.03.07.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [11 empty] | 35.89
02.03.07.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 1108.36
02.03.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | [11 empty] | 660.93
02.03.07.06.02 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | [11 empty] | 194.99
02.03.07.06.03 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | [11 empty] | 252.44
02.03.07.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [11 empty] | 227.26 | 128.64
02.03.07.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [11 empty] | 227.26 | 128.64
02.03.07.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [11 empty] | 5098.34
02.03.07.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 47.01
02.03.07.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 135.34
02.03.07.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 112.81
02.03.07.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [11 empty] | 1218.54
02.03.07.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [11 empty] | 1337.05
02.03.07.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 1372.39
02.03.07.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [11 empty] | 875.2
02.03.07.09 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 1350.85
02.03.07.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [11 empty] | 812.9
02.03.07.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 537.95
02.03.07.10 | PINTURA | [11 empty] | 578.59
02.03.07.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 459.19
02.03.07.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 119.4
02.03.07.11 | OTROS | [11 empty] | 237.36
02.03.07.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [11 empty] | 237.36
02.03.08 | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL ( 03 UND) | [11 empty] | 1445.01
02.03.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 8.32
02.03.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 6.78
02.03.08.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 1.54
02.03.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 49.6
02.03.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 25.22
02.03.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 20.92
02.03.08.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 3.46
02.03.08.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 388.41
02.03.08.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [11 empty] | 100.32
02.03.08.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 288.09
02.03.08.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 161.82
02.03.08.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 161.82
02.03.08.05 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 322.77
02.03.08.05.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [11 empty] | 322.77
02.03.08.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 441.1
02.03.08.06.01 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 2" | [11 empty] | 225.04
02.03.08.06.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [11 empty] | 119.32
02.03.08.06.03 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | [11 empty] | 96.74
02.03.08.07 | PINTURA | [11 empty] | 72.99
02.03.08.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 53.33
02.03.08.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 19.66
02.03.09 | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND) | [11 empty] | 488.45
02.03.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 1.71
02.03.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 1.27
02.03.09.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 0.44
02.03.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 16.93
02.03.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 8.92
02.03.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 7.38
02.03.09.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 0.63
02.03.09.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 190.51
02.03.09.03.01 | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | [11 empty] | 5.36
02.03.09.03.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [11 empty] | 60.8
02.03.09.03.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 37.05
02.03.09.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 87.3
02.03.09.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 51.37
02.03.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 51.37
02.03.09.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS TIPO I y II | [11 empty] | 96.74
02.03.09.05.01 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | [11 empty] | 96.74
02.03.09.06 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 107.59
02.03.09.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 107.59
02.03.09.07 | PINTURA | [11 empty] | 23.6
02.03.09.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 15.41
02.03.09.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 8.19
02.03.10 | CAJA DE VALVULA DE AIRE ( 01 UND) | [11 empty] | 530.12
02.03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 1.71
02.03.10.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 1.27
02.03.10.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 0.44
02.03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 12.94
02.03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 6.77
02.03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 5.54
02.03.10.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 0.63
02.03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 124.35
02.03.10.03.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 37.05
02.03.10.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 87.3
02.03.10.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 51.37
02.03.10.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 51.37
02.03.10.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 200.82
02.03.10.05.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | [11 empty] | 200.82
02.03.10.06 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 107.59
02.03.10.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 107.59
02.03.10.07 | PINTURA | [11 empty] | 31.34
02.03.10.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 16.59
02.03.10.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.03.11 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (29 UND) | [7 empty] | 1119.9 | 21995.88
02.03.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 125.36
02.03.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 93.16
02.03.11.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 32.2
02.03.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 649.27 | 340.27
02.03.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 77.34 | 38.01
02.03.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 64.49 | 31.7
02.03.11.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [7 empty] | 507.44 | 249.39
02.03.11.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [8 empty] | 21.17
02.03.11.03 | CONCRETO | [7 empty] | 173.99 | 10333.23
02.03.11.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [7 empty] | 173.99 | 171.36
02.03.11.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [8 empty] | 2349.03
02.03.11.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 1035.3
02.03.11.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 6777.54
02.03.11.04 | ALBAÑILERIA | [7 empty] | 171.28 | 2427.43
02.03.11.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [7 empty] | 171.28 | 665.94
02.03.11.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [8 empty] | 1761.49
02.03.11.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 4001.49
02.03.11.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 4001.49
02.03.11.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 4893.46
02.03.11.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [8 empty] | 2100.76
02.03.11.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [8 empty] | 948.88
02.03.11.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [8 empty] | 1843.82
02.04 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLANORCO 1 y 2 - SACA SACAS | [7 empty] | 4718.16 | 67141.87 | 83168.65 | 22573.89 | 47101.22 | 238016.47 | 75575.57
02.04.01 | CAPTACION DE LADERA (02 UND) | [7 empty] | 4511.71 | 14540.31
02.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 39.04
02.04.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 39.04
02.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 259.43 | 218.56
02.04.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 141.5
02.04.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 117.93
02.04.01.02.03 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [8 empty] | 218.56
02.04.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [7 empty] | 566.15
02.04.01.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [7 empty] | 139.44
02.04.01.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [7 empty] | 426.71
02.04.01.04 | CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 3049.39 | 425.96
02.04.01.04.01 | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | [7 empty] | 1256.16
02.04.01.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [8 empty] | 304.24
02.04.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [7 empty] | 1133.96
02.04.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [8 empty] | 121.72
02.04.01.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [7 empty] | 659.27
02.04.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [7 empty] | 471.06 | 93.17
02.04.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [7 empty] | 450.24
02.04.01.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 93.17
02.04.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [7 empty] | 20.82
02.04.01.06 | FILTROS | [7 empty] | 126.64 | 125.04
02.04.01.06.01 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [7 empty] | 56.18 | 53.67
02.04.01.06.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [7 empty] | 36.97 | 35.31
02.04.01.06.03 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [7 empty] | 33.49 | 31.98
02.04.01.06.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [8 empty] | 4.08
02.04.01.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [8 empty] | 10.77
02.04.01.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [8 empty] | 10.77
02.04.01.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 320.14
02.04.01.08.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [8 empty] | 119.32
02.04.01.08.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | [8 empty] | 200.82
02.04.01.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [8 empty] | 142.36
02.04.01.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [8 empty] | 142.36
02.04.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [8 empty] | 873.92
02.04.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [8 empty] | 657.28
02.04.01.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [8 empty] | 216.64
02.04.01.11 | VARIOS | [8 empty] | 220.41
02.04.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [8 empty] | 220.41
02.04.01.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [8 empty] | 10604.19
02.04.01.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 39.04
02.04.01.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 85.51
02.04.01.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 142.54
02.04.01.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [8 empty] | 1095.96
02.04.01.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [8 empty] | 1954.26
02.04.01.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [8 empty] | 444.16
02.04.01.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [8 empty] | 6842.72
02.04.01.13 | PINTURA | [8 empty] | 1505.79
02.04.01.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [8 empty] | 94.56
02.04.01.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [8 empty] | 144.18
02.04.01.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [8 empty] | 1267.05
02.04.02 | CAPTACION DE LADERA TIPO II (01 UND) | [8 empty] | 5317.3 | 9298.97
02.04.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 37.58
02.04.02.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 37.58
02.04.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 442.67 | 210.36
02.04.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 241.47
02.04.02.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 201.2
02.04.02.02.03 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [9 empty] | 210.36
02.04.02.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 526.25
02.04.02.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [8 empty] | 84.51
02.04.02.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [8 empty] | 441.74
02.04.02.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 3287.9 | 591.08
02.04.02.04.01 | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | [8 empty] | 1122.77
02.04.02.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [9 empty] | 511.29
02.04.02.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [8 empty] | 1647.44
02.04.02.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [9 empty] | 79.79
02.04.02.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [8 empty] | 517.69
02.04.02.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 970.02 | 51.6
02.04.02.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [8 empty] | 954.16
02.04.02.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 51.6
02.04.02.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [8 empty] | 15.86
02.04.02.06 | FILTROS | [8 empty] | 52.88 | 567.67
02.04.02.06.01 | FILTRO II - GRAVA Ø 3/4" | [8 empty] | 7.05 | 75.43
02.04.02.06.02 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 3" | [8 empty] | 45.83 | 490.71
02.04.02.06.03 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [9 empty] | 1.53
02.04.02.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [9 empty] | 21.53
02.04.02.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [9 empty] | 21.53
02.04.02.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 119.32
02.04.02.08.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [9 empty] | 119.32
02.04.02.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [9 empty] | 71.18
02.04.02.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [9 empty] | 71.18
02.04.02.10 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 765.6
02.04.02.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [9 empty] | 657.28
02.04.02.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [9 empty] | 108.32
02.04.02.11 | VARIOS | [9 empty] | 188.48
02.04.02.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [9 empty] | 110.21
02.04.02.11.02 | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | [9 empty] | 78.27
02.04.02.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [9 empty] | 5645.77
02.04.02.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 37.58
02.04.02.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 30.76
02.04.02.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 25.64
02.04.02.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [9 empty] | 394.23
02.04.02.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [9 empty] | 1411.41
02.04.02.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [9 empty] | 324.79
02.04.02.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [9 empty] | 3421.36
02.04.02.13 | PINTURA | [9 empty] | 1066.38
02.04.02.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 26.19
02.04.02.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 65.54
02.04.02.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [9 empty] | 974.65
02.04.03 | LINEA DE CONDUCCION (1896.86 ML) | [9 empty] | 60493.02 | 7624.53
02.04.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 1327.8
02.04.03.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [9 empty] | 1327.8
02.04.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 42316.55 | 7624.53
02.04.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [9 empty] | 13522.67
02.04.03.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [9 empty] | 10312.32
02.04.03.02.03 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [9 empty] | 3888.56
02.04.03.02.04 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [9 empty] | 8213.4
02.04.03.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [9 empty] | 3034.09 | 1633.74
02.04.03.02.06 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [9 empty] | 3345.51 | 5990.79
02.04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [9 empty] | 16848.67
02.04.03.03.01 | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [9 empty] | 13861.25
02.04.03.03.02 | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [9 empty] | 976.75
02.04.03.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [9 empty] | 2010.67
02.04.04 | CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (01 UND) | [9 empty] | 2822.24 | 1849
02.04.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 4.58
02.04.04.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 4.58
02.04.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 136.4
02.04.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 69.21
02.04.04.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 57.63
02.04.04.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 9.56
02.04.04.03 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 1707.4
02.04.04.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 881.73
02.04.04.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 559.47
02.04.04.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 266.2
02.04.04.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 534.96
02.04.04.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [10 empty] | 284.22
02.04.04.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 250.74
02.04.04.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [10 empty] | 7.18
02.04.04.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [10 empty] | 7.18
02.04.04.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 443.15
02.04.04.06.01 | ACCESORIOS EN CRQ (CALLANORCO) | [9 empty] | 417.99
02.04.04.06.02 | TUBERIA DE PVC SAL D= 2" | [9 empty] | 25.16
02.04.04.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.04.04.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.04.04.08 | CERCO DE PROTECCION | [10 empty] | 1019.07
02.04.04.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 13.66
02.04.04.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 27.07
02.04.04.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 22.56
02.04.04.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [10 empty] | 243.71
02.04.04.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [10 empty] | 267.41
02.04.04.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [10 empty] | 269.62
02.04.04.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [10 empty] | 175.04
02.04.04.09 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 530.71
02.04.04.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 1.05 x 0.45 M | [9 empty] | 367.12
02.04.04.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.04.04.10 | PINTURA | [10 empty] | 161.23
02.04.04.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 127.03
02.04.04.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 34.2
02.04.04.11 | OTROS | [10 empty] | 55.38
02.04.04.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [10 empty] | 55.38
02.04.05 | RESERVORIO PROYECTADO 8.00 M3 (01 UND) | [10 empty] | 9137.07 | 6937.7
02.04.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 18.56
02.04.05.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 18.56
02.04.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 417.74
02.04.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 134.11
02.04.05.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 111.98
02.04.05.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [10 empty] | 30.23
02.04.05.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [10 empty] | 74.1
02.04.05.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [10 empty] | 67.32
02.04.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 40.83
02.04.05.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [10 empty] | 22.48
02.04.05.03.02 | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | [10 empty] | 18.35
02.04.05.04 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 4658.98
02.04.05.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 1757.35
02.04.05.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [10 empty] | 1967.59
02.04.05.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 934.04
02.04.05.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 1544.2
02.04.05.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [10 empty] | 743.08
02.04.05.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 659.13
02.04.05.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [10 empty] | 141.99
02.04.05.06 | VARIOS | [10 empty] | 33.72 | 197.13
02.04.05.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [10 empty] | 33.72
02.04.05.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [11 empty] | 197.13
02.04.05.07 | JUNTA WATER STOP | [10 empty] | 287.27
02.04.05.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [10 empty] | 287.27
02.04.05.08 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 537.81
02.04.05.08.01 | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [10 empty] | 216.11
02.04.05.08.02 | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [10 empty] | 158.11
02.04.05.08.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [10 empty] | 163.59
02.04.05.09 | PINTURA | [11 empty] | 348.68
02.04.05.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 333.93
02.04.05.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.04.05.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [10 empty] | 1597.96 | 6391.89
02.04.05.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 37.21
02.04.05.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 37.21
02.04.05.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 96.49
02.04.05.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 52.6
02.04.05.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 43.89
02.04.05.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 623.49 | 430.99
02.04.05.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [10 empty] | 507.19
02.04.05.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [10 empty] | 116.3 | 430.99
02.04.05.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 840.77 | 5421.97
02.04.05.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [10 empty] | 840.77 | 546.07
02.04.05.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [11 empty] | 2690.26
02.04.05.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [11 empty] | 1664.81
02.04.05.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 308.14
02.04.05.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [11 empty] | 212.69
02.04.05.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [11 empty] | 538.93
02.04.05.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [11 empty] | 538.93
02.04.06 | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 8 M3 | [10 empty] | 1798.03 | 2116.19
02.04.06.01 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 1798.03 | 849.95
02.04.06.01.01 | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | [10 empty] | 345.33
02.04.06.01.02 | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | [10 empty] | 1286.62
02.04.06.01.03 | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | [10 empty] | 166.08 | 518.8
02.04.06.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | [11 empty] | 331.15
02.04.06.02 | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS | [11 empty] | 1266.24
02.04.06.02.01 | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | [11 empty] | 715.03
02.04.06.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | [11 empty] | 551.21
02.04.07 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 8 M3 | [10 empty] | 2165.26 | 197.85
02.04.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2.29
02.04.07.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 2.29
02.04.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 156.55
02.04.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 43.37
02.04.07.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 77.08
02.04.07.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 36.1
02.04.07.03 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 706.03
02.04.07.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [10 empty] | 231.53
02.04.07.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [10 empty] | 247.4
02.04.07.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [10 empty] | 66.72
02.04.07.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [10 empty] | 76.76
02.04.07.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [10 empty] | 83.62
02.04.07.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 13.84 | 116.44
02.04.07.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [10 empty] | 13.84 | 116.44
02.04.07.05 | PINTURA | [11 empty] | 81.41
02.04.07.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 66.66
02.04.07.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.04.07.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 1122.96
02.04.07.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO CALLANORCO I - 8 M3 M3 | [10 empty] | 1122.96
02.04.07.07 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 163.59
02.04.07.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [10 empty] | 163.59
02.04.08 | RESERVORIO PROYECTADO 1.00 M3 (01 UND) | [11 empty] | 11354.7
02.04.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 4.88
02.04.08.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 4.88
02.04.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 190.77
02.04.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [11 empty] | 60.29
02.04.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 50.25
02.04.08.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [11 empty] | 10.12
02.04.08.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [11 empty] | 44.65
02.04.08.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [11 empty] | 25.46
02.04.08.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 11.99
02.04.08.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [11 empty] | 11.99
02.04.08.04 | CONCRETO ARMADO | [11 empty] | 2374.49
02.04.08.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 875.62
02.04.08.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [11 empty] | 1102.05
02.04.08.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [11 empty] | 396.82
02.04.08.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 702.85
02.04.08.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [11 empty] | 260.3
02.04.08.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 400.67
02.04.08.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [11 empty] | 41.88
02.04.08.06 | VARIOS | [11 empty] | 811.12
02.04.08.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [11 empty] | 33.72
02.04.08.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [11 empty] | 197.13
02.04.08.06.03 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO CALLANORCO 2 - 1 M3 | [11 empty] | 580.27
02.04.08.07 | JUNTA WATER STOP | [11 empty] | 189.23
02.04.08.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [11 empty] | 189.23
02.04.08.08 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 163.59
02.04.08.08.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [11 empty] | 163.59
02.04.08.09 | PINTURA | [11 empty] | 276.75
02.04.08.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 262
02.04.08.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.04.08.10 | SISTEMA DE CLORACIÓN | [11 empty] | 64.19
02.04.08.10.01 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | [11 empty] | 64.19
02.04.08.11 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [11 empty] | 6564.84
02.04.08.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 19.86
02.04.08.11.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 19.86
02.04.08.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 83.77
02.04.08.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [11 empty] | 43.37
02.04.08.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 40.4
02.04.08.11.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 844.49
02.04.08.11.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [11 empty] | 393.22
02.04.08.11.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [11 empty] | 451.27
02.04.08.11.04 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 5223.45
02.04.08.11.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [11 empty] | 1386.84
02.04.08.11.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [11 empty] | 1963.09
02.04.08.11.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [11 empty] | 1435.97
02.04.08.11.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 224.86
02.04.08.11.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [11 empty] | 212.69
02.04.08.11.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [11 empty] | 393.27
02.04.08.11.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [11 empty] | 393.27
02.04.09 | RED DE DISTRIBUCION | [11 empty] | 21683.58 | 211981.09 | 61736.7
02.04.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 2811.1 | 3249.22
02.04.09.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [11 empty] | 2811.1 | 3249.22
02.04.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 18872.48 | 134373.42 | 61736.7
02.04.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [11 empty] | 18708.27 | 58417.13
02.04.09.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [11 empty] | 164.21 | 13466.35
02.04.09.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | [12 empty] | 3982.5
02.04.09.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [12 empty] | 17471.33
02.04.09.02.05 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [12 empty] | 332.1
02.04.09.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [12 empty] | 36902.86
02.04.09.02.07 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [12 empty] | 695.25
02.04.09.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [12 empty] | 2813.81 | 18158.67
02.04.09.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [12 empty] | 109.14 | 1029.72
02.04.09.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [13 empty] | 41948.24
02.04.09.02.11 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [13 empty] | 284.63
02.04.09.02.12 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [12 empty] | 182.95 | 315.44
02.04.09.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [12 empty] | 71926.58
02.04.09.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=4" - NTP 399.002 | [12 empty] | 5305.77
02.04.09.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=3" - NTP 399.002 | [12 empty] | 4742.78
02.04.09.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | [12 empty] | 6479.42
02.04.09.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [12 empty] | 2787.93
02.04.09.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [12 empty] | 1190.7
02.04.09.03.06 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [12 empty] | 3313.92
02.04.09.03.07 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [12 empty] | 21377.92
02.04.09.03.08 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [12 empty] | 16440.91
02.04.09.03.09 | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 145.54
02.04.09.03.10 | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 713.18
02.04.09.03.11 | TUBERIA HDPE - Ø 1/2" PE- 80 (PN 12.5) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 103.8
02.04.09.03.12 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [12 empty] | 9324.71
02.04.09.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [12 empty] | 2431.87
02.04.09.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [12 empty] | 2066.36
02.04.09.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC HDPE | [12 empty] | 365.51
02.04.10 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (11 UND) | [11 empty] | 2543.91 | 24644.73 | 8234.21
02.04.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 29.57
02.04.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 29.57
02.04.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 950.64
02.04.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 484.78
02.04.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 404.05
02.04.10.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [11 empty] | 61.81
02.04.10.03 | CONCRETO ARMADO | [11 empty] | 1563.7 | 9429.71
02.04.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 701.83 | 4793.71
02.04.10.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [12 empty] | 3482.79
02.04.10.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [11 empty] | 861.87 | 1153.21
02.04.10.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 3496.02
02.04.10.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [12 empty] | 1502.02
02.04.10.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 1994
02.04.10.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [12 empty] | 75.37
02.04.10.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [12 empty] | 75.37
02.04.10.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 3111.72
02.04.10.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | [12 empty] | 1762.48
02.04.10.06.02 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | [12 empty] | 194.99
02.04.10.06.03 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2 1/2" | [12 empty] | 901.81
02.04.10.06.04 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | [12 empty] | 252.44
02.04.10.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [13 empty] | 782.98
02.04.10.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [13 empty] | 782.98
02.04.10.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [12 empty] | 5037.85 | 6178.47
02.04.10.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 103.41
02.04.10.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 297.76
02.04.10.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 248.17
02.04.10.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [12 empty] | 2092.5 | 588.28
02.04.10.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [12 empty] | 2296.01 | 645.5
02.04.10.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [13 empty] | 3019.25
02.04.10.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [13 empty] | 1925.44
02.04.10.09 | TAPAS SANITARIAS | [12 empty] | 2971.87
02.04.10.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [12 empty] | 1788.38
02.04.10.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [12 empty] | 1183.49
02.04.10.10 | PINTURA | [13 empty] | 1272.76
02.04.10.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [13 empty] | 1010.21
02.04.10.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [13 empty] | 262.55
02.04.10.11 | OTROS | [12 empty] | 522.19
02.04.10.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [12 empty] | 522.19
02.04.11 | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL ( 03 UND) | [11 empty] | 1147.12 | 637.05
02.04.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 8.32
02.04.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 6.78
02.04.11.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 1.54
02.04.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 49.6
02.04.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 25.22
02.04.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 20.92
02.04.11.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 3.46
02.04.11.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 388.41
02.04.11.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [11 empty] | 100.32
02.04.11.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 288.09
02.04.11.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 161.82
02.04.11.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 161.82
02.04.11.05 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 322.77
02.04.11.05.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [11 empty] | 322.77
02.04.11.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 216.2 | 564.06
02.04.11.06.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3" | [11 empty] | 101.32 | 264.33
02.04.11.06.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2 1/2" | [11 empty] | 81.82 | 213.47
02.04.11.06.03 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [11 empty] | 33.06 | 86.26
02.04.11.07 | PINTURA | [12 empty] | 72.99
02.04.11.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [12 empty] | 53.33
02.04.11.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 19.66
02.04.12 | CAJA DE VALVULAS DE PURGA ( 01 UND) | [11 empty] | 305.12 | 154.33
02.04.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 1.71
02.04.12.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 1.27
02.04.12.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 0.44
02.04.12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 16.93
02.04.12.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 8.92
02.04.12.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 7.38
02.04.12.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 0.63
02.04.12.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 127.52 | 8.27
02.04.12.03.01 | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | [11 empty] | 1.49 | 3.87
02.04.12.03.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [11 empty] | 1.68 | 4.4
02.04.12.03.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 37.05
02.04.12.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 87.3
02.04.12.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 51.37
02.04.12.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 51.37
02.04.12.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS TIPO I y II | [12 empty] | 122.46
02.04.12.05.01 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS DE Ø 1 1/2" | [12 empty] | 122.46
02.04.12.06 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 107.59
02.04.12.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 107.59
02.04.12.07 | PINTURA | [12 empty] | 23.6
02.04.12.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [12 empty] | 15.41
02.04.12.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 8.19
02.04.13 | CAJA DE VALVULAS DE AIRE ( 03 UND) | [11 empty] | 815.05 | 524.65
02.04.13.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 815.05 | 524.65
02.04.13.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 3.81
02.04.13.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 1.32
02.04.13.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 71.4
02.04.13.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 19.99
02.04.13.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 49.84
02.04.13.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 1.57
02.04.13.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 373.05
02.04.13.03.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 111.15
02.04.13.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 261.9
02.04.13.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 42.7 | 111.41
02.04.13.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 42.7 | 111.41
02.04.13.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 319.23
02.04.13.05.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | [12 empty] | 102.31
02.04.13.05.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | [12 empty] | 115.81
02.04.13.05.03 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1/2" | [12 empty] | 101.11
02.04.13.06 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 322.77
02.04.13.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 322.77
02.04.13.07 | PINTURA | [12 empty] | 94.01
02.04.13.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [12 empty] | 49.77
02.04.13.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [12 empty] | 44.24
02.04.14 | PASE AEREO L=5.50 M (01 UND) | [12 empty] | 64.72 | 3341.25
02.04.14.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 6.7
02.04.14.01.01 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [12 empty] | 6.7
02.04.14.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 22.76
02.04.14.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [12 empty] | 13.94
02.04.14.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 8.82
02.04.14.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 24.39
02.04.14.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | [12 empty] | 24.39
02.04.14.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [12 empty] | 10.87 | 486.47
02.04.14.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | [13 empty] | 187.54
02.04.14.04.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | [13 empty] | 34.38
02.04.14.04.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [13 empty] | 148.2
02.04.14.04.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 10.87 | 116.35
02.04.14.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [13 empty] | 101.96
02.04.14.05.01 | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | [13 empty] | 101.96
02.04.14.06 | PINTURA | [13 empty] | 35.91
02.04.14.06.01 | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | [13 empty] | 35.91
02.04.14.07 | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS | [13 empty] | 2716.91
02.04.14.07.01 | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | [13 empty] | 769.41
02.04.14.07.02 | TUBO F°G° D=1" (PARA PASE AEREO) | [13 empty] | 1114.64
02.04.14.07.03 | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | [13 empty] | 356
02.04.14.07.04 | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | [13 empty] | 476.86
02.04.15 | PASE AEREO L=4.00 M (01 UND) | [12 empty] | 9.9 | 2263.41
02.04.15.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 1.84 | 3.54
02.04.15.01.01 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [12 empty] | 1.84 | 3.54
02.04.15.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 3.89 | 18.87
02.04.15.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [12 empty] | 2.38 | 11.56
02.04.15.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 1.51 | 7.31
02.04.15.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 4.17 | 20.22
02.04.15.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | [12 empty] | 4.17 | 20.22
02.04.15.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [13 empty] | 463.56
02.04.15.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | [13 empty] | 168.14
02.04.15.04.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | [13 empty] | 34.38
02.04.15.04.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [13 empty] | 140.79
02.04.15.04.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [13 empty] | 120.25
02.04.15.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [13 empty] | 91.86
02.04.15.05.01 | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | [13 empty] | 91.86
02.04.15.06 | PINTURA | [13 empty] | 32.35
02.04.15.06.01 | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | [13 empty] | 32.35
02.04.15.07 | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS | [13 empty] | 1633.01
02.04.15.07.01 | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | [13 empty] | 590.05
02.04.15.07.02 | TUBO F°G° D=1 1/2" (PARA PASE AEREO) | [13 empty] | 483.6
02.04.15.07.03 | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | [13 empty] | 185.12
02.04.15.07.04 | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | [13 empty] | 374.24
02.04.16 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (72 UND) | [7 empty] | 206.45 | 47284.26 | 9894.83
02.04.16.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 44.97 | 266.25
02.04.16.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 33.42 | 197.87
02.04.16.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 11.55 | 68.38
02.04.16.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 161.48 | 2257.48 | 37.16
02.04.16.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 34.08 | 252.3
02.04.16.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [7 empty] | 14.35 | 224.18
02.04.16.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [7 empty] | 113.05 | 1765.69
02.04.16.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [8 empty] | 15.31 | 37.16
02.04.16.03 | CONCRETO | [8 empty] | 24054.91 | 2027.7
02.04.16.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [8 empty] | 857.01
02.04.16.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [8 empty] | 3800.42 | 2027.7
02.04.16.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 2570.4
02.04.16.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [8 empty] | 16827.08
02.04.16.04 | ALBAÑILERIA | [8 empty] | 4415.56 | 2035.79
02.04.16.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [8 empty] | 2078.6
02.04.16.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [8 empty] | 2336.96 | 2035.79
02.04.16.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 4140.78 | 5794.18
02.04.16.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [8 empty] | 4140.78 | 5794.18
02.04.16.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 12149.28
02.04.16.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [8 empty] | 5215.68
02.04.16.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [8 empty] | 2355.84
02.04.16.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [8 empty] | 4577.76
02.04.17 | PILETA PARA INSTITUCIONES (01 UND) | [9 empty] | 659.59
02.04.17.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 3.14
02.04.17.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2.33
02.04.17.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 0.81
02.04.17.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 98.15
02.04.17.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 40.6
02.04.17.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [9 empty] | 2.27
02.04.17.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [9 empty] | 31.07
02.04.17.02.04 | CAMA DE ARENA, E=0.05 M | [9 empty] | 18.21
02.04.17.02.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 6
02.04.17.03 | CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 13.86
02.04.17.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 13.86
02.04.17.04 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 84.7
02.04.17.04.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 37.05
02.04.17.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 31.86
02.04.17.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 15.79
02.04.17.05 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 128.41
02.04.17.05.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 98.16
02.04.17.05.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 30.25
02.04.17.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 144.27
02.04.17.06.01 | TARRAJEO PULIDO - MORTERO 1:3 | [9 empty] | 92.2
02.04.17.06.02 | TARRAJEO EN MUROS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm | [9 empty] | 52.07
02.04.17.07 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 187.06
02.04.17.07.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 90.76
02.04.17.07.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 32.72
02.04.17.07.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 63.58
03 | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO | [5 empty] | 9083.03 | 304319.92 | 157386.83 | 180573.19 | 192892.03 | 127873.55 | 58530.51 | 5144.18
03.01 | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (150 UND) | [5 empty] | 9083.03 | 304319.92 | 157386.83 | 180573.19 | 186903.84 | 126833.11 | 58530.51 | 5144.18
03.01.01 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 9083.03 | 205077.21 | 39570.65
03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1145.37 | 5870.1
03.01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [5 empty] | 851.19 | 4362.41
03.01.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [5 empty] | 294.18 | 1507.69
03.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 5455.17 | 45400.05
03.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [5 empty] | 2115.35 | 14165.3
03.01.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [5 empty] | 490.78 | 4589.89
03.01.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [5 empty] | 821.74 | 7685.14
03.01.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [5 empty] | 369.07 | 3451.59
03.01.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [5 empty] | 361.02 | 3376.32
03.01.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [5 empty] | 534.93 | 5002.77
03.01.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [5 empty] | 762.28 | 7129.04
03.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [6 empty] | 63532.69 | 1151.21
03.01.01.03.01 | CIMIENTOS | [6 empty] | 31529.07
03.01.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [6 empty] | 31529.07
03.01.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [6 empty] | 32003.62 | 1151.21
03.01.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [6 empty] | 9140.4 | 328.79
03.01.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [6 empty] | 22863.22 | 822.42
03.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 2482.49 | 90274.37 | 38419.44
03.01.01.04.01 | COLUMNAS | [5 empty] | 2482.49 | 60560.67 | 11976.02
03.01.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [6 empty] | 8142.19 | 4096.59
03.01.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [6 empty] | 15660.79 | 7879.43
03.01.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [5 empty] | 2482.49 | 36757.69
03.01.01.04.02 | VIGAS | [6 empty] | 29713.7 | 26443.42
03.01.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [6 empty] | 3237.5 | 4257.67
03.01.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [6 empty] | 10555.88 | 7078.07
03.01.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [6 empty] | 15920.32 | 15107.68
03.01.02 | ARQUITECTURA | [6 empty] | 99242.71 | 98064.76 | 146569.11 | 30813.81 | 34904.1 | 29298.01 | 5144.18
03.01.02.01 | ALBAÑILERIA | [6 empty] | 99242.71 | 29604.08
03.01.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [6 empty] | 99242.71 | 29604.08
03.01.02.02 | COBERTURAS | [7 empty] | 53627.09 | 92324.56
03.01.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [7 empty] | 29888.53 | 51456.17
03.01.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [7 empty] | 4833.71 | 8321.74
03.01.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [7 empty] | 18904.85 | 32546.65
03.01.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [7 empty] | 10992.53 | 34628.1 | 6213.52
03.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [7 empty] | 3994.98 | 10895.4 | 1418.74
03.01.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [7 empty] | 2592.39 | 7775.56 | 1271.14
03.01.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [7 empty] | 3056.12 | 10182.38 | 2003.31
03.01.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [7 empty] | 1349.04 | 5774.76 | 1520.33
03.01.02.04 | PISOS | [7 empty] | 3841.06 | 19616.45 | 24600.29
03.01.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [8 empty] | 10686.51 | 24600.29
03.01.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [7 empty] | 3841.06 | 8929.94
03.01.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 34904.1 | 14459.4
03.01.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [10 empty] | 26055.31 | 10793.69
03.01.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [10 empty] | 8848.79 | 3665.71
03.01.02.06 | PINTURA | [11 empty] | 14838.61 | 5144.18
03.01.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [11 empty] | 14838.61 | 5144.18
03.01.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [7 empty] | 13408.83 | 23084.67 |  | 20666.5 | 29232.5
03.01.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [7 empty] | 11191.57 | 19267.43
03.01.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [7 empty] | 11191.57 | 19267.43
03.01.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 20666.5 | 29232.5
03.01.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 20666.5 | 29232.5
03.01.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [7 empty] | 2217.26 | 3817.24
03.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 2217.26 | 3817.24
03.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | 6342.59 | 10919.41
03.01.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [7 empty] | 6342.59 | 10919.41
03.01.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [9 empty] | 78949.44 | 23360.85
03.01.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 7788.65 | 2304.63
03.01.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [9 empty] | 71160.79 | 21056.22
03.01.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [9 empty] | 24422.6 | 19427.54
03.01.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 2018.79 | 597.35
03.01.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2018.79 | 597.35
03.01.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 22403.81 | 18830.19
03.01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 11632.95 | 9777.38
03.01.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [9 empty] | 7660.2 | 6438.32
03.01.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 3110.66 | 2614.49
03.01.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [9 empty] | 47188.05 | 12541.29
03.01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 16024.5 | 3320.1
03.01.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 12837.83
03.01.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 1240.07 | 518.89
03.01.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 1946.6 | 2801.21
03.01.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [9 empty] | 12389.48 | 3666.01
03.01.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [9 empty] | 8596.78 | 2543.76
03.01.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [9 empty] | 3792.7 | 1122.25
03.01.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [9 empty] | 17553.83 | 5194.12
03.01.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [9 empty] | 9247.61 | 2736.34
03.01.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [9 empty] | 8306.22 | 2457.78
03.01.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 1220.24 | 361.06
03.01.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 1220.24 | 361.06
03.01.08 | POZO DE DRENAJE | [9 empty] | 5529.94 | 15932.83
03.01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 2881.47 | 8832.36
03.01.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 1956.55 | 5245.49
03.01.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 164.38 | 637.45
03.01.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 760.54 | 2949.42
03.01.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [9 empty] | 2512.71 | 6736.49
03.01.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [9 empty] | 785.18 | 2105.04
03.01.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [9 empty] | 785.18 | 2105.04
03.01.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [9 empty] | 942.35 | 2526.41
03.01.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 135.76 | 363.98
03.01.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 135.76 | 363.98
03.02 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CASA COMUNAL (01 UND) - SACA SACAS | [9 empty] | 5988.19 | 1040.44
03.02.01 | ESTRUCTURAS | [9 empty] | 1693.59
03.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 46.79
03.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 34.77
03.02.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 12.02
03.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 339.17
03.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 108.58
03.02.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [9 empty] | 33.88
03.02.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [9 empty] | 56.75
03.02.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [9 empty] | 25.52
03.02.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [9 empty] | 24.92
03.02.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [9 empty] | 36.92
03.02.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 52.6
03.02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 432.33
03.02.01.03.01 | CIMIENTOS | [9 empty] | 210.19
03.02.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [9 empty] | 210.19
03.02.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 222.14
03.02.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 64
03.02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 158.14
03.02.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 875.3
03.02.01.04.01 | COLUMNAS | [9 empty] | 500.97
03.02.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 82.42
03.02.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 156.93
03.02.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 261.62
03.02.01.04.02 | VIGAS | [9 empty] | 374.33
03.02.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 50.05
03.02.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [9 empty] | 117.43
03.02.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 206.85
03.02.02 | ARQUITECTURA | [9 empty] | 2482.12 | 462.31
03.02.02.01 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 842.5
03.02.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [9 empty] | 842.5
03.02.02.02 | COBERTURAS | [9 empty] | 973.15
03.02.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 542.44
03.02.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 87.7
03.02.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [9 empty] | 343.01
03.02.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [9 empty] | 345.7
03.02.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [9 empty] | 108.8
03.02.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [9 empty] | 77.73
03.02.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [9 empty] | 101.54
03.02.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [9 empty] | 57.63
03.02.02.04 | PISOS | [9 empty] | 320.77
03.02.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [9 empty] | 235.45
03.02.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [9 empty] | 85.32
03.02.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 329.09
03.02.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [10 empty] | 245.66
03.02.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [10 empty] | 83.43
03.02.02.06 | PINTURA | [10 empty] | 133.22
03.02.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [10 empty] | 133.22
03.02.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [9 empty] | 243.29 | 515.61
03.02.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [9 empty] | 203.06
03.02.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [9 empty] | 203.06
03.02.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 515.61
03.02.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 515.61
03.02.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [9 empty] | 40.23
03.02.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 40.23
03.02.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [9 empty] | 115.08
03.02.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [9 empty] | 115.08
03.02.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [9 empty] | 682.14
03.02.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 67.36
03.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [9 empty] | 614.78
03.02.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [9 empty] | 293.38
03.02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 17.53
03.02.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 17.53
03.02.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 275.85
03.02.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 142.74
03.02.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [9 empty] | 94.93
03.02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 38.18
03.02.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [9 empty] | 361.42 | 36.87
03.02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 92.09 | 36.87
03.02.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 85.59
03.02.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 1.75 | 9.94
03.02.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 4.75 | 26.93
03.02.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [9 empty] | 107.14
03.02.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [9 empty] | 74.37
03.02.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [9 empty] | 32.77
03.02.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [9 empty] | 151.65
03.02.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [9 empty] | 79.89
03.02.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [9 empty] | 71.76
03.02.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 10.54
03.02.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 10.54
03.02.08 | POZO DE DRENAJE | [9 empty] | 117.17 | 25.65
03.02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 52.49 | 25.65
03.02.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 47.97
03.02.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 0.81 | 4.6
03.02.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 3.71 | 21.05
03.02.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [9 empty] | 61.34
03.02.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [9 empty] | 19.14
03.02.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [9 empty] | 19.14
03.02.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [9 empty] | 23.06
03.02.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 3.34
03.02.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 3.34
04 | OTROS | [6 empty] | 15858.18 | 26203.86 | 8493.84 | 8776.98 | 5934.82 | 147.93 | 147.93 | 5636.47
04.01 | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | [6 empty] | 1885.52 | 147.93 | 143.15 | 147.93 | 143.15 | 147.93 | 147.93 | 5636.47
04.01.01 | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | [13 empty] | 5600
04.01.02 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | [6 empty] | 85.52 | 147.93 | 143.15 | 147.93 | 143.15 | 147.93 | 147.93 | 36.47
04.01.03 | LETRINAS PROVISIONALES | [6 empty] | 1800
04.02 | FLETE | [6 empty] | 13972.66 | 23827.34
04.02.01 | FLETE TERRESTRE SACA SACAS | [6 empty] | 7729.82 | 7770.18
04.02.02 | FLETE RURAL SACA SACAS | [6 empty] | 6242.84 | 16057.16
04.03 | COMPONENTE SOCIAL | [7 empty] | 2228.59 | 8350.69 | 8629.05 | 5791.67
04.03.01 | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS SACA SACAS | [7 empty] | 267.43 | 1002.08 | 1035.49 | 695
04.03.02 | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA SACA SACAS | [7 empty] | 891.44 | 3340.28 | 3451.62 | 2316.67
04.03.03 | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACION -SACA SACAS | [7 empty] | 1069.72 | 4008.33 | 4141.94 | 2780
SUBPRESUPUESTO 003. CORRALILLO | [8 empty] | 12386.18 | 158049.12 | 220215.34 | 31855.71 | 431.29
01 | TRABAJOS INICIALES DE OBRA | [8 empty] | 19461.64 | 2815.46 | 1918.67
01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES | [8 empty] | 3759.66
01.01.01 | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | [8 empty] | 359.66
01.01.02 | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | [8 empty] | 900
01.01.03 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [8 empty] | 2500
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | 11895.42
01.02.01 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | 1000
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [8 empty] | 10895.42
01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO | [8 empty] | 1399.69 | 1770.32 | 1048.97
01.03.01 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | [8 empty] | 905.35 | 1555.09 | 943.63
01.03.02 | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [8 empty] | 101.07 | 173.6 | 105.34
01.03.03 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | 393.27 | 41.63
01.04 | CONTROL DE CALIDAD | [8 empty] | 2406.87 | 1045.14 | 869.7
01.04.01 | DISEÑO DE MEZCLAS | [8 empty] | 2033.91
01.04.02 | ROTURA DE PROBETAS | [8 empty] | 372.96 | 1045.14 | 869.7
02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CORRALILLO | [8 empty] | 26823.04 | 137740.93 | 26061.21 | 431.29
02.01 | CAPTACION DE LADERA (02 UND) | [8 empty] | 6757.91 | 14325.67
02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 44.16
02.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 44.16
02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 349.86 | 218.56
02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 231.93
02.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [8 empty] | 117.93
02.01.02.03 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [9 empty] | 218.56
02.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 692.36
02.01.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [8 empty] | 139.44
02.01.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [8 empty] | 552.92
02.01.04 | CONCRETO ARMADO | [8 empty] | 4882.83 | 425.96
02.01.04.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN MUROS DE CAPTACION Y M. DE PROTECCIÓN | [8 empty] | 1986.15
02.01.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [9 empty] | 304.24
02.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [8 empty] | 1659.28
02.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [9 empty] | 121.72
02.01.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [8 empty] | 1237.4
02.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [8 empty] | 471.06 | 93.17
02.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [8 empty] | 450.24
02.01.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 93.17
02.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [8 empty] | 20.82
02.01.06 | FILTROS | [8 empty] | 21.14 | 230.54
02.01.06.01 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [8 empty] | 9.38 | 100.47
02.01.06.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [8 empty] | 6.17 | 66.11
02.01.06.03 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [8 empty] | 5.59 | 59.88
02.01.06.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [9 empty] | 4.08
02.01.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [9 empty] | 10.77
02.01.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [9 empty] | 10.77
02.01.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 296.5
02.01.08.01 | ACCESORIOS | [8 empty] | 296.5
02.01.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [9 empty] | 142.36
02.01.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [9 empty] | 142.36
02.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 873.92
02.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [9 empty] | 657.28
02.01.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [9 empty] | 216.64
02.01.11 | VARIOS | [9 empty] | 220.41
02.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [9 empty] | 220.41
02.01.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [9 empty] | 10604.19
02.01.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 39.04
02.01.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 85.51
02.01.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 142.54
02.01.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [9 empty] | 1095.96
02.01.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [9 empty] | 1954.26
02.01.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [9 empty] | 444.16
02.01.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [9 empty] | 6842.72
02.01.13 | PINTURA | [9 empty] | 1505.79
02.01.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 94.56
02.01.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 144.18
02.01.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [9 empty] | 1267.05
02.02 | LINEA DE CONDUCCION (269.53 ML) | [9 empty] | 10910.25
02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 188.67
02.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [9 empty] | 188.67
02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 8484.13
02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [9 empty] | 531.01
02.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [9 empty] | 4243.6
02.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [9 empty] | 552.54
02.02.02.04 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [9 empty] | 1167.06
02.02.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [9 empty] | 663.19
02.02.02.06 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [9 empty] | 1326.73
02.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [9 empty] | 2237.45
02.02.03.01 | TUBERIA HDPE - Ø 1 1/2" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [9 empty] | 891.85
02.02.03.02 | TUBERIA HDPE - Ø 1" PE- 80 (PN 8) NTP ISO 4427 | [9 empty] | 1059.9
02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [9 empty] | 285.7
02.03 | CAMARA DE REUNION (01 UND) | [9 empty] | 1348.28 | 1071.82
02.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 8.88
02.03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 8.88
02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 56.05
02.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 28.61
02.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 23.79
02.03.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 3.65
02.03.03 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 714.94
02.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 355.75
02.03.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 207.49
02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 151.7
02.03.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 228.87
02.03.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [9 empty] | 93.44
02.03.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 135.43
02.03.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [10 empty] | 7.18
02.03.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [10 empty] | 7.18
02.03.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 168.83
02.03.06.01 | ACCESORIOS EN CRU | [9 empty] | 143.67
02.03.06.02 | TUBERIA DE PVC SAL D= 2" | [9 empty] | 25.16
02.03.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.03.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.03.08 | CERCO DE PROTECCION | [10 empty] | 869.75
02.03.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 8.88
02.03.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 22.15
02.03.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 12.31
02.03.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [10 empty] | 199.4
02.03.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [10 empty] | 218.79
02.03.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [10 empty] | 233.18
02.03.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [10 empty] | 175.04
02.03.09 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 163.59
02.03.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [9 empty] | 163.59
02.03.10 | PINTURA | [10 empty] | 83.36
02.03.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 68.61
02.03.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 14.75
02.03.11 | OTROS | [9 empty] | 7.12 | 40.35
02.03.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [9 empty] | 7.12 | 40.35
02.04 | RESERVORIO PROYECTADO 4.00 M3 (01 UND) | [10 empty] | 13001.81 | 431.29
02.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 8.89
02.04.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 8.89
02.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 316.36
02.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 100.89
02.04.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 84.09
02.04.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [10 empty] | 18.44
02.04.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [10 empty] | 71.64
02.04.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [10 empty] | 41.3
02.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 21.88
02.04.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [10 empty] | 21.88
02.04.04 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 3627.31
02.04.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 1296.84
02.04.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [10 empty] | 1751.21
02.04.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 579.26
02.04.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 1116.85
02.04.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [10 empty] | 500.58
02.04.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 517.15
02.04.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [10 empty] | 99.12
02.04.06 | VARIOS | [10 empty] | 33.72 | 197.13
02.04.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [10 empty] | 33.72
02.04.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [11 empty] | 197.13
02.04.07 | JUNTA WATER STOP | [10 empty] | 280.43
02.04.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [10 empty] | 280.43
02.04.08 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 163.59
02.04.08.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [10 empty] | 163.59
02.04.09 | PINTURA | [10 empty] | 42.59 | 234.16
02.04.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [10 empty] | 27.84 | 234.16
02.04.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 14.75
02.04.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [10 empty] | 7390.19
02.04.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 28.83
02.04.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 28.83
02.04.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 89
02.04.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 48.6
02.04.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 40.4
02.04.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 1003.34
02.04.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [10 empty] | 497.66
02.04.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [10 empty] | 505.68
02.04.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 5795.64
02.04.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [10 empty] | 1386.84
02.04.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [10 empty] | 2363.62
02.04.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [10 empty] | 1561.83
02.04.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [10 empty] | 270.66
02.04.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [10 empty] | 212.69
02.04.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [10 empty] | 473.38
02.04.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [10 empty] | 473.38
02.05 | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 4 M3 | [10 empty] | 3914.22
02.05.01 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2647.98
02.05.01.01 | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | [10 empty] | 345.33
02.05.01.02 | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | [10 empty] | 1286.62
02.05.01.03 | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | [10 empty] | 684.88
02.05.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | [10 empty] | 331.15
02.05.02 | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS | [10 empty] | 1266.24
02.05.02.01 | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | [10 empty] | 715.03
02.05.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | [10 empty] | 551.21
02.06 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 4 M3 | [10 empty] | 1953.48
02.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2.29
02.06.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 2.29
02.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 156.55
02.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 43.37
02.06.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 77.08
02.06.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 36.1
02.06.03 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 706.03
02.06.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [10 empty] | 231.53
02.06.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [10 empty] | 247.4
02.06.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [10 empty] | 66.72
02.06.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [10 empty] | 76.76
02.06.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [10 empty] | 83.62
02.06.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 130.28
02.06.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [10 empty] | 130.28
02.06.05 | PINTURA | [10 empty] | 81.41
02.06.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [10 empty] | 66.66
02.06.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 14.75
02.06.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 713.33
02.06.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO 4 M3 | [10 empty] | 713.33
02.06.07 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 163.59
02.06.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [10 empty] | 163.59
02.07 | RED DE DISTRIBUCION | [8 empty] | 20065.13 | 86369.22 | 5532.43
02.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2378.11
02.07.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [8 empty] | 2378.11
02.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 17687.02 | 62176.07 | 5532.43
02.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [8 empty] | 17687.02 | 10697.82
02.07.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [9 empty] | 10028.93
02.07.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | [9 empty] | 177
02.07.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [9 empty] | 6952.17
02.07.02.05 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [9 empty] | 14.76
02.07.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [9 empty] | 14684.33
02.07.02.07 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [9 empty] | 30.9
02.07.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [9 empty] | 7557.03 | 788.16
02.07.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [9 empty] | 42.01 | 8.61
02.07.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [9 empty] | 11962.59 | 4729.39
02.07.02.11 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [9 empty] | 9.07 | 3.58
02.07.02.12 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [9 empty] | 19.46 | 2.69
02.07.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [9 empty] | 23665.29
02.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [9 empty] | 2428.09
02.07.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [9 empty] | 744.39
02.07.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [9 empty] | 824.59
02.07.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [9 empty] | 7311.19
02.07.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [9 empty] | 8755.89
02.07.03.06 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [9 empty] | 3601.14
02.07.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [9 empty] | 527.86
02.07.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [9 empty] | 527.86
02.08 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) | [9 empty] | 3670.04 | 569.07
02.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2.68
02.08.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2.68
02.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 86.31
02.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 43.99
02.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 36.71
02.08.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [9 empty] | 5.61
02.08.03 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 997.92
02.08.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 499.79
02.08.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 314.93
02.08.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 183.2
02.08.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 317.82
02.08.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [9 empty] | 136.55
02.08.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 181.27
02.08.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [9 empty] | 7.18
02.08.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [9 empty] | 7.18
02.08.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 590.82
02.08.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | [9 empty] | 590.82
02.08.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.08.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.08.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [9 empty] | 637.59 | 382.09
02.08.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 9.41
02.08.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 27.07
02.08.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 22.56
02.08.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [9 empty] | 243.71
02.08.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [9 empty] | 267.41
02.08.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [9 empty] | 41.17 | 233.31
02.08.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [9 empty] | 26.26 | 148.78
02.08.09 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 270.17
02.08.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [9 empty] | 162.58
02.08.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [9 empty] | 107.59
02.08.10 | PINTURA | [10 empty] | 115.8
02.08.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 91.84
02.08.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 23.96
02.08.11 | OTROS | [9 empty] | 759.55
02.08.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [9 empty] | 759.55
02.09 | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (01 UND) | [9 empty] | 413.2
02.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 2.7
02.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2.26
02.09.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 0.44
02.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 13.65
02.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 7.07
02.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 5.95
02.09.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 0.63
02.09.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 117.7
02.09.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [9 empty] | 30.4
02.09.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 87.3
02.09.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 49.04
02.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 49.04
02.09.05 | TAPAS SANITARIAS | [9 empty] | 107.59
02.09.05.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [9 empty] | 107.59
02.09.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 100.56
02.09.06.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | [9 empty] | 100.56
02.09.07 | PINTURA | [9 empty] | 21.96
02.09.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 15.41
02.09.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [9 empty] | 6.55
02.10 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (26 UND) | [9 empty] | 20704.27 | 18.38
02.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 112.39
02.10.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 83.52
02.10.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 28.87
02.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 868.49 | 18.38
02.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 103.35
02.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 86.14
02.10.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 678.43
02.10.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [9 empty] | 0.57 | 18.38
02.10.03 | CONCRETO | [9 empty] | 9418.76
02.10.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 309.54
02.10.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 2104.5
02.10.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 928.2
02.10.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 6076.52
02.10.04 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 2329.66
02.10.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 750.61
02.10.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 1579.05
02.10.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 3587.73
02.10.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 3587.73
02.10.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 4387.24
02.10.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 1883.44
02.10.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 850.72
02.10.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 1653.08
03 | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO | [7 empty] | 11791.23 | 104211.99 | 62502.8
03.01 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO DOMICILIARIAS (26 UND) - CORRALILLO | [7 empty] | 11791.23 | 104211.99 | 62502.8
03.01.01 | ESTRUCTURAS | [7 empty] | 11791.23 | 32375.14
03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1216
03.01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 903.68
03.01.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 312.32
03.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 7838.98 | 975.94
03.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 2821.92
03.01.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [7 empty] | 737.23 | 143.41
03.01.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [7 empty] | 1234.41 | 240.12
03.01.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [7 empty] | 554.4 | 107.85
03.01.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [7 empty] | 542.32 | 105.49
03.01.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [7 empty] | 803.56 | 156.31
03.01.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [7 empty] | 1145.14 | 222.76
03.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 11398.15
03.01.01.03.01 | CIMIENTOS | [8 empty] | 5465.04
03.01.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [8 empty] | 5465.04
03.01.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 5933.11
03.01.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 1641.73
03.01.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [8 empty] | 4291.38
03.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 2736.25 | 20001.05
03.01.01.04.01 | COLUMNAS | [7 empty] | 2736.25 | 10267.91
03.01.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 2122.21
03.01.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [8 empty] | 4080.3
03.01.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [7 empty] | 2736.25 | 4065.4
03.01.01.04.02 | VIGAS | [8 empty] | 9733.14
03.01.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 1298.2
03.01.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [8 empty] | 3056.76
03.01.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 5378.18
03.01.02 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 61975.17 | 14991.14
03.01.02.01 | ALBAÑILERIA | [8 empty] | 22333.27
03.01.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [8 empty] | 22333.27
03.01.02.02 | COBERTURAS | [8 empty] | 25298.29
03.01.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 14099.75
03.01.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [8 empty] | 2280.28
03.01.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [8 empty] | 8918.26
03.01.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [8 empty] | 8984.71
03.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [8 empty] | 2826.92
03.01.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [8 empty] | 2017.44
03.01.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [8 empty] | 2642.03
03.01.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [8 empty] | 1498.32
03.01.02.04 | PISOS | [8 empty] | 5358.9 | 2971.12
03.01.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [8 empty] | 3145.26 | 2971.12
03.01.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [8 empty] | 2213.64
03.01.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [9 empty] | 8556.34
03.01.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [9 empty] | 6387.16
03.01.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [9 empty] | 2169.18
03.01.02.06 | PINTURA | [9 empty] | 3463.68
03.01.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [9 empty] | 3463.68
03.01.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [8 empty] | 6325.54 | 8649.16
03.01.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [8 empty] | 5279.56
03.01.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [8 empty] | 5279.56
03.01.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 8649.16
03.01.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 8649.16
03.01.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [8 empty] | 1045.98
03.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [8 empty] | 1045.98
03.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 2992.08
03.01.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [8 empty] | 2992.08
03.01.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [8 empty] | 544.06 | 17189.85
03.01.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [8 empty] | 316.51 | 1433.12
03.01.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [8 empty] | 227.55 | 15756.73
03.01.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [9 empty] | 7599.45
03.01.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 453.4
03.01.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 453.4
03.01.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 7146.05
03.01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 3711.12
03.01.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [9 empty] | 2442.55
03.01.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 992.38
03.01.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [9 empty] | 10353.17
03.01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 3353.05
03.01.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 2225.22
03.01.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 304.85
03.01.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 822.98
03.01.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [9 empty] | 2783.05
03.01.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [9 empty] | 1931.13
03.01.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [9 empty] | 851.92
03.01.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [9 empty] | 3942.98
03.01.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [9 empty] | 2077.22
03.01.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [9 empty] | 1865.76
03.01.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 274.09
03.01.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 274.09
03.01.08 | POZO DE DRENAJE | [9 empty] | 3720.03
03.01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 2030.3
03.01.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 1248.36
03.01.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 138.9
03.01.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 643.04
03.01.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [9 empty] | 1603.11
03.01.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [9 empty] | 501
03.01.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [9 empty] | 501
03.01.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [9 empty] | 601.11
03.01.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 86.62
03.01.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 86.62
04 | OTROS | [7 empty] | 594.95 | 7552.45 | 17156.15 | 3875.83
04.01 | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | [7 empty] | 501.42 | 623.74 | 5281.5 | 793.33
04.01.01 | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | [9 empty] | 4806.67 | 793.33
04.01.02 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | [7 empty] | 47.98 | 477.18 | 474.83
04.01.03 | LETRINAS PROVISIONALES | [7 empty] | 453.44 | 146.56
04.02 | FLETE | [7 empty] | 93.53 | 6928.71 | 1457.15
04.02.01 | FLETE TERRESTRE CORRALILLO | [7 empty] | 93.53 | 2748.84 | 83.63
04.02.02 | FLETE RURAL CORRALILLO | [8 empty] | 4179.87 | 1373.52
04.03 | COMPONENTE SOCIAL | [9 empty] | 10417.5 | 3082.5
04.03.01 | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS | [9 empty] | 1157.5 | 342.5
04.03.02 | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA | [9 empty] | 3858.33 | 1141.67
04.03.03 | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACION | [9 empty] | 5401.67 | 1598.33
SUBPRESUPUESTO 004. SITACUCHO | [8 empty] | 14858.35 | 169530.51 | 194714.97 | 248264.22 | 252212.02 | 103921.76 | 28086.49
01 | TRABAJOS INICIALES DE OBRA | [7 empty] | 8874.69 | 13167.96 | 758.39 | 733.92 | 758.39 | 652.39
01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES | [7 empty] | 3264.43 | 1245.23
01.01.01 | CARTEL DE OBRA (Gigantografia Digital) | [7 empty] | 359.66
01.01.02 | CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA | [7 empty] | 1650
01.01.03 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [7 empty] | 1254.77 | 1245.23
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [7 empty] | 3739.46 | 8155.96
01.02.01 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [7 empty] | 1000
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [7 empty] | 2739.46 | 8155.96
01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL TRABAJO | [7 empty] | 234.35 | 1081.51 | 758.39 | 733.92 | 758.39 | 652.39
01.03.01 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | [7 empty] | 132.27 | 660.22 | 682.23 | 660.22 | 682.23 | 586.88
01.03.02 | CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [7 empty] | 14.77 | 73.7 | 76.16 | 73.7 | 76.16 | 65.51
01.03.03 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [7 empty] | 87.31 | 347.59
01.04 | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | 1636.45 | 2685.26
01.04.01 | DISEÑO DE MEZCLAS | [7 empty] | 1636.45 | 397.46
01.04.02 | ROTURA DE PROBETAS | [8 empty] | 2287.8
02 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 48193.47 | 109240.89 | 246340.92 | 98156.66 | 21890.64
02.01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SITACUCHO - PARTE ALTA | [9 empty] | 36188.4 | 109240.89 | 246340.92 | 31744.02
02.01.01 | CAPTACION DE LADERA TIPO I (01 UND) | [9 empty] | 3127.42 | 7311.84
02.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 19.52
02.01.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 19.52
02.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 743.76 | 109.28
02.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 298.06
02.01.01.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CAPTACIONES | [9 empty] | 197.32
02.01.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 248.38
02.01.01.02.04 | EXCAV. PARA CUNETA DE CORONACION 0.30 x 0.50M | [10 empty] | 109.28
02.01.01.03 | CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 351.96
02.01.01.03.01 | CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENTACIÓN F'C=175 Kg/cm2 | [9 empty] | 84.51
02.01.01.03.02 | CONCRETO PARA RELLENO F'C= 100 Kg/cm2 | [9 empty] | 267.45
02.01.01.04 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 1703.06 | 288.08
02.01.01.04.01 | CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 674.4
02.01.01.04.02 | CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C= 175 Kg/cm2 | [10 empty] | 215.5
02.01.01.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [9 empty] | 620.04
02.01.01.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [10 empty] | 72.58
02.01.01.04.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 408.62
02.01.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 58.16 | 291.29
02.01.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [9 empty] | 42.3 | 239.69
02.01.01.05.02 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5) | [10 empty] | 51.6
02.01.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [9 empty] | 15.86
02.01.01.06 | FILTROS | [10 empty] | 193.8
02.01.01.06.01 | FILTRO III - ARENA GRUESA | [10 empty] | 87.68
02.01.01.06.02 | FILTRO II - GRAVA FINA Ø 1/2" | [10 empty] | 56.12
02.01.01.06.03 | FILTRO I - GRAVA GRUESA Ø 2 1/2" | [10 empty] | 48.47
02.01.01.06.04 | FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" PARA CAJA DE VALVULAS | [10 empty] | 1.53
02.01.01.07 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [10 empty] | 3.59
02.01.01.07.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [10 empty] | 3.59
02.01.01.08 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 250.96
02.01.01.08.01 | SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACIÓN OJO DE AGUA SITACUCHO | [9 empty] | 250.96
02.01.01.09 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.01.01.09.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [10 empty] | 71.18
02.01.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 436.96
02.01.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 m. | [10 empty] | 328.64
02.01.01.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.4 X 0.4 m. | [10 empty] | 108.32
02.01.01.11 | VARIOS | [10 empty] | 241.24
02.01.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [10 empty] | 110.21
02.01.01.11.02 | ASENTADO CON MORTERO DE PIEDRA 8" EN TALUD (Mortero 1:8) | [10 empty] | 131.03
02.01.01.12 | CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION | [10 empty] | 4951.17
02.01.01.12.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 19.52
02.01.01.12.02 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 21.22
02.01.01.12.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 17.84
02.01.01.12.04 | DADOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | [10 empty] | 272.02
02.01.01.12.05 | POSTES DE F°G° ø 2" | [10 empty] | 977.13
02.01.01.12.06 | ALAMBRE DE PUAS | [10 empty] | 222.08
02.01.01.12.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N° 10 DE 2" x 2" | [10 empty] | 3421.36
02.01.01.13 | PINTURA | [10 empty] | 725.25
02.01.01.13.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [10 empty] | 26.19
02.01.01.13.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [10 empty] | 65.54
02.01.01.13.03 | PINTURA EN POSTES DE F°G° Y MALLA OLIMPICA | [10 empty] | 633.52
02.01.02 | LINEA DE CONDUCCION (153.14 ML) | [10 empty] | 5126.04
02.01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 107.2
02.01.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [10 empty] | 107.2
02.01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 3616.08
02.01.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [10 empty] | 1508.43
02.01.02.02.02 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [10 empty] | 313.94
02.01.02.02.03 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [10 empty] | 663.1
02.01.02.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [10 empty] | 376.81
02.01.02.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [10 empty] | 753.8
02.01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 1402.76
02.01.02.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 1240.43
02.01.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [10 empty] | 162.33
02.01.03 | RESERVORIO PROYECTADO 6.00 M3 (01 UND) | [10 empty] | 1696.59 | 13287.78
02.01.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 16.7
02.01.03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 16.7
02.01.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 372.41
02.01.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 119.66
02.01.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 99.68
02.01.03.02.03 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [10 empty] | 27.2
02.01.03.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. GRANULAR E=0.20m Max. 4" | [10 empty] | 64.77
02.01.03.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [10 empty] | 61.1
02.01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 19.78 | 17.1
02.01.03.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [10 empty] | 19.78
02.01.03.03.02 | CONCRETO EN VEREDAS F'C=140 kg/cm2 , E=10 CM | [11 empty] | 17.1
02.01.03.04 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 1230.95 | 2739.01
02.01.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 542.76 | 929.12
02.01.03.04.02 | CONCRETO F'C=210 kg/cm2 CON MEZCLADORA | [11 empty] | 1705.92
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 688.19 | 103.97
02.01.03.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 1309.16
02.01.03.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [11 empty] | 622.39
02.01.03.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 565.1
02.01.03.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [11 empty] | 121.67
02.01.03.06 | VARIOS | [11 empty] | 230.85
02.01.03.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUB. VENTILACIÓN | [11 empty] | 33.72
02.01.03.06.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RESERVORIO | [11 empty] | 197.13
02.01.03.07 | JUNTA WATER STOP | [10 empty] | 56.75 | 210.32
02.01.03.07.01 | WATER STOP DE PVC DE 6" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA | [10 empty] | 56.75 | 210.32
02.01.03.08 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 537.81
02.01.03.08.01 | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [11 empty] | 216.11
02.01.03.08.02 | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [11 empty] | 158.11
02.01.03.08.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [11 empty] | 163.59
02.01.03.09 | PINTURA | [11 empty] | 301.05
02.01.03.09.01 | PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 286.3
02.01.03.09.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.01.03.10 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [11 empty] | 7942.48
02.01.03.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 36.6
02.01.03.10.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 36.6
02.01.03.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 95.98
02.01.03.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [11 empty] | 52.29
02.01.03.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 43.69
02.01.03.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 1047.48
02.01.03.10.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [11 empty] | 503.39
02.01.03.10.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [11 empty] | 544.09
02.01.03.10.04 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 6228.35
02.01.03.10.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [11 empty] | 1386.84
02.01.03.10.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [11 empty] | 2666.28
02.01.03.10.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [11 empty] | 1657.18
02.01.03.10.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 305.36
02.01.03.10.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [11 empty] | 212.69
02.01.03.10.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [11 empty] | 534.07
02.01.03.10.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [11 empty] | 534.07
02.01.04 | SISTEMA DE CLORACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 6 M3 | [11 empty] | 3914.22
02.01.04.01 | CARPINTERIA METALICA | [11 empty] | 2647.98
02.01.04.01.01 | PUERTA METALICA DE 1.20x1.80 m. (DOS HOJAS 0.60 c/u) | [11 empty] | 345.33
02.01.04.01.02 | MALLA OLIMPICA DE PROTECCION EN CASETA | [11 empty] | 1286.62
02.01.04.01.03 | COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZÓN CON TUBO FN | [11 empty] | 684.88
02.01.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA PUERTAS Y CASETA | [11 empty] | 331.15
02.01.04.02 | SISTEMA DE CLORACIÓN - TANQUE DOSADOR DE 600 L - SABA PLUS | [11 empty] | 1266.24
02.01.04.02.01 | SUM. E INSTALACION DE TANQUE DOSADOR DE CLOR INC. ACCESORIOS | [11 empty] | 715.03
02.01.04.02.02 | SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC Y ACC. DE AGUA | [11 empty] | 551.21
02.01.05 | CASETA DE VALVULAS RESERVORIO PROYECTADO 6 M3 | [11 empty] | 1993.13
02.01.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 2.29
02.01.05.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 2.29
02.01.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 156.55
02.01.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 43.37
02.01.05.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [11 empty] | 77.08
02.01.05.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 36.1
02.01.05.03 | CONCRETO ARMADO | [11 empty] | 706.03
02.01.05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) | [11 empty] | 231.53
02.01.05.03.02 | CONCRETO EN MUROS Y CIMENTACION F´c = 175 kg/cm2 | [11 empty] | 247.4
02.01.05.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACISA | [11 empty] | 66.72
02.01.05.03.04 | CONCRETO PARA LA LOSA SUPERIOR F´c = 175 kg/cm2 | [11 empty] | 76.76
02.01.05.03.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [11 empty] | 83.62
02.01.05.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 130.28
02.01.05.04.01 | TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES | [11 empty] | 130.28
02.01.05.05 | PINTURA | [11 empty] | 81.41
02.01.05.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX | [11 empty] | 66.66
02.01.05.05.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 14.75
02.01.05.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 752.98
02.01.05.06.01 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN RESERVORIO PROYECTADO | [11 empty] | 752.98
02.01.05.07 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 163.59
02.01.05.07.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 mts, | [11 empty] | 163.59
02.01.06 | RED DE DISTRIBUCION | [10 empty] | 67683.03 | 198591.84 | 28129.11
02.01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 3568.73 | 2701.66
02.01.06.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [10 empty] | 3568.73 | 2701.66
02.01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 44968.81 | 150747.12 | 20054.17
02.01.06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [10 empty] | 33675.19 | 51623.45
02.01.06.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [11 empty] | 4407.14
02.01.06.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN CARRETERA 0.60MX1.00M | [11 empty] | 1984.86 | 198.14
02.01.06.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [10 empty] | 3561.02 | 13469.89 | 1180.68
02.01.06.02.05 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.60m x 1.00M) | [11 empty] | 154.5 | 27.54
02.01.06.02.06 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [10 empty] | 7521.56 | 28451.03 | 2493.83
02.01.06.02.07 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.60 M | [10 empty] | 74.52 | 281.87 | 24.71
02.01.06.02.08 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [10 empty] | 132.73 | 19403.05 | 2325.35
02.01.06.02.09 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.40MX0.60M | [10 empty] | 3.79 | 554.07 | 66.4
02.01.06.02.10 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [11 empty] | 30160.02 | 13565.55
02.01.06.02.11 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.20x0.60m | [11 empty] | 86.09 | 69.93
02.01.06.02.12 | REPOSICIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO 0.30X0.60 | [11 empty] | 171.15 | 102.04
02.01.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 19145.49 | 44034.84 | 7785.96
02.01.06.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-7.5, Ø=2 1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 1564.99
02.01.06.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 17460.7
02.01.06.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [10 empty] | 119.8 | 4390.28
02.01.06.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [11 empty] | 9786.04
02.01.06.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [11 empty] | 7943 | 2071.23
02.01.06.03.06 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [11 empty] | 14384.23 | 3750.86
02.01.06.03.07 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [11 empty] | 7531.29 | 1963.87
02.01.06.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [11 empty] | 1108.22 | 288.98
02.01.06.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [11 empty] | 1108.22 | 288.98
02.01.07 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (16 UND) | [10 empty] | 27423.39 | 22586.07 | 2670.92
02.01.07.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 43.02
02.01.07.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 43.02
02.01.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 1382.54
02.01.07.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 705.02
02.01.07.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 587.61
02.01.07.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [10 empty] | 89.91
02.01.07.03 | CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 15992.78
02.01.07.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 7993.19
02.01.07.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [10 empty] | 5068.58
02.01.07.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 2931.01
02.01.07.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 5085.11
02.01.07.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [11 empty] | 2184.75
02.01.07.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 2900.36
02.01.07.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [11 empty] | 107.67
02.01.07.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [11 empty] | 107.67
02.01.07.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 5682.33
02.01.07.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=3/4" | [10 empty] | 1101.55
02.01.07.06.02 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | [10 empty] | 389.98
02.01.07.06.03 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1" | [10 empty] | 757.32
02.01.07.06.04 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1 1/2" | [10 empty] | 479.38
02.01.07.06.05 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=2" | [10 empty] | 2954.1
02.01.07.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [12 empty] | 1138.88
02.01.07.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [12 empty] | 1138.88
02.01.07.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [11 empty] | 16314.63
02.01.07.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 150.4
02.01.07.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 433.1
02.01.07.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 360.98
02.01.07.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [11 empty] | 3899.32
02.01.07.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [11 empty] | 4278.56
02.01.07.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [11 empty] | 4391.63
02.01.07.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [11 empty] | 2800.64
02.01.07.09 | TAPAS SANITARIAS | [10 empty] | 4322.72
02.01.07.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [10 empty] | 2601.28
02.01.07.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [10 empty] | 1721.44
02.01.07.10 | PINTURA | [11 empty] | 319.11 | 1532.04
02.01.07.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 101.79 | 1367.61
02.01.07.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 217.32 | 164.43
02.01.07.11 | OTROS | [11 empty] | 759.55
02.01.07.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [11 empty] | 759.55
02.01.08 | CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (03 UND) | [11 empty] | 1472.75
02.01.08.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 8.1
02.01.08.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 6.78
02.01.08.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 1.32
02.01.08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 41.47
02.01.08.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 21.53
02.01.08.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 18.05
02.01.08.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 1.89
02.01.08.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 353.1
02.01.08.03.01 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [11 empty] | 91.2
02.01.08.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 261.9
02.01.08.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 147.11
02.01.08.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 147.11
02.01.08.05 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 322.77
02.01.08.05.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts. E= 1/8" | [11 empty] | 322.77
02.01.08.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 534.32
02.01.08.06.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | [11 empty] | 415
02.01.08.06.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1" | [11 empty] | 119.32
02.01.08.07 | PINTURA | [11 empty] | 65.88
02.01.08.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 46.22
02.01.08.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 19.66
02.01.09 | CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND) | [11 empty] | 1612.98
02.01.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 5.99
02.01.09.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 4.45
02.01.09.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 1.54
02.01.09.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 50.29
02.01.09.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 26.45
02.01.09.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 21.95
02.01.09.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 1.89
02.01.09.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 438.97
02.01.09.03.01 | PIEDRA DE Ø 4"ASENTADO CON MORTERO C:A 1:8 | [11 empty] | 13.41
02.01.09.03.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [11 empty] | 15.2
02.01.09.03.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 122.27
02.01.09.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 288.09
02.01.09.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 169.52
02.01.09.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 169.52
02.01.09.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 546.82
02.01.09.05.01 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 3/4" | [11 empty] | 96.74
02.01.09.05.02 | VÁLVULAS DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 2" | [11 empty] | 450.08
02.01.09.06 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 322.77
02.01.09.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 322.77
02.01.09.07 | PINTURA | [11 empty] | 78.62
02.01.09.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 54.04
02.01.09.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 24.58
02.01.10 | CAJA DE VALVULAS DE AIRE (08 UND) | [11 empty] | 2882.15 | 943.99
02.01.10.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [11 empty] | 13.68
02.01.10.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [11 empty] | 10.17
02.01.10.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [11 empty] | 3.51
02.01.10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 411.71
02.01.10.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [11 empty] | 53.21
02.01.10.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [11 empty] | 354.41
02.01.10.02.03 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [11 empty] | 4.09
02.01.10.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [11 empty] | 994.81
02.01.10.03.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [11 empty] | 296.41
02.01.10.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [11 empty] | 698.4
02.01.10.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [11 empty] | 410.96
02.01.10.04.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [11 empty] | 410.96
02.01.10.05 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 883.58
02.01.10.05.01 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 3/4" | [12 empty] | 102.31
02.01.10.05.02 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 2" | [12 empty] | 579.05
02.01.10.05.03 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE Ø 1/2" | [12 empty] | 202.22
02.01.10.06 | TAPAS SANITARIAS | [11 empty] | 860.72
02.01.10.06.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [11 empty] | 860.72
02.01.10.07 | PINTURA | [11 empty] | 190.27 | 60.41
02.01.10.07.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [11 empty] | 100.74 | 31.98
02.01.10.07.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [11 empty] | 89.53 | 28.43
02.01.11 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (39 UND) | [9 empty] | 31084.01
02.01.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 168.58
02.01.11.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 125.28
02.01.11.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 43.3
02.01.11.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 1330.46
02.01.11.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 155.03
02.01.11.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 129.21
02.01.11.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 1017.77
02.01.11.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [9 empty] | 28.45
02.01.11.03 | CONCRETO | [9 empty] | 14127.92
02.01.11.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 464.31
02.01.11.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 3156.75
02.01.11.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 1392.3
02.01.11.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 9114.56
02.01.11.04 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 3494.72
02.01.11.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 1125.91
02.01.11.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 2368.81
02.01.11.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 5381.47
02.01.11.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 5381.47
02.01.11.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 6580.86
02.01.11.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 2825.16
02.01.11.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 1276.08
02.01.11.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 2479.62
02.01.12 | PILETA PARA INSTITUCIONES (03 UND) | [9 empty] | 1976.97
02.01.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 9.41
02.01.12.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 6.99
02.01.12.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2.42
02.01.12.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 294.3
02.01.12.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 121.81
02.01.12.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [9 empty] | 6.81
02.01.12.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [9 empty] | 93.2
02.01.12.02.04 | CAMA DE ARENA, E=0.05 M | [9 empty] | 54.64
02.01.12.02.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 17.84
02.01.12.03 | CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 40.43
02.01.12.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 40.43
02.01.12.04 | CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 254.16
02.01.12.04.01 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 111.15
02.01.12.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 95.59
02.01.12.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 47.42
02.01.12.05 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 384.68
02.01.12.05.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 293.94
02.01.12.05.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 90.74
02.01.12.06 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 432.81
02.01.12.06.01 | TARRAJEO PULIDO - MORTERO 1:3 | [9 empty] | 276.6
02.01.12.06.02 | TARRAJEO EN MUROS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm | [9 empty] | 156.21
02.01.12.07 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 561.18
02.01.12.07.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 272.28
02.01.12.07.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 98.16
02.01.12.07.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 190.74
02.02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SITACUCHO - PARTE BAJA | [9 empty] | 12005.07 |  |  | 66412.64 | 21890.64
02.02.01 | CAPTACIÓN - RESERVORIO PROYECTADO 2.00 M3 (01 UND) | [12 empty] | 11261.1 | 10467.61
02.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 43.92
02.02.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 43.92
02.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 1779.45
02.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 494.01
02.02.01.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN ROCA | [12 empty] | 129.17
02.02.01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 438.09
02.02.01.02.04 | GRANULAR Ø 4", E=0.20m | [12 empty] | 257.13
02.02.01.02.05 | MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m | [12 empty] | 461.05
02.02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 140.86
02.02.01.03.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=10 CM | [12 empty] | 140.86
02.02.01.04 | CONCRETO ARMADO | [12 empty] | 6838.68
02.02.01.04.01 | CAJA DE RECOLECCION | [12 empty] | 4104.49
02.02.01.04.01.01 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 | [12 empty] | 1947.8
02.02.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 1748.62
02.02.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 408.07
02.02.01.04.02 | RESERVORIO | [12 empty] | 2563.46
02.02.01.04.02.01 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN RESERVORIO | [12 empty] | 701.06
02.02.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 778.72
02.02.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 1083.68
02.02.01.04.03 | CAJA DE VALVULAS | [12 empty] | 170.73
02.02.01.04.03.01 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 | [12 empty] | 83.37
02.02.01.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 57.62
02.02.01.04.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 29.74
02.02.01.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 1324.47 | 168.82
02.02.01.05.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [12 empty] | 656.59
02.02.01.05.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 600.48 | 168.82
02.02.01.05.03 | MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. | [12 empty] | 67.4
02.02.01.06 | FILTROS | [12 empty] | 95.76
02.02.01.06.01 | FILTRO DE ARENA GRUESA | [12 empty] | 95.76
02.02.01.07 | ESCALERAS | [12 empty] | 127.86 | 246.36
02.02.01.07.01 | ESCALERA EXT. TUB. ACERO GALVANIZADO Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [12 empty] | 54.02 | 104.09
02.02.01.07.02 | ESCALERA INT. TUB. ACERO INOXIDABLE Ø 1"XPOR PELDAÑOS @0.35 | [12 empty] | 73.84 | 142.27
02.02.01.08 | SISTEMA DE CLORACIÓN | [13 empty] | 64.19
02.02.01.08.01 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | [13 empty] | 64.19
02.02.01.08.01.01 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO | [13 empty] | 64.19
02.02.01.09 | ACCESORIOS DE RESERVORIO | [12 empty] | 506.01
02.02.01.09.01 | VENTILACION | [12 empty] | 34.92
02.02.01.09.02 | SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAP - RESERVORIO PROYECTADO SITACUCHO BAJO | [12 empty] | 471.09
02.02.01.10 | TAPAS SANITARIAS | [12 empty] | 169.59
02.02.01.10.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA METALICA DE 0.6 X 0.7 m. x 1/8" | [12 empty] | 169.59
02.02.01.11 | VARIOS | [12 empty] | 234.5 | 323.95
02.02.01.11.01 | ASENTADO DE PIEDRA (Mortero 1:8) | [13 empty] | 323.95
02.02.01.11.02 | JUNTA WATER STOP DE 6" | [12 empty] | 234.5
02.02.01.12 | PINTURA | [13 empty] | 485.84
02.02.01.12.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [13 empty] | 460.85
02.02.01.12.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [13 empty] | 24.99
02.02.01.13 | CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA | [13 empty] | 9178.45
02.02.01.13.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [13 empty] | 43.92
02.02.01.13.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [13 empty] | 43.92
02.02.01.13.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [13 empty] | 108.28
02.02.01.13.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS | [13 empty] | 59.06
02.02.01.13.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [13 empty] | 49.22
02.02.01.13.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [13 empty] | 1163.48
02.02.01.13.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [13 empty] | 548.98
02.02.01.13.03.02 | CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN S/C Y DADO EN COLUMNA | [13 empty] | 614.5
02.02.01.13.04 | CARPINTERIA METALICA | [13 empty] | 7280.15
02.02.01.13.04.01 | POSTES DE F°G° ø 2" | [13 empty] | 1849.12
02.02.01.13.04.02 | MALLA OLIMPICA GALVANIZADA | [13 empty] | 2955.34
02.02.01.13.04.03 | ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/32" | [13 empty] | 1929.88
02.02.01.13.04.04 | ALAMBRE DE PUAS | [13 empty] | 333.12
02.02.01.13.04.05 | PUERTA CON ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/32" Y MALLA GALVANIZADA N° 10 DE 0.70X1.87 M INCL. ACCESORIOS | [13 empty] | 212.69
02.02.01.13.05 | PINTURA EN CERCOS METALICOS | [13 empty] | 582.62
02.02.01.13.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA CERCO | [13 empty] | 582.62
02.02.02 | RED DE DISTRIBUCION | [12 empty] | 47897.4 | 9528.88
02.02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 1221.22
02.02.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | [12 empty] | 1221.22
02.02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 32394.18 | 9528.88
02.02.02.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TERRENO NORMAL 0.40MX0.80M | [12 empty] | 16454.72
02.02.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN ROCA SUELTA 0.40MX0.80M | [12 empty] | 1457.7
02.02.02.02.03 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA (ZANJA 0.40m x 0.80M) | [12 empty] | 3576.43
02.02.02.02.04 | CAMA DE APOYO MATERIAL PROPIO ZARANDEADO H=0.10M X 0.40 M | [12 empty] | 7554.12
02.02.02.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO SELECC. 0.20MX0.40M | [12 empty] | 1117.02 | 3176.15
02.02.02.02.06 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO 0.50MX0.40M | [12 empty] | 2234.19 | 6352.73
02.02.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA | [12 empty] | 13272.32
02.02.02.03.01 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=2" - NTP 399.002 | [12 empty] | 67.26
02.02.02.03.02 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1 1/2" - NTP 399.002 | [12 empty] | 4348.89
02.02.02.03.03 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1" - NTP 399.002 | [12 empty] | 1576.06
02.02.02.03.04 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=3/4" - NTP 399.002 | [12 empty] | 1516.45
02.02.02.03.05 | TUBERÍA PVC SAP C-10, Ø=1/2" - NTP 399.002 | [12 empty] | 2512.06
02.02.02.03.06 | TUBERIA HDPE - Ø 3/4" PE- 80 (PN 10) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 814.59
02.02.02.03.07 | TUBERIA HDPE - Ø 1/2" PE- 80 (PN 12.5) NTP ISO 4427 | [12 empty] | 587.73
02.02.02.03.08 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERIAS | [12 empty] | 1849.28
02.02.02.04 | ACCESORIOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN | [12 empty] | 1009.68
02.02.02.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN TUBERÍA PVC | [12 empty] | 630.18
02.02.02.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EMPALME PVC HDPE | [12 empty] | 379.5
02.02.03 | CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (01 UND) | [12 empty] | 2158.22 | 972.98
02.02.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 2.68
02.02.03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 2.68
02.02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 86.31
02.02.03.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 43.99
02.02.03.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 36.71
02.02.03.02.03 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | [12 empty] | 5.61
02.02.03.03 | CONCRETO ARMADO | [12 empty] | 997.92
02.02.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [12 empty] | 499.79
02.02.03.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [12 empty] | 314.93
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 183.2
02.02.03.04 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 317.82
02.02.03.04.01 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1CM | [12 empty] | 136.55
02.02.03.04.02 | TARRAJEO EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [12 empty] | 181.27
02.02.03.05 | DADO MOVIL DE CONCRETO | [12 empty] | 7.18
02.02.03.05.01 | DADO MÓVIL DE CONCRETO F'C= 140 Kg/cm2 | [12 empty] | 7.18
02.02.03.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 194.99
02.02.03.06.01 | SUMINISTRO E INSTAL. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP7- Øi =Øs=1/2" | [12 empty] | 194.99
02.02.03.07 | LIMPIEZA EN ESTRUCTURAS | [13 empty] | 71.18
02.02.03.07.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURAS | [13 empty] | 71.18
02.02.03.08 | CERCO DE PROTECCION EN CRP TIPO 7 | [12 empty] | 233.68 | 786
02.02.03.08.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [12 empty] | 9.41
02.02.03.08.02 | EXCAVACION MANUAL | [12 empty] | 27.07
02.02.03.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 22.56
02.02.03.08.04 | DADOS DE CONCRETO 1:8 + 25% PM P/ POSTES | [12 empty] | 83.27 | 160.44
02.02.03.08.05 | POSTE DE MADERA PARA CERCO DE PROTECCIÓN DE CRP T7 | [12 empty] | 91.37 | 176.04
02.02.03.08.06 | ALAMBRE DE PUAS | [13 empty] | 274.48
02.02.03.08.07 | PUERTA DE 0.70 x 1.30 M DE ALAMB. PUAS C/ BASTIDOR DE 2"X3" | [13 empty] | 175.04
02.02.03.09 | TAPAS SANITARIAS | [12 empty] | 270.17
02.02.03.09.01 | TAPA SANITARIA METALICA 0.65 x 0.65 M | [12 empty] | 162.58
02.02.03.09.02 | TAPA SANITARIA METALICA 0.40 x 0.40 mts | [12 empty] | 107.59
02.02.03.10 | PINTURA | [13 empty] | 115.8
02.02.03.10.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | [13 empty] | 91.84
02.02.03.10.02 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA TAPAS SANITARIAS METÁLICAS | [13 empty] | 23.96
02.02.03.11 | OTROS | [12 empty] | 47.47
02.02.03.11.01 | LECHO DE GRAVA, E=10 CM | [12 empty] | 47.47
02.02.04 | PASE AEREO L=15.00 M (01 UND) | [12 empty] | 5095.92 | 921.17
02.02.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [12 empty] | 26.05
02.02.04.01.01 | TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [12 empty] | 26.05
02.02.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 134.71
02.02.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [12 empty] | 82.82
02.02.04.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [12 empty] | 51.89
02.02.04.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [12 empty] | 84.89
02.02.04.03.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H = 1:12 | [12 empty] | 84.89
02.02.04.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [12 empty] | 1277.73
02.02.04.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TORRES (02 USOS) | [12 empty] | 310.42
02.02.04.04.02 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. | [12 empty] | 269.77
02.02.04.04.03 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [12 empty] | 481.66
02.02.04.04.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [12 empty] | 215.88
02.02.04.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [12 empty] | 165.89
02.02.04.05.01 | TARRAJEO EXTERIOR C:A= 1:5 e= 1.0 cm ACABADO FROTACHADO | [12 empty] | 165.89
02.02.04.06 | PINTURA | [13 empty] | 58.42
02.02.04.06.01 | PINTURA EN TORRES EXTERIORES AL LATEX | [13 empty] | 58.42
02.02.04.07 | SUM., TEN. E INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 3406.65 | 862.75
02.02.04.07.01 | SUM. E INST. FIJADOR O CABLE PRINCIPAL TIPO BOA DE D=3/8" | [12 empty] | 1520.74 | 427.54
02.02.04.07.02 | TUBO F°G° D=3/4" (PARA PASE AEREO) | [12 empty] | 957.66 | 269.24
02.02.04.07.03 | SUM. E INST. ACCESORIOS P/ PENDOLA DE CABLE TIPO BOA DE D=1/4" | [12 empty] | 590.35 | 165.97
02.02.04.07.04 | PLANCHA DE ANGULO SOLDADA | [12 empty] | 337.9
02.02.05 | PILETA DOMICILIARIA CON UN LAVADERO Y UN ESCURRIDERO (15 UND) | [9 empty] | 12005.07
02.02.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 64.83
02.02.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 48.18
02.02.05.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 16.65
02.02.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 511.79
02.02.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 59.67
02.02.05.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 49.63
02.02.05.02.03 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 391.52
02.02.05.02.04 | GRAVILLA COLOCADA (CAJA DE PASO) + CONTORNO DE ESTRUCTURA | [9 empty] | 10.97
02.02.05.03 | CONCRETO | [9 empty] | 5435.33
02.02.05.03.01 | CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10+30% P.M. | [9 empty] | 179.03
02.02.05.03.02 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 | [9 empty] | 1215.27
02.02.05.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 535.5
02.02.05.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 3505.53
02.02.05.04 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 1392.28
02.02.05.04.01 | MURO DE LADRILLO (DE SOGA) | [9 empty] | 433.04
02.02.05.04.02 | MURO DE LADRILLO (DE CANTO) | [9 empty] | 959.24
02.02.05.05 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [9 empty] | 2069.74
02.02.05.05.01 | TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR (MORTERO 1:5) | [9 empty] | 2069.74
02.02.05.06 | VALVULAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 2531.1
02.02.05.06.01 | INSTALACION INTERIOR DE AGUA | [9 empty] | 1086.6
02.02.05.06.02 | ACCESORIOS DE CONTROL | [9 empty] | 490.8
02.02.05.06.03 | ACCESORIOS DE DESAGÜE | [9 empty] | 953.7
03 | UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO | [7 empty] | 4154.7 | 133743.35 | 138028.61 | 133341.62
03.01 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO DOMICILIARIAS (54 UND) - SITACUCHO | [7 empty] | 4154.7 | 133731.72 | 106347.63 | 126125.26
03.01.01 | ESTRUCTURAS | [7 empty] | 4154.7 | 87188.85
03.01.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1526.92 | 998.65
03.01.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [7 empty] | 1134.74 | 742.16
03.01.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [7 empty] | 392.18 | 256.49
03.01.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 1824.99 | 16482.84
03.01.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [7 empty] | 1265.52 | 4595.49
03.01.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [7 empty] | 133.64 | 1695.41
03.01.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [7 empty] | 223.76 | 2838.72
03.01.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [7 empty] | 100.5 | 1274.94
03.01.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [7 empty] | 98.31 | 1247.13
03.01.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [7 empty] | 3.26 | 1990.31
03.01.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [8 empty] | 2840.84
03.01.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [8 empty] | 23285.99
03.01.01.03.01 | CIMIENTOS | [8 empty] | 11350.47
03.01.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [8 empty] | 11350.47
03.01.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 11935.52
03.01.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [8 empty] | 3408.69
03.01.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [8 empty] | 8526.83
03.01.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 802.79 | 46421.37
03.01.01.04.01 | COLUMNAS | [7 empty] | 802.79 | 26203.28
03.01.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 4405.14
03.01.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [8 empty] | 8474.48
03.01.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [7 empty] | 802.79 | 13323.66
03.01.01.04.02 | VIGAS | [8 empty] | 20218.09
03.01.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [8 empty] | 2699.64
03.01.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [8 empty] | 6348.38
03.01.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [8 empty] | 11170.07
03.01.02 | ARQUITECTURA | [8 empty] | 46542.87 | 83665.67 | 29644.57
03.01.02.01 | ALBAÑILERIA | [8 empty] | 46384.66
03.01.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORT. C.A=1:5, APAREJO DE SOGA | [8 empty] | 46384.66
03.01.02.02 | COBERTURAS | [8 empty] | 158.21 | 52384.38
03.01.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 29284.09
03.01.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 4735.96
03.01.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [8 empty] | 158.21 | 18364.33
03.01.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [9 empty] | 18660.39
03.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [9 empty] | 5871.29
03.01.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [9 empty] | 4190.07
03.01.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [9 empty] | 5487.14
03.01.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [9 empty] | 3111.89
03.01.02.04 | PISOS | [9 empty] | 12620.9 | 4679.91
03.01.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [9 empty] | 8302.48 | 4400.77
03.01.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [9 empty] | 4318.42 | 279.14
03.01.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 17770.86
03.01.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [10 empty] | 13265.64
03.01.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [10 empty] | 4505.22
03.01.02.06 | PINTURA | [10 empty] | 7193.8
03.01.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [10 empty] | 7193.8
03.01.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [9 empty] | 13137.66 | 17963.64
03.01.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [9 empty] | 10965.24
03.01.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [9 empty] | 10965.24
03.01.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 17963.64
03.01.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 17963.64
03.01.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [9 empty] | 2172.42
03.01.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 2172.42
03.01.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [9 empty] | 6214.32
03.01.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [9 empty] | 6214.32
03.01.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [9 empty] | 1173.27 | 35658.53
03.01.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 817.58 | 2816.1
03.01.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [9 empty] | 355.69 | 32842.43
03.01.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [9 empty] | 370.95 | 15414.66
03.01.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 211.92 | 729.95
03.01.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 211.92 | 729.95
03.01.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 159.03 | 14684.71
03.01.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 82.58 | 7625.14
03.01.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [9 empty] | 54.37 | 5020.58
03.01.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 22.08 | 2038.99
03.01.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [9 empty] | 1202.41 | 20300.05
03.01.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 1046.64 | 5917.42
03.01.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 1039.86 | 3581.76
03.01.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 6.78 | 626.48
03.01.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [10 empty] | 1709.18
03.01.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [9 empty] | 61.93 | 5717.94
03.01.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [9 empty] | 42.97 | 3967.52
03.01.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [9 empty] | 18.96 | 1750.42
03.01.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [9 empty] | 87.74 | 8101.52
03.01.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [9 empty] | 46.22 | 4268
03.01.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [9 empty] | 41.52 | 3833.52
03.01.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 6.1 | 563.17
03.01.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 6.1 | 563.17
03.01.08 | POZO DE DRENAJE | [9 empty] | 583.35 | 7143.81
03.01.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 583.35 | 3633.52
03.01.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 583.35 | 2009.3
03.01.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 288.62
03.01.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [10 empty] | 1335.6
03.01.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [10 empty] | 3330.37
03.01.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [10 empty] | 1040.77
03.01.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [10 empty] | 1040.77
03.01.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [10 empty] | 1248.83
03.01.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [10 empty] | 179.92
03.01.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [10 empty] | 179.92
03.02 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN INSTITUCIONES (02 UND) - SITACUCHO ALTO | [8 empty] | 11.63 | 27791.76 | 4076.95
03.02.01 | ESTRUCTURAS | [8 empty] | 11.63 | 5288.97
03.02.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 11.63 | 124.45
03.02.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [8 empty] | 8.64 | 92.49
03.02.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [8 empty] | 2.99 | 31.96
03.02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 1226.3
03.02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 472.17
03.02.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [9 empty] | 98.56
03.02.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [9 empty] | 175.69
03.02.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [9 empty] | 99.51
03.02.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [9 empty] | 99.66
03.02.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [9 empty] | 147.67
03.02.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 133.04
03.02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 1640.62
03.02.01.03.01 | CIMIENTOS | [9 empty] | 785.64
03.02.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [9 empty] | 785.64
03.02.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 854.98
03.02.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 250.43
03.02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 604.55
03.02.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 2297.6
03.02.01.04.01 | COLUMNAS | [9 empty] | 1171.47
03.02.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 325.54
03.02.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 523.12
03.02.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 322.81
03.02.01.04.02 | VIGAS | [9 empty] | 1126.13
03.02.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 187.69
03.02.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [9 empty] | 466.7
03.02.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 471.74
03.02.02 | ARQUITECTURA | [9 empty] | 9012.01 | 2679.64
03.02.02.01 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 2005.18
03.02.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [9 empty] | 2005.18
03.02.02.02 | COBERTURAS | [9 empty] | 3692.3
03.02.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 1748.3
03.02.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 282.74
03.02.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [9 empty] | 1661.26
03.02.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [9 empty] | 2029.12
03.02.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [9 empty] | 1259.71
03.02.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [9 empty] | 258.65
03.02.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [9 empty] | 395.5
03.02.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [9 empty] | 115.26
03.02.02.04 | PISOS | [9 empty] | 989.23
03.02.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [9 empty] | 664.15
03.02.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [9 empty] | 325.08
03.02.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [9 empty] | 296.18 | 1678.36
03.02.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [9 empty] | 221.09 | 1252.87
03.02.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [9 empty] | 75.09 | 425.49
03.02.02.06 | PINTURA | [10 empty] | 1001.28
03.02.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [10 empty] | 1001.28
03.02.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [9 empty] | 1045.82 | 1397.31
03.02.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [9 empty] | 761.42
03.02.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [9 empty] | 761.42
03.02.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 113.3 | 1397.31
03.02.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 113.3 | 1397.31
03.02.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [9 empty] | 171.1
03.02.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 171.1
03.02.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [9 empty] | 1410.42
03.02.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [9 empty] | 1410.42
03.02.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [9 empty] | 9367.65
03.02.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 459.55
03.02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [9 empty] | 8908.1
03.02.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [9 empty] | 583.89
03.02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 34.76
03.02.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 34.76
03.02.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 549.13
03.02.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 285.47
03.02.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [9 empty] | 187.3
03.02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 76.36
03.02.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [9 empty] | 796.59
03.02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 257.92
03.02.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 171.17
03.02.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 23.38
03.02.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 63.37
03.02.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [9 empty] | 214.28
03.02.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [9 empty] | 148.75
03.02.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [9 empty] | 65.53
03.02.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [9 empty] | 303.31
03.02.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [9 empty] | 159.79
03.02.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [9 empty] | 143.52
03.02.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 21.08
03.02.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 21.08
03.02.08 | POZO DE DRENAJE | [9 empty] | 286.41
03.02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 156.09
03.02.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 95.93
03.02.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 10.64
03.02.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 49.52
03.02.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [9 empty] | 123.67
03.02.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [9 empty] | 38.77
03.02.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [9 empty] | 38.77
03.02.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [9 empty] | 46.13
03.02.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [9 empty] | 6.65
03.02.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [9 empty] | 6.65
03.03 | UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN CASA COMUNAL (01 UND) - SITACUCHO ALTO | [9 empty] | 3889.22 | 3139.41
03.03.01 | ESTRUCTURAS | [9 empty] | 1693.59
03.03.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | 46.79
03.03.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 34.77
03.03.01.01.02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 12.02
03.03.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | 339.17
03.03.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 108.58
03.03.01.02.02 | REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO | [9 empty] | 33.88
03.03.01.02.03 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.10m | [9 empty] | 56.75
03.03.01.02.04 | RELLENO APISONADO C/ MAT. DE AFIRMADO E=0.15m | [9 empty] | 25.52
03.03.01.02.05 | RELLENO APISONADO C/ MAT. PROPIO | [9 empty] | 24.92
03.03.01.02.06 | CAMA DE APOYO P/TUB. H= 0.10 M | [9 empty] | 36.92
03.03.01.02.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [9 empty] | 52.6
03.03.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 432.33
03.03.01.03.01 | CIMIENTOS | [9 empty] | 210.19
03.03.01.03.01.01 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" | [9 empty] | 210.19
03.03.01.03.02 | SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 222.14
03.03.01.03.02.01 | CONCRETO C:H=1:8+25%PM MAX. 3" PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 64
03.03.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | [9 empty] | 158.14
03.03.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [9 empty] | 875.3
03.03.01.04.01 | COLUMNAS | [9 empty] | 500.97
03.03.01.04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 82.42
03.03.01.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 156.93
03.03.01.04.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 261.62
03.03.01.04.02 | VIGAS | [9 empty] | 374.33
03.03.01.04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 50.05
03.03.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN VIGAS | [9 empty] | 117.43
03.03.01.04.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 206.85
03.03.02 | ARQUITECTURA | [9 empty] | 1837.26 | 1107.17
03.03.02.01 | ALBAÑILERIA | [9 empty] | 842.5
03.03.02.01.01 | MURO DE LADRILLO DE ARCILLA, MORTERO C:A=1:5, APAREJO DE SOGA | [9 empty] | 842.5
03.03.02.02 | COBERTURAS | [9 empty] | 973.15
03.03.02.02.01 | COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 542.44
03.03.02.02.02 | CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | [9 empty] | 87.7
03.03.02.02.03 | ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO | [9 empty] | 343.01
03.03.02.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [9 empty] | 21.61 | 324.09
03.03.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS, E=1.5cm MORTERO C:A=1:5 | [9 empty] | 8.16 | 100.64
03.03.02.03.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5 E=1.5cm | [9 empty] | 5.83 | 71.9
03.03.02.03.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS (INC. ARISTAS), C:A=1:5, E=1.5CM | [9 empty] | 7.62 | 93.92
03.03.02.03.04 | VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, ANCHO=0.15M, E=1.5 CM | [10 empty] | 57.63
03.03.02.04 | PISOS | [10 empty] | 320.77
03.03.02.04.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [10 empty] | 235.45
03.03.02.04.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 C/ACAB. PULIDO BRUÑADO E=4" | [10 empty] | 85.32
03.03.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 329.09
03.03.02.05.01 | SUM. Y COLOC/ PUERTA CONTRAPLACADA 0.75X1.80 INCL. MARCOS Y CERRADURA | [10 empty] | 245.66
03.03.02.05.02 | SUM. Y COLOC/ MARCO DE MADERA PARA VENTANA DE 0.60X0.35 INCL. MALLA MOSQUITERA | [10 empty] | 83.43
03.03.02.06 | PINTURA | [10 empty] | 133.22
03.03.02.06.01 | PINTURA LATEX, 02 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS | [10 empty] | 133.22
03.03.03 | INSTALACIONES SANITARIAS | [9 empty] | 243.29 | 515.61
03.03.03.01 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN | [9 empty] | 203.06
03.03.03.01.01 | ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Y VENTILACION | [9 empty] | 203.06
03.03.03.02 | APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 515.61
03.03.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 515.61
03.03.03.03 | INSTALACION DE AGUA FRIA | [9 empty] | 40.23
03.03.03.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 40.23
03.03.04 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [9 empty] | 115.08
03.03.04.01 | SALIDA DE CENTROS DE LUZ DE TECHO | [9 empty] | 115.08
03.03.05 | INSTALACION DE BIODIGESTOR | [10 empty] | 682.14
03.03.05.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 67.36
03.03.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR INC/. ACCESORIOS | [10 empty] | 614.78
03.03.06 | CAJA DE RECEPCIÓN DE LODOS | [10 empty] | 293.38
03.03.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 17.53
03.03.06.01.01 | EXCAVACION MANUAL | [10 empty] | 17.53
03.03.06.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 275.85
03.03.06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 142.74
03.03.06.02.02 | CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 | [10 empty] | 94.93
03.03.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 | [10 empty] | 38.18
03.03.07 | ZANJAS DE INFILTRACION | [10 empty] | 398.29
03.03.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 128.96
03.03.07.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [10 empty] | 85.59
03.03.07.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 11.69
03.03.07.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [10 empty] | 31.68
03.03.07.02 | FILTROS EN ZANJA DE INFILTRACION | [10 empty] | 107.14
03.03.07.02.01 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø1 1/2" | [10 empty] | 74.37
03.03.07.02.02 | GRAVA O PIEDRA CHANCADA DE Ø3/4" | [10 empty] | 32.77
03.03.07.03 | TUBERIA DE DRENAJE | [10 empty] | 151.65
03.03.07.03.01 | TUBERÍA PVC SAL Ø=2" | [10 empty] | 79.89
03.03.07.03.02 | ACCESORIOS PARA TUB. PVC SAL Ø 2" | [10 empty] | 71.76
03.03.07.04 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [10 empty] | 10.54
03.03.07.04.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [10 empty] | 10.54
03.03.08 | POZO DE DRENAJE | [10 empty] | 142.82
03.03.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 78.14
03.03.08.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [10 empty] | 47.97
03.03.08.01.02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 5.41
03.03.08.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUÍO MANUAL) HASTA D.PROM=30m | [10 empty] | 24.76
03.03.08.02 | FILTROS EN POZO DE PERCOLACION | [10 empty] | 61.34
03.03.08.02.01 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA MAX. 1" | [10 empty] | 19.14
03.03.08.02.02 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 2 -3" | [10 empty] | 19.14
03.03.08.02.03 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA 3-4" | [10 empty] | 23.06
03.03.08.03 | SUM. Y COLOC. DE PLASTICO | [10 empty] | 3.34
03.03.08.03.01 | SUM. Y COLOCACIÓN DE PLASTICO | [10 empty] | 3.34
04 | OTROS | [7 empty] | 1828.96 | 22619.2 | 7734.5 | 4947.79 | 5112.71 | 5112.71 | 6195.85
04.01 | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | [7 empty] | 1225.14 | 187.89 | 194.15 | 187.89 | 194.15 | 194.15 | 5616.61
04.01.01 | RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS / DISTURBADAS | [13 empty] | 5600
04.01.02 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | [7 empty] | 25.14 | 187.89 | 194.15 | 187.89 | 194.15 | 194.15 | 16.61
04.01.03 | LETRINAS PROVISIONALES | [7 empty] | 1200
04.02 | FLETE | [7 empty] | 603.82 | 22431.31 | 3716.59
04.02.01 | FLETE TERRESTRE SITACUCHO | [7 empty] | 603.82 | 8947.9
04.02.02 | FLETE RURAL SITACUCHO | [8 empty] | 13483.41 | 3716.59
04.03 | COMPONENTE SOCIAL | [9 empty] | 3823.76 | 4759.9 | 4918.56 | 4918.56 | 579.24
04.03.01 | CAPACITACION A LA ORGANIZACION COMUNAL-JASS SITACUCHO | [9 empty] | 503.13 | 626.3 | 647.18 | 647.18 | 76.22
04.03.02 | CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA SITACUCHO | [9 empty] | 1207.5 | 1503.13 | 1553.23 | 1553.23 | 182.92
04.03.03 | COSTO DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA CAPACITACION - SITACUCHO | [9 empty] | 2113.13 | 2630.47 | 2718.15 | 2718.15 | 320.1