## DATO GENERALES
DATOS GENERALES
PROPIETARIO: | : | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
OBRA : | : | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
UBICACIÓN: | : | CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
REGION | : | CAJAMARCA
PROVINCIA | : | CHOTA
DISTRITO | : | CHALAMARCA
LOCALIDAD | : | EL VERDE
CONTRATISTA: | : | NANPERU SRL | RUC. N° 20487511138
RESIDENTE: | : | ARQ. CESAR HERNAN SALDAÑA IDROGO | CAP. 10341
SUPERVISOR: | : | ING.VICTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA | CIP. 174547
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: | : | N° 085 - 2020 - GSRCHOTA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA: | : | CHOTA
MODALIDAD DE EJECUCION: | : | POR CONTRATA
SISTEMA DE EJECUCION: | : | SUMA ALZADA
PROCESO DE SELECCIÓN: | : | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°017-2020-GSRCHOTA
FECHA DE BUENA PRO: | : | 16/12/2020; fecha de Reporte en Sistema
VALOR REFERENCIAL: | : | 193824.46 | ( incl. I.G.V.)
MONTO DE CONTRATO: | : | 193824.46 | ( incl. I.G.V.)
FECHA PRESUPUESTO BASE : | : | DICIEMBRE - 2020
PLAZO DE EJECUCION: | : | 45 DIAS CALENDARIOS
FACTOR DE RELACION (F.R.) : | : | 1
FECHA DE CONTRATO: | : | 2020-12-30
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: | : | 2021-01-08
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: | : | 2021-01-09
TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: | : | 2021-02-23
SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACT.: | : | 2021-02-19
REINICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: | : | 2021-07-21
TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: | : | 2021-07-23
ADELANTO DIRECTO | : | 0
ADELANTO POR MATERIALES: | : | 0
|  | 1° VAL | 2° VAL | 3° VAL
PROGRAMADO |  | 61105.3384 | 115922.2737 | 177027.6121
|  | 34.52% | 65.48% | 100%
|  | 34.52% | 65.48% | 100%
FECHA DE CULMINACIÓN REAL |  | 2021-02-22

## FICH TECN
FICHA TÉCNICA DE RESUMEN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
I. ANTECEDENTES
Código SNIP | 2465638
Fecha de declaración de viabilidad
Documento que aprueba el expediente técnico
Fecha de aprobación
Proceso de selección | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°017-2020-GSRCHOTA
Fecha de buena pro | 16/12/2020; fecha de Reporte en Sistema
Contrato | N° 085 - 2020 - GSRCHOTA
Fecha de contrato | 2020-12-30
II. GENERALIDADES
Nombre de la obra | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Ubicación: localidad/ distrito/ provincia/ región | EL VERDE - CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Presupuesto base (expediente) | 193824.46
Plazo de ejecución base | 45 DÍAS CALENDARIOS
Entidad responsable - propietario | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA /GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA. RUC Nº20368999726, Jr. Sagrado Corazon de Jesus N°248 Chota
Fuente de financiamiento | Recursos Ordinarios
Sistema de contratación | POR CONTRATA, SUMA ALZADA
Supervisor de obra | ING.VICTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA
Fecha de entrega de terreno | 2021-01-07
Fecha de adelanto directo | NO HAY ADELANTO
Fecha de inicio de obra | 2021-01-09
Plazo de ejecución programado | 45 DÍAS CALENDARIOS
Fecha programada para la culminación de obra | 2021-02-23
Suspension de Plazo | 19 de Febrero de 2021
Reinicio | 21 de Julio de 2021
Ternmino de Plazo | 23 de Julio 2021
CONTRATISTA | NANPERU SRL
RUC. N° 20487358194
Residente de Obra | ARQ. CESAR HERNAN SALDAÑA IDROGO
Presupuesto contratado - oferta con buena pro | 193824.46
Plazo de ejecución ofertado | 45 DÍAS CALENDARIOS
Adelanto Directo | 0
Fecha adelanto | NO HAY ADELANTO
Vigencia fianza | Del 30-12-2020 al 30-03-2021
Adelanto de Materiales | 0
Fecha adelanto
Vigencia fianza
Garantía de fiel cumplimiento | 19382.45
Adjunta la Carta Fianza N° 614-01-0014634 emitido por CAJA PIURA,
III. OBJETIVOS - METAS
Beneficiarios | Los Beneficiarios de esta obra son directamente los escolares de las localidades del anexo de CHOTA, del Distrito de CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA, puesto que los niveles inicial, primaria y secundaria no cuentan no cuentan con una infraestructrura adecuada, para el desarrollo de sus actividades en las areas libres de la institucion educativa.
Objetivo central | Mejorar sus Servicios Educativos de la Institución Educativa N° 10526 CHOTA, para una adecuada prestación de los servicios educativos.
Metas | METAS La intervención del proyecto comprende la construcción de una cobertura liviana con elementos estructurales de metal, y cobertua de policarbonato, con planchas metalicas que se construiran sobre el patio central de la institucion educativa | 4178.76 luego de replanteo
Objetivos específicos | Lograr la construcción de las siguientes metas físicas:
METAS FÍSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO
IV. EJECUCIÓN DE LA OBRA
Descripción de trabajos realizados en el periodo | • TEMPLADORES • IZAMIENTO DE ARMADURAS METALICAS • COLOCACION DE COBERTURA DE ALUZINC • ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M) • COLOCACION DE COBERTURA DE POICARBONATO TRASLUCIDO. • PINTURA LATEX EN PEDESTALES. • CANALETA DE ALUCIN.
Plazo de ejecución contractual | 45 DÍAS CALENDARIOS
Días de retrazo | 0 días calendarios
Fecha de la culminación de obra Programado | 2021-02-23
Paralización de Obra N° 01
Fecha de Paralización
Reinicio de Obra
Fecha probable de la culminación de obra
Fecha de reccepción de obra
Presupuesto adicional neto
Obras adicionales

## Hoja3
RESUMEN DE VALORIZACION 001 (JULIO 2021) - AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO
OBRA: | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
SUPERVISOR | ING.VICTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA |  |  |  | Nº de Contrato por proceso |  |  | N° 085 - 2020 - GSRCHOTA
RESIDENTE | ARQ. CESAR HERNAN SALDAÑA IDROGO |  |  |  | Fecha de Inicio Contractual |  |  | 2021-01-09
[5 empty] | Fecha de Termino Contractual |  |  | 2021-02-23
MONTOS | NETO | IGV | TOTAL |  | Suspension de Plazo Contract. |  |  | 2021-02-19
Contractual | 164258.02 | 29566.4436 | 193824.4636 |  | Reincio de Plazo |  |  | 2021-07-21
[5 empty] | Termino de Plazo Contractual |  |  | 2021-07-23
Adicional Nº1
TOTAL | 164258.02 | 29566.4436 | 193824.4636
Adelanto Directo 10% | 0 | 0 | 0
VALORIZACIÓN | NETO | I.G.V. | TOTAL | AMORTIZACIÓN |  |  | MONTO A PAGAR |  |  | Avance Fisico %
|  |  |  | MONTO SIN IGV |  | SALDO | NETO | I.G.V. | TOTAL | Actual | Acumlado
04 - JULIO 2021 | 68846.3515 | 12392.3433 | 81238.6948 |  |  | 0 | 68846.3515 | 12392.3433 | 81238.6948 | 41.91% | 100%
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0
Parcial Acumulado S/. | 68846.3515 | 12392.3433 | 81238.6948 | 0
|  |  | TOTAL COMPROMISO S/. |  |  | 81238.6948

## RESUMEN VAL
RESUMEN DE VALORIZACION N° 4
| OBRA : | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
| CONTRATISTA : | NANPERU SRL
| SUPERVISOR: | ING.VICTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA
| MES VALORIZADO : | 81238.6948
| PRESUPUESTO BASE : S/ | 193824.46 | ( incl. I.G.V.)
| FECHA PRESUPUESTO BASE : | DICIEMBRE - 2020
| PRESUP. CONTRATADO : S/ | 193824.46 | ( incl. I.G.V.)
| FACTOR DE RELACION (F.R.) : | 1
ITEM | DESCRIPCION |  | MONTO MENSUAL
| VALORIZACION DE OBRA N° 04 |  | 81238.6948
I | VALORIZACION DEL MES (CON IGV) |  | 81238.6948
| % DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA |  | 41.91%
REAJUSTES
| Reajuste K mes: V1x( KDic.-1) |  | 0
| Reintegro por valoriz.01: |  | 0
II | Total de reajustes supuesto |  | 0
DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN
| Por adelanto efectivo |  | 0
| Por adelanto de materiales |  | 0
III | Total deducciones |  | 0
IV | VALORIZACION BRUTA (I+II-III) INC. IGV. |  | 81238.6948
AMORTIZACIONES
| AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO |  | 0
| AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES |  | 0
V | TOTAL AMORTIZACIONES |  | 0
VALORIZACION DE OBRA N° 04
| VALORIZACION SIN I.GV. |  | 68846.3515
| AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO SIN IGV |  | 0
| TOTAL A PAGAR SIN IVG |  | 68846.3515
| IMPUESTO 18% (I.G.V) |  | 12392.3433
| TOTAL A FACTURAR |  | 81238.6948
RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10 %), SIN IGV 1ra. VALORIZ.CON (IGV.)
VI | VALORIZACION NETA |  | 81238.69
VII | MONTO DE DETRACCIONES (4% DE LA VALORIZACION BRUTA)
| MONTO A GIRAR PARA EL CONTRATISTA |  | 81238.69
NOTA: | 1.- El reajuste de precios se presentará en la liquidacion de obra.
2.- El Contratista NANPERU SRL, ha otorgado la garantia de fiel cumplimiento, mediante Carta Fianza Nro. N° 614-01-0014634 emitido por CAJA PIURA por S/. 19382.45

## RESUM FINAC
RESUMEN FINANCIERO DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA
VALORIZACION N° 04
OBRA: | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
ENTIDAD CONTRATANTE : |  | : | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
CONTRATISTA : |  | : | NANPERU SRL
FORMULA POLINOMICA : |  | : | PRINCIPAL
1.- AUTORIZAR:
|  | VALORIZACIONES AUTORIZADAS | [6 empty] | 3.87
| VAL | FECHA | MONTO | IGV | TOTAL AUTORIZADO
| Nº |  | VALORIZ NETO | 18% | EFECTIVO | IGV | TOTAL
| 1 | 2021-07-15 | 68846.3515 | 12392.3433 | 68846.3515 | 12392.3433 | 81238.6948
|  |  | 68846.3515 | 12392.3433 | 68846.3515 | 12392.3433 | 81238.6948
[6 empty] | TOTAL S/. | 81238.6948
2.- PARA SER CANCELADO:
| FACTURADO |  | PAGADO
VAL | FECHA | FACTURA | FECHA | COMPROB. | MONTO | IGV | TOTAL | TOTAL
Nº | FACTURA | Nº | COMPROBANTE | Nº | VALORIZ NETO | 18% | INC. IGV. | A FACTURAR
1 |  |  |  |  | 68846.3515 | 12392.3433 | 81238.6948 | 81238.6948
[5 empty] | 68846.3515 | 12392.3433 | 81238.6948 | 81238.6948
[6 empty] | TOTAL S/. | 81238.6948 | 81238.69
| RETENCIONES DE FONDO DE GARANTIA |  |  |  | Monto Depositado S/. |  | Garantia por fiel
| 10% DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO | [5 empty] | cumplimiento
| GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0
DETRACCIONES
4% de la valorizacion
[6 empty] | Neto S/. | 0
[6 empty] | IGV S/. | 0
[6 empty] | TOTAL S/. | 0
| TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA | [6 empty] | TOTAL S/.
| EN EL MES DE ENERO 2021 | [6 empty] | 81238.69
NOTA
El Contratista NANPERU SRL, ha otorgado la garantia de fiel cumplimiento, mediante Carta Fianza Nro. N° 614-01-0014634 emitido por CAJA PIURA por S/. 19382.45

## VAL
VALORIZACION DE OBRA N° 04
PROPIETARIO | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | [10 empty] | CONTRATO DE OBRA N° |  |  | : | N° 085 - 2020 - GSRCHOTA
OBRA | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | [10 empty] | PLAZO DE EJECUCION |  |  | : | 45 DIAS CALENDARIOS
LUGAR | CHALAMARCA | [10 empty] | FECHA DE INICIO DE OBRA |  |  | : | 2021-01-09
PRESUP. CONTRATADO | 193824.46 | [5 empty] | FECHA DE PARALIZACIÓN N° 01 |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO DE OBRA |  |  | : | 2021-02-23
CONTRATISTA | NANPERU SRL | [5 empty] | FECHA DE REINICIO DE OBRA |  |  |  |  | DISTRITO |  |  | : | CHALAMARCA
SUPERVISOR | ING.VICTOR ENRIQUE TORRES FIGUEROA | [5 empty] | AMPLIACIÓN DE PLAZO |  |  |  |  | PROVINCIA |  |  | : | CHOTA
PERIODO VALORIZADO | 01/07/20201 AL 15/07/2021 | [5 empty] | FECHA DE TÉRMINO DE OBRA |  |  | 2021-02-23 |  | REGIÓN |  |  | : | CAJAMARCA
PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  |  | V A L O R I Z A C I O N D E O B R A C O N T R A T A D A | [8 empty] | SALDO POR EJECUTAR
[6 empty] | AVANCE ACUMULADO ANTERIOR |  |  | AVANCE ACTUAL |  |  | AVANCE ACUMULADO ACTUAL
|  | UND | CANT. | P.UNIT. | P.PARCIAL | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | % | METRADO | MONTO | %
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M | Und | 1 | 740.41 | 740.41 | 1 | 740.41 | 100% |  |  |  | 1 | 740.41 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.00 | AMBIENTE PARA ALMACÉN Y OFICINA | glb | 1 | 375 | 375 | 1 | 375 | 100% |  |  |  | 1 | 375 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.00 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA | m | 122 | 6.65 | 811.3 | 122 | 811.3 | 100% |  |  |  | 122 | 811.3 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.00 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS | glb | 1 | 504 | 504 | 1 | 504 | 100% |  |  |  | 1 | 504 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.05.00 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 131.5 | 131.5 | 1 | 131.5 | 100% |  |  |  | 1 | 131.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.00.00 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0
2.01 | SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD | glb | 1 | 128.56 | 128.56 | 1 | 128.56 | 100% |  |  |  | 1 | 128.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.00 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 704 | 1.12 | 788.48 | 704 | 788.48 | 100% |  |  |  | 704 | 788.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.00 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 3.2 | 47.21 | 151.07 | 3.2 | 151.07 | 100% |  |  |  | 3.2 | 151.07 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.03.00 | ACARREO DE ESCOMBROS EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 4.16 | 21.15 | 87.98 | 4.16 | 87.98 | 100% |  |  |  | 4.16 | 87.98 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.00 | EXCAVACION PARA ZAPATAS | m3 | 17.6 | 36.26 | 638.18 | 17.6 | 638.18 | 100% |  |  |  | 17.6 | 638.18 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.02.00 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CIMENTACIÓN | m2 | 16 | 3.23 | 51.68 | 16 | 51.68 | 100% |  |  |  | 16 | 51.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.00 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 8.74 | 42.77 | 373.81 | 8.74 | 373.81 | 100% |  |  |  | 8.74 | 373.81 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.00 | ACARREO DE MAT. EXCEDENTE EN CARRETILLA (DIST. PROM. 50 M) | m3 | 12.4 | 21.15 | 262.26 | 12.4 | 262.26 | 100% |  |  |  | 12.4 | 262.26 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.05.00 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE | m3 | 16.56 | 39.82 | 659.42 | 16.56 | 659.42 | 100% |  |  |  | 16.56 | 659.42 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.00.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0
05.01.00 | SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN | m3 | 1.6 | 214.79 | 343.66 | 1.6 | 343.66 | 100% |  |  |  | 1.6 | 343.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.02.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA | m2 | 3.2 | 91.01 | 291.23 |  |  |  | 3.2 | 291.23 | 100% | 3.2 | 291.23 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.03.00 | CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN COLUMNETA PARA MONTANTE DE AGUA DE LLUVIA | m3 | 0.16 | 303.1 | 48.5 |  |  |  | 0.16 | 48.5 | 100% | 0.16 | 48.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
05.04.00 | REPOSICION DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ZONA AFECTADA (LOSA) | m3 | 2.4 | 337.23 | 809.35 |  |  |  | 2.4 | 809.35 | 100% | 2.4 | 809.35 | 100% | 0 | 0 | 0%
06.00.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.01.00 | ZAPATAS
06.01.01 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | m3 | 6.4 | 345.77 | 2212.93 | 6.4 | 2212.93 | 100% |  |  |  | 6.4 | 2212.93 | 100% | 0 | 0 | 0%
06.01.02 | ACERO PARA ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 | kg | 175.12 | 4.45 | 779.28 | 175.12 | 779.28 | 100% |  |  |  | 175.12 | 779.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
06.02.00 | PEDESTAL
06.02.01 | CONCRETO PARA PEDESTAL FC=210 KG/CM2 | m3 | 2.82 | 410.15 | 1156.62 | 2.82 | 1156.62 | 100% |  |  |  | 2.82 | 1156.62 | 100% | 0 | 0 | 0%
06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | m2 | 40.96 | 91.01 | 3727.77 | 40.96 | 3727.77 | 100% |  |  |  | 40.96 | 3727.77 | 100% | 0 | 0 | 0%
06.02.03 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL | kg | 565.89 | 4.59 | 2597.44 | 565.89 | 2597.44 | 100% |  |  |  | 565.89 | 2597.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.00.00 | ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS
07.01.00 | COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 8" X 8" X 3 MM | Und | 16 | 918.08 | 14689.28 | 16 | 14689.28 | 100% |  |  |  | 16 | 14689.28 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.02.00 | ARMADURA METALICA TIPO ARCO (LUZ = 22 M) | Und | 8 | 2800 | 22400 | 8 | 22400 | 100% |  |  |  | 8 | 22400 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.03.00 | CUMBRERA METALICA | Und | 7 | 430 | 3010 | 7 | 3010 | 100% |  |  |  | 7 | 3010 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.04.00 | CORREAS DE TUBO RECTANGULAR 2"X4"X 2.50 MM | m | 759 | 20 | 15180 | 759 | 15180 | 100% |  |  |  | 759 | 15180 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.05.00 | CORREAS DE TUBO CUADRADO DE 2"X2"X 2.50 MM | m | 56.24 | 17.72 | 996.57 | 56.24 | 996.57 | 100% |  |  |  | 56.24 | 996.57 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.06.00 | TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM | m | 117.2 | 16.5 | 1933.8 |  |  |  | 117.2 | 1933.8 | 100% | 117.2 | 1933.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.07.00 | TEMPLADORES TIPO 2: 2L 2" X 2" X 4 MM | m | 175.76 | 27 | 4745.52 |  |  |  | 175.76 | 4745.52 | 100% | 175.76 | 4745.52 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.08.00 | IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS | glb | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1 | 3000 | 100% | 1 | 3000 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.09.00 | COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM | m2 | 853.82 | 27 | 23053.14 |  |  |  | 853.82 | 23053.14 | 100% | 853.82 | 23053.14 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.10.00 | COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM | m2 | 75.46 | 70 | 5282.2 |  |  |  | 75.46 | 5282.2 | 100% | 75.46 | 5282.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
07.11.00 | COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27" | m2 | 206 | 37 | 7622 |  |  |  | 206 | 7622 | 100% | 206 | 7622 | 100% | 0 | 0 | 0%
08.00.00 | PINTURA |  |  |  | 0
08.01.00 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES | m2 | 12.8 | 11.17 | 142.98 |  |  |  | 12.8 | 142.98 | 100% | 12.8 | 142.98 | 100% | 0 | 0 | 0%
09.00.00 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA |  |  |  | 0
09.01.00 | CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM | m | 66 | 33.84 | 2233.44 |  |  |  | 66 | 2233.44 | 100% | 66 | 2233.44 | 100% | 0 | 0 | 0%
09.02.00 | TUBERIA DE PVC SAP 4" | m | 29.2 | 40 | 1168 |  |  |  | 29.2 | 1168 | 100% | 29.2 | 1168 | 100% | 0 | 0 | 0%
09.03.00 | CODO DE PVC SAP DE 4" X 90° | Und | 20 | 28.26 | 565.2 |  |  |  | 20 | 565.2 | 100% | 20 | 565.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.00.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
10.01.00 | SALIDA DE TECHO | pto | 6 | 38.93 | 233.58 |  |  |  | 6 | 233.58 | 100% | 6 | 233.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.02.00 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4") | m | 99.25 | 11 | 1091.75 |  |  |  | 99.25 | 1091.75 | 100% | 99.25 | 1091.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.03.00 | CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2 | m | 374.1 | 4.1 | 1533.81 |  |  |  | 374.1 | 1533.81 | 100% | 374.1 | 1533.81 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.04.00 | ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2 | glb | 1 | 580 | 580 |  |  |  | 1 | 580 | 100% | 1 | 580 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.05.00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS | Und | 1 | 214.82 | 214.82 |  |  |  | 1 | 214.82 | 100% | 1 | 214.82 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.06.00 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 A | Und | 2 | 48.75 | 97.5 |  |  |  | 2 | 97.5 | 100% | 2 | 97.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.07.00 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 A | Und | 1 | 98.75 | 98.75 |  |  |  | 1 | 98.75 | 100% | 1 | 98.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
10.08.00 | CAJA DE PASE DE 10X10X5 CM | Und | 1 | 30.75 | 30.75 |  |  |  | 1 | 30.75 | 100% | 1 | 30.75 | 100% | 0 | 0 | 0%
11.00.00 | ARTEFACTOS
11.01.00 | REFLECTORES LED DE 200 W | Und | 6 | 476.31 | 2857.86 |  |  |  | 6 | 2857.86 | 100% | 6 | 2857.86 | 100% | 0 | 0 | 0%
12.00.00 | OTROS
12.01.00 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 3226.35 | 3226.35 | 1 | 3226.35 | 100% |  |  |  | 1 | 3226.35 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.00.00 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
13.01.00 | EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD | glb | 1 | 3060.89 | 3060.89 | 1 | 3060.89 | 100% |  |  |  | 1 | 3060.89 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.02.00 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS | glb | 1 | 302.52 | 302.52 | 1 | 302.52 | 100% |  |  |  | 1 | 302.52 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.03.00 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE OBRA | glb | 1 | 305.76 | 305.76 | 1 | 305.76 | 100% |  |  |  | 1 | 305.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.04.00 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE LAVADO DE MANOS | glb | 1 | 125.56 | 125.56 | 1 | 125.56 | 100% |  |  |  | 1 | 125.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
13.05.00 | PUNTO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE CALZADO | glb | 1 | 54.84 | 54.84 | 1 | 54.84 | 100% |  |  |  | 1 | 54.84 | 100% | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 137507.3 |  | 79873.12 |  |  | 57634.18 |  |  | 137507.3 |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | 14.45% |  |  | 19875.3484 |  | 11544.8859 |  |  | 8330.4625 |  |  | 19875.3484 |  |  | 0
| UTILIDAD | 5% |  |  | 6875.365 |  | 3993.656 |  |  | 2881.709 |  |  | 6875.365 |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 164258.02 |  | 95411.6619 |  |  | 68846.3515 |  |  | 164258.0134 |  |  | 0
| IGV | 18% |  |  | 29566.4436 |  | 17174.0991 |  |  | 12392.3433 |  |  | 29566.4424 |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 193824.4636 |  | 112585.761 |  |  | 81238.6948 |  |  | 193824.4558 |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | S/. | 193824.4636 |  | 112585.761 | 58.09% |  | 81238.6948 | 41.91% |  | 193824.4558 | 100% |  | 0 | 4.032e-06% | 1481.03 | #REF!
[7 empty] | 91686.998 | 47.3% |  | 20898.763 | 10.78% |  | 112585.761 | 58.09%

## HECHOS RELEVANTES
HECHO RELEVANTES EN EL PERIODO DE LA VALORIZACION
1 | DATOS GENERALES
1.01 | DEL PROYECTO
| Nombre |  | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Ubicación
|  |  | Localidad | : | EL VERDE
|  |  | Distrito | : | CHALAMARCA
|  |  | Provincia | : | CHOTA
|  |  | Departamento | : | CAJAMARCA
1.02 | DEL RESIDENTE DE OBRA
| Nombre |  | ARQ. CESAR HERNAN SALDAÑA IDROGO
| Especialidad |  | ARQUITECTO
Teléfono
Dirección
1.03 | MONTO DE FINANCIAMIENTO |  |  | : | 193824.46 |  |  | ( incl. I.G.V.)
1.04 | NUM. DE CONTRATO DE OBRA |  |  | : | N° 085 - 2020 - GSRCHOTA
1.05 | FECHA DE ENTREGA DE TERRENO |  |  | : | 2021-01-08
1.06 | FECHA DE INICIO DE OBRA |  |  | : | 2021-01-09
1.07 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | : | 45 DÍAS CALENDARIOS
1.08 | FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO |  |  | : | 2021-02-23
1.09 | FECHA DE PARALIZACIÓN N° 01 |  |  | : | 19 fde Febrero de 2021
1.1 | FECHA DE REINICIO DE OBRA |  |  | : | 21 de Julio de 2021
1.11 | FECHA DE TÉRMINO DE OBRA |  |  | : | 23 de Julio de 2021
1.12 | ADICIONAL DE OBRA |  |  | : | NO EXISTE
1.13 | DEDUCTIVO DE OBRA |  |  | : | NO EXISTE
1.14 | AMPLIACIÓN DE PLAZO |  |  | :
1.15 | ADELANTO DIRECTO 10%. C/IGV. |  |  | : | 0
1.16 | ADELANTO MATERIALES 20%, C/IGV. |  |  | : | 0
1.17 | AVANCE PROGRAMADO ACUMUL. |  |  | : | 100%
1.18 | AVANCE EJECUTADO ACUMULADO |  |  | : | 100%
2 | DEL ASPECTO TÉCNICO
2.01 | AVANCE FÍSICO
| AVANCE FÍSICO EN PORCENTAJE (%) |  |  |  | ANTERIOR ACUMUL. |  | ACTUAL | ACUMULADO
| PROGRAMADO |  |  |  | 76.9% |  | 23.1% | 100%
| EJECUTADO |  |  |  | 58.09% |  | 41.91% | 100%
3 | CUMPLIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL
Con respecto al cumplimiento del plazo contractual, ésta se viene desarrollando dentro de los plazos establecidos:
|  | Plazo de Ejecución |  | : | 45 DÍAS CALENDARIOS
|  | Fecha de Inicio de Obra |  | : | 2021-01-09
|  | Termino Prog. de Obra |  | : | 2021-02-23
|  | Días de ejecución acumulado |  | : | 23 días calendario
|  | Fecha Paralización de Obra 01 |  | :
|  | Fecha de Reinicio de Obra |  | :
|  | Término Prog. de Obra |  | :
4 | DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.-
En la obra se vene realizando labores de llenado de concreto de pedestales, asi como su respectivo encofrado, habilitacion de acero, asi como izado de columnas de metal
Durante el proceso de ejecución se viene trabajando de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico, y en permanente coordinación con la Supervisión de Obra. Por otra parte, pese a no estar considerado en el presupuesto de obra en su real magnitud, se ha implementado con la señalaización en obra. cabe señalar que las intensas lluvias que se vienen dando en la zona dificultan el avance en la obra y el cual disminuye el rendimiento y esta alterando la ruta critica
4.01 | PROBLEMAS TÉCNICOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN
No se tiene ningún problema técnico, LA COBERTURA LATERAL AE HA REALIZADO CON PLANCHA DE ALUZINC
4.02 | PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS EN OBRA
Durante la ejecución de la obra aún no se han realizados pruebas de control de calidad, por corresponder aún.
5 | DEL ASPECTO ECONÓMICO
5.01 | VALORIZACIONES
| Se presenta la |  | VALORIZACION DE OBRA N° 04 |  |  | de la ejecución de la obra
| VALORIZACION DE OBRA N° 04 |  |  | inc/ IGV S/. |  | 81238.6948
| VALORIZACION DE OBRA N° 04 |  |  | sin IGV S/. |  | 68846.3515
| PORCENTAJE DEL AVANCE |  |  |  |  | 41.91%
5.02 | RETENCIONES
· La entidad no ha Realizado la Retención por Garantía de FIEL CUMPLIMIENTO de la obra, por presentacion de carta Fianza
19382.45
| · El Monto Total a Pagar al Contratista incluido descuentos es de | [5 empty] | 81238.69
6 | DEL ASPECTO SOCIAL
6.01 | POBLACIÓN BENEFICIARIA
La población beneficiaria de la localidad de EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, se encuentra conformes con la ejecución de la obra, así mismo no existió impedimento durante la ejecución de la obra.
6.02 | IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO
El proyecto realizado ha generado mano de obra temporal para los probladores del lugar El Verde, así como el distrito de Chalamarca
6.03 | GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN FUTURA DE LA OBRA
"El Proyecto:,“REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA el cual a su vez hara la transferencia al sector educación para su operación y mantenimiento."
7 | DEL ASPECTO AMBIENTAL
No se ha registrado daño ambiental con los trabajos realizado hasta la fecha, ya que los trabajos no cuentan con equipos y materiales nocivos para el medio ambiente.
8 | COMENTARIOS FINALES
Como comentarios finales podemos resaltar que la Obra se viene ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnica que indica el expediente técnico, ademas a las caracteristicas de diseño del Ministerio de Educación. En relación al avance de obra, se encuentra retrazada debido a las constantes lluvia nos encontramos Avanzados en un 100 % en relación al avance programado, se solicitara la susprension de labores por lluvias

## DESCP TRABAJ
DESCRIPCION DE TRABAJOS EJECUTADOS
1 | DATOS GENERALES
1.01 | DEL PROYECTO
| Nombre |  | “REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10526 EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Ubicación
|  |  | Localidad | : | EL VERDE
|  |  | Distrito | : | CHALAMARCA
|  |  | Provincia | : | CHOTA
|  |  | Departamento | : | CAJAMARCA
1.02 | DEL RESIDENTE DE OBRA
| Nombre |  | ARQ. CESAR HERNAN SALDAÑA IDROGO |  |  | CAP. 10341
| Especialidad |  | ARQUITECTO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTIDAS
| 07.00.00 | ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS
| 07.06.00 | TEMPLADORES TIPO 1: 1L 2" X 2" X 3 MM |  |  |  |  | Se Valorizó: | 117.2 | m
Comprende el suministro, habilitación de los tubos LAC ASTM A36 de perfiles angulares, según dos modelos: tipo 1 y tipo 2. El templador tipo 1 es un perfil 1L 2” x 2” x 3 mm que están unidas a la brida inferior (2” x 4” x 2.5 mm) de la armadura metálica tipo arco, según detalle que se especifica en los planos correspondientes. Estos se fijarán al templador tipo 2 en su parte inferior. El templador tipo 2 utiliza 2L 2” x 2” x 4 mm, el cual une los extremos de las columnas, según se indica en los planos; las “L” del templador llevarán cordones de soldadura de 3/16” de 10 cm espaciados cada 30 cm.
| 07.08.00 | IZAMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS |  |  |  |  | Se Valorizó: | 1 | glb
Comprende la elevación de las estructuras metálicas desde el nivel del piso sobre las columnas metálicas de 8”x8”x3 mm, las cuáles serán elevadas con mucho cuidado para evitar la deformación de las mismas; asimismo contempla la colocación de los diferentes elementos metálicos considerados para el correcto funcionamiento del techo. El proceso debe considerar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que participe.
| 07.09.00 | COBERTURA ALUZINC CURVO OPACO DE 0.40 MM |  |  |  |  | Se Valorizó: | 853.82 | m2
Comprende la colocación de cobertura ALUZINC TR 4 curvo: son planchas metálicas de 0.40 mm de espesor, fabricadas de acero laminado en frío con un recubrimiento de ALUZINC. Consta de 4 trapecios de 46 mm de peralte; la cobertura cuenta con un ancho útil de 1 metro lineal y las planchas tendrán un prepintado azul. Estas se colocarán sobre el techo de estructura metálica e incluyen los elementos de fijación y hermeticidad necesarios. Los trabajos deben ser aprobados por la Supervisión.
| 07.10.00 | COBERTURA POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 1 MM |  |  |  |  | Se Valorizó: | 75.46 | m2
Comprende la colocación de cobertura de Policarbonato TR 4 de 1 mm de espesor. Consta de 4 trapecios de 45 mm de peralte; la cobertura cuenta con un ancho útil de 1 metro lineal y las planchas serán translúcidas que permitan una buena iluminación interior. Estas se colocarán sobre el techo de estructura metálica e incluyen los elementos de fijación y hermeticidad necesarios. Los trabajos deben ser aprobados por la Supervisión.
| 07.11.00 | COBERTURA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/27" |  |  |  |  | Se Valorizó: | 206 | m2
Comprende el suministro y colocación de una plancha galvanizada de 1/27” de espesor a ambos extremos de la cobertura metálica. Serán fijadas con tubos negros de 1” x 2” x 2 mm sujetos a los templadores tipos 1 y 2. Las correas principales irán soldadas a la armadura metálica tipo arco con soldadura de 3/16”. La partida contempla la aplicación de dos capas de anticorrosivo (zincromato) y dos capas de pintura esmalte como acabado final.
| 08.00.00 | PINTURA
| 08.01.00 | PINTURA LATEX EN PEDESTALES |  |  |  |  | Se Valorizó: | 12.8 | m2
Son los tratamientos de acabado final de las superficies para mantener y mejorar su apariencia, o para evitar la acción del desgaste. Las superficies deberán estar limpias y secas, para proceder con el lijado antes de aplicar el imprimante. No se aplicará la segunda mano antes que la primera haya secado completamente. La operación podrá realizarse con brochas pulverizantes o rodillos. Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del material. Antes de ser pintado cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él será protegido contra salpicaduras y manchas. El trabajo concluirá cuando las superficies queden perfectas. Mínimo 02 capas.
| 09.00.00 | SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
| 09.01.00 | CANALETA DE ALUZINC 15 CM X 20 CM |  |  |  |  | Se Valorizó: | 66 | m
Consiste en la colocación y provisión de canaletas de ALUZINC rectangulares de 15 cm x 20 cm. Se colocarán en el borde inferior de la cobertura para la captación de las aguas de lluvia; estas las captan y las conducen hacia las tuberías montantes. Serán fabricadas con planchas de 0.40 mm de espesor. No se admitirán espesores inferiores.
| 09.02.00 | TUBERIA DE PVC SAP 4" |  |  |  |  | Se Valorizó: | 29.2 | m
Los montantes de la red de aguas de lluvia será con tubería PVC-SAP. La unión de tuberías se hará utilizando pegamento para PVC.
| 09.03.00 | CODO DE PVC SAP DE 4" X 90° |  |  |  |  | Se Valorizó: | 20 | Und
Los accesorios de la red de aguas de lluvia será con tubería PVC-SAP. La unión de tuberías se hará utilizando pegamento para PVC.
| 10.00.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 10.01.00 | SALIDA DE TECHO |  |  |  |  | Se Valorizó: | 6 | pto
En las salidas para centros de luz están considerados todos los elementos y la mano de obra necesarios para dejar operativo un punto de luz para su posterior uso. Los trabajos deben ser aprobados por la Supervisión.
| 10.02.00 | TUBERIAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 20 MM (3/4") |  |  |  |  | Se Valorizó: | 99.25 | m
Los materiales a usarse deberán ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y ser de utilización actual en el mercado nacional e internacional. Estarán constituidos por tuberías de PVC pesados (P), con el diámetro mínimo de 20 mm. Cualquier material que llegue malogrado a la obra, que se malogre durante la ejecución de los trabajos, será reemplazado por otro igual en buen estado.
| 10.03.00 | CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5 MM2 |  |  |  |  | Se Valorizó: | 374.1 | Und
La partida contempla el suministro e instalación de los cables eléctricos para la alimentación eléctrica interior. Será de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad del tipo NH-80 para una tensión de servicio de 450/750 V y temperatura de operación de 80°, cuyo aislamiento es de un material termoplástico no halogenado. El conductor tendrá una sección de 2.5 mm2 y será de cobre de 7 hilos, con retardante a la llama, con baja emisión de humos tóxicos y libres de halógenos.
| 10.04.00 | ALIMENTADOR GENERAL - CABLE N2XH - 4 MM2 |  |  |  |  | Se Valorizó: | 1 | Und
La partida contempla el suministro e instalación del cable alimentador desde el tablero de distribución alimentador y/o caja de paso cercano hasta la caja de paso instalado en la cobertura metálica. El cable será del tipo N2XH de 4 mm2. Será de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad. Contará con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y con una cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos; el cable debe ser resistente a las llamas. La instalación será adosada a las paredes y protegidas con canaletas de alta resistencia; se podrá realizar instalaciones aéreas, utilizando los accesorios necesarios, cuando no sea posible hacerlo adosado a las paredes de las edificaciones, siempre bajo la aprobación del Supervisor.
| 10.05.00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION DE PVC CON 8 POLOS |  |  |  |  | Se Valorizó: | 1 | Und
Será de tipo para adosable de PVC de alta resistencia para el montaje de interruptores térmicos y diferenciales tipo riel, 220/400 V, 60 Hz. Contará con una cubierta transparente de policarbonato con apertura vertical. Debe contar con un grado de protección IP40 contra polvo y agua. Debe tener mínima de 8 polos y contar con una bornera para tierra.
| 11.00.00 | ARTEFACTOS
| 11.01.00 | REFLECTORES LED DE 200 W |  |  |  |  | Se Valorizó: | 6 | glb
La partida contempla el suministro e instalación de reflectores de LED de 200 W y deben contar garantizar un funcionamiento de 25,000 horas de vida útil (ficha técnica o certificación). Deben ser resistentes a condiciones adversas como lluvias, granizo, polvo, calor, condiciones bajo 0°C de temperatura. Deben contar con brazos direccionables en U.